СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

№ 1

г.Анадырь

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОТЧЕТ о результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения установленного порядка формирования государственной собственности Чукотского автономного округа, её управления и распоряжения в рамках реализации основного мероприятия «Создание, развитие и внедрение систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Чукотского автономного округа» подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий природного и техногенного характера» Государственной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе» в 2019-2021 годах и истекшем периоде 2022 года»…………………………………………………………………….………..…...3

2. ОТЧЕТ о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств окружного бюджета, направленных в 2022 году на реализацию мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев»……………………………………….………………….…….……….13

3. ОТЧЕТ о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Оценка организации бюджетного процесса главными распорядителями бюджетных средств при предоставлении  в 2022 году субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями»..........................................................................................................24

4. ОТЧЕТ о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Чукотского автономного округа»………………..….………………35

5. ОТЧЕТ о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта «Чистая вода» в 2021-2022 годах»……………………………………………...….43

6. ОТЧЕТ о результатах контрольного мероприятия «Анализ результатов реализации региональных проектов Чукотского автономного округа в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 2021-2022 годы»…………………………………………………………………….55

# ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка соблюдения установленного порядка формирования государственной собственности Чукотского автономного округа, её управления и распоряжения в рамках реализации основного мероприятия «Создание, развитие и внедрение систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Чукотского автономного округа» подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий природного и техногенного характера» 
Государственной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе» 
в 2019-2021 годах и истекшем периоде 2022 года»

утвержден Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа

(протокол от 21 февраля 2023 года №3)

Основание для проведения контрольного мероприятия

Пункт 1.1 Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2023 год, утвержденного решением Коллегии Счетной палаты Чукотского автономного округа (протокол от 29 декабря 2022 года №29).

Предмет контрольного мероприятия

Деятельность объекта контрольного мероприятия по формированию государственной собственности Чукотского автономного округа, её управлению и распоряжению в рамках реализации основного мероприятия «Создание, развитие и внедрение систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Чукотского автономного округа» подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий природного и техногенного характера» Государственной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе» (далее – основное мероприятие «Системы безопасности»).

Цель контрольного мероприятия

Оценить соблюдение требований действующего законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Чукотского автономного округа при формировании государственной собственности Чукотского автономного округа, её управлении и распоряжении в рамках реализации основного мероприятия «Системы безопасности».

Вопросы контрольного мероприятия

1. Нормативное правовое регулирование в рамках реализации основного мероприятия «Системы безопасности».

2. Реализация основного мероприятия «Системы безопасности» (в разрезе мероприятий).

3. Исполнение показателей (индикаторов) основного мероприятия «Системы безопасности».

4. Соблюдение установленного порядка распоряжения, управления и использования окружного имущества, приобретенного и используемого в рамках реализации основного мероприятия «Системы безопасности».

5. Соблюдение действующего законодательства в сфере закупок, работ и услуг при реализации основного мероприятия «Системы безопасности».

Объект контрольного мероприятия

Государственное казенное учреждение «Управление гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа» (далее – Управление гражданской защиты, Учреждение).

Проверяемый период деятельности

2019-2021 года и истекший период 2022 года.

Сроки проведения контрольного мероприятия

с 27 декабря 2022 года по 31 января 2023 года.

# Краткая характеристика проверяемой сферы

Создание комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Чукотского автономного округа осуществляет Управление гражданской защиты в рамках реализации основного мероприятия «Создание, развитие и внедрение систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Чукотского автономного округа» подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Государственной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе» за счет средств окружного бюджета.

В ходе реализации основного мероприятия «Системы безопасности» предусмотрено поэтапное создание (обеспечение эксплуатации) единой системы обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру «112» в муниципальных образованиях Чукотского автономного округа, развитие систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, поддержание в постоянной готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Чукотского автономного округа, подготовка к построению (развитию), внедрению в эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

# 1. Нормативное правовое регулирование в рамках реализации основного мероприятия «Системы безопасности»

В соответствии с определенными Уставом целями Управление гражданской защиты осуществляет отдельные функции государственного управления гражданской защиты от имени исполнительных органов государственной власти Чукотского автономного округа в сфере гражданской обороны, обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях и пожарной безопасности.

Общие организационно-правовые нормы в сфере обеспечения национальной безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера определены Законом о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Цель и задачи реализации основного мероприятия «Системы безопасности» определены паспортом Программы, и направлены на повышение безопасности населения Чукотского автономного округа и минимизацию социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В систему показателей, характеризующих выполнение основного мероприятия «Системы безопасности», включено пять показателей (индикаторов):

- Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Чукотского автономного округа;

- Степень готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения к использованию по предназначению;

- Степень готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Чукотского автономного округа;

- Уровень внедрения сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории пилотных муниципальных образований Чукотского автономного округа;

- Степень готовности аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в созданных пилотных муниципальных образованиях к использованию по предназначению.

Проведенный анализ нормативного правового регулирования реализации основного мероприятия «Системы безопасности» показал, что цель и задачи согласованы между собой, решение задач способствует достижению цели.

# 2. Реализация основного мероприятия «Системы безопасности»

Бюджетные ассигнования, предусмотренные Законами об окружном бюджете в проверяемом периоде на реализацию основного мероприятия «Системы безопасности» соответствуют ассигнованиям, предусмотренным паспортом Программы.

Информация об исполнении основного мероприятия «Системы безопасности» представлена в таблице №1.

Таблица №1

(тыс. рублей)

| Наименование мероприятия | Период реализации (год) | Утверждено Государственной программой | Исполнение | Уровень исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основное мероприятие «Создание, развитие и внедрение систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Чукотского автономного округа» | Всего | 558 045,7 | 489 396,0 | 87,7 |
|  | 2019 | 188 376,9 | 188 360,3 | 99,9 |
|  | 2020 | 119 984,7 | 51 727,0 | 43,1 |
|  | 2021 | 110 291,0 | 110 230,7 | 99,9 |
|  | 2022 | 139 393,1 | 139 078,0 | 99,8 |
| 1. Подготовка, развертывание и ввод в эксплуатацию системы «112» | 2019 | 9 064,3 | 9 064,3 | 100,0 |
|  | 2022 | 510,6 | 510,6 | 100,0 |
| 2. Развитие систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера | 2020 | 299,0 | 299,0 | 100,0 |
|  | 2021 | 85,0 | 85,0 | 100,0 |
|  | 2022 | 68 316,6 | 68 316,5 | 100,0 |
| 3. Эксплуатационно-техническое обслуживание, хранение оборудования и средств региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) на базе аппаратуры оповещения П-166 | 2019 | 6 580,2 | 6 580,2 | 100,0 |
|  | 2020 | 6 000,0 | 6 000,0 | 100,0 |
|  | 2021 | 6 000,0 | 6 000,0 | 100,0 |
|  | 2022 | 6 000,0 | 6 000,0 | 100,0 |
| 4. Подготовка к построению (развитию), внедрению в эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 2019 | 155 015,0 | 155 006,5 | 100,0 |
|  | 2020 | 80 012,9 | 11 760,7 | 14,7 |
|  | 2021 | 68 883,4 | 68 883,3 | 100,0 |
|  | 2022 | 510,6 | 510,6 | 100,0 |
| 5. Эксплуатационно-техническое обслуживание, хранение оборудования и средств Системы «112» | 2019 | 17 717,4 | 17 709,3 | 100,0 |
|  | 2020 | 33 672,8 | 33 667,3 | 99,9 |
|  | 2021 | 35 322,6 | 35 262,4 | 99,8 |
|  | 2022 | 36 962,5 | 36 962,4 | 100,0 |
| 6. Эксплуатационно-техническое обслуживание, хранение оборудования и средств аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 2022 | 27 092,8 | 26 777,9 | 98,8 |

Финансирование основного мероприятия «Системы безопасности» осуществлялось за счет средств окружного бюджета, исполнение составило: в 2019 году – 188 360,3 тыс. рублей или 99,9% плановых назначений, в 2020 году – 51 727,0 тыс. рублей или 43,1% плановых назначений, в 2021 году – 110 230,7 тыс. рублей или 99,9% и в 2022 году – 139 078,0 тыс. рублей или 99,8% плановых назначений.

# В рамках реализации мероприятия «Подготовка, развертывание и ввод в эксплуатацию системы «112» проводится поэтапное создание (обеспечение эксплуатации) единой системы обеспечения вызовов экстренных служб по единому номеру «112» в муниципальных образованиях Чукотского автономного округа, интеграция системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» округа с государственной автоматизированной информационной системой «ЭРА-ГЛОНАСС» и создание на территории городского округа Анадырь объекта автоматизации (ЕДДС) системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Чукотского автономного округа.

# Реализация мероприятия «Развитие систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» направлена на развитие систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, посредством разработки проектной документации реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Чукотского автономного округа, выполнения комплекса работ по проведению негосударственной экспертизы сметной документации на объект «Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Чукотского автономного округа» и проектирования систем защиты информации в региональной автоматизированной системе централизованного оповещения Чукотского автономного округа, на поставку оборудования для реконструкции региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Чукотского автономного округа.

# В рамках реализации мероприятия «Эксплуатационно-техническое обслуживание, хранение оборудования и средств региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) на базе аппаратуры оповещения П-166» осуществляется поддержание в постоянной готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Чукотского автономного округа (эксплуатационно-техническое обслуживание, хранение оборудования и средств региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) на базе аппаратуры оповещения П-166).

В ходе реализации мероприятия «Подготовка к построению (развитию), внедрению в эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» проведены работы по созданию и внедрению опытного участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории пилотных муниципальных образований Чукотского автономного округа (в населенных пунктах: пгт Угольные Копи, г. Анадырь, г. Билибино и г. Певек), в рамках исполнения Распоряжения Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года №2446-р «Концепция построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

# В рамках реализации мероприятия «Эксплуатационно-техническое обслуживание, хранение оборудования и средств Системы «112» осуществлялось сопровождение и техническая поддержка унифицированного специального программного обеспечения системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Чукотского автономного округа.

# Реализация мероприятия «Эксплуатационно-техническое обслуживание, хранение оборудования и средств аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» заключалась в организации и предоставлении передачи данных на основе виртуальной частной сети, опытного участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Чукотского автономного округа.

# 3. Исполнение показателей (индикаторов) основного мероприятия «Системы безопасности»

Согласно годовым отчетам о ходе реализации Программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе» 
в период с 2019 года по 2021 год, и предварительной информации о ходе реализации за 2022 год, целевые показатели (индикаторы) выполнены в полном объеме, за исключением 2020 года, когда исполнение показателя «Уровень внедрения сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории пилотных муниципальных образований Чукотского автономного округа» при реализации мероприятия «Подготовка к построению (развитию), внедрению в эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» составило 60%, в связи с неисполнением обязательств исполнителем, предусмотренных контрактом на выполнение работ по созданию и внедрению опытного участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Чукотского автономного округа.

В соответствии с действующим законодательством исполнителю Учреждением направлена претензия о нарушении обязательств контракта.

В 2021 году работы по устранению недостатков по созданию и внедрению опытного участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Чукотского автономного округа (монтаж, настройка и сопряжение оборудования, установка и настройка специального программного обеспечения в г. Билибино и г. Певек) выполнены.

# 4. Соблюдение установленного порядка распоряжения, управления и использования окружного имущества, приобретенного и используемого в рамках реализации основного мероприятия «Системы безопасности»

В составе имущества, закрепленного за Управлением гражданской защиты на праве оперативного управления, приобретенного в рамках реализации основного мероприятия «Системы безопасности» по состоянию на 1 января 2023 года числится 827 объектов основных средств (балансовая стоимость составляет 101 828,6 тыс. рублей).

В целях установления фактического наличия объектов основных средств выборочно проведен визуальный осмотр объектов, приобретенных в рамках реализации основного мероприятия «Системы безопасности» и находящихся на территории городского округа Анадырь. Осматриваемые объекты основных средств находятся в рабочем состоянии, внешних дефектов и изъянов не имеют.

В ходе выборочной проверки соответствия порядка ведения Управлением гражданской защиты бухгалтерского учета (в том числе принятие к учету первичных документов, отражение информации, указанной в первичных документах и регистрах бюджетного учета) требованиям законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы бухгалтерского учета, а также утвержденной Учетной политике в части учета основных средств и прав пользования нематериальными активами, нарушений не выявлено.

В ходе проверки порядка предоставления сведений для внесения в реестр государственного имущества Чукотского автономного округа по состоянию на 1 января 2022 года нарушений не выявлено.

# 5. Соблюдение действующего законодательства в сфере закупок, работ и услуг при реализации основного мероприятия «Системы безопасности»

В проверяемом периоде проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд регулировалось Законом о контрактной системе и осуществлялась в Управлении гражданской защиты контрактным управляющим, отделом государственных закупок Управления и Государственным казенным учреждением «Управление государственных закупок Чукотского автономного округа».

Информация о заключенных Управлением гражданской защиты контрактах и договорах в разрезе способов определения поставщика представлена в таблице №2.

Таблица №2

(тыс. рублей)

| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | 2019 год Сумма/ Количество закупок | 2020 год Сумма/ Количество закупок | 2021 год Сумма/ Количество закупок | 2022 год Сумма/ Количество закупок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего закупок в рамках реализации основного мероприятия, в том числе: | 29 405,3 25 закупок | 39 977,0 8 закупок | 41 980,7 14 закупок | 140 215,5 17 закупок |
| Аукцион в электронной форме | 28 319,3 7 закупок | 38 615,0 6 закупок | 38 531,8 6 закупок | 67 280,8 9 закупок |
| Запрос котировок в электронной форме | - | - | 1 208,3 1 закупка | 3 457,0 3 закупки |
| Закупка у единственного поставщика в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ | 1 052,3 1 закупка | 1 052,3 1 закупка | 1 052,3 1 закупка | - |
| Закупка у единственного поставщика в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ | 33,7 17 закупок | 309,7 1 закупка | 1 188,3 6 закупок | 1 751,2 4 закупки |
| Закупка у единственного поставщика в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона №44-ФЗ | - | - | - | 67 726,5 1 закупка |

В проверяемом периоде Учреждением при реализации основного мероприятия «Системы безопасности» осуществлено 64 закупки на общую сумму 251 561,3 тыс. рублей.

Основной объем заключенных государственных контрактов приходится на контракты, заключенные по результатам аукционов в электронной форме (28 контрактов на общую сумму 172 746,9 тыс. рублей), доля которых составляет в среднем 83,2% общего объема заключенных контрактов (ежегодно).

Наибольший объем закупок в стоимостном выражении (140 215,5 тыс. рублей или 55,7% закупок четырехлетнего периода) пришелся на 2022 год.

В ходе проверки соблюдения требований, определенных положениями статьи 38 Закона о контрактной системе, установлены нарушения порядка формирования контрактной службы Управления гражданской защиты и разработки и принятия Положения о контрактной службе.

# Возражения или замечания руководителей объектов контрольного мероприятия

Акт по результатам контрольного мероприятия от 31 января 2023 года подписан без возражений и замечаний.

# Выводы

1. Управление гражданской защиты в рамках реализации основного мероприятия «Создание, развитие и внедрение систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Чукотского автономного округа» подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Государственной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе» осуществляет создание комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Чукотского автономного округа.

2. Цель и задачи реализации основного мероприятия «Системы безопасности» определены паспортом Программы, направлены на повышение безопасности населения Чукотского автономного округа и минимизацию социально-экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и согласованы между собой.

3. В рамках основного мероприятия «Системы безопасности» осуществлялась реализация шести мероприятий:

- подготовка, развертывание и ввод в эксплуатацию системы «112»;

- развитие систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;

- эксплуатационно-техническое обслуживание, хранение оборудования и средств региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) на базе аппаратуры оповещения П-166;

- подготовка к построению (развитию), внедрению в эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;

- эксплуатационно-техническое обслуживание, хранение оборудования и средств Системы «112»;

- эксплуатационно-техническое обслуживание, хранение оборудования и средств аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

4. Финансирование основного мероприятия «Системы безопасности» в проверяемом периоде осуществлялось за счет средств окружного бюджета, расходы составили в 2019 году – 188 360,3 тыс. рублей или 99,9% плановых назначений, в 2020 году – 51 727,0 тыс. рублей или 43,1% плановых назначений, в 2021 году – 110 230,7 тыс. рублей или 99,9% плановых назначений, в 2022 году – 139 078,0 тыс. рублей или 99,8% плановых назначений.

5. Результаты четырех целевых показателей (индикаторов), характеризующих выполнение основного мероприятия «Системы безопасности», в проверяемом периоде выполнены и соответствуют запланированным показателям.

Показатель «Уровень внедрения сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории пилотных муниципальных образований Чукотского автономного округа» в 2020 году не достигнут (исполнение составило 60%). Исполнителю направлена претензия о нарушении обязательств контракта. В 2021 году недостатки по созданию и внедрению опытного участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Чукотского автономного округа (монтаж, настройка и сопряжение оборудования, установка и настройка специального программного обеспечения в г. Билибино и г. Певек) исполнителем устранены.

6. В составе имущества, закрепленного за Управлением гражданской защиты на праве оперативного управления, приобретенного в рамках реализации основного мероприятия «Системы безопасности» по состоянию на 1 января 2023 года числится 827 объектов основных средств (балансовая стоимость составляет 101 828,6 тыс. рублей).

Нарушений и недостатков установленного порядка распоряжения, управления и использования окружного имущества, приобретенного и используемого в рамках реализации основного мероприятия «Системы безопасности», в ходе проведения контрольного мероприятия не выявлено.

7. Управлением гражданской защиты при реализации основного мероприятия «Системы безопасности» в проверяемом периоде осуществлено 64 закупки на общую сумму 251 561,3 тыс. рублей.

Установлены нарушения статьи 38 Закона о контрактной системе, в части формирования контрактной службы и разработки и принятия Положения о контрактной службе Управления гражданской защиты.

# Предложения (рекомендации)

1. Утвердить отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения установленного порядка формирования государственной собственности Чукотского автономного округа, её управления и распоряжения в рамках реализации основного мероприятия «Создание, развитие и внедрение систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Чукотского автономного округа» подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий природного и техногенного характера» Государственной программы «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе» в 2019-2021 годах и истекшем периоде 2022 года».

2. Направить отчет в Думу и Губернатору Чукотского автономного округа.

3. Направить информационное письмо Счетной палаты Чукотского автономного округа в адрес Государственного казенного учреждения «Управление гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа».

| Аудитор Счетной палаты Чукотского автономного округа |  | И.В. Бондаренко |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка использования средств окружного бюджета, направленных в 2022 году на реализацию мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев»

утвержден Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа

(протокол от 15 марта 2023 года №5)

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.2. Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2023 год.

Предмет контрольного мероприятия: процесс использования средств окружного бюджета, направленных в 2022 году на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев.

Цель контрольного мероприятия: установить законность предоставления и результативность использования средств окружного бюджета, направленных на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев.

Вопросы:

1. Нормативная обеспеченность процесса осуществления мероприятий по обращению с животными без владельцев.

2. Предоставление и использование средств окружного бюджета в 2022 году на проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев.

3. Исполнение Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа в 2022 году полномочий по осуществлению государственного контроля (надзора) в области обращения с животными без владельцев.

Объекты контрольного мероприятия:

- Государственное бюджетное учреждение Чукотского автономно округа «Окружное объединение ветеринарии»;

- Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа.

Проверяемый период деятельности: 2022 год.

Краткая характеристика проверяемой сферы и объектов

Отношения в области обращения с животными, в том числе животными без владельцев, в целях защиты животных, а также укрепления нравственности, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными регулируются Федеральным законом от 27 декабря 2018 года №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа.

Центральным исполнительным органом государственной власти Чукотского автономного округа, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса, включая ветеринарию, обращение лекарственных средств для ветеринарного применения, является Департамент.

Департамент осуществляет следующие полномочия в области ветеринарии, предусмотренные Положением о Департаменте:

- участвует в реализации федеральных мероприятий в области ветеринарии на территории Чукотского автономного округа;

- организует проведение на территории Чукотского автономного округа мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению;

- организует проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, а также иные предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Чукотского автономного округа полномочия по обращению с животными;

- осуществляет региональный государственный контроль (надзор) в области обращения с животными;

- решает вопросы защиты населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;

- участвует в пределах своей компетенции в решении задач Государственной ветеринарной службы Российской Федерации;

- осуществляет переданные полномочия Российской Федерации по установлению и отмене на территории Чукотского автономного округа ограничительных мероприятий (карантина), направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, и другие полномочия.

Выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного округа полномочий органов государственной власти (государственных органов) в области ветеринарии осуществляется Учреждением на основании Устава, утвержденного учредителем, и согласованного собственником имущества в установленном порядке.

Целями создания Учреждения являются:

- предупреждение, ликвидация и лечение болезней животных на территории Чукотского автономного округа;

- защита населения округа от болезней общих для человека и животных;

- обеспечение безопасности продуктов животноводства и растениеводства в ветеринарно-санитарном отношении;

- охрана территории Чукотского автономного округа от заноса заразных болезней животных;

- оказание ветеринарных услуг;

- организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

- проведение на территории Чукотского автономного округа мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней животных и их лечение, защиту населения от болезней общих для человека и животных;

- организация и проведение лечебно-профилактических мероприятий по профилактике, диагностике и лечению незаразных болезней животных и болезней, особо опасных для человека и животных;

- проведение ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного происхождения, кормов, исследований на трихинеллез и на заболевания, общие для человека и животных;

- другие виды деятельности, определенные законодательством Российской Федерации и законодательством Чукотского автономного округа.

1. Нормативная обеспеченность процесса осуществления мероприятий по обращению с животными без владельцев

Выполнение мероприятий по обращению с животными без владельцев в Чукотском автономном округе регулируется следующими нормативными правовыми актами, разработанными Правительством Чукотского автономного округа в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона №498-ФЗ:

- Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 27 декабря 2019 года №621;

- Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 15 апреля 2020 года №175;

- Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 25 октября 2021 года №416.

До 1 января 2022 года государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев Законом Чукотского автономного округа от 17 декабря 2015 года №131-ОЗ были наделены органы местного самоуправления Чукотского автономного округа.

В соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 марта 2022 года №115 «О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 27 декабря 2019 года №621», вступившим с действие с 10 марта 2022 года, исполнительным органом государственной власти Чукотского автономного округа, уполномоченным на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев в Чукотском автономном округе, является Департамент. Исполнителем мероприятий по обращению с животными без владельцев является Учреждение, подведомственное Департаменту.

Счетная палата отмечает, что в период с 1 января по 9 марта 2022 года вопрос полномочий на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев в Чукотском автономном округе оставался неурегулированным.

2. Предоставление и использование средств окружного бюджета в 2022 году на проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев

Деятельность по обращению с животными без владельцев включает следующие мероприятия:

- отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировка и передача в приюты для животных;

- возврат потерявшихся животных их владельцам;

- возврат содержавшихся в приютах животных без владельцев на прежние места обитания.

Исполнение мероприятий по обращению с животными без владельцев осуществлялось Учреждением в рамках государственного задания, утвержденного на 2022 год на предоставление государственных услуг и выполнение работ: «услуги ветеринарные для домашних животных, в интересах общества – проведение мероприятий в отношении животных без владельцев по их отлову, содержанию, стерилизации, вакцинации, маркированию и выпуску в прежние места обитания».

Государственное задание сформировано в соответствии с Положением о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Чукотского автономного округа и финансовом обеспечении выполнения государственного задания.

Государственным заданием Учреждению на 2022 год установлен показатель государственной услуги «проведение мероприятий в отношении животных без владельцев по их отлову, содержанию, стерилизации, вакцинации, маркированию и выпуску в прежние места обитания» в объеме 800 голов.

Объем государственной услуги по проведению мероприятий в отношении животных без владельцев определен Департаментом исходя из наличия площадей для размещения и содержания животных без владельцев, то есть наличия в приютах для животных Учреждения клеток, вольеров и мест в них, с учетом времени на прохождение карантина, стерилизацию, вакцинацию и мечение.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществлялось за счет средств субсидии, предоставляемой на основании Соглашения, заключенного Департаментом с Учреждением.

На обеспечение выполнения государственного задания Учреждению в 2022 году Соглашением в окончательной редакции утверждены финансовые ресурсы в объеме 171 136,7 тыс. рублей, что соответствует объемам ассигнований, предусмотренным бюджетной росписью и сметным назначениям, утвержденным в плане финансово-хозяйственной деятельности.

В связи с наделением Учреждения обязанностями по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев (отлов животных без владельцев, их транспортировка и передача в приюты для животных; возврат потерявшихся животных их владельцам; возврат содержавшихся в приютах животных без владельцев на прежние места обитания), штатная численность Учреждения в 2022 году увеличена на 9 единиц; объем финансового обеспечения выполнения государственного задания увеличен в целом на 34 862,8 тыс. рублей.

В нарушение пункта 12 части 3 Положения о Департаменте, штатная численность подведомственного учреждения на 2022 год начальником Департамента не утверждалась.

В соответствии с требованиями пункта 3.3. Постановления №622 приказом Департамента утвержден Порядок определения норматива затрат на оказание услуг Государственным бюджетным учреждением Чукотского автономного округа «Окружное объединение ветеринарии» и нормативных затрат на содержание имущества.

Расходы на выполнение государственного задания рассчитаны исходя из объема государственной услуги, штатной численности Учреждения и нормативов затрат на оказание государственных услуг.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что в нарушение пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 Постановления №622, в отсутствие установленных (утвержденных) нормативных затрат, Департаментом согласованы и утверждены Учреждению объемы финансового обеспечения на выполнение государственного задания в целях реализации мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на общую сумму 39 763,0 тыс. рублей.

Финансирование Учреждения в целях обеспечения выполнения государственного задания осуществлялось Департаментом своевременно в соответствии с условиями Соглашения.

Согласно данным отчетов об использовании субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного в проверяемом периоде расходы указанные цели составили 168 031,1 тыс. рублей или 98% от объемов плановых назначений.

По данным аналитического учета Учреждения, непосредственно на исполнение мероприятий по обращению с животными без владельцев утверждены плановые назначения в объеме 50 001,0 тыс. рублей. Исполнение составило 48 117,1 тыс. рублей или 96,2% от доведенных ассигнований, из них расходы на оплату товаров, работ, услуг на которые Департаментом не утверждены нормативные затраты, составили 38 566,2 тыс. рублей. Нарушений при использовании средств субсидии на исполнение мероприятий по обращению с животными без владельцев проверкой не установлено.

Расходы на выполнение государственного задания осуществлялись Учреждением на основании государственных контрактов, договоров.

В ходе проверки установлены следующие нарушения Учреждением законодательства в сфере закупок:

- в нарушение требований пункта 6 статьи 38 Федерального закона           №44-ФЗ контрактный управляющий не имеет высшего или дополнительного профессионального образования в сфере закупок;

- в нарушение подпункта 4 пункта 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ объем «малых закупок» произведенных Учреждением в рамках выполнения государственного задания в 2,4 раза превысил допустимый уровень – 10% совокупного годового объема закупок.

В целях исполнения требований к приютам для животных, установленных статьей 16 Закона №498-ФЗ, в 2022 году за счет средств субсидии на выполнение государственного задания Учреждением проводились работы по обустройству приютов, расположенных в филиалах Учреждения: г.Анадыре, п.Угольные Копи, п.Эгвекинот и п.Беринговский. Для проведения работ по обустройству приютов и установки модулей для теплого содержания животных, переданных Учреждению Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 24 января 2022 года №26-рп в оперативное управление на сумму 31 091,6 тыс. рублей, заключены государственный контракт и договоры гражданско-правового характера на общую сумму 12 648,2 тыс. рублей, в том числе:

- на закупку строительных материалов – 9 548,2 тыс. рублей;

- на проведение работ, связанных с обустройством приютов – 3 100,0 тыс. рублей.

Исполнены договорные обязательства на сумму 11 648,2 тыс. рублей: поставлены строительные материалы на сумму 9 548,2 тыс. рублей, произведены работы по обустройству приютов для животных без владельцев на сумму             2 100,0 тыс. рублей.

В проверяемом периоде приюты для животных без владельцев были оборудованы клетками для теплого содержания животных в количестве 34 штук и уличными вольерами – в количестве 27 штук.

Информация о наличии в приютах Учреждения клеток и мест для одновременного содержания животных без владельцев приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Место нахождения приюта для животных | Наличие мест одновременного содержания животных в приютах в 2022 году |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | теплые |  | уличные |  |
|  | клетки | места | вольеры | места |
| г.Анадырь | 5 | 10 | 12 | 24 |
| п.Угольные Копи | 10 | 20 | 3 | 6 |
| г.Билибино | 4 | 8 | 12 | 24 |
| п.Эгвекинот | 4 | 8 | 0 | 0 |
| п.Провидения | 3 | 3 | 0 | 0 |
| г.Певек | 4 | 8 | 0 | 0 |
| с.Лаврентия | 4 | 8 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 34 | 65 | 27 | 54 |

В первом квартале 2023 года в приюте, расположенном в п.Эгвекинот, установлено 3 уличных вольера в которых могут одновременно содержаться до 3 животных в каждом.

Отчетность о выполнении государственного задания представлялась Учреждением в Департамент ежеквартально в срок, установленный государственным заданием.

Согласно данным Отчета о выполнении государственного задания на 2022 год показатель объема государственной услуги «проведение мероприятий в отношении животных без владельцев по их отлову, содержанию, стерилизации, вакцинации, маркированию и выпуску в прежние места обитания» при плановом значении показателя 800 голов составил 911 голов и превысил плановый показатель на 14% или 111 голов. Таким образом, отклонение от установленного показателя объема указанной государственной услуги в 2022 году в 2,8 раза превысило допустимый уровень – 5% или 40 голов.

При проверке исполнения требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев и организации деятельности приютов, проведенной в филиале Учреждения «Анадырская городская ветеринарная лечебница», нарушений не установлено.

В соответствии с требованиями к организации деятельности приютов, филиалом Учреждения ведется Журнал учета заявок на отлов животных без владельцев, Журнал движения животных без владельца.

В 2022 году в филиал «Анадырская городская ветеринарная лечебница» поступило 39 письменных заявок на отлов животных без владельцев, по которым произведен отлов и соответствующие мероприятия по отношению к 31 животному без владельцев.

Согласно данным Журнала движения животных без владельца в 2022 году в приют филиала «Анадырская городская ветеринарная лечебница» поступило 175 животных без владельцев, из которых стерилизовано 148, вакцинировано 149, проведена эвтаназия по отношению к 19 больным животным. Проверке представлены карточки учета животных, акты приема-передачи животного без владельцев в приют и выбытия из приюта, заключения о клиническом состоянии животного.

Кроме того, филиалом «Анадырская городская ветеринарная лечебница» ведется Журнал регистрации обращений граждан. В 2022 году зарегистрировано 64 обращения граждан, по которым произведен отлов и соответствующие мероприятия по отношению к 55 животным без владельцев.

3. Исполнение Департаментом в 2022 году полномочий по осуществлению государственного контроля (надзора) в области обращения с животными без владельцев

В соответствии с Положением о Департаменте одним из полномочий Департамента в области ветеринарии является осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными.

Порядок осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными на территории округа регулируется Положением о государственном контроле, утвержденным Постановлением №416.

Учет объектов контроля ведется Департаментом в единой государственной информационной системе. В 2022 году в Реестре объектов контроля зарегистрирован один объект: Государственное бюджетное учреждение Чукотского автономного округа «Окружное объединение ветеринарии», отнесен к средней категории риска.

В соответствии с Положением о государственном контроле уполномоченными должностными лицами на осуществление регионального государственного контроля являются: заместитель начальника Департамента, начальник Управления ветеринарии; заместитель начальника Управления ветеринарии; должностное лицо, в обязанности которого в соответствии с должностным регламентом входит осуществление регионального государственного надзора.

Департаментом утверждена Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемых законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными на территории Чукотского автономного округа на 2022 год.

В 2022 году в целях профилактики нарушений обязательных требований в области обращения с животными Департаментом проведены следующие мероприятия:

- в целях информирования населения размещено 8 публикаций в газете «Крайний Север», 10 публикаций на сайте «Чукотка.РФ» и социальных сетях: «Телеграмм», «ВКонтакте», «Одноклассники», проведено 5 выступлений на телевидении и 6 – на радио;

- проведены мероприятия по консультированию в области обращения с животными с участием общественных инспекторов: в Департаменте, в администрации городского округа Анадырь и Северо-Восточном межрегиональном управлении Росприроднадзора по Магаданской области;

- во исполнение Распоряжения Губернатора Чукотского автономного округа от 15 мая 2021 года №116-рг для ознакомления населения в муниципальные образования направлены памятки о правилах поведения с животными без владельцев;

- для организации обучающих занятий в образовательных учреждениях округа в Департамент образования и науки Чукотского автономного округа направлено методическое пособие «Ответственное обращение с животными» и памятки по правилам обращения с животными без владельцев;

- должностными лицами Департамента осуществлялись профилактические визиты в филиалы Учреждения: Анадырскую городскую ветеринарную лечебницу; районные станции по борьбе с болезнями животных (Анадырскую, Билибинскую, Иультинскую и Чаунскую).

В связи с отсутствием у должностных лиц Департамента сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований в области обращения с животными, предостережения в 2022 году не объявлялись.

Инспекционные визиты, рейдовые осмотры, документальные проверки, выездные проверки в 2022 году Департаментом не проводились. Предписания об устранении выявленных нарушений в 2022 году Департаментом не выдавались, протоколы об административных правонарушениях не составлялись, постановления о привлечении виновных лиц к ответственности не выносились.

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного мероприятия

По результатам контрольного мероприятия:

- в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа оформлен акт от 6 марта 2023 года, подписанный без разногласий;

- в Государственном бюджетном учреждении Чукотского автономного округа «Окружное объединение ветеринарии» оформлен акт от 7 марта 2023 года, подписанный без разногласий.

Выводы:

1. Выполнение мероприятий по обращению с животными без владельцев в Чукотском автономном округе регулируется Федеральным законом №498-ФЗ и нормативными правовыми актами, разработанными в соответствии с ним Правительством Чукотского автономного округа.

Исполнительным органом государственной власти Чукотского автономного округа, уполномоченным на осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев в Чукотском автономном округе, является Департамент. Исполнителем мероприятий по обращению с животными без владельцев является Учреждение, подведомственное Департаменту. Исполнение мероприятий по обращению с животными без владельцев в 2022 году осуществлялось Учреждением в рамках государственного задания, сформированного в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 22 декабря 2015 года №622 «Об утверждении Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Чукотского автономного округа и финансовом обеспечении выполнения государственного задания».

2. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществлялось за счет средств субсидии, предоставляемой на основании Соглашения.

В нарушение пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 Постановления №622, в отсутствие установленных (утвержденных) нормативных затрат, Департаментом согласованы и утверждены Учреждению объемы финансового обеспечения на выполнение государственного задания на общую сумму 39 763,0 тыс. рублей, что квалифицируется по статье 15.15.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в части нарушения порядка финансового обеспечения выполнения государственного задания).

В нарушение пункта 12 части 3 Положения о Департаменте, штатная численность подведомственного учреждения на 2022 год не утверждена.

3. На исполнение мероприятий по обращению с животными без владельцев утверждены плановые назначения в объеме 50 001,0 тыс. рублей. Исполнение составило 48 117,1 тыс. рублей или 96,2% от доведенных ассигнований, из них расходы на оплату товаров, работ, услуг на которые Департаментом не утверждены нормативные затраты, составили 38 566,2 тыс. рублей.  Нарушений при использовании средств субсидии на исполнение мероприятий по обращению с животными без владельцев проверкой не установлено.

Расходы на выполнение государственного задания осуществлялись Учреждением на основании государственных контрактов, договоров. В ходе проверки установлены отдельные нарушения Учреждением законодательства в сфере закупок.

4. В проверяемом периоде приюты для животных без владельцев были оборудованы клетками для теплого содержания животных в количестве 34 штук и уличными вольерами – в количестве 27 штук. В первом квартале 2023 года в приюте, расположенном в п.Эгвекинот, установлено 3 уличных вольера в которых могут одновременно содержаться до 3 животных в каждом.

5. Согласно данным Отчета о выполнении государственного задания на 2022 год показатель объема государственной услуги «проведение мероприятий в отношении животных без владельцев по их отлову, содержанию, стерилизации, вакцинации, маркированию и выпуску в прежние места обитания» при плановом значении показателя 800 голов составил 911 голов и превысил плановый показатель на 14% или 111 голов. Таким образом, отклонение от установленного показателя объема указанной государственной услуги в 2022 году в 2,8 раза превысило допустимый уровень – 5% или 40 голов.

6. При проверке исполнения требований к осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев и организации деятельности приютов, нарушений не установлено.

7. В 2022 году в целях профилактики нарушений обязательных требований в области обращения с животными Департаментом проведены мероприятия, утвержденные Программой.

Предложения (рекомендации):

1. Отчет направить в Думу и Губернатору Чукотского автономного округа.

2. Направить в адрес Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа  (уполномоченный орган исполнительной власти Чукотского автономного округа на осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд Чукотского автономного округа) информационное письмо о допущенных Учреждением нарушениях законодательства в сфере закупок.

Аудитор Счетной палаты

Чукотского автономного округа 						   Т.В.Беланова

# ОТЧЕТ

о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Оценка организации бюджетного процесса главными распорядителями бюджетных средств при предоставлении в 2022 году субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями»

утвержден Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа
(протокол от 20 марта 2023 года №6)

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия

Пункт 2.1 Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2023 год, утвержденного решением Коллегии Счетной палаты Чукотского автономного округа (протокол от 29 декабря 2022 года №29).

Предмет экспертно-аналитического мероприятия

Организация бюджетного процесса главными распорядителями бюджетных средств при предоставлении в 2022 году из окружного бюджета субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия

Органы исполнительной власти Чукотского автономного округа – главные распорядители бюджетных средств при предоставлении в 2022 году из окружного бюджета субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями.

Цель экспертно-аналитического мероприятия

Оценить организацию бюджетного процесса главными распорядителями бюджетных средств при предоставлении субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями.

Вопросы экспертно-аналитического мероприятия

1. Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения при предоставлении субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями.

2. Анализ соглашений (договоров) о предоставлении из окружного бюджета субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, заключенных главными распорядителями бюджетных средств.

3. Анализ установленных результатов (иных показателей), предусмотренных соглашениями (договорами) при предоставлении субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями.

Проверяемый период деятельности: 2022 год.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 19 января по 20 марта 2023 года.

# Краткая характеристика 
бюджетного процесса в части предоставления субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями

Законом об окружном бюджете на 2022 год предусмотрены субсидии (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями (далее – субсидии).

Сводной бюджетной росписью окружного бюджета на 2022 год распределены бюджетные ассигнования десяти главным распорядителям окружного бюджета на предоставление 226 видов субсидий в сумме 6 355 414,3 тыс. рублей.

Расходы окружного бюджета на предоставление субсидий составили 6 304 895,8 тыс. рублей или 99,2% плановых показателей. В общих расходах окружного бюджета доля субсидий составила 11,6%.

Информация о предоставленных субсидиях из окружного бюджета в 2022 году в разрезе главных распорядителей бюджетных средств отражена в таблице №1.

Таблица №1

(тыс. рублей)

| п/п | Наименование главного администратора | Утверждено | Исполнено | Уровень исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего субсидии, в том числе: | 6 355 414,3 | 6 304 895,8 | 99,2 |
| 1 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа | 213 126,4 | 209 619,6 | 98,4 |
| 2 | Департамент социальной политики Чукотского автономного округа | 599 032,9 | 596 896,4 | 99,6 |
| 3 | Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | 291 666,7 | 291 666,5 | 100,0 |
| 4 | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа | 796 892,6 | 795 568,3 | 99,8 |
| 5 | Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа | 1 711 112,9 | 1 697 398,3 | 99,2 |
| 6 | Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа | 309 682,0 | 308 757,6 | 99,7 |
| 7 | Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа | 289 596,0 | 287 314,2 | 99,2 |
| 8 | Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа | 766 181,7 | 745 422,3 | 97,3 |
| 9 | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | 1 365 381,5 | 1 359 601,5 | 99,6 |
| 10 | Управление по обеспечению деятельности мировых судей и юридических консультаций Чукотского автономного округа | 12 741,6 | 12 651,1 | 99,3 |

В исследуемом периоде наибольший объем субсидий предоставлен Департаментом здравоохранения Чукотского автономного округа – 26,9% или 1 697 398,3 тыс. рублей и Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа – 21,6% или 1 359 601,5 тыс. рублей.

Главными распорядителями средств окружного бюджета, в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса, предоставлялись следующие виды субсидий:

- на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетным и автономным учреждениям (далее – субсидия на финансовое обеспечение государственного задания);

- на иные цели бюджетным и автономным учреждениям (далее – субсидия на иные цели);

- на финансовое обеспечение деятельности, осуществляемой иными некоммерческими организациями, не являющимся государственными учреждениями, государственными корпорациями (компаниями) и публично-правовыми компаниями (далее – субсидии некоммерческим организациям);

- гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, бюджетным и автономным учреждениям (далее – гранты в форме субсидий).

Структура предоставленных из окружного бюджета в 2022 году субсидий отражена в таблице №2.

Таблица №2

(тыс. рублей)

| п/п | Наименование вида субсидии | Утверждено | Исполнено | Уровень исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего субсидии, в том числе: | 6 355 414,3 | 6 304 895,8 | 99,2 |
| 1 | Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания | 2 721 137,0 | 2 711 027,9 | 99,6 |
| 2 | Субсидии на иные цели | 2 246 740,2 | 2 208 267,8 | 98,3 |
| 3 | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями | 1 274 758,2 | 1 272 901,9 | 99,9 |
| 4 | # Гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, бюджетным и автономным учреждениям | 112 778,9 | 112 698,2 | 99,9 |

Анализ использования средств окружного бюджета направленных на предоставление субсидий показывает, что указанные расходы исполнены на высоком уровне. Основную долю указанных выше расходов составляют субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) – 43% общего объема субсидий учреждений.

# 1. Соблюдение бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения при предоставлении субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями

Предоставление указанных субсидий из окружного бюджета регламентируется статьей 78.1 Бюджетного кодекса, осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации и соглашениями о предоставлении субсидии, заключаемыми между органами государственной власти и некоммерческими организациями, не являющимися казенными учреждениями.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий из бюджета субъекта, должны соответствовать Общим требованиям №203 и №1492, установленным Правительством Российской Федерации.

В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия выявлены нарушения статьи 78.1 Бюджетного кодекса и Общих требований №203 и №1492:

- два случая нарушений пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса и подпункта «д» пункта 7 Общих требований №203;

- 29 случаев нарушений пунктов 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса и Общих требований №1492 в 21 нормативном правовом акте.

# 2. Анализ соглашений (договоров) о предоставлении субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, заключенных главными распорядителями бюджетных средств

В анализируемом периоде десять главных распорядителей бюджетных средств заключили 289 соглашений о предоставлении субсидий из окружного бюджета (таблица №3).

Таблица №3

(тыс. рублей)

| п/п | Наименование главного администратора | Предоставлено субсидий | Сумма заключенных соглашений | Количество субсидий | Количество заключенных соглашений | Структура заключенных соглашений (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Всего | 6 304 895,8 | 6 346 917,5 | 226 | 289 | 100,0 |
| 1 | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа | 209 619,6 | 209 661,9 | 8 | 9 | 3,1 |
| 2 | Департамент социальной политики Чукотского автономного округа | 596 896,4 | 598 849,9 | 21 | 20 | 6,9 |
| 3 | Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | 291 666,5 | 291 486,4 | 11 | 11 | 3,8 |
| 4 | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа | 795 568,3 | 796 891,3 | 17 | 32 | 11,1 |
| 5 | Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа | 1 697 398,3 | 1 707 118,7 | 48 | 48 | 16,6 |
| 6 | Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа | 308 757,6 | 309 681,9 | 9 | 14 | 4,8 |
| 7 | Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа | 287 314,2 | 289 405,5 | 10 | 7 | 2,4 |
| 8 | Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа | 745 422,3 | 766 159,5 | 59 | 63 | 21,8 |
| 9 | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | 1 359 601,5 | 1 364 745,8 | 41 | 83 | 28,7 |
| 10 | Управление по обеспечению деятельности мировых судей и юридических консультаций Чукотского автономного округа | 12 651,1 | 12 741,6 | 2 | 2 | 0,7 |

Общий объем субсидий, предоставленных из окружного бюджета в 2022 году, составил 6 304 895,8 тыс. рублей или 99,3% объема заключенных соглашений (6 346 917,5 тыс. рублей).

# 2.1. Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

В проверяемом периоде субсидии на выполнение государственного задания получили девять бюджетных и 13 автономных учреждений, подведомственных исполнительным органам власти Чукотского автономного округа, из них: шесть образовательных учреждений, шесть учреждений культуры, два учреждения здравоохранения, одно учреждение ветеринарии, два учреждения социального обслуживания населения, одно учреждение авиационной охраны лесов, одно учреждение технического обеспечения и эксплуатации имущества.

Субсидии на финансовое обеспечение государственного задания предоставлены в сумме 2 711 027,9 тыс. рублей или 99,6% плановых назначений (2 721 137,0 тыс. рублей).

Расходы учреждений в 2022 за счет средств субсидий на финансовое обеспечение государственного задания составили 2 735 953,4 тыс. рублей, с учетом остатков прошлых лет в сумме 57 861,3 тыс. рублей.

По результатам деятельности в 2022 году, неиспользованные средства субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий, предоставленных подведомственным учреждениям, составили 32 935,8 тыс. рублей.

# 2.2. Субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели

Субсидии на иные цели предоставлены бюджетным и автономным учреждениям в сумме 2 208 267,8 тыс. рублей или 98,3% плановых назначений (2 246 740,2 тыс. рублей), на основании 166 заключенных главными распорядителями бюджетных средств соглашений.

Расходы учреждений в 2022 за счет средств субсидий на иные цели составили 2 333 887,8 тыс. рублей или 98,7% плановых назначений, с учетом остатка по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 172 661,2 тыс. рублей.

В 2022 году средства субсидий на иные цели распределены и использовались в рамках девяти направлений расходов учреждений (таблица №4).

Таблица №4

(тыс. рублей)

| п/п | Наименование | Утверждено | Исполнено | Удельный вес (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Всего | 2 246 740,2 | 2 208 267,8 | 100,0 |
| 1 | Проведение ремонтных работ, модернизация | 216 604,0 | 215 127,1 | 9,7 |
| 2 | Реализация мероприятий в области информационных технологий | 36 535,7 | 36 535,7 | 1,7 |
| 3 | Материально-техническое оснащение, приобретение материальных ресурсов | 169 752,8 | 166 528,2 | 7,5 |
| 4 | Компенсационные выплаты, пособия | 183 560,8 | 173 026,8 | 7,8 |
| 5 | Мероприятия в сфере здравоохранения | 1 271 581,1 | 1 264 667,2 | 57,3 |
| 6 | Культура, кинематография, туризм | 56 922,9 | 56 529,4 | 2,6 |
| 7 | Спортивные мероприятия | 51 728,9 | 41 807,1 | 1,9 |
| 8 | Социальная поддержка населения | 137 648,2 | 136 227,7 | 6,2 |
| 9 | Прочее | 122 405,8 | 117 818,6 | 5,3 |

В общей структуре предоставленных субсидий на иные цели в 2022 году основную долю занимают расходы на мероприятия в сфере здравоохранения (57,3%).

В 2022 году неиспользованные средства субсидий на иные цели, предоставленных подведомственным учреждениям, составили 47 041,2 тыс. рублей. Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа согласованы решения о наличии потребности о направлении в 2023 году остатков в сумме 46 304,4 тыс. рублей на цели, указанные в соглашениях о предоставлении субсидий на иные цели. В 2023 году учреждениями осуществлен возврат в окружной бюджет неиспользованных средств субсидий на иные цели в сумме 736,8 тыс. рублей.

В 96 заключенных соглашениях о предоставлении из окружного бюджета субсидий на иные цели установлены нарушения пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса – положения соглашений не соответствуют Типовой форме соглашения, утвержденной Приказом №182, из них:

- в 93 соглашениях отсутствуют реквизиты учредительных документов подведомственных учреждений и реквизиты локального акта, удостоверяющего полномочия лица, исполняющего обязанности начальника Департамента;

- в 24 соглашениях отсутствует положение, влияющее на расторжение соглашений – недостижение Получателем результатов предоставления субсидии (результаты установлены в приложениях к соглашениям).

# 2.3. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями

Некоммерческим организациям предоставлено 35 видов субсидий в сумме 1 272 901,9 тыс. рублей или 99,9% показателей, установленных сводной бюджетной росписью (1 274 758,2 тыс. рублей).

В общем объеме предоставленных субсидий некоммерческим организациям наибольший объем бюджетных ассигнований направлен на реализацию мероприятий в рамках разделов бюджетной классификации расходов «Национальная экономика» (1 122 112,3 тыс. рублей или 88,2% общего объема предоставленных субсидий), «Жилищно-коммунальное хозяйство» (113 987,7 тыс. рублей или 9%).

В 34 заключенных соглашениях о предоставлении из окружного бюджета субсидий на иные цели выявлено 73 случая нарушений пункта 6 статьи 78.1 Бюджетного кодекса – положения соглашений не соответствуют Типовой форме соглашения, утвержденной Приказом №125.

# 2.4. Субсидии (гранты в форме субсидий) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, бюджетным и автономным учреждениям

В 2022 году из окружного бюджета предоставлено 109 грантов в форме субсидий в общем объеме 112 698,2 тыс. рублей или 99,9% утвержденных показателей.

Бюджетным и автономным учреждениям предоставлены гранты в форме субсидий в общей сумме 4 652,6 тыс. рублей, из них Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа на организацию и проведение окружных мероприятий, направленных на развитие детского и молодежного творчества в сфере культуры, искусства и молодежной политики, проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения, предоставлено 76 грантов в сумме 3 798,7 тыс. рублей.

В нарушение пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 65 грантов в форме субсидий в общей сумме 1 215,0 тыс. рублей предоставлены бюджетным и автономным учреждениям без заключения соглашений.

Некоммерческим организациям (за исключением государственных и муниципальных учреждений) предоставлено 13 грантов в форме субсидий в сумме 108 045,6 тыс. рублей или 99,9% утвержденных показателей, из них:

- на организацию и обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне Российской Федерации в сумме 71 841,2 тыс. рублей или 66,5% общего объема грантов в форме субсидии;

- на реализацию проектов в сфере развития внутреннего туризма, кинематографии, физической культуры и спорта в сумме 8 885,0 тыс. рублей (8,2%);

- на реализацию проектов, направленных на профилактику социального неблагополучия семей в сумме 5 998,9 тыс. рублей (5,6%).

В 43 заключенных соглашениях о предоставлении из окружного бюджета грантов в форме субсидий установлено 123 случая нарушений пункта 6 статьи 78.1 Бюджетного кодекса – положения соглашений не соответствуют Типовой форме соглашения, утвержденной Приказом №85.

# 3. Анализ установленных результатов (иных показателей) предоставления субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями

При сопоставлении показателей результативности использования бюджетных средств выявлено 35 случаев расхождения установленных показателей результативности реализации мероприятий пяти государственных программ Чукотского автономного округа с показателями, отраженными в соглашениях и нормативных правовых актах Чукотского автономного округа, регулирующих предоставление субсидий.

# Выводы

1. Расходы окружного бюджета на предоставление 226 видов субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями в 2022 году составили 6 304 895,8 тыс. рублей, в том числе:

- 2 711 027,9 тыс. рублей – на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетным и автономным учреждениям;

- 2 208 267,8 тыс. рублей – на иные цели бюджетным и автономным учреждениям;

- 1 272 901,9 тыс. рублей – на финансовое обеспечение деятельности, осуществляемой иными некоммерческими организациями, не являющимся государственными учреждениями, государственными корпорациями (компаниями) и публично-правовыми компаниями;

- 112 698,2 тыс. рублей – гранты в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, бюджетным и автономным учреждениям.

2. Расходы учреждений в 2022 за счет средств субсидий на выполнение государственного задания и на иные цели составили 5 069 841,2 тыс. рублей, с учетом разрешенных к использованию остатков средств по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 230 522,5 тыс. рублей (57 861,3 тыс. рублей – субсидии на выполнение государственного задания, 172 661,2 тыс. рублей – субсидии на иные цели).

По состоянию на 1 января 2023 года остаток на счетах учреждений неиспользованных средств субсидий на выполнение государственного задания и на иные цели составил 79 977,0 тыс. рублей, в том числе:

- 32 935,8 тыс. рублей – неиспользованные средства субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий, предоставленных подведомственным учреждениям;

- 47 041,2 тыс. рублей – неиспользованные средства субсидий на иные цели (736,8 тыс. рублей – осуществлен возврат в окружной бюджет, 46 304,4 тыс. рублей – принято решение использовать средства в 2023 году на цели, указанные в соглашениях о предоставлении субсидий).

3. Анализ бюджетного процесса в части предоставления в 2022 году из окружного бюджета субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, выявил нарушения на всех этапах его организации.

4. Выявлено 35 случаев расхождения установленных показателей результативности реализации мероприятий трех государственных программ Чукотского автономного округа с показателями, отраженными в соглашениях и нормативных правовых актах Чукотского автономного округа, регулирующих предоставление субсидий.

# Предложения

1. Результаты экспертно-аналитического мероприятия учесть при проведении контрольного мероприятия «Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов средств окружного бюджета за 2022 год» и отразить в Заключении Счетной палаты Чукотского автономного округа на Отчет об исполнении окружного бюджета за 2022 год.

2. Направить информационное письмо в адрес Правительства Чукотского автономного округа с предложением привести в соответствие с требованиями бюджетного законодательства нормативные правовые акты Чукотского автономного округа, регулирующие предоставление из окружного бюджета субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями.

3. Направить информационное письмо в адрес Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа о несоблюдении отдельными главными распорядителями средств окружного бюджета требований бюджетного законодательства в части заключения соглашений о предоставлении субсидий в соответствии с Типовыми формами, утвержденными Приказом Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

4. Направить информационные письма в адрес главных распорядителей средств окружного бюджета, допустивших нарушения требований бюджетного законодательства и нормативных правовых актов Чукотского автономного округа, регулирующих предоставление субсидий (кроме субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность) некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями из окружного бюджета.

5. Отчет направить в адрес Думы и временно исполняющего обязанности Губернатора Чукотского автономного округа.

| Аудитор Счетной палаты Чукотского автономного округа |  | И.В. Бондаренко |
| --- | --- | --- |

# ОТЧЕТ

о результатах экспертно-аналитического мероприятия

«Анализ приносящей доход деятельности государственных 
бюджетных и автономных учреждений Чукотского автономного округа»

утвержден Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа
(протокол от 20 марта 2023 года №6)

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия

Пункт 2.2 Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2023 год, утвержденного решением Коллегии Счетной палаты Чукотского автономного округа (протокол от 29 декабря 2022 года №29).

Предмет экспертно-аналитического мероприятия

Организация предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, осуществляемой государственными бюджетными и автономными учреждениями Чукотского автономного округа.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия

Органы исполнительной власти Чукотского автономного округа и их подведомственные государственные бюджетные и автономные учреждения Чукотского автономного округа.

Цель экспертно-аналитического мероприятия

Проанализировать осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственными бюджетными и автономными учреждениями Чукотского автономного округа и получаемый уровень доходов.

Вопросы экспертно-аналитического мероприятия

1. Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственными бюджетными и автономными учреждениями Чукотского автономного округа.

2. Анализ объемов средств, полученных государственными бюджетными и автономными учреждениями Чукотского автономного округа от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, и их использование.

Проверяемый период деятельности: 2022 год.

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:
с 14 февраля 2023 года по 20 марта 2023 года.

Краткая характеристика 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, осуществляемой государственными бюджетными и автономными учреждениями Чукотского автономного округа

В соответствии с бюджетным законодательством, в целях соблюдения принципа подведомственности расходов окружного бюджета, утвержден перечень государственных учреждений и государственных предприятий Чукотского автономного округа, находящихся в ведомственном подчинении исполнительных органов государственной власти округа. По состоянию на 1 января 2022 года в перечне числятся девять органов исполнительной власти, в ведомственном подчинении которых находятся девять бюджетных и 13 автономных учреждений.

Государственные бюджетные и автономные учреждения – некоммерческие организации, созданные для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления полномочий органов государственной власти в сферах образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

Учредителем и собственником имущества бюджетных и автономных учреждений является Чукотский автономный округ. Функции и полномочия учредителя от имени Чукотского автономного округа осуществляют девять органов исполнительной власти Чукотского автономного округа.

Финансовое обеспечение деятельности подведомственных бюджетных и автономных учреждений предусмотрено за счет средств субсидий на выполнение государственного задания, субсидий на иные цели, и средств получаемых от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (в сферах образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта).

# 1. Соблюдение законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственными бюджетными и автономными учреждениями Чукотского автономного округа

Положениями Гражданского кодекса и Закона о некоммерческих организациях предусмотрено (закреплено) право бюджетных и автономных учреждений осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и соответствующую этим целям, при условии, что такая деятельность указана в учредительных документах.

Деятельность бюджетных и автономных учреждений по оказанию услуг (выполнению работ), отвечающих целям их создания, за плату подразделяется на основные и неосновные платные услуги.

Требованиями статьи 9.2 Закона о некоммерческих организациях установлено, что порядок определения платы за основные платные услуги, оказываемые бюджетными учреждениями, устанавливается органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Законом об автономных учреждениях определено, что плата за основные платные услуги, оказываемые автономными учреждениями, устанавливается самостоятельно, если федеральными законами не предусмотрен конкретный субъект, устанавливающий порядок определения платы за указанные услуги.

Плата за неосновные платные услуги, если иное не предусмотрено федеральным законом, бюджетными и автономными учреждениями, устанавливается самостоятельно.

Средства бюджетных и автономных учреждений, полученные от приносящей доход деятельности, в том числе от оказания как основных, так и неосновных платных услуг, согласно пунктам 2 и 3 статьи 298 Гражданского кодекса, поступают в самостоятельное распоряжение учреждений и расходуются в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности.

В ходе проведенного анализа соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственными бюджетными и автономными учреждениями Чукотского автономного округа, установлено следующее.

В нарушение пункта 4 статьи 9.2 Закона о некоммерческих организациях, действующих уставов трех бюджетных учреждений подведомственных двум Департаментам Чукотского автономного округа не установлен (не разработан) порядок определения платы для граждан и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетных учреждений, оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания.

# 2. Анализ объемов средств, полученных государственными бюджетными и автономными учреждениями Чукотского автономного округа от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, и их использование

Финансовое обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений осуществлялось в проверяемом периоде за счет средств окружного бюджета в форме субсидии на выполнение государственного задания, субсидий на иные цели, а также за счет средств, полученных от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и прочих внебюджетных источников (далее – собственные доходы).

Общий объем средств, полученный учреждениями за счет всех видов источников финансирования, в 2022 году составил 5 347 103,6 тыс. рублей, в том числе:

- 2 711 028,0 тыс. рублей – субсидии на выполнение государственного задания;

- 2 208 267,8 тыс. рублей – субсидий на иные цели;

- 427 807,8 тыс. рублей – собственные доходы.

Доля собственных доходов в структуре общего объема доходов учреждений в 2022 году составила 8%.

Наибольший объем собственных доходов в стоимостном выражении получили шесть учреждений (четыре бюджетных и два автономных):

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница» – 300 471,0 тыс. рублей;

- Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Анадырский окружной психоневрологический интернат» – 28 204,0 тыс. рублей;

- Автономное учреждение Чукотского автономного округа «Управление технического обеспечения и эксплуатации имущества Чукотского автономного округа» – 16 152,9 тыс. рублей;

- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский многопрофильный колледж» – 14 430,0 тыс. рублей;

- Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Чукотского автономного округа «Чукотский северо-западный техникум города Билибино» – 13 961,9 тыс. рублей;

- Автономное учреждение Чукотского автономного округа по киновидеопрокату и кинообслуживанию населения «Окркиновидеопрокат» – 12 555,9 тыс. рублей.

Собственные доходы 15 учреждений составили от 159,6 тыс. рублей (Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования – «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Чукотского автономного округа») до 8 624,9 тыс. рублей (Государственное бюджетное учреждение Чукотского автономного округа «Окружное объединение ветеринарии»).

В 2022 году собственные доходы у Автономного учреждения Чукотского автономного округа «Центр развития народных промыслов «Уэленская косторезная мастерская» отсутствуют.

Сведения об объемах средств, полученных учреждениями в разрезе источников финансирования в 2022 году, представлены в Приложении №1.

Информация о поступлении собственных доходов и их использовании по данным Отчетов об исполнении учреждениями плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737) представлена в таблице №1.

Таблица №1

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Код | Утверждено | Исполнено | Уровень исполнения, % | Структура, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Остаток на 1 января 2022 года | х | 103 343,2 | 103 931,5 | х | х |
| Доходы, в том числе | х | 434 747,5 | 427 807,8 | 98,4 | х |
| # Доходы от собственности | # 120 | # 7 552,4 | # 7 320,6 | # 96,9 | # 1,7 |
| # Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | # 130 | # 384 762,8 | # 378 233,0 | # 98,3 | # 88,4 |
| # Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | # 140 | # 1 672,2 | # 1 382,4 | # 82,7 | # 0,3 |
| # Безвозмездные денежные поступления | # 150 | # 47 191,6 | # 47 191,6 | # 100,0 | # 11,0 |
| # Уменьшение стоимости основных средств | # 410 | # 1 292,8 | # 1 293,6 | # 100,1 | # 0,3 |
| # Уменьшение стоимости материальных запасов | # 440 | # 200,0 | # 234,8 | # 117,4 | # 0,1 |
| # Прочие доходы | # 180 | # - 7 924,3 | # - 7 848,2 | # 99,0 | # -1,8 |
| Расходы, в том числе | х | 534 417,9 | 479 796,4 | 89,8 | х |
| # Фонд оплаты труда учреждений | # 111 | # 164 387,8 | # 157 844,0 | # 96,0 | # 32,9 |
| # Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | # 112 | # 3 974,0 | # 3 450,8 | # 86,8 | # 0,7 |
| # Иные выплаты учреждений привлекаемым лицам | # 113 | # 11,7 | # 11,7 | # 100,0 | # менее 0,1% |
| # Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | # 119 | # 45 335,8 | # 41 953,2 | # 92,5 | # 8,7 |
| # Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд | # 244 | # 283 573,0 | # 243 529,9 | # 85,9 | # 50,8 |
| # Закупка энергетических ресурсов | # 247 | # 25 725,7 | # 23 648,5 | # 91,9 | # 4,9 |
| # Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | # 321 | # 20,6 | # 20,6 | # 100,0 | # менее 0,1% |
| # Стипендии | # 340 | # 66,0 | # 66,0 | # 100,0 | # менее 0,1% |
| # Премии и гранты | # 350 | # 324,5 | # 240,0 | # 74,0 | # 0,1 |
| # Исполнение судебных актов и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда | # 831 | # 3 250,5 | # 2 688,3 | # 82,7 | # 0,6 |
| # Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | # 851 | # 944,3 | # 107,8 | # 11,4 | # менее 0,1% |
| # Уплата прочих налогов, сборов | # 852 | # 507,0 | # 427,5 | # 84,3 | # 0,1 |
| # Уплата иных платежей | # 853 | # 6 297,0 | # 5 808,1 | # 92,2 | # 1,2 |
| # Возвраты прошлых лет (код 950) | # х | # - 263,8 | # - 298,3 | # х | # х |
| # Остаток на 1 января 2023 года | # х | # 3 409,0 | # 51 644,6 | # х | # х |

По состоянию на 1 января 2022 года неиспользованные собственные доходы на счетах бюджетных и автономных учреждений составили 103 931,5 тыс. рублей, из них:

- 85 827,8 тыс. рублей – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница»;

- 4 491,0 тыс. рублей – Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Анадырский окружной психоневрологический интернат»;

- 4 400,3 тыс. рублей – Государственное автономное учреждение здравоохранения Чукотского автономного округа «Бюро судебно-медицинской экспертизы»;

- 3 293,7 тыс. рублей – Автономное учреждение Чукотского автономного округа «Управление технического обеспечения и эксплуатации имущества Чукотского автономного округа».

Поступления собственных доходов составили 98,4% плановых показателей.

В структуре собственных доходов учреждений основную долю составляют доходы от оказания платных услуг (работ) – 88,4% (378 233,0 тыс. рублей).

Общая сумма расходов учреждений, источником финансирования которых являлись собственные доходы, составила 479 796,4 тыс. рублей (с учетом остатков по состоянию на 1 января 2022 года).

Основная доля расходов за счет собственных доходов, в анализируемом периоде, приходится на закупку товаров, работ и услуг (50,8% или 243 529,9 тыс. рублей) и на оплату труда с учетом обязательных начислений (41,6% или 199 687,2 тыс. рублей).

По состоянию на 1 января 2023 года неиспользованные собственные доходы на счетах бюджетных и автономных учреждений, с учетом возвратов прошлых лет (минус) 298,3 тыс. рублей, составили 51 644,6 тыс. рублей, из них:

- 30 601,5 тыс. рублей – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница»;

- 6 055,5 тыс. рублей – Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Анадырский окружной психоневрологический интернат»;

- 5 133,3 тыс. рублей – Автономное учреждение Чукотского автономного округа «Управление технического обеспечения и эксплуатации имущества Чукотского автономного округа»;

- 3 399,9 тыс. рублей – Государственное автономное учреждение здравоохранения Чукотского автономного округа «Бюро судебно-медицинской экспертизы».

# Выводы

1. В 2022 году в ведомственном подчинении девяти органов исполнительной власти Чукотского автономного округа находились девять бюджетных и 13 автономных учреждений округа, созданные для выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления полномочий органов государственной власти в сферах образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, а также в иных сферах.

2. В нарушение Закона о некоммерческих организациях и действующих уставов трех бюджетных учреждений порядок определения платы для граждан и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетных учреждений, оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания, не разработан.

3. В 2022 году доходы бюджетных и автономных учреждений, полученные от осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и прочих внебюджетных источников, составили 427 807,8 тыс. рублей или 8% общего объема средств, полученный учреждениями за счет всех видов источников финансирования. Расходы учреждений, источником финансирования которых являлись собственные доходы, составили 479 796,4 тыс. рублей (с учетом остатков по состоянию на 1 января 2022 года). По состоянию на 1 января 2023 года неиспользованные собственные доходы на счетах бюджетных и автономных учреждений, с учетом возвратов прошлых лет (минус) 298,3 тыс. рублей, составили 51 644,6 тыс. рублей.

# Предложения

1. Результаты экспертно-аналитического мероприятия учесть при проведении контрольного мероприятия «Внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов средств окружного бюджета за 2022 год» и отразить в Заключении Счетной палаты Чукотского автономного округа на Отчет об исполнении окружного бюджета за 2022 год.

2. Направить информационные письма с предложением разработать и принять в соответствии с требованиями законодательства локальные акты, регулирующие порядок определения платы для граждан и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности бюджетных учреждений, оказываемые им сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания, в адрес:

- Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа;

- Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа.

3. Отчет направить в адрес Думы и временно исполняющего обязанности Губернатора Чукотского автономного округа.

| Аудитор Счетной палаты Чукотского автономного округа |  | И.В. Бондаренко |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта «Чистая вода» в 2021-2022 годах»

(утвержден Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа,

протокол от 31 марта 2023 г. №7)

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.4 Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2023 год, утвержденного решением Коллегии Счетной палаты (протокол от 29 декабря 2022 года №29).

Предмет контрольного мероприятия: деятельность объектов контрольного мероприятия по предоставлению и использованию бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта «Чистая вода»;

бухгалтерская, бюджетная, финансовая, статистическая и иная отчетность объекта контрольного мероприятия, первичные и иные документы по операциям с использованием бюджетных средств на реализацию мероприятий регионального проекта «Чистая вода».

Цели контрольного мероприятия:

1. Установить законность использования бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта «Чистая вода».

2. Оценить результативность использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий регионального проекта «Чистая вода».

Вопросы контрольного мероприятия:

1. Законность использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий регионального проекта «Чистая вода». 	2. Результативность использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий регионального проекта «Чистая вода».

Объекты контрольного мероприятия:

- Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа (далее – Департамент, Департамент промышленности);

- Администрация городского округа Анадырь (далее – Администрация ГО Анадырь);

- Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – Администрация Чукотского района), (камерально);

- Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» (далее – МУП «Айсберг»), (камерально).

Проверяемый период деятельности: 2021 – 2022 годы.

Сроки проверки: с 13 февраля по 24 марта 2023 года.

Краткая характеристика проверяемой сферы

Во исполнение пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Правительством Российской Федерации разработан национальный проект «Экология», в составе которого предусмотрена реализация федерального проекта «Чистая вода». C 1 января 2021 года мероприятия федерального проекта «Чистая вода» реализуются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

На региональном уровне реализация мероприятий федерального проекта «Чистая вода» осуществляется в рамках регионального проекта «Чистая вода», включенного в качестве структурного элемента в Государственную программу №92. Ответственным исполнителем является Департамент промышленности при участии органов местного самоуправления.

В целях организации взаимодействия сторон при реализации регионального проекта «Чистая вода» и осуществлении мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта «Чистая вода» в части мероприятий, реализуемых в Чукотском автономном округе, между Минстроем России и Чукотским автономным округом заключено Соглашение  о реализации регионального проекта «Чистая вода» на территории Чукотского автономного округа.

В проверяемом периоде объем финансового обеспечения мероприятий, предусмотренный паспортом Регионального проекта, Государственной программой №92 на 2021-2022 годы, составляет 74 239,6 тыс. рублей (без учета внебюджетных источников), что соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденному Законом об окружном бюджете на 2021 год, на 2022 год, и показателям Сводной бюджетной росписи.

Реализация регионального проекта «Чистая вода» в Чукотском автономном округе предусматривает достижение к концу 2022 года показателей, информация о которых представлена в таблице №1.

Таблица №1

| № п/п | Показатели Регионального проекта «Чистая вода» | Базовое значение |  | Период, год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | год | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения Чукотского автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (%) | 74,6 | 2017 | 79,7 | 88,1 |
| 2. | Доля городского населения Чукотского автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (%) | 64,5 | 2017 | 98,3 | 94,5 |
| 3. | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами (шт.) | 0 | 2020 | 0 | 2 |

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

По цели 1. Установить законность использования бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта «Чистая вода».

Реализация Регионального проекта осуществляется Департаментом промышленности в рамках Подпрограммы «Чистая вода» Государственной программы №92, целью которой является обеспечение населения Чукотского автономного округа качественной питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.

Мероприятия Регионального проекта в 2021-2022 годах осуществлялись с использованием средств федерального и окружного бюджетов посредством предоставления бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа бюджетных средств в виде Субсидий на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, в соответствии с положениями Порядка предоставления субсидий.

В проверяемом периоде, с учетом  проведенного Департаментом промышленности отбора муниципальных образований, получателями средств Субсидии на модернизацию объектов водоснабжения являлись: в 2021 году – Администрация Чукотского района; в 2022 году – Администрация ГО Анадырь, которым своевременно доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление межбюджетных трансфертов на общую сумму 74 239,6 тыс. рублей, в том числе: 27 059,0 тыс. рублей – бюджету Чукотского муниципального района и 47 180,6 тыс. рублей – бюджету городского округа Анадырь.

В рамках реализации мероприятий Регионального проекта «Чистая вода» с муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении Субсидии в общем размере 74 670,5 тыс. рублей (с учетом доли софинансирования мероприятий за счет средств местного бюджета), информация представлена в таблице №2.

Таблица №2

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципального образования/ источника финансирования | Соглашения о предоставлении Субсидии |  |  |  |  |  | Всего в 2021-2022 годах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  |  |
|  |  | Дата | Номер | Сумма | Дата | Номер | Сумма |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Чукотский муниципальный район, в том числе: | 14.07.2021 | 70 | 27 086,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27 086,1 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  | окружной бюджет |  |  | 27 059,0 |  |  |  | 27 059,0 |
|  | местный бюджет |  |  | 27,1 |  |  |  | 27,1 |
| 2. | Городской округ Анадырь, в том числе: |  |  |  | 25.01.2022 | № 77701000-1-2022-006 | 47 584,4 | 47 584,4 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 41 250,0 | 41 250,0 |
|  | окружной бюджет |  |  |  |  |  | 5 930,6 | 5 930,6 |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  | 403,8 | 403,8 |
| Итого: |  |  |  | 27 086,1 |  |  | 47 584,4 | 74 670,5 |
| федеральный бюджет |  |  |  | 0,0 |  |  | 41 250,0 | 41 250,0 |
| окружной бюджет |  |  |  | 27 059,0 |  |  | 5 930,6 | 32 989,0 |
| местный бюджет |  |  |  | 27,1 |  |  | 403,8 | 430,9 |

Использование Субсидии на модернизацию объектов водоснабжения Чукотским муниципальным районом

Средства Субсидии на модернизацию объектов водоснабжения Чукотскому муниципальному району в 2021 году распределены и утверждены Законом об окружном бюджете на 2021 год в сумме 27 059,0 тыс. рублей (средства окружного бюджета).

Департаментом промышленности с Администрацией Чукотского района заключено Соглашение о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования  Чукотский  муниципальный район на реализацию мероприятий по созданию объектов питьевого водоснабжения  на сумму 27 086,1 тыс. рублей, из них: 27 059,0 тыс. рублей – за счет средств окружного бюджета, 27,1 тыс. рублей – доля софинансирования расходного обязательства за счет средств местного бюджета.

В нарушение Правил №24, Департаментом промышленности Соглашение заключено с нарушением срока, установленного для его заключения.

Затребованные Администрацией Чукотского района средства субсидии в сумме 27 059,0 тыс. рублей предоставлены Департаментом в 2021 году в отсутствие фактической потребности – необходимости оплаты аванса и фактически выполненных работ по контракту.

Неиспользованная в 2021 году Администрацией Чукотского муниципального района Субсидия в размере 27 059,0 тыс. рублей возвращена в окружной бюджет в полном объеме. Департаментом промышленности Субсидия в 2022 году перечислена Администрации Чукотского муниципального района в сумме 27 059,0 тыс. рублей.

В Чукотском муниципальном районе на реализацию основного мероприятия «Федеральный проект «Чистая вода» (Субсидии на реализацию мероприятий по созданию объектов питьевого водоснабжения) Муниципальной программы №725 предусмотрены средства в размере 27 194,9 тыс. рублей, из них: 27 059,0 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 27,1 тыс. рублей – средства местного бюджета, 108,8 тыс. рублей – за счет собственных средств предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация мероприятия  осуществлялась Администрацией Чукотского района посредством предоставления на основании заключенного соглашения с МУП «Айсберг» субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства – на строительство объекта «Реконструкция резервуаров чистой воды в с. Лаврентия Чукотского АО», в соответствии с Порядком №226 и решением о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства №225.

Объект реконструкции – резервуары чистой воды в с. Лаврентия Чукотского района, входит в состав объекта «Водозабор со станцией водоподготовки в с. Лаврентия», который находится в собственности Администрации Чукотского района и передан в июне 2015 года в хозяйственное введение МУП «Айсберг».

МУП «Айсберг» заключен контракт на выполнение работ «Реконструкция резервуаров чистой воды в с. Лаврентия Чукотского АО» с НАО «ЧТК» в сумме 27 194,9 тыс. рублей, со сроком выполнения работ – 1 декабря 2022 года. Позднее цена контракта уменьшена до 26 535,1 тыс. рублей, исходя из фактически выполненных объемов работ.

В 2022 году обязательства по контракту исполнены на сумму 26 535,1 тыс. рублей, из них: 26 508,6 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 26,5 тыс. рублей – средства местного бюджета.

В нарушение статьи 53 Градостроительного кодекса РФ, Порядка о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства, строительный контроль не осуществлялся.

В нарушение статьи 34 Закона №44-ФЗ, контракт от 25 ноября 2021 года не содержит обязательных положений пункта 2.2 Типовых условий государственного или муниципального контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства в части проведения экспертизы результатов работ, предусмотренных контрактом.

Неиспользованный остаток средств Субсидии в сумме 550,4 тыс. рублей возвращен Администрацией Чукотского района в декабре 2022 года в окружной бюджет.

Объект «Реконструкция резервуаров чистой воды в с. Лаврентия Чукотского АО» введен в эксплуатацию в ноябре 2022 года, значение результата Регионального проекта «Создание объекта питьевого водоснабжения» в количестве 1 единицы достигнуто.

Использование Субсидии на модернизацию объектов водоснабжения городским округом Анадырь

Реализация Регионального проекта «Чистая вода» на территории городского округа Анадырь в 2022 году осуществлялась с использованием средств федерального бюджета, предоставленных Минстроем России  окружному бюджету Чукотского автономного округа в виде Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения, в рамках заключенного Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации с учетом дополнительных соглашений.

Общий объем бюджетных ассигнований в окружном бюджете Чукотского автономного округа на финансовое обеспечение расходных обязательств в 2022 году, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, изначально составлял 47 821,5 тыс. рублей, в дальнейшем скорректирован и составил 47 180,6 тыс. рублей.

Средства Субсидии на модернизацию объектов водоснабжения городскому округу Анадырь на 2022 год распределены и утверждены Законом об окружном бюджете на 2022 год в общей сумме 47 180,6 тыс. рублей, из них: 41 250,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 5 930,6 тыс. рублей – средства окружного бюджета.

В 2022 году Департаментом промышленности с Администрацией ГО Анадырь заключено Соглашение о предоставлении из окружного бюджета бюджету городского округа Анадырь субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на сумму 47 584,4 тыс. рублей, из них: 41 250,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 5 930,6 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 403,8 тыс. рублей – доля софинансирования расходного обязательства за счет средств местного бюджета.

Соглашением предусмотрено выполнение мероприятия по реконструкции участка холодного водоснабжения: от ВВК/6 до ЦТП-4, L=880 м, от ЦТП-4 до ВВК/15, L=495 м. Объект реконструкции расположен на земельных участках, правообладателем которых является муниципальное образование городской округ Анадырь, входит в имущество, составляющее муниципальную казну, и передан в хозяйственное ведение Муниципального предприятия городского округа «Городское коммунальное хозяйство» на основании Договора о закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения.

Бюджетные средства предоставлены Департаментом промышленности Администрации ГО Анадырь в 2022 году в сумме 47 180,6 тыс. рублей.

В городском округе Анадырь реализация мероприятий регионального проекта «Чистая вода» предусмотрена в основном мероприятии «Региональный проект «Чистая вода» федерального проекта «Чистая вода» (Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения) Муниципальной программы №760.

Реализация мероприятия осуществлялась Администрацией ГО Анадырь посредством заключения муниципальных контрактов на общую сумму 47 826,4 тыс. рублей, в том числе:

- на выполнение работ «Реконструкция участка холодного водоснабжения» с ООО «ГостСтрой» в сумме 46 819,2 тыс. рублей, со сроком выполнения работ – 31 октября 2022 года;

- на оказание услуг по проведению строительного контроля при строительстве объекта «Реконструкция участка холодного водоснабжения» с ФБУ «РосСтройКонтроль» в сумме 1 007,2 тыс. рублей, со сроком оказания услуг – 31 октября 2022 года.

В 2022 году обязательства по контрактам исполнены на общую сумму 47 584,4 тыс. рублей, из них: 46 577,2 тыс. рублей – на реконструкцию объекта питьевого водоснабжения; 1 007,2 тыс. рублей – на оказание услуг по проведению строительного контроля.

Протяженность законченных реконструкцией участка холодного водоснабжения в 2022 году за счет средств Субсидии составила 1314,2 м. Объект введен в эксплуатацию в ноябре 2022 года. Значение результата Регионального проекта «Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами» в количестве 1 единицы достигнуто.

По цели 2: Оценить результативность использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий регионального проекта «Чистая вода».

Информация об использовании бюджетных средств, предоставленных Департаментом на реализацию мероприятий Регионального проекта городскому округу Анадырь и Чукотскому муниципальному району в 2021-2022 годах, представлена в таблице №3.

Таблица №3

(тыс. рублей)

| Наименование муниципального образования | 2021 год |  |  |  | 2022 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | утверждено Законом ОБ | кассовые расходы | фактическое выполнение | % выполнения | утверждено Законом ОБ | кассовые расходы | фактическое выполнение | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Чукотский муниципальный район | 27 059,0 | 27 059,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 508,6 | 98,0 |
| Городской округ Анадырь | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 180,6 | 47 180,6 | 47 180,6 | 100,0 |
| Всего: | 27 059,0 | 27 059,0 | 0 | 0 | 47 180,6 | 47 180,6 | 73 689,2 | 99,3 |

На реализацию мероприятий Регионального проекта в 2021-2022 годах Законами об окружном бюджете предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 74 239,6 тыс. рублей, кассовое исполнение составляет 74 239,6 тыс. рублей (или 100,0% от утвержденных плановых назначений), в том числе: 27 059,0 тыс. рублей – в 2021 году, 47 180,6 тыс. рублей – в 2022 году.

Фактическое выполнение мероприятий Регионального проекта в проверяемом периоде за счет средств федерального и окружного бюджетов составляет 73 689,2 тыс. рублей или 99,3% от предоставленного финансирования. В 2022 году осуществлен возврат неиспользованного Администрацией Чукотского района остатка средств субсидии в сумме 550,4 тыс. рублей.

Информация о достижении в проверяемом периоде целевых показателей, установленных Региональным проектом, представлена в таблице №4.

Таблица №4

| № п/п | Показатели Регионального проекта | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | год | 2021 |  | 2022 |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля населения Чукотского автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 74,6 | 2017 | 79,7 | 86,41 | 88,1 | 88,1 |
| 2. | Доля городского населения Чукотского автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | 64,5 | 2017 | 98,3 | 92,85 | 94,5 | 94,5 |
| 3. | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами | 0 | 2020 | 0 | 0 | 2 | 2 |

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:

По результатам проведения контрольного мероприятия оформлены 4 акта:

- от 15 марта 2023 года на объекте – Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа, подписан без разногласий 21 марта 2023 года;

- от 15 марта 2023 года на объекте – Администрация городского округа Анадырь, подписан без разногласий 21 марта 2023 года;

- от 15 марта 2023 года на объекте – Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район, подписан без разногласий 17 марта 2023 года;

- от 15 марта 2023 года на объекте – Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг», подписан без разногласий 23 марта 2023 года.

Выводы:

1. Объем финансового обеспечения, установленный на реализацию Регионального проекта «Чистая вода» в 2021-2022 годах, составляет 74 239,6 тыс. рублей (без учета внебюджетных источников), в том числе: за счет средств федерального бюджета – 41 250,0 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета – 32 989,6 тыс. рублей.

2. Реализация Департаментом мероприятий Регионального проекта в 2021-2022 годах осуществлялась посредством предоставления бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа бюджетных средств в виде Субсидии на модернизацию объектов водоснабжения, получателями которых в 2021 году являлся Чукотский муниципальный район и городской округ Анадырь в 2022 году.

3. Средства субсидии предоставлены Департаментом в общей сумме 74 239,6 тыс. рублей на основании двух заключенных соглашений о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по созданию объектов питьевого водоснабжения, в том числе: 27 059,0 тыс. рублей – Администрации Чукотского района в 2021 году; 47 180,6 тыс. рублей – Администрации ГО Анадырь в 2022 году.

4. По состоянию на 1 января 2023 года мероприятия Регионального проекта «Чистая вода» исполнены на общую сумму 73 689,2 тыс. рублей (или 99,3% от предоставленного финансирования). В 2022 году в окружной бюджет осуществлен возврат неиспользованного Администрацией Чукотского района остатка средств субсидии в сумме 550,4 тыс. рублей.

5. Мероприятия по реализации Регионального проекта «Чистая вода» реализованы в Чукотском муниципальном районе посредством предоставления из бюджета Чукотского муниципального района субсидии МУП «Айсберг» на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства.

МУП «Айсберг» заключен контракт на выполнение работ на объекте «Реконструкция резервуаров чистой воды в с. Лаврентия Чукотского АО» с НАО «ЧТК» в сумме 26 535,1 тыс. рублей. При выполнении работ по реконструкции на объекте строительный контроль не осуществлялся, что может привести к негативным последствиям по причине того, что объект относится к объектам инфраструктуры жизнеобеспечения, от технического состояния которых зависит качество питьевой воды, обеспечение комфортных условий проживания, продолжительность жизни и сохранение здоровья населения.

В 2022 году обязательства по контракту исполнены на сумму 26 535,1 тыс. рублей, из них: 26 508,6 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 26,5 тыс. рублей – средства местного бюджета.

6. Мероприятия по реализации Регионального проекта «Чистая вода» реализованы в городском округе Анадырь непосредственно Администрацией ГО Анадырь посредством заключения двух муниципальных контрактов на общую сумму 47 826,4 тыс. рублей.

В 2022 году обязательства по контрактам исполнены на общую сумму 47 584,4 тыс. рублей, из них: 46 577,2 тыс. рублей – на реконструкцию объекта питьевого водоснабжения; 1 007,2 тыс. рублей – на оказание услуг по проведению строительного контроля на реконструируемом объекте.

7. В результате исполнения муниципальных контрактов осуществлены мероприятия по реконструкции двух объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, расположенных в городском округе Анадырь и Чукотском муниципальном районе.

При выполнении работ по реконструкции резервуаров чистой воды в с. Лаврентия (Чукотский муниципальный район) осуществлена установка двух резервуаров воды объемом 200 м3 с устройством железобетонных оснований и проведением иных видов работ.

Протяженность законченного реконструкцией участка холодного водоснабжения, расположенного в городском округе Анадырь, в 2022 году за счет средств Субсидии составила 1314,2 м. Объект принят к учету и введен в эксплуатацию в ноябре 2022 года.

8. Целевые показатели по созданию объектов питьевого водоснабжения в 2021-2022 годах достигнуты в полном объеме.

9. При использовании средств субсидии на реализацию мероприятий по созданию объектов питьевого водоснабжения выявлены отдельные нарушения Градостроительного кодекса РФ, Закона №44-ФЗ и Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа.

10. Установленные для Чукотского автономного округа значения показателей «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами» Регионального проекта «Чистая вода» на 2021 и 2022 годы достигнуты.

11. Достижение значений  двух показателей Регионального проекта «Доля населения Чукотского автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» и «Доля городского населения Чукотского автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» рассчитывается органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор), по результатам исследований проб воды, отобранных в рамках проведенных контрольно-надзорных мероприятий, социально-гигиенического мониторинга и производственного контроля, во взаимодействии с Департаментом, которым предоставляется на согласование отчет о результатах оценки состояния объектов систем централизованного водоснабжения за отчетный год и размещается в АИС «Реформа ЖКХ».

Предложения (рекомендации):

1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта «Чистая вода» в 2021-2022 годах» в Думу Чукотского автономного округа и Временно исполняющему обязанности Губернатора
Чукотского автономного округа.

2. Направить информационное письмо в Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа.

Аудитор Счетной палаты

Чукотского автономного округа		О.М. Тодавчич

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия
«Анализ результатов реализации региональных проектов Чукотского автономного округа в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 2021-2022 годы»

(утвержден Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа,

протокол от 31 марта 2023 г. №7)

1. Основание проведения контрольного мероприятия: пункт 1.3 Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2023 год, утвержденного решением Коллегии Счетной палаты от 29 декабря 2022 года (протокол №29).

2. Предмет контрольного мероприятия: деятельность объектов проверки по предоставлению и использованию бюджетных средств, направленных на реализацию региональных проектов: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»;

бухгалтерская, бюджетная, финансовая, статистическая и иная отчетность объекта контрольного мероприятия, первичные и иные документы по операциям с использованием бюджетных средств на реализацию региональных проектов.

3. Цели контрольного мероприятия:

3.1 Оценить законность использования бюджетных средств, направленных на реализацию региональных проектов: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»;

3.2 Оценить результативность использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий региональных проектов: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения».

4. Объекты контрольного мероприятия:

- Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа;

- Департамент образования и науки Чукотского автономного округа;

- Администрация городского округа Анадырь;

- Государственное казенное учреждение Чукотского автномного округа «Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа».

5. Проверяемый период деятельности: 2021 – 2022 годы.

6. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 16 января по 31 марта 2023 года.

7. Краткая характеристика проверяемой сферы

В Чукотском автономном округе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», реализуются 3 региональных проекта: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения».

Реализация региональных проектов направлена на достижение следующих показателей национального проекта: «Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций», «Повышена безопасность участников дорожного движения», «Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения», «Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли», «Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок».

Реализация региональных проектов в Чукотском автономном округе осуществляется на основании соглашений о реализации региональных проектов в Чукотском автономном округе, заключенных с Министерством транспорта Российской Федерации, Министерством внутренних дел Российской Федерации.

В целях реализации регионального проекта «Дорожная сеть» в 2021-2022 годах Федеральным дорожным агентством с Правительством Чукотского автономного округа заключены два соглашения, в соответствии с которыми предусмотрены средства федерального бюджета в сумме 66 036,8 тыс. рублей.

Исполнителями региональных проектов в проверяемом периоде являлись: Департамент промышленности, Департамент образования, Администрация ГО Анадырь, ГКУ ЧАО «Чукотуправтодор».

Два региональных проекта «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» реализуются в рамках подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» Государственной программы №405.

Региональный проект «Безопасность дорожного движения» реализуется в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» Государственной программы №417.

Объем финансового обеспечения мероприятий региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения», предусмотренный паспортами региональных проектов на 2021-2022 годы, составляет 510 719,0 тыс. рублей, в том числе:  66 036,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 430 984,8 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 13 697,4 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Объем ресурсного обеспечения реализации мероприятий трех региональных проектов, предусмотренный Государственными программами №405, №417, составил 497 021,6 тыс. рублей, в том числе: 66 036,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 430 984,8 тыс. рублей – средства окружного бюджета, что соответствует общему объему бюджетных ассигнований, утвержденному Законами об окружном бюджете на 2021 год, на 2022 год. Сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования в сумме 489 367,0 тыс. рублей.

По цели 1. Оценить законность использования бюджетных средств, направленных на реализацию региональных проектов: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»

1.1. Использование бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть»

Объем финансового обеспечения реализации регионального проекта «Дорожная сеть», предусмотренный паспортом регионального проекта, составляет 499 519,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

- в 2021 году – в общем объеме 353 066,3 тыс. рублей, в том числе: 40 000,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 299 773,5 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 13 292,8 тыс. рублей – средства местного бюджета;

- в 2022 году – в общем объеме 146 452,7 тыс. рублей, в том числе: 26 036,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 120 011,3 тыс. рублей – средства окружного бюджета, 404,6 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Реализация в 2021-2022 годах регионального проекта «Дорожная сеть» осуществлялась в рамках двух мероприятий Государственной программы №405, объем ресурсного обеспечения которых в проверяемом периоде предусмотрен в сумме 485 821,6 тыс. рублей (66 036,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 419 784,8 тыс. рублей – средства окружного бюджета), что соответствует бюджетным ассигнованиям, утвержденным Законами об окружном бюджете на 2021 и 2022 годы. Сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования в сумме 478 167,0 тыс. рублей.

Использование бюджетных средств Администрацией городского округа Анадырь

Бюджетные средства на реализацию мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в 2021-2022 годах Администрации ГО Анадырь предусмотрены в общем объеме 372 286,3 тыс. рублей, в том числе: 345 718,1 тыс. рублей – на мероприятие «Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», 26 568,2 тыс. рублей – на мероприятие «Субсидия на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги», информация представлена в таблице №1.

Таблица №1

(тыс. рублей)

| Наименование мероприятия / источники финансирования | 2021 | 2022 | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение дорожной деятельности |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 237 590,5 | 108 127,6 | 345 718,1 |
| федеральный бюджет | 40 000,0 | 0,0 | 40 000,0 |
| окружной бюджет | 197 590,5 | 108 127,6 | 305 718,1 |
| Субсидия на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 0,0 | 26 568,2 | 26 568,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 26 036,8 | 26 036,8 |
| окружной бюджет | 0,0 | 531,4 | 531,4 |
| Всего в 2021-2022 годах, в том числе: | 237 590,5 | 134 695,8 | 372 286,3 |
| федеральный бюджет | 40 000,0 | 26 036,8 | 66 036,8 |
| окружной бюджет | 197 590,5 | 108 659,0 | 306 249,5 |

В 2021-2022 годах Департаментом промышленности с Администрацией ГО Анадырь в установленном порядке заключены соглашения о предоставлении Иного межбюджетного трансферта на финансовое обеспечение дорожной деятельности и Субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог на общую сумму 372 690,8 тыс. рублей, в том числе: 66 036,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 306 249,4 тыс. рублей –  средства окружного бюджета, 404,6 тыс. рублей – средства местного бюджета, информация представлена в таблице №2.

Таблица №2

(тыс. рублей)

| Соглашения / Источники финансирования | Период, год |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 |  |
| Иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение дорожной деятельности |  |  |  |
| Соглашение от 17.04.2019 №№77701000-1-2019-002* | 40 000,0 |  | 40 000,0 |
| федеральный бюджет | 40 000,0 |  | 40 000,0 |
| окружной бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
| Соглашение от 31.05.2021 №49 | 197 590,5 |  | 197 590,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |
| окружной бюджет | 197 590,5 |  | 197 590,5 |
| Соглашение от 16.12.2021 №88 |  | 108 127,5 | 108 127,5 |
| федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет |  | 108 127,5 | 108 127,5 |
| Итого, в том числе: | 237 590,5 | 108 127,5 | 345 718,0 |
| федеральный бюджет | 40 000,0 | 0,0 | 40 000,0 |
| окружной бюджет | 197 590,5 | 108 127,5 | 305 718,0 |
| Субсидия на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог |  |  |  |
| Соглашение от 10.02.2022 №77701000-1-2022-012** |  | 26 972,8 | 26 972,8 |
| федеральный бюджет |  | 26 036,8 | 26 036,8 |
| окружной бюджет |  | 531,4 | 531,4 |
| местный бюджет |  | 404,6 | 404,6 |
| Итого объем средств по 4 соглашениям в 2021-2022 годах, в том числе: | 237 590,5 | 135 100,3 | 372 690,8 |
| федеральный бюджет | 40 000,0 | 26 036,8 | 66 036,8 |
| окружной бюджет | 197 590,5 | 108 658,9 | 306 249,4 |
| местный бюджет | 0,0 | 404,6 | 404,6 |

* действующее Соглашение на сумму 120 000,0 тыс. рублей со сроком реализации 2019-2021 годы (предусмотренный объем средств на 2021 год – 40 000,0 тыс. рублей);

** Соглашение со сроком реализации 2022-2024 годы (предусмотренный объем средств на 2022 год – 26 972,8 тыс. рублей)

В рамках заключенных соглашений, в целях реализации регионального проекта «Дорожная сеть», Администрацией ГО Анадырь заключены 
12 муниципальных контрактов на выполнение ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования городского округа Анадырь на общую сумму 385 537,2 тыс. рублей, из них 13 664,0 тыс. рублей – средства местного бюджета.

Департаментом промышленности средства Иного межбюджетного трансферта и Субсидии предоставлены Администрации ГО Анадырь в общем объеме 371 873,2 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году – 237 177,5 тыс. рублей, в 2022 году – 134 695,7 тыс. рублей.

Бюджетные средства в 2021 году в сумме 49 412,8 тыс. рублей предоставлены Департаментом промышленности Администрации ГО Анадырь без фактической потребности в них, в отсутствие выполненных работ и необходимости оплаты авансов по двум муниципальным контрактам.

Неиспользованный остаток бюджетных средств в сумме 49 412,8 тыс. рублей возвращен Администрацией ГО Анадырь в окружной бюджет в 2022 году. После подтверждения потребности бюджетные средства возвращены Департаментом промышленности Администрации ГО Анадырь в полном объеме.

Фактическое выполнение Администрацией ГО Анадырь мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» составляет 385 537,2 тыс. рублей (в том числе: 66 036,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 305 836,4 тыс. рублей – средства окружного бюджета,  13 664,0 тыс. рублей – средства местного бюджета) и подтверждено документально актами о приемке выполненных работ формы №КС-2, справками о стоимости работ и затрат формы №КС-3.

Счетной палатой при проверке исполнения муниципальных контрактов установлены нарушения требований Закона №44-ФЗ:

- в нарушение части 1 статьи 101, Администрацией ГО Анадырь приняты и оплачены работы по 12 муниципальным контрактам в отсутствие полного комплекта исполнительной производственно-технической документации, предусмотренной условиями приемки работ по муниципальным контрактам;

- в нарушение требований части 65.1 статьи 112, Администрацией ГО Анадырь с ООО «ЧукотСтройИнвест» заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту о продлении сроков выполнения работ без соблюдения положений части 1.3 статьи 95 Закона №44-ФЗ – в отсутствие нового обеспечения исполнения контракта.

Протяженность законченных ремонтом участков на автомобильных дорогах местного значения Анадырской городской агломерации в 2021-2022 годах составила 6,888 км.

Показатели достижения значений результатов регионального проекта «Дорожная сеть», установленные для Администрации ГО Анадырь, представлены в таблице №3.

Таблица №3

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя результативности предоставления бюджетных средств |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижение уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий | условная штука | 1 | х |
| В соответствии с региональным проектом по Муниципалитету на текущий год выполнены дорожные работы в городском округе Анадырь | условная штука | 1 | 1 |
| Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них | условная единица | х | 1 |

Согласно отчетам Администрации ГО Анадырь, в проверяемом периоде значения показателей результатов использования предоставленных бюджетных средств, выполнены на 100,0%.

Установленные в Соглашениях значения показателей в количестве 
«1 условная штука, условная единица» соответствуют показателям, предусмотренным Соглашениями, заключенными с Федеральным дорожным агентством.

Счетная палата отмечает, что значения результатов использования бюджетных средств, установленные в соглашениях, заключенных Департаментом промышленности с Администрацией ГО Анадырь, не имеют методики их расчета. В соглашениях отсутствуют приложения, содержащие сведения об участках дорог, протяженности дорог, подлежащих ремонту, при условии выполнения работ на которых, можно сделать вывод о достижении показателя «1 условная штука, условная единица» в рамках реализации конкретного соглашения.

Использование бюджетных средств ГКУ ЧАО «Чукотуправтодор»

В 2021-2022 годах ГКУ ЧАО «Чукотуправтодор» средства на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» предусмотрены в общем объеме 105 880,7 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе:

- 102 183,0 тыс. рублей в 2021 году на капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения «Певек - Апапельгино - Янранай»;

- 3 697,7 тыс. рублей в 2022 году на содержание участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения «Певек - Апапельгино - Янранай».

Бюджетные средства предоставлены Департаментом промышленности ГКУ ЧАО «Чукотуправтодор» в объеме выполненных работ на сумму 103 822,3 тыс. рублей.

ГКУ ЧАО «Чукотуправтодор» в рамках государственных контрактов оплачены выполненные работы (оказанные услуги) на общую сумму 103 822,3 тыс. рублей, в том числе:

- по капитальному ремонту автомобильной дороги на сумму 99 332,4 тыс. рублей;

- на осуществление строительного контроля при выполнении работ по капитальному ремонту автомобильной дороги на сумму 3 344,9 тыс. рублей;

- по диагностике законченного капитальным ремонтом объекта на общую сумму 1 145,0 тыс. рублей.

1.2. Использование бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

Объем финансового обеспечения реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», предусмотренный паспортом регионального проекта на 2022 год и Сводной бюджетной росписью, составляет 10 000,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятия «Разработка документов транспортного планирования Чукотского автономного округа» регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» осуществлялась Департаментом промышленности путем заключения государственного контракта с ООО «ДорМостПроект» на выполнение научно-исследовательской работы по разработке документов транспортного планирования Чукотского автономного округа на сумму 9 700,0 тыс. рублей.

Фактическое выполнение Государственного контракта подтверждено представлением отчетной документации, в том числе документов транспортного планирования в соответствии с требованиями Технического задания на выполнение работ.

Оплата выполненных работ произведена в соответствии с условиями контракта на сумму 9 700,0 тыс. рублей.

1.3. Использование бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта «Безопасность дорожного движения»

Участником реализации мероприятий регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в проверяемом периоде являлся Департамент образования.

Объем финансового обеспечения реализации регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в 2021-2022 годах, предусмотренный паспортом регионального проекта и Сводной бюджетной росписью составляет 1 200,0 тыс. рублей, в том числе: на 2021 год – 600,0 тыс. рублей, на 2022 год – 600,0 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» реализуются 2 мероприятия:

- «Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма» 
с предусмотренным объемом финансирования в общей сумме 200,0 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году – 100 тыс. рублей, в 2022 году – 100,0 тыс. рублей;

- «Участие во всероссийских массовых мероприятиях с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении» с предусмотренным объемом финансирования в общей сумме 1 000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году – 500,0 тыс. рублей, в 2022 году – 500,0 тыс. рублей.

Использование бюджетных средств Департаментом образования на реализацию мероприятий, в рамках исполнения бюджетной сметы, составило в общей сумме 448,7 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году – 100,0 тыс. рублей или 16,7% от утвержденных бюджетных ассигнований, в 2022 году – 348,7 тыс. рублей или 58,1% от утвержденных бюджетных ассигнований.

Низкое исполнение мероприятий связано со сложной эпидемиологической обстановкой, сложившейся в 2021 году в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

В целях реализации мероприятий регионального проекта в проверяемом периоде приобретены наглядные учебные и методические материалы для образовательных организаций, осуществляющих работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, на общую сумму 200,0 тыс. рублей в количестве 4 комплектов, которые переданы Администрации ГО Анадырь.

Для участия в финале Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2022» в сентябре 2022 года организована поездка команды Чукотского автономного округа в количестве 5 человек в город Калуга. Расходы документально подтверждены на сумму 248,7 тыс. рублей.

Департаментом образования в проверяемом периоде во взаимодействии с органами местного самоуправления Чукотского автономного округа, осуществляющих управление в сфере образования, Отделом ГИБДД УМВД России по Чукотскому автономному округу реализовывались мероприятия в рамках реализации Плана мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и  Плана мероприятий («дорожной карты») по вопросам развития системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

По цели 2. Оценить результативность использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий региональных проектов: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения»

Информация об использовании бюджетных средств участниками реализации мероприятий региональных проектов: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» представлена в таблице №4.

Таблица №4

(тыс. рублей)

| Исполнители/участники регпроектов | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено СБР | Кассовые расходы | Фактическое выполнение | Предусмотрено СБР | Кассовые расходы | Фактическое выполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Региональный проект «Дорожная сеть» |  |  |  |  |  |  |
| Администрация ГО Анадырь | 237 590,5 | 237 177,5 | 187 764,7* | 134 695,8 | 134 695,7 | 184 108,5* |
| ГКУ ЧАО «Чукотуправтодор» | 102 183,0 | 101 036,9 | 101 036,9 | 3 697,7 | 2 785,4 | 2 785,4 |
| Итого: | 339 773,5 | 338 214,4 | 288 801,6 | 138 393,5 | 137 481,1 | 186 893,9 |
| Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| Департамент промышленности | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 | 9 700,0 | 9 700,0 |
| Региональный проект «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |
| Департамент образования | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 | 348,7 | 348,7 |
| Всего по 3 региональным проектам в 2021-2022 годах: | 340 373,5 | 338 314,4 | 288 901,6 | 148 993,5 | 147 529,8 | 196 942,6 |

* объем средств указан без учета средств местного бюджета

На реализацию мероприятий региональных проектов в 2021-2022 годах Сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 489 367,0 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году – 340 373,5 тыс. рублей, в 2022 году – 148 993,5 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составляет 485 844,2 тыс. рублей или 99,3% от утвержденных плановых назначений, в том числе: в 2021 году – 338 314,4 тыс. рублей, в 2022 году – 147 529,8 тыс. рублей.

Фактическое выполнение мероприятий региональных проектов в проверяемом периоде составляет 485 844,2 тыс. рублей (без учета средств местного бюджета) или 100,0% от предоставленного финансирования, в том числе: в 2021 году – 288 901,6 тыс. рублей, в 2022 году – 196 942,6 тыс. рублей.

В рамках выполнения мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» выполнены работы по ремонту 12 участков на автомобильных дорогах местного значения Анадырской городской агломерации.

Протяженность законченных ремонтом участков на автомобильных дорогах местного значения Анадырской городской агломерации в 2021-2022 годах составила 6,888 км.

Информация о достижении в 2021-2022 годах целевых показателей, установленных региональными проектами, представлена в таблице №5.

Таблица №5

| № п/п | Показатели Регионального проекта | Базовое значение |  | Период, год (план/факт)* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | год | 2021 | 2022 |
|  | Региональный проект «Дорожная сеть» |  |  |  |  |
| 1 | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии, % | 58,3 | 2021 | 67,0 / 61,8 | 73,12 / 82,7 |
| 1.2. | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, % | 63,19 | 2020 | 64,2 / 64,1 | 66,28 / 66,77 |
| 2 | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения |  |  |  |  |
| 2.1. | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (нарастающим итогом), тыс.п.м | 0,0 | 2021 | 0 | 0,0062 / 0,048 |
| 3 | Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок, % | 100 | 2020 | 62,0 / 62,0 | 64,0 / 64,0 |
|  | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» |  |  |  |  |
| 1 | Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли |  |  |  |  |

| 1.1. | Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, % | 0,0 | 2020 | 7,0 / 7,0 | 15,0 / 15,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории субъекта Российской Федерации (нарастающим итогом), ед. | 0 | 2017 | 2 / 2 | 2 / 2 |
| 1.3. | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр, % | 0,0 | 2020 | 10,0 / 0 | 20,0 / 20,0 |
|  | Региональный проект «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |
| 1. | Повышена безопасность участников дорожного движения |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, чел.** | 0,77 | 2019 | 3,07 / 1,4 | 3,07 / 2,0 |
| 1.2. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения, чел.** | 10,13 | 2017 | 7,95 / 4,04 | 7,95 / 5,9 |

* при расчете показателей учитываются все работы, выполненные в проверяемом периоде на автомобильных дорогах за счет всех источников финансирования в рамках всех мероприятий, предусмотренных Государственной программой №405 (в соответствии с Методикой формирования официальной статистической информации, необходимой для мониторинга достижения показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги», утвержденной приказом Федерального дорожного агентства от 30 июля 2021 года №155);

** значения показателей, по сведениям предоставленным УМВД Российской Федерации по Чукотскому автономному округу

В 2021 году не достигнут показатель «Доля дорожной сети городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии» регионального проекта «Дорожная сеть» и показатель «Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр»  регионального проекта «Безопасность дорожного движения».

По итогам 2022 года достигнуты все запланированные показатели, установленные тремя региональными проектами.

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты совместного контрольного мероприятия:

По результатам проведения контрольного мероприятия оформлены 4 акта:

- от 14 марта 2023 года на объекте – Администрация городского округа Анадырь, подписан без разногласий 20 марта 2023 года;

- от 14 марта 2023 года на объекте – Государственное казённое учреждение Чукотского автономного округа «Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа», подписан без разногласий 16 марта 2023 года;

- от 16 марта 2023 года на объекте – Департамент образования и науки Чукотского автономного округа, подписан без разногласий 21 марта 2023 года;

- от 20 марта 2023 года на объекте – Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа, подписан без разногласий 22 марта 2023 года.

Выводы:

1. Объем бюджетных ассигнований, утвержденных  Сводной бюджетной росписью на реализацию региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» в 2021-2022 годах, составляет 489 367,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 66 036,8 тыс. рублей, за счет средств окружного бюджета – 423 330,2 тыс. рублей.

Кассовое и фактическое исполнение расходов на реализацию мероприятий региональных проектов в 2021-2022 годах составляет 485 844,2 тыс. рублей (66 036,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 419 807,4 тыс. рублей – средства окружного бюджета) или 99,3% от утвержденных плановых назначений.

2. Реализация регионального проекта «Дорожная сеть» осуществлялась Департаментом промышленности посредством предоставления Администрации ГО Анадырь Иного межбюджетного трансферта и Субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог на общую сумму 371 873,2 тыс. рублей (66 036,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 305 836,4 тыс. рублей – средства окружного бюджета).

Фактическое выполнение мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» Администрацией ГО Анадырь без учета средств местного бюджета составило 371 873,2 тыс. рублей или 100,0% от объема предоставленного финансирования из окружного бюджета.

Протяженность законченных ремонтом участков на автомобильных дорогах местного значения Анадырской городской агломерации в 2021-2022 годах составила 6,888 км.

В проверяемом периоде значения результатов регионального проекта «Дорожная сеть», в целях которых Администрации ГО Анадырь предоставлены средства из окружного бюджета, выполнены на 100,0%.

По результатам проверки соблюдения Администрацией ГО Анадырь действующего законодательства в сфере закупок при исполнении муниципальных контрактов установлены нарушения отдельных норм Закона №44-ФЗ при принятии и оплате выполненных работ в отсутствие полного комплекта исполнительной производственно-технической документации, предусмотренной контрактами, и процедуры заключения дополнительного соглашения при продлении сроков выполнения работ.

3. На реализацию регионального проекта «Дорожная сеть» в 2021-2022 годах ГКУ ЧАО «Чукотуправтодор» предусмотрены средства окружного бюджета в объеме 105 880,7 тыс. рублей и фактически предоставлены Департаментом промышленности в объеме выполненных работ 103 822,3 тыс. рублей.

4. На реализацию регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2021-2022 годах утверждены бюджетные ассигнования в сумме 10 000,0 тыс. рублей.

Реализация осуществлялась Департаментом промышленности посредством заключения государственного контракта на выполнение научно-исследовательской работы по разработке документов транспортного планирования Чукотского автономного округа. Работы выполнены и оплачены в сумме 9 700,0 тыс. рублей.

5. На реализацию регионального проекта «Безопасность дорожного движения» в 2021-2022 годах Департаменту образования утверждены бюджетные ассигнования в сумме 1 200,0 тыс. рублей.

В целях реализации мероприятий регионального проекта приобретены наглядные учебные и методические материалы для образовательных организаций и организована поездка команды Чукотского автономного округа в город Калуга для участия в финале Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо – 2022». Расходы документально подтверждены на сумму 448,7 тыс. рублей.

Низкое исполнение в 2021-2022 годах мероприятий регионального проекта «Безопасность дорожного движения» на уровне 37,4% от утвержденных плановых назначений обусловлено ограничениями, связанными с распространением в 2021 году новой коронавирусной инфекции.

6. Запланированные к достижению показатели региональных проектов «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», «Безопасность дорожного движения» по итогам 2021 года выполнены частично (достигнуты 6 из 8), в 2022 году – достигнуты в полном объеме.

Предложения (рекомендации):

1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия «Анализ результатов реализации региональных проектов Чукотского автономного округа в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за 2021-2022 годы» в Думу Чукотского автономного округа и Временно исполняющему обязанности Губернатора Чукотского автономного округа.

2. Направить информационное письмо в Администрацию городского округа Анадырь.

Аудитор Счетной палаты

Чукотского автономного округа                                                         О.М. Тодавчич

Комплексная система обеспечения безопасности жизнедеятельности населения разработана на основании Федерального закона от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального закона Российской Федерации от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указа Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года №116 «О мерах по противодействию терроризму», пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 13 сентября 2004 года №1167 «О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом»

Государственная программа «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе» утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2014 года №493 (далее – Программа, Подпрограмма)

Устав Управления гражданской защиты утвержден Приказом Департамента промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа от 18 октября 2016 года №570-од (согласован Приказом Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа от 28 сентября 2016 года №84), в редакции Приказа Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа от 12 марта 2020 года №54-од (согласован Приказом Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа от 11 марта 2020 года №27)

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

Законы Чукотского автономного округа: на 2019 год – от 10 декабря 2018 года №81-ОЗ «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; на 2020 год – от 2 декабря 2019 года №100-ОЗ «Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; на 2021 год – от 16 декабря 2020 года №74-ОЗ «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; на 2022 год – от 1 декабря 2021 года №67-ОЗ «Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Законы об окружном бюджете)

Внедрение сегментов в эксплуатацию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» предусмотрено на территории пилотных четырех муниципальных образований Чукотского автономного округа – городские округа Анадырь и Певек, муниципальный районы Анадырский и Билибинский

Целевые показатели (индикаторы) основного мероприятия «Системы безопасности» – создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Чукотского автономного округа, степень готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения к использованию по предназначению, степень готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Чукотского автономного округа, уровень внедрения сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории пилотных муниципальных образований Чукотского автономного округа, степень готовности аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в созданных пилотных муниципальных образованиях к использованию по предназначению

По результатам осмотра составлен Акт визуального осмотра объектов, приобретенных в рамках реализации основного мероприятия «Системы безопасности», от 18 января 2023 года

Учетная политика для целей бюджетного учета утверждена Приказом Управления гражданской защиты от 9 января 2019 года №2

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 3 августа 2004 года №180 «Об утверждении положения об учете государственного имущества Чукотского автономного округа и ведении реестра государственного имущества Чукотского автономного округа»

Федеральный закон от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе)

Положение о контрактной службе Управления гражданской защиты не соответствует действующему Типовому положению (регламенту) о контрактной службе, утвержденному приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 июля 2020 года №158н «Об утверждении типового положения (регламента) о контрактной службе» (в редакции от 15 ноября 2021 года №175н)

Счетная палата Чукотского автономного округа (далее – Счетная палата);

Государственное бюджетное учреждение Чукотского автономно округа «Окружное объединение ветеринарии» (далее – Учреждение);

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа (далее – Департамент);

Федеральный закон от 27 декабря 2018 года №498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №498-ФЗ);

Положение о Департаменте, утверждено Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 26 декабря 2018 года №452 (далее – Положение о Департаменте);

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 27 декабря 2019 года №621 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев в Чукотском автономном округе» (далее – Порядок осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев; Постановление №621);

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 15 апреля 2020 года №175 «Об утверждении Порядка организации деятельности приютов для животных и норм содержания животных в них на территории Чукотского автономного округа» (далее – Порядок организации деятельности приютов; Постановление №175);

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 25 октября 2021 года №416 «Об утверждении Положения о региональном государственном контроле (надзоре) в области обращения с животными на территории округа» (далее – Положение о государственном контроле, Постановление №416);

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 22 декабря 2015 года №622 «Об утверждении Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении государственных учреждений Чукотского автономного округа и финансовом обеспечении выполнения государственного задания» (далее – Постановление №622);

Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг от 14 января 2022 года №1 (далее – Соглашение);

приказ Департамента от 28 июня 2019 года №112-од «Об утверждении Порядка определения норматива затрат на оказание услуг Государственным бюджетным учреждением Чукотского автономного округа «Окружное объединение ветеринарии» и нормативных затрат на содержание имущества» (далее – приказ №112-од);

Нарушение порядка финансового обеспечения выполнения государственного задания квалифицируется по статье 15.15.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

Федеральный закон от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №44-ФЗ);

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемых законом ценностям при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в области обращения с животными на территории Чукотского автономного округа, утверждена приказом от 9 декабря 2021 года №283-од (далее – Программа);

Закон Чукотского автономного округа от 1 декабря 2021 года №67-ОЗ «Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Закон об окружном бюджете)

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи окружного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств окружного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита окружного бюджета) утвержден Приказом Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа от 11 ноября 2013 года №73

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс)

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года №203 утверждены предусмотренные пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Общие требования к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели (далее – Общие требования №203)

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года №1492 утверждены предусмотренные пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Общие требования к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее – Общие требования №1492)

Приказ Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа 
от 11 декабря 2020 года №182 «Об утверждении Типовой формы соглашения о предоставлении из окружного бюджета государственному бюджетному или автономному учреждению Чукотского автономного округа субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (далее – Приказ №182)

Приказ Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа 
от 20 декабря 2017 года №125 «Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении из окружного бюджета субсидии некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением» (далее – Приказ №125)

# Нарушение подпункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена статьей 15.15.5. «Нарушение условий предоставления субсидий» Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Приказ Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа 
от 29 апреля 2019 года №85 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из окружного бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (далее – Приказ №85)

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 23 марта 2012 года №120 «О подведомственности получателей средств окружного бюджета главным распорядителям (распорядителям) средств окружного бюджета и ведомственной подчиненности государственных учреждений и государственных предприятий Чукотского автономного округа»

Пункты 2 и 3 статьи 298 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Гражданский кодекс)

Пункт 2 статьи 24 Федерального закона от 12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Закон о некоммерческих организациях)

Основные платные услуги – услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, оказываемые им сверх государственного задания, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания (далее – основные платные услуги)

Неосновные платные услуги – услуги (работы), не отнесенные уставом к основным видам деятельности, но которые учреждение вправе оказывать (выполнять) для достижения целей, ради которых оно создано (далее – неосновные платные услуги)

Пункт 6 статьи 4 Федерального закона от 3 ноября 2006 года №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (далее – Закон об автономных учреждениях)

- Государственное бюджетное учреждение «Дорожно-эксплуатационное Управление Чукотского автономного округа»;

- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования – «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Чукотского автономного округа»;

- Государственное бюджетное учреждение Чукотского автономного округа «Окружное объединение ветеринарии».

Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа (далее – Департамент промышленной политики);

- Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа (далее – Департамент сельского хозяйства).

В разделе 1 «Доходы» Отчета об исполнении учреждениями плана его финансово-хозяйственной деятельности (форма 0503737) по коду 180 «Прочие доходы» отражается со знаком «минус» уплата налогов при упрощенной системе налогообложения, на добавленную стоимость и на прибыль

- утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 сентября 2018 года №12;

- утвержден протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года №16;

- в соответствии с пунктом 2 протокола совещания у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Р. Белоусова от 23 июля 2020 года №АБ-П16-129пр;

- утвержден протоколом заседания президиума Совета по стратегическому развитию и региональным проектам от 29 января 2021 года №1 (далее – РП «Чистая вода»);

- утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 февраля 2016 года №92 «Об утверждении Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» (далее – Государственная программа, Государственная программа №92);

- Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  (далее – Минстрой России);

- от 4 декабря 2020 года №069-2020-F5001-80;

- Закон Чукотского автономного округа от 16 декабря 2020 года №74-ОЗ «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Закон об окружном бюджете на 2021 год);

- Закон Чукотского автономного округа от 1 декабря 2021 года №67-ОЗ «Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Закон об окружном бюджете на 2022 год)

- далее – Субсидия на модернизацию объектов водоснабжения, Субсидия;

- Приложение 16 к Государственной программе №92 «Порядок предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа субсидии на реализацию мероприятий по созданию объектов питьевого водоснабжения» (далее – Порядок №16)

- с учетом Дополнительного соглашения от 25 ноября 2022 года №77701000-1-2022-006/3, которым скорректирован объем финансового обеспечения расходных обязательств на достижение результатов регионального проекта «Чистая вода» путем уменьшения ранее установленного объема субсидии – 42 732,9 тыс. рублей;

- Таблица 76 «Распределение субсидий бюджету муниципального образования Чукотского автономного округа на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на 2021 год» Приложения 22 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа»;

- далее – Соглашение от 14.07.2021 №70 (с учетом Дополнительного соглашения от 29 сентября 2021 года №1, которым скорректированы сроки достижения значений результатов регионального проекта и результативности использования субсидии – 31 декабря 2022 года)

- утверждены Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 27 января 2020 года №24 «Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа» (далее – Правила №24);

- в течение 45 дней со дня вступления в силу закона Чукотского автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, закона Чукотского автономного округа о внесении изменений в закон Чукотского автономного округа об окружном бюджете на текущий финансовый год и плановый период;

- в соответствии с Порядком принятия главными администраторами доходов окружного бюджета решений о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных из окружного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом году, утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 11 января 2017 года №4;

- утверждена Постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18 декабря 2019 года № 725 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район на 2020-2022 годы» (далее – Муниципальная программа №725);

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18 июня 2021 года №226 «Об утверждении Порядка принятия решений об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Чукотского района» (далее – Порядок №226)

- Постановление Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 18 июня 2021 года №225 «О принятии решения о предоставлении субсидии из бюджета муниципального образования Чукотский муниципальный район муниципальному предприятию Чукотского района на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства» (далее – Порядок №225);

- от 25 ноября 2021 года №0588600002521000012;

- Непубличное акционерное общество «Чукотская торговая компания» (далее – НАО «ЧТК»);

-  в соответствии с Дополнительным соглашением от 25 ноября 2022 года №2 к Контракту;

- утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» (далее - Порядок о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства);

- Федеральный закон от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ);

- утвержден приказом Минстроя России от 14 января 2020 года №9/пр (в части проведения экспертизы результатов работ, предусмотренных контрактом);

- допущенное нарушение требований Закона №44-ФЗ содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 4.2 статьи 7.30 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, но срок привлечения к административной ответственности истек

- заключено между Минстроем России и Правительством Чукотского автономного округа от 24 декабря 2021 года №069-09-2022-246 (далее – Соглашение №246);

- в редакции Дополнительного соглашения от 29 декабря 2022 года №069-09-2022-246/6 к Соглашению №246;

- в соответствии с пунктом 2.1. раздела II Соглашения №246 (с изменениями от 7 декабря 2022 года);

- Таблица 20 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Приложения 18 «Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа»;

- с учетом Дополнительного соглашения от 25 ноября 2022 года №77701000-1-2022-006/3, которым скорректирован объем финансового обеспечения расходных обязательств на достижение результатов регионального проекта «Чистая вода»

- утверждена Постановлением Администрации городского округа Анадырь от 7 ноября 2018 года №760 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Анадырь «Развитие территории городского округа Анадырь на 2019 - 2024 годы» с изменениями и дополнениями (далее – Муниципальная программа №760);

- от 25 апреля 2022 года №15;

- от 29 апреля 2022 года №37/п;

- стоимость невыполненных работ подрядчиком составила 242,0 тыс. рублей, в отношении которых муниципальным заказчиком принято решение об отсутствии потребности в их проведении на основании части 8 статьи 95 Закона №44-ФЗ. В соответствии с Соглашением от 11 ноября 2022 года стороны пришли к соглашению о расторжении муниципального контракта от 25 апреля 2022 года №15, в результате стоимость работ по объекту «Реконструкция участка холодного водоснабжения: от ВВК/6 до ЦТП-4, L=880 м, от ЦТП-4 до ВВК/15, L=495 м» составила 46 577,2 тыс. рублей. Стоимость работ по Муниципальному контракту снижена на сумму 242,0 тыс. рублей, проверке представлены документы, подтверждающие обоснованность отказа заказчика от выполнения части работ

- в соответствии с Методикой  по оценке повышения качества питьевой воды, подаваемой централизованными системами водоснабжения Методические рекомендации МР 2.1.4.0266-21, утвержденные Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 10 ноября 2021 года;

- на основании Методических рекомендаций по проведению субъектами Российской Федерации, участвующими в федеральном проекте «Чистая вода», оценки состояния объектов систем водоснабжения, в том числе на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения, утвержденным Минстроем России от 31 января 2019 года №68/пр (с изменениями)

- далее – Счетная палата;

- далее – Департамент промышленности;

- далее – Департамент образования;

- далее – Администрация ГО Анадырь;

- далее - ГКУ ЧАО «Чукотуправтодор»

- в 2021 году утвержден обновленный паспорт национального проекта проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с названием – «Безопасные и качественные дороги»;

- Государственная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Чукотском автономном округе», утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года №405 (далее – Государственная программа №405);

- Государственная программа «Обеспечение охраны общественного порядка и повышение безопасности дорожного движения в Чукотском автономном округе», утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 июля 2016 года №417 (далее – Государственная программа №417)

- Закон Чукотского автономного округа от 16 декабря 2020 года №74-ОЗ «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Закон об окружном бюджете на 2021 год);

- Закон Чукотского автономного округа от 1 декабря 2021 года №67-ОЗ «Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Закон об окружном бюджете на 2022 год)

- далее - Иной межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение дорожной деятельности;

- далее - Субсидия на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог

- Федеральный закон от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон №44-ФЗ)

- выполнение мероприятий региональных проектов с учетом средств местного бюджета составляет 499 508,2 тыс. рублей