СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь

№ 4

г.Анадырь

2023 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Оперативный контроль исполнения Закона Чукотского автономного округа «О бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» за январь-сентябрь 2023 года»…...3

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Оперативный контроль исполнения Закона Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» за 9 месяцев 2023 года»…………………………………………………………………………………....10

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Оценка хода реализации региональных проектов в Чукотском автономном округе за 9 месяцев 2023 года»……………..……….………………...……………………………………….…32

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ на проект закона Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»......................................66

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ на проект закона Чукотского автономного округа «О бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»…………….……………...….…..…...…..125

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ и оценка сводного отчета о ходе реализации государственных программ Чукотского автономного округа за 9 месяцев 2023 года»………………...……………………...……138

7. ОТЧЕТ о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования межбюджетных трансфертов, направленных в 2022 году из окружного бюджета бюджету Анадырского муниципального района»…..………………..………….………173

8. ОТЧЕТ о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, направленных в 2020-2022 годах на реализацию подпрограммы «Реализация комплекса мероприятий по обращению с отходами» Государственной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе».……………………………..…187

9. ОТЧЕТ о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, направленных в 2022 году на реализацию регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» национального проекта «Здравоохранение» в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа»………………..…..……223

10. ОТЧЕТ о результатах контрольного мероприятия «Проверка эффективности использования бюджетных средств в рамках реализации основного мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» Государственной программы «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа» в 2022 году»………………....233

11. ОТЧЕТ о результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения Государственным бюджетным учреждением «Дорожно-эксплуатационное управление Чукотского автономного округа» требований законодательства о контрактной системе в части осуществления контроля за исполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контрактов (договоров), заключенных в 2022 году и истекшем периоде 2023 года»……………………………………………………………………...…244

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Оперативный контроль исполнения Закона Чукотского автономного округа                          «О бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» за январь-сентябрь 2023 года»

Утверждено Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа

(протокол от 23 октября 2023 года №23)

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 2.8. Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2023 год, утвержденного Решением Коллегии Счетной палаты (протокол от 29 декабря 2022 года № 29).

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: процесс исполнения Закона Чукотского автономного округа от 5 декабря 2022 года №75-ОЗ «О бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»  за январь-сентябрь 2023 года.

Цель экспертно-аналитического мероприятия: анализ хода исполнения бюджета Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования  за январь-сентябрь 2023 года.

Вопросы:

- Анализ исполнения бюджета Фонда по доходам.

- Анализ исполнения бюджета Фонда по расходам.

Объект экспертно-аналитического мероприятия:  Чукотский территориальный фонд обязательного медицинского страхования Исследуемый период: январь-сентябрь 2023 года.

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 16 по 23 октября 2023 года.

Краткая характеристика предмета экспертно-аналитического мероприятия:

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с полномочиями Счетной палаты, определенными Законами Чукотского автономного округа: от 24 мая 2002 года №31-ОЗ  «О  бюджетном процессе в Чукотском автономном округе», от 30 июня 1998 года №36-ОЗ «О  Счетной палате Чукотского автономного округа», с использованием Стандарта внешнего государственного финансового контроля «Оперативный контроль исполнения законов Чукотского автономного округа об окружном бюджете, о бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования», утвержденного приказом Счетной палаты от 27 ноября 2017 года №120-о/д, на основе бюджетной отчетности Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования  об исполнении бюджета Фонда за  январь-сентябрь 2023 года.

Бюджетная отчетность Фонда за отчетный период сформирована в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28 декабря 2010 года №191н.

В соответствии со статьей 215.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Закона о бюджетном процессе, организация исполнения бюджета Фонда возлагается на орган управления Фондом, исполнение бюджета обеспечивается Правительством Чукотского автономного округа.

Законом о бюджете Фонда доходы и расходы на 2023 год утверждены в объеме 4 045 324,8 тыс. рублей. Бюджет Фонда сформирован с соблюдением принципа сбалансированности, что соответствует требованиям статьи 33 Бюджетного кодекса. Сводной бюджетной росписью расходов бюджета Фонда от 18 сентября 2023 года утверждены расходы в объеме 4 135 730,8 тыс. рублей. В Закон о бюджете Фонда в отчетном периоде изменения не вносились.

Анализ исполнения бюджета Фонда за 9 месяцев 2023 года проведен путем сопоставления показателей бюджетной отчетности с показателями, утвержденными Законом о бюджете Фонда, СБР расходов бюджета Фонда и данных отчета об исполнении бюджета.

В январе-сентябре 2023 года в бюджет Фонда поступили доходы в объеме 2 811 199,6 тыс. рублей (69,5% годовых бюджетных назначений), расходы составили 2 880 046,9 тыс. рублей (69,6% утвержденных СБР годовых бюджетных назначений). Бюджет Фонда исполнен с дефицитом в размере 68 847,3 тыс. рублей.

- Исполнение бюджета Фонда по доходам

Доходы бюджета Фонда за январь-сентябрь 2023 года составили 2 811 199,6 тыс. рублей или 69,5% годовых бюджетных назначений, и относительно доходов аналогичного периода прошлого года (2 723 960,1 тыс. рублей) увеличились на 87 239,5 тыс. рублей или на 3,2 %.

Структура доходов и анализ исполнения доходной части бюджета Фонда за январь-сентябрь 2023 года приведены в таблице 1.

Таблица 1

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждены бюджетные назначения | Исполнение |  | Структура доходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма | к плану, % гр.3/гр.2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ДОХОДЫ | 4 045 324,8 | 2 811 199,6 | 69,5 | 100 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 14 000,0 | 23 096,5 | 165,0 | 0,8 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 14 000,0 | 19 878,8 | 142,0 | 0,7 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,0 | 3 217,7 | - | 0,1 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 031 324,8 | 2 788 103,1 | 69,2 | 99,2 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориального фонда обязательного медицинского страхования | 1 013 939,9 | 558 357,7 | 55,1 | 19,9 |
| Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ, передаваемые территориальным фондам ОМС на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС | 705 614,3 | 352 807,3 | 50,0 | 12,6 |
| Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ, передаваемые территориальным фондам ОМС на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС | 308 325,6 | 205 550,4 | 66,7 | 7,3 |
| Межбюджетные трансферты ФФОМС, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС, в том числе: | 2 940 246,4 | 2 205 491,1 | 75,0 | 78,5 |
| Субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ | 2 940 246,4 | 2 205 184,5 | 75,0 | 78,5 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала | 0,0 | 304,2 | - | - |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медработникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медосмотров населения | 0,0 | 2,4 | - | - |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС | 77 138,5 | 146 808,5 | 190,3 | 5,2 |
| Доходы бюджетов территориальных фондов ОМС от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | 39,7 | - | 0,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | -122 593,9 | - | -4,4 |

Налоговые и неналоговые доходы за январь-сентябрь текущего года поступили в бюджет Фонда в объеме 23 096,5 тыс. рублей (165% плановых назначений), из них в сумме 3 217,7 тыс. рублей поступили штрафы, санкции, возмещение ущерба (в бюджете Фонда на 2023 год данные поступления не предусматривались). Налоговые и неналоговые доходы в структуре доходов бюджета Фонда составили 0,8%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений увеличился на 11 975,9 тыс. рублей или в 2,1 раза.

Основная часть доходов бюджета Фонда (99,2%) сформирована за счет безвозмездных поступлений, объем которых за январь-сентябрь текущего года с учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 2 788 103,1 тыс. рублей или 69,2% годовых бюджетных назначений, что на 75 263,5 тыс. рублей или 2,8% больше объема бюджетных назначений, поступивших в аналогичном периоде прошлого года.

В бюджет Фонда из окружного бюджета поступили межбюджетные трансферты в общей сумме 558 357,7 тыс. рублей или 55,1% годовых бюджетных назначений, что на 277 654,6 тыс. рублей или 33,2% меньше объема трансфертов, поступивших в аналогичном периоде прошлого года, в том числе:

352 807,3 тыс. рублей или 50,0% годовых бюджетных назначений - на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС;

205 550,4 тыс. рублей или 66,7% годовых бюджетных назначений - на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой.

Относительно аналогичного периода прошлого года объем межбюджетных трансфертов из окружного бюджета на финансовое обеспечение территориальной программы ОМС в целом уменьшился на 277 654,6 тыс. рублей или 33,2%.

Межбюджетные трансферты Федерального фонда ОМС, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС – 2 205 491,1 тыс. рублей, или 75,0% годовых бюджетных назначений, что на 283 100,2 тыс. рублей или 14,7% больше объемов трансфертов (1 922 390,9 тыс. рублей), поступивших в аналогичном периоде прошлого года, в том числе:

2 205 184,5 тыс. рублей – субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ;

304,2 тыс. рублей – межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала. В бюджете Фонда на 2023 год данные трансферты не предусматривались;

2,4 тыс. рублей – межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических осмотров населения. В бюджете Фонда на 2023 год данные трансферты не предусматривались.

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС в порядке межтерриториальных расчетов, поступили в бюджет Фонда в сумме 146 808,5 тыс. рублей (190,3% годовых бюджетных назначений), что в 1,96 раза больше объема трансфертов                             (75 048,5 тыс. рублей), поступивших в аналогичном периоде прошлого года.

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение, составили 39,7 тыс. рублей.

В отчетном периоде из бюджета Фонда произведен возврат остатков субсидий, субвенций, и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в общей сумме 122 593,9 тыс. рублей.

2. Исполнение бюджета Фонда по расходам

Расходы бюджета Фонда за 9 месяцев 2023 года составили                                        2 880 046,9 тыс. рублей или 69,6% годовых бюджетных назначений и относительно расходов в аналогичном периоде прошлого года (2 608 266,7 тыс. рублей) увеличились на 271 780,2 тыс. рублей или на 10,4%.

Анализ исполнения бюджета Фонда по расходам за январь-сентябрь 2023 года и структура расходов приведены в таблице 2.

Таблица 2

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждены ассигнования (СБР) | Исполнение |  | Структура расходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма | к плану, % гр.3/гр.2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| РАСХОДЫ | 4 135 730,8 | 2 880 046,9 | 69,6 | 100,0 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 53 185,4 | 39 221,7 | 73,7 | 1,4 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 42 533,1 | 32 867,6 | 77,3 | 1,1 |
| Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 10 648,0 | 6 349,9 | 59,6 | 0,3 |
| Иные бюджетные ассигнования | 4,3 | 4,2 | 97,7 | 0,0 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 4 082 545,4 | 2 840 825,2 | 69,6 | 98,6 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов РФ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 3 901 000,9 | 2 668 562,9 | 68,4 | 92,6 |
| Оказание экстренной медицинской помощи лицам, не застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования | 500,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Непрограммные направления деятельности органов управления территориальных государственных внебюджетных фондов | 181 044,5 | 172 262,3 | 95,1 | 6,0 |
| Организация ОМС на территории Чукотского автономного округа за счет иных источников (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 160 421,7 | 158 076,9 | 98,5 | 5,5 |
| Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 4,2 | 0,0 | 0,0 | - |
| Управление средствами нормированного страхового запаса | 20 622,8 | 14 185,4 | 68,8 | 0,5 |
| Финансовое обеспечение мероприятий по формированию страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования (Софинансирование расходов на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала) | 608,6 | 0,0 | 0,0 | - |
| Управление средствами нормированного страхового запаса | 19 948,0 | 14 185,4 | 71,1 | 0,50 |
| Организация дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации | 66,2 | 0,0 | 0,0 | - |

Расходы на выполнение управленческих функций Фонда (раздел  «Общегосударственные вопросы»)  в структуре расходов бюджета Фонда составили 1,4% и в январе-сентябре 2023 года исполнены в сумме 39 221,7 тыс. рублей, или 73,7% годовых бюджетных назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (34 285,7 тыс. рублей) расходы увеличились на 4 936,0 тыс. рублей или 14,4%.

Основная доля расходов бюджета Фонда – 98,6% или 2 840 825,2 тыс. рублей направлена на расходы по разделу «Здравоохранение», которые в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (2 573 981,0 тыс. рублей) увеличились на 266 844,2 тыс. рублей или 10,4%. Расходы по данному разделу исполнены на 69,6% от годовых бюджетных назначений, в том числе:

68,4% от годовых бюджетных назначений или 2 668 562,9 тыс. рублей направлено на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов РФ, что больше аналогичного показателя предыдущего года (2 493 527,8 тыс. рублей) на 7,0% или 175 035,1 тыс. рублей;

95,5% от годовых бюджетных назначений или 172 262,3 тыс. рублей - непрограммные направления деятельности Средства бюджета Фонда направлены на организацию ОМС на территории региона за счет иных источников (оплата счетов медицинских организаций за лечение иногородних граждан на территории Чукотского автономного округа, приобретение медицинского оборудования).

Счетная палата отмечает низкий объем исполнения бюджета Фонда по отдельным непрограммным направлениям деятельности территориальных государственных внебюджетных фондов, обусловленный следующими факторами:

- расходы на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения (утверждено 4,2 тыс. рублей) не осуществлялись в связи с тем, что в январе-сентябре 2023 года данные случаи не были выявлены;

- расходы на организацию дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации (утверждено 66,2 тыс. рублей) не осуществлялись в связи отсутствием в январе-сентябре 2023 года заключенных контрактов на получение дополнительного профессионального образования медицинскими работниками ГБУЗ «Чукотская окружная больница»;

- расходы на оказание экстренной медицинской помощи лицам, не застрахованным и не идентифицированным в системе ОМС (утверждено 500,0 тыс. рублей), не осуществлялись в связи с их заявительным характером;

- софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала (утверждено 608,6 тыс. рублей) не осуществлялось в связи с заявительным характером расходов.

По данным формы 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» на конец отчетного периода дебиторская задолженность на 1 октября 2023 года числится в сумме 392,4 тыс. рублей. К уровню аналогичного периода 2022 года отмечается рост на 67% или 151,0 тыс. рублей. Рост обусловлен авансированием командировочных расходов сотрудникам учреждения (проживание), срок отчета по которым еще не наступил. Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Текущая кредиторская задолженность составила 167,3 тыс. рублей. Размер обязательств по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - 447,3 тыс. рублей уменьшился в 2,7 раза. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Выводы:

1. Представленная Фондом бюджетная отчетность сформирована в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28 декабря 2010 года №191н.

2. В январе-сентябре 2023 года бюджет Фонда исполнен по доходам в объеме 2 811 199,6 тыс. рублей или 69,5% годовых бюджетных назначений, расходы составили 2 880 046,9 тыс. рублей или 69,6% годовых бюджетных назначений. Бюджет Фонда за 9 месяцев 2023 года исполнен с дефицитом в сумме 68 847,3 тыс. рублей.

Источником финансирования дефицита бюджета является изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов.

3. Основная доля доходов бюджета Фонда сформирована за счет безвозмездных поступлений, объем которых за январь-сентябрь с учетом возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, составил 2 788 103,1 тыс. рублей или 69,2% годовых бюджетных назначений.

Поступившие межбюджетные трансферты из окружного бюджета составили в общей сумме 558 357,7 тыс. рублей или 55,1% годовых бюджетных назначений, что на 277 654,6 тыс. рублей или 33,2% меньше объема трансфертов, поступивших в аналогичном периоде прошлого года.

Межбюджетные трансферты Федерального фонда ОМС, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС – 2 205 491,1 тыс. рублей, или 75,0% годовых бюджетных назначений, что на 283 100,2 тыс. рублей или 14,7% больше объемов трансфертов (1 922 390,9 тыс. рублей), поступивших в аналогичном периоде прошлого года.

Налоговые и неналоговые доходы за отчетный период поступили в объеме 23 096,5 тыс. рублей или 165,0% от годовых бюджетных назначений и в структуре доходов бюджета Фонда составили 0,8%.

4. За период январь-сентябрь 2023 года поступили штрафы в сумме 3 217,7 тыс. рублей, полученные за несвоевременное оказание, либо некачественное оказание медицинских услуг медицинскими организациями.

5. Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность, в том числе по доходам, отсутствует.

Предложения:

Заключение направить в Думу и Губернатору Чукотского автономного округа.

Аудитор                                                                                                  О. М. Тодавчич

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия

«Оперативный контроль исполнения Закона Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» за 9 месяцев 2023 года»

Утверждено Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа

(протокол от 14 ноября 2023 года №25)

Основание для проведения мероприятия

Пункт 2.7. Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2023 год, утвержденного решением Коллегии Счетной палаты Чукотского автономного округа (протокол от 29 декабря 2022 года №29).

Предмет экспертно-аналитического мероприятия

Процесс исполнения окружного бюджета за 9 месяцев 2023 года.

Цель экспертно-аналитического мероприятия

Оценить полноту поступлений доходов окружного бюджета, исполнения расходов и источников финансирования дефицита окружного бюджета в отчетном периоде в сравнении с утвержденными Законом об окружном бюджете показателями на текущий финансовый год.

Вопросы экспертно-аналитического мероприятия

1. Анализ основных показателей социально-экономического развития Чукотского автономного округа.

2. Анализ исполнения основных параметров (показателей) окружного бюджета.

Объект экспертно-аналитического мероприятия

Главные администраторы средств окружного бюджета, в том числе Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа (далее – Департамент финансов), организующий исполнение окружного бюджета, иные организации (при необходимости).

Проверяемый период деятельности: 9 месяцев 2023 года.

Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия 
с 2 ноября 2023 года по 14 ноября 2023 года.

Заключение подготовлено на основании отчета Правительства Чукотского автономного округа об исполнении окружного бюджета за 9 месяцев 2023 года, по данным, представленным органами исполнительной власти Чукотского автономного округа, статистических данных, размещенных на официальном сайте Управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу.

# 1. Анализ основных показателей 
социально-экономического развития Чукотского автономного округа

Основные характеристики окружного бюджета на 2023 год, утвержденные статьей 1 Закона об окружном бюджете, определены, исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта, в размере 220 176,4 млн рублей.

Показатели, характеризующие социально-экономическое развитие Чукотского автономного округа, представлены в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Индекс промышленного производства за 9 месяцев 2023 года составил 104,5% к аналогичному периоду 2022 года, в том числе: в добывающей отрасли – 104,1%, обрабатывающих производствах – 58%, обеспечении электрической энергией, газом и паром – 110%, водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 96,4%.

Объем собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (отгруженных товаров) в Чукотском автономном округе по видам экономической деятельности за январь-сентябрь 2023 года составил 116 867,3 млн рублей, в том числе: добыча полезных ископаемых – 8 871,4 млн рублей, обрабатывающие производства – 88 925,9 млн рублей, обеспечение электрической энергией – 18 504,5 млн рублей, водоснабжение, водоотведение – 565,5 млн рублей.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» за январь-сентябрь 2023 года, увеличился в 2,7 раз к аналогичному периоду 2022 года, и составил 19 830,9 млн рублей.

В транспортной отрасли округа за отчетный период пассажирооборот уменьшился на 6,3% к аналогичному периоду прошлого года и составил 4,3 млн пасс.-км.

Оборот розничной торговли за 9 месяцев текущего года составил 9 878,3 млн рублей или 95,4% к соответствующему периоду 2022 года.

В сентябре 2023 года индекс потребительских цен (тарифов) на товары и платные услуги составил 99,9%, в том числе:

- 100,7% на продовольственные товары;

- 98,7% на непродовольственные товары;

- 99,9% на платные услуги населению.

В сентябре годовой прирост цен на непродовольственные товары замедлился до 6,7% после 8,4% в августе. В результате эффекта высокой сравнительной базы прошлого года в динамике цен на продукты длительного хранения рост цен на продовольственные товары в сентябре замедлился до 4,6% в годовом выражении. В то же время увеличился до 7,8% годовой прирост цен на услуги. На фоне увеличения операционных и транспортных издержек выросла плата за отправку и получение посылок внутри страны.

Среднемесячная начисленная заработная плата в августе 2023 года составила 141 412 рублей и по сравнению с августом 2022 года увеличилась на 7,2%.

Просроченная задолженность по заработной плате в крупных и средних организациях Чукотского автономного округа по состоянию на 1 октября 2023 года отсутствует.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), сведения о которых содержатся в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, по состоянию на 10 октября 2023 года составило 1 561 единица, в том числе:

- юридических лиц – 437 единиц;

- индивидуальных предпринимателей – 1 124 единицы.

Среднесписочная численность работников на предприятиях МСП по состоянию на 10 октября 2023 года составила 3 510 человек, в том числе:

- юридических лиц – 2 614 человек;

- индивидуальных предпринимателей – 896 человек.

Численность самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по состоянию на 30 сентября 2023 года – 1 025 человек.

Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 1 октября 2023 года составил 0,7%, в качестве безработных зарегистрировано и получают пособие 206 человек. Заявленная работодателями потребность в работниках – 960 вакантных рабочих мест.

Естественный прирост населения в Чукотском автономном округе за январь – август 2023 года составил 17 человек.

Миграция населения за период январь – август 2023 года характеризуется увеличением количества прибывающих на территорию округа на 164 человека по сравнению с количеством выбывающих с территории округа.

Годовая инфляция на Чукотке в сентябре 2023 года замедлилась и составила 5,93% по сравнению с показателем 6,81% в августе. Во многом это связано с проведением акций и распродаж в сегменте непродовольственных товаров, а также вследствие эффекта высокой сравнительной базы в динамике цен на некоторые продукты питания. В Дальневосточном федеральном округе и в целом по Российской Федерации наблюдается рост инфляции в сентябре 2023 года (7% и 6% соответственно) по сравнению с августом (5,78% и 5,15%).

# 2. Анализ исполнения основных 
параметров (показателей) окружного бюджета

В Закон об окружном бюджете в отчетном периоде изменения вносились три раза и не затронули основные параметры окружного бюджета.

Показатели окружного бюджета утверждены в следующих объемах: доходы – 42 784 127,8 тыс. рублей, расходы – 43 031 347,6 тыс. рублей, дефицит окружного бюджета определен в размере 247 219,8 тыс. рублей.

Руководствуясь статьей 217 Бюджетного кодекса и статьей 12 Закона об окружном бюджете, Департаментом финансов, без внесения изменений в Закон об окружном бюджете, увеличен план по расходам до 53 824 008,3 тыс. рублей или на 10 792 660,7 тыс. рублей (25,1%). Изменения связаны с распределением безвозмездных поступлений в окружной бюджет, зарезервированных Законом об окружном бюджете бюджетных ассигнований (статья 12) и средств резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа, что соответствует требованиям Бюджетного кодекса. Указанный плановый показатель отражен в сводной бюджетной росписи по состоянию на 1 октября 2023 года и в Отчете об исполнении окружного бюджета.

Информация об изменениях, внесенных в Отчет об исполнении и не учтенных в Законе об окружном бюджете, представлена в разрезе главных распорядителей бюджетных средств в таблице №1.

Таблица №1

(тыс. рублей)

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Утверждено |  | Отклонение (гр.3-гр.2) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Закон об окружном бюджете | Отчет об исполнении окружного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Расходы бюджета - всего | 43 031 347,6 | 53 824 008,3 | 10 792 660,7 |
| 902 Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа | 16 753 773,3 | 27 434 578,1 | 10 680 804,8 |
| 903 Департамент социальной политики Чукотского автономного округа | 3 057 700,7 | 3 266 084,5 | 208 383,8 |
| 905 Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | 6 167 924,6 | 5 492 452,8 | - 675 471,8 |
| 906 Департамент сельского хозяйства Чукотского автономного округа | 2 723 347,8 | 2 765 257,2 | 41 909,4 |
| 908 Государственное казенное учреждение «Управление гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа» | 594 605,4 | 538 384,5 | - 56 220,9 |
| 909 Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа | 3 146 776,3 | 3 260 478,7 | 113 702,4 |
| 910 Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа | 852 016,9 | 989 768,0 | 137 751,1 |
| 911 Счетная палата Чукотского автономного округа | 95 362,4 | 104 708,1 | 9 345,7 |
| 912 Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа | 43 888,8 | 48 549,7 | 4 660,9 |
| 913 Избирательная комиссия Чукотского автономного округа | 177 254,4 | 190 648,7 | 13 394,3 |
| 915 Дума Чукотского автономного округа | 171 483,0 | 185 199,4 | 13 716,4 |
| 916 Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа | 803 506,0 | 845 378,2 | 41 872,2 |
| 917 Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа | 982 783,0 | 1 115 510,5 | 132 727,5 |
| 918 Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | 7 328 307,5 | 7 451 153,3 | 122 845,8 |
| 919 Управление по обеспечению деятельности мировых судей и юридических консультаций Чукотского автономного округа | 109 865,4 | 113 513,4 | 3 648,0 |
| 920 Комитет по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа | 22 752,1 | 22 343,2 | - 408,9 |

Плановый объем бюджетных ассигнований увеличен 13 главным распорядителям бюджетных средств в общей сумме на 11 524 762,3 тыс. рублей, трем главным распорядителям уменьшен на 732 101,6 тыс. рублей.

Значительные изменения бюджетных ассигнований в сумме 10 680 804,8 тыс. рублей предусмотрены по Департаменту промышленной политики Чукотского автономного округа, из них:

- увеличение бюджетных ассигнований в сумме 10 292 662,3 тыс. рублей – в связи с распределением средств, учитываемых при определении надбавки к цене на мощность, поставляемую в ценовых зонах оптового рынка субъектами оптового рынка – производителями электрической энергии (мощности), устанавливаемой в целях достижения в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2022 года №4295-р «О тарифах на электрическую энергию (мощность) для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на 2023 год»;

- увеличение в сумме 553 298,0 тыс. рублей – на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором (строительство объекта «Школа в городе Анадырь»);

- уменьшение в сумме 1 550 786,0 тыс. рублей – Государственному казенному учреждению Чукотского автономного округа «Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа», предназначенных для строительства участка Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского и Эгвекинота автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа.

Характеристика исполнения окружного бюджета по итогам отчетного периода представлена в таблице №2.

Таблица №2

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждено | Исполнено | Уровень исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего доходов | 42 784 127,8 | 42 026 482,2 | 98,2 |
| Всего расходов* | 53 824 008,3 | 39 491 481,0 | 73,4 |
| Профицит (+), Дефицит (–) | х | 2 535 001,2 | х |

*С учетом изменений, вносимых сводной бюджетной росписью

Согласно данным Отчета об исполнении бюджета за 9 месяцев 2023 года:

- доходы поступили в сумме 42 026 482,2 тыс. рублей или 98,2% утвержденных плановых показателей;

- расходы составили 39 491 481,0 тыс. рублей или 73,4% утвержденных назначений;

- окружной бюджет исполнен с профицитом в размере 2 535 001,2 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования в представленном Отчете об исполнении окружного бюджета за 9 месяцев 2023 года в части исполнения не соответствуют ассигнованиям, отраженным в Отчете об исполнении бюджета (форма 0503117) по состоянию на 1 октября 2023 года, расхождение связано:

- с возвратом в доход окружного бюджета остатка субсидии в сумме 39 490,1 тыс. рублей, предоставленной Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа Администрации сельского поселения Нешкан Чукотского муниципального района согласно соглашению от 26 апреля 2021 года №45 в рамках мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (денежные средства находятся в пути);

- с уменьшением расходов Избирательной комиссии Чукотского автономного округа на сумму 4 754,3 тыс. рублей – неиспользованные средства на проведение выборов Губернатора Чукотского автономного округа находящиеся на счете в Отделении по Чукотскому автономному округу Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Доходы окружного бюджета

В отчетном периоде доходы окружного бюджета составили 42 026 482,2 тыс. рублей или 98,2% прогнозируемого объема доходов, утвержденного Законом об окружном бюджете.

Исполнение доходов окружного бюджета за отчетный период характеризуется данными, приведенными в таблице №3.

Таблица №3

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждено | Исполнено | Уровень исполнения, % | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы бюджета - всего | 42 784 127,8 | 42 026 482,2 | 98,2 | х |
| Налоговые и неналоговые доходы | 19 101 247,9 | 15 917 207,0 | 83,3 | 37,9 |
| Налоговые доходы | 18 491 518,2 | 15 748 643,6 | 85,2 | 37,5 |
| Неналоговые доходы | 609 729,7 | 168 563,4 | 27,6 | 0,4 |
| Безвозмездные поступления | 23 682 879,9 | 26 109 275,2 | 110,2 | 62,1 |

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов составил 15 917 207,0 тыс. рублей или 37,9% утвержденных назначений, объем безвозмездных поступлений – 26 109 275,2 тыс. рублей или 62,1%.

# Налоговые доходы

В отчетном периоде объем налоговых поступлений в окружной бюджет составил 15 748 643,6 тыс. рублей или 85,2% утвержденных годовых показателей. В структуре полученных доходов окружного бюджета доля налоговых поступлений составляет 37,5%.

Информация об объемах поступлений налоговых доходов представлена в таблице №4.

Таблица №4

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждено | Исполнено | Уровень исполнения, % | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Налоговые доходы | 18 491 518,2 | 15 748 643,6 | 85,2 | х |
| 101 Налоги на прибыль, доходы | 13 715 575,6 | 11 927 869,2 | 87,0 | 75,8 |
| 103 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 438 229,2 | 351 777,7 | 80,3 | 2,2 |
| 105 Налоги на совокупный доход | 3 494,7 | 5 463,6 | 156,3 | менее 0,1 |
| 106 Налоги на имущество | 1 471 081,1 | 992 896,6 | 67,5 | 6,3 |
| 107 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 2 853 922,5 | 2 460 397,6 | 86,2 | 15,6 |
| 108 Государственная пошлина | 9 165,1 | 10 238,9 | 111,7 | 0,1 |
| 109 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 50,0 | - | - | - |

Основную долю в структуре налоговых доходов составляют налоги на прибыль организаций и на доходы физических лиц – 75,8%, налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами – 15,6%, налоги на имущество – 6,3%.

В отчетном периоде сверх утвержденного плана в окружной бюджет поступили доходы по налогу на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации, в сумме 676 644,7 тыс. рублей.

Вне утвержденных прогнозных значений в окружной бюджет поступили доходы в сумме 1 263 886,6 тыс. рублей, из них:

- 1 153 043,3 тыс. рублей – налог на прибыль организаций, уплаченный налогоплательщиками, которые до 1 января 2023 года являлись участниками консолидированной группы налогоплательщиков;

- 110 836,9 тыс. рублей – налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов.

Неналоговые доходы

Неналоговые доходы в отчетном периоде поступили в доход окружного бюджета в сумме 168 563,4 тыс. рублей или 27,6% утвержденных показателей. В структуре доходов окружного бюджета доля неналоговых доходов составляет 0,4%.

Информация об объемах поступлений неналоговых доходов в отчетном периоде представлена в таблице №5.

Таблица №5

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждено | Исполнено | Уровень исполнения, % | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Неналоговые доходы | 609 729,7 | 168 563,4 | 27,6 | х |
| 111 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности | 552 954,3 | 104 033,6 | 18,8 | 61,7 |
| 112 Платежи при пользовании природными ресурсами | 14 939,3 | 31 335,8 | 209,8 | 18,6 |
| 113 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 9 717,9 | 8 651,4 | 89,0 | 5,1 |
| 114 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | - | 153,0 | - | 0,1 |
| 116 Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 32 118,2 | 24 393,6 | 75,9 | 14,5 |
| 117 Прочие неналоговые доходы | - | -4,0 | - | - |

В отчетном периоде сверх утвержденного плана поступили следующие неналоговые доходы:

- «Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации» в сумме 20 213,2 тыс. рублей, в том числе: АО «Чукотснаб» – 19 399,7 тыс. рублей, АО «Чукотский лосось» – 813,5 тыс. рублей (администратор Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа);

- «Платежи при пользовании природными ресурсами» – 20 566,7 тыс. рублей, их них: 16 071,1 тыс. рублей – плата за размещение отходов производства и твердых коммунальных отходов (администратор – Федеральная служба по надзору в сфере природопользования), 3 887,5 тыс. рублей – разовые платежи и сборы за пользование участками недр местного значения (администратор – Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа);

- «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» – 13 701,0 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления

Объем безвозмездных поступлений в отчетном периоде составил 26 109 275,2 тыс. рублей или 110,2% годовых бюджетных назначений. В структуре доходов окружного бюджета доля безвозмездных поступлений в отчетном периоде сложилась на уровне 62,1% (таблица №6).

Таблица №6

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждено | Исполнено | Уровень исполнения, % | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Безвозмездные поступления | 23 682 879,9 | 26 109 275,2 | 110,2 | х |
| 202 Дотации | 13 721 240,6 | 11 194 451,9 | 81,6 | 42,9 |
| 202 Субсидии | 8 163 494,1 | 5 497 258,9 | 67,3 | 21,1 |
| 202 Субвенции | 397 831,0 | 341 149,7 | 85,8 | 1,3 |
| 202 Иные межбюджетные трансферты | 1 155 405,5 | 1 209 802,6 | 104,7 | 4,6 |
| 203 Безвозмездные поступления от государственных организаций | 173 005,5 | 160 282,5 | 92,6 | 0,6 |
| 207 Прочие безвозмездные поступления | - | 7 485 572,5 | - | 28,7 |
| 218 Доходы бюджетов от возврата остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 71 903,2 | 246 333,5 | более чем в 3 раза | 0,9 |
| 219 Возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | - | -25 576,4 | - | -0,1 |

В отчетном периоде из федерального бюджета получены дотации в объеме 11 194 451,9 тыс. рублей, в том числе:

- 10 949 845,3 тыс. рублей – на выравнивание бюджетной обеспеченности;

- 164 606,6 тыс. рублей – на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели;

- 80 000,0 тыс. рублей – в виде грантов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Субсидии поступили в объеме 5 497 258,9 тыс. рублей или 67,3% плановых назначений (из 50 плановых видов субсидий поступило 41). В отчетном периоде из федерального бюджета вне плановых значений поступили две субсидии в общей сумме 119 349,4 тыс. рублей, в том числе:

- 119 240,8 тыс. рублей – на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа;

- 78,6 тыс. рублей – на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого и возраста и инвалидами.

Субвенций получено в сумме 341 149,7 тыс. рублей или 85,8% утвержденных назначений (из 12 плановых субвенций поступило 9).

Иные межбюджетные трансферты поступили в сумме 1 209 802,6 тыс. рублей или 104,7% плановых назначений (11 трансфертов из 13 утвержденных). Незапланированные межбюджетные трансферты получены в сумме 121 825,7 тыс. рублей, в том числе:

- 59 323,2 тыс. рублей – на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения;

- 37 502,5 тыс. рублей – на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации;

- 25 000,0 тыс. рублей – на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Прочие безвозмездные поступления вне плана составили 7 485 572,5 тыс. рублей – целевые взносы Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро», в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2022 года №4295-р, в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней.

Доходы окружного бюджета от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в отчетном периоде составили 246 333,5 тыс. рублей, из них сверх плановых значений поступило 197 799,0 тыс. рублей.

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет составил 25 576,4 тыс. рублей, из них:

- 12 228,2 тыс. рублей – субсидия на реализацию программы государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, осуществляемой в Арктической зоне Российской Федерации (Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа);

- 5 231,6 тыс. рублей – субсидия на реализацию региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения (Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа);

- 4 559,6 тыс. рублей – субсидия на поддержку отрасли культуры (Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа).

# Расходы окружного бюджета

В отчетном периоде расходы окружного бюджета составили 39 491 481,0 тыс. рублей или 73,4% утвержденных бюджетных ассигнований.

Информация об исполнении окружного бюджета за 9 месяцев 2023 года по расходам в разрезе разделов функциональной классификации расходов бюджетов представлена в таблице №7.

Таблица №7

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждено на 2023 год | Исполнено за 9 месяцев 2023 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма | уровень исполнения, % | удельный вес, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы бюджета - всего | 53 824 008,3 | 39 491 481,0 | 73,4 | х |
| 01 Общегосударственные расходы | 1 751 741,5 | 1 359 032,5 | 77,6 | 3,3 |
| 02 Национальная оборона | 34 189,1 | 28 494,5 | 83,3 | 0,1 |
| 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 564 007,7 | 338 051,9 | 59,9 | 0,9 |
| 04 Национальная экономика | 12 545 318,3 | 9 107 151,2 | 72,6 | 23,1 |
| 05 Жилищно-коммунальное хозяйство | 17 433 786,1 | 13 665 897,4 | 78,4 | 34,6 |
| 06 Охрана окружающей среды | 333 388,6 | 149 993,4 | 45,0 | 0,4 |
| 07 Образование | 9 443 104,4 | 7 121 973,9 | 75,4 | 18,0 |
| 08 Культура, кинематография | 707 241,8 | 352 641,3 | 49,9 | 0,9 |
| 09 Здравоохранение | 2 920 267,1 | 2 050 895,4 | 70,2 | 5,2 |
| 10 Социальная политика | 3 583 477,0 | 2 591 781,9 | 72,3 | 6,6 |
| 11 Физическая культура и спорт | 377 234,0 | 81 812,4 | 21,7 | 0,2 |
| 12 Средства массовой информации | 176 000,0 | 157 198,1 | 89,3 | 0,4 |
| 13 Обслуживание государственного долга | 15 437,0 | - | - | - |
| 14 Межбюджетные трансферты общего характера муниципальным бюджетам | 3 938 815,7 | 2 486 557,1 | 63,1 | 6,3 |

В структуре расходов окружного бюджета наибольший объем занимают расходы на жилищно-коммунальное хозяйство – 34,6%, национальную экономику – 23,1%, межбюджетные трансферты общего характера – 6,3%. Расходы на социальную сферу составили 30,9% (их них: образование – 18%; социальная политика – 6,6%; здравоохранение – 5,2%). Удельный вес расходов по остальным разделам в общем объеме расходов окружного бюджета составил 6,2%.

Наибольший уровень исполнения в отчетном периоде сложился по расходам на средства массовой информации – 89,3% утвержденных значений или 157 198,1 тыс. рублей; в стоимостном выражении – по расходам в области жилищно-коммунального хозяйства (13 665 897,4 тыс. рублей), национальной экономики (9 107 151,2 тыс. рублей) и области образования (7 121 973,9 тыс. рублей).

По разделу «Обслуживание государственного долга» в отчетном периоде расходы не осуществлялись.

Информация об исполнении окружного бюджета за 9 месяцев 2023 года по расходам в разрезе главных распорядителей приведена в таблице №8.

Таблица №8

(тыс. рублей)

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Утверждено на 2023 год | Исполнено за 9 месяцев 2023 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма | уровень исполнения, % | удельный вес, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы бюджета - всего | 53 824 008,3 | 39 491 481,0 | 73,4 | х |
| 902 Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа | 27 434 578,1 | 20 257 512,9 | 73,8 | 51,3 |
| 903 Департамент социальной политики Чукотского автономного округа | 3 266 084,5 | 2 336 320,9 | 71,5 | 5,9 |
| 905 Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | 5 492 452,8 | 3 853 806,9 | 70,2 | 9,8 |
| 906 Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа | 2 765 257,2 | 2 242 818,3 | 81,1 | 5,7 |
| 908 Государственное казенное учреждение «Управление гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа» | 538 384,5 | 317 549,4 | 59,0 | 0,8 |
| 909 Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа | 3 260 478,7 | 2 287 152,1 | 70,1 | 5,8 |
| 910 Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа | 989 768,0 | 800 190,9 | 80,8 | 2,0 |
| 911 Счетная палата Чукотского автономного округа | 104 708,1 | 82 621,7 | 78,9 | 0,2 |
| 912 Комитет государственного регулирования цен и тарифов Чукотского автономного округа | 48 549,7 | 36 602,4 | 75,4 | 0,1 |
| 913 Избирательная комиссия Чукотского автономного округа | 190 648,7 | 157 739,6 | 82,7 | 0,4 |
| 915 Дума Чукотского автономного округа | 185 199,4 | 142 353,2 | 76,9 | 0,4 |
| 916 Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа | 845 378,2 | 592 889,0 | 70,1 | 1,5 |
| 917 Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа | 1 115 510,5 | 719 124,5 | 64,5 | 1,8 |
| 918 Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | 7 451 153,3 | 5 571 470,1 | 74,8 | 14,1 |
| 919 Управление по обеспечению деятельности мировых судей и юридических консультаций Чукотского автономного округа | 113 513,4 | 80 702,7 | 71,1 | 0,2 |
| 920 Комитет по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа | 22 343,2 | 12 626,4 | 56,5 | менее 0,1 |

Более чем на 80% исполнены расходы по трем главным распорядителям (Избирательная комиссия Чукотского автономного округа – 82,7%, Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа – 81,1%, Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа – 80,8%).

# Реализация государственных программ и непрограммных направлений деятельности Чукотского автономного округа

Объемы бюджетных ассигнований на программные и непрограммные расходы окружного бюджета приведены в таблице №9.

Таблица №9

(тыс. рублей)

| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Утверждено на 2023 год | Исполнено за 9 месяцев 2023 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма | уровень исполнения, % | удельный вес, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы бюджета - всего | 53 824 008,3 | 39 491 481,0 | 73,4 | х |
| Программные мероприятия | 51 385 374,0 | 37 613 825,7 | 73,2 | 95,2 |
| Непрограммные мероприятия | 2 438 634,3 | 1 877 655,3 | 77,0 | 4,8 |

Законом об окружном бюджете предусмотрено финансирование девятнадцати Государственных программ Чукотского автономного округа (далее – Государственные программы). Сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования на реализацию программных мероприятий в сумме 51 385 374,0 тыс. рублей или 95,2% расходов бюджета.

Финансирование мероприятий Государственных программ за отчетный период составило 37 613 825,7 тыс. рублей или 73,2% уточненных бюджетных назначений.

Информация о результатах реализации Государственных программ за 9 месяцев 2023 года приведена в таблице №10.

Таблица №10

(тыс. рублей)

| Наименование Государственной программы | Утверждено на 2023 год | Исполнено за 9 месяцев 2023 года |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма | уровень исполнения, % | удельный вес, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Программные мероприятия | 51 385 374,0 | 37 613 825,7 | 73,2 | х |
| Развитие здравоохранения (01) | 3 320 089,6 | 2 322 089,7 | 69,9 | 6,2 |
| Развитие занятости населения (02) | 208 256,9 | 143 569,5 | 68,9 | 0,4 |
| Социальная поддержка населения (03) | 2 730 797,7 | 1 921 143,1 | 70,4 | 5,1 |
| Стимулирование экономической активности населения (04) | 1 154 267,5 | 1 067 331,1 | 92,5 | 2,8 |
| Развитие культуры, спорта и туризма (05) | 1 341 483,5 | 564 204,8 | 42,1 | 1,5 |
| Развитие агропромышленного комплекса (06) | 2 653 798,1 | 2 138 630,9 | 80,6 | 5,7 |
| Информационное общество (07) | 578 967,2 | 427 379,9 | 73,8 | 1,1 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса (08) | 5 732 377,2 | 5 566 951,1 | 97,1 | 14,8 |
| Развитие образования и науки (09) | 9 336 847,5 | 7 060 142,1 | 75,6 | 18,8 |
| Развитие лесного хозяйства (10) | 272 681,6 | 252 088,4 | 92,4 | 0,7 |
| Развитие транспортной инфраструктуры (11) | 6 285 309,6 | 4 494 164,8 | 71,5 | 11,9 |
| Управление региональными финансами и имуществом (12) | 4 554 171,6 | 2 997 016,8 | 65,8 | 8,0 |
| Развитие жилищного строительства (14) | 441 838,0 | 197 097,8 | 44,6 | 0,5 |
| Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности (16) | 545 627,3 | 324 850,0 | 59,5 | 0,9 |
| Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования (18) | 419 680,5 | 236 664,0 | 56,4 | 0,6 |
| Развитие энергетики (19) | 10 966 664,9 | 7 606 081,0 | 69,4 | 20,2 |
| Обеспечение охраны общественного порядка и повышения безопасности дорожного движения (20) | 1 763,3 | 1 315,9 | 74,6 | менее 0,1 |
| Формирование комфортной городской среды (21) | 300 068,8 | 76 367,4 | 25,4 | 0,2 |
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (22) | 540 683,2 | 216 737,4 | 40,1 | 0,6 |

Мероприятия трех Государственных программ в отчетном периоде профинансированы более чем на 90% утвержденных годовых назначений (Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса – 97,1%, Стимулирование экономической активности населения – 92,5%, Развитие лесного хозяйства – 92,4%).

В отчетном периоде наибольший объем финансирования приходится на следующие программные мероприятия:

- 7 485 572,5 тыс. рублей – субсидии гарантирующим поставщикам (энергосбытовым (энергоснабжающим) организациям) на возмещение недополученных доходов в связи с доведением цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) до базовых уровней цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) (Развитие энергетики);

- 4 798 576,3 тыс. рублей – субсидии на возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса);

- 4 032 777,5 тыс. рублей – субвенции муниципальным образованиям на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного образования (Развитие образования и науки);

- 2 747 519,7 тыс. рублей – капитальные вложения в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа, участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского и Эгвекинота) (Развитие транспортной инфраструктуры);

- 2 277 490,5 тыс. рублей – дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов (Управление региональными финансами и имуществом);

- 926 480,0 тыс. рублей – капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (строительство объекта «Внутриплощадочные автомобильные дороги, внутриплощадочные сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения для промышленного парка «Анадырь» ТОР «Чукотка») (Стимулирование экономической активности населения);

- 679 639,0 тыс. рублей – субсидии на финансовое обеспечение производства и переработки продукции северного оленеводства (Развитие агропромышленного комплекса);

- 352 807,2 тыс. рублей – субсидия для выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы (Развитие здравоохранения);

- 267 109,6 тыс. рублей – выплата региональных социальных доплат к пенсии (Социальная поддержка населения);

- 216 737,4 тыс. рублей – субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда (Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда);

- 201 448,4 тыс. рублей – субсидии на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров (Развитие лесного хозяйства);

- 167 225,4 тыс. рублей – субсидии на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства (Развитие жилищного строительства);

- 86 068,6 тыс. рублей – субсидия на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов (Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования);

- 35 336,2 тыс. рублей – субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды (Формирование комфортной городской среды).

В текущем году на территории Чукотского автономного округа предусмотрено финансирование 28 региональных проектов в рамках мероприятий национальных проектов, разработанных на федеральном уровне в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Сводной бюджетной росписью утверждены бюджетные ассигнования в сумме 4 910 656,6 тыс. рублей.

Информация о финансировании мероприятий региональных проектов в рамках федеральных проектов и предусмотренных Государственными программами, представлена в таблице №11.

Таблица №11

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждено | Исполнено | Уровень исполнения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего расходов (региональные проекты) | 4 910 656,6 | 3 013 957,3 | 61,4 |
| Культура | 151 247,1 | 36 147,3 | 23,9 |
| РП «Культурная среда» (A1) | 135 599,2 | 25 739,7 | 19,0 |
| РП «Творческие люди» (A2) | 15 647,9 | 10 407,6 | 66,5 |
| Цифровая экономика | 4 385,1 | - | - |
| РП «Информационная инфраструктура» (D2) | 4 385,1 | - | - |
| Образование | 1 851 131,4 | 1 482 241,3 | 80,1 |
| РП «Современная школа» (E1) | 1 803 516,4 | 1 446 592,6 | 80,2 |
| РП «Успех каждого ребенка» (E2) | 41 160,2 | 35 435,1 | 86,1 |
| РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (ЕВ) | 6 454,8 | 213,6 | 3,3 |
| Жилье и городская среда | 1 089 165,4 | 456 417,6 | 41,9 |
| РП «Жилье» (F1) | 355 870,9 | 167 225,4 | 47,0 |
| РП «Формирование комфортной городской среды» (F2) | 152 040,8 | 60 336,2 | 39,7 |
| РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (F3) | 540 683,2 | 216 737,4 | 40,1 |
| РП «Чистая вода» (F5) | 40 570,5 | 12 118,6 | 29,9 |
| Экология | 238 556,4 | 88 230,9 | 37,0 |
| РП «Чистая страна» (G1) | 236 141,5 | 86 068,6 | 36,4 |
| РП «Сохранение лесов» (GA) | 2 414,9 | 2 162,3 | 89,5 |
| Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 31 470,2 | 25 678,1 | 81,6 |
| РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» (I2) | 1 093,7 | 1 093,7 | 100,0 |
| РП «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию» (I4) | 8 077,3 | 2 285,2 | 28,3 |
| РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (I5) | 22 299,2 | 22 299,2 | 100,0 |
| Здравоохранение | 597 794,5 | 470 051,7 | 78,6 |
| РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (N1) | 410 059,8 | 322 121,1 | 78,6 |
| РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (N2) | 7 320,9 | 7 319,2 | 100,0 |
| РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» (N3) | 1 700,0 | 1 700,0 | 100,0 |
| РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (N5) | 1 500,0 | 1 200,0 | 80,0 |
| РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» (N7) | 49 550,7 | 17 215,4 | 34,7 |
| РП «Модернизация первичного звена здравоохранения» (N9) | 127 663,1 | 120 496,0 | 94,4 |
| Демография | 802 034,2 | 400 306,0 | 49,9 |
| РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (P1) | 336 781,9 | 237 516,0 | 70,5 |
| РП «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» (P2) | 168 384,2 | 109 081,7 | 64,8 |
| РП «Старшее поколение» (P3) | 27 867,3 | 88,6 | 0,3 |
| РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (P4) | 3 858,3 | 3 858,3 | 100,0 |
| РП «Спорт - норма жизни» (P5) | 265 142,5 | 49 761,4 | 18,8 |
| Безопасные и качественные дороги | 144 872,3 | 54 884,4 | 37,9 |
| РП «Дорожная сеть» (R1) | 144 172,3 | 54 191,7 | 37,6 |
| РП «Безопасность дорожного движения» (R3) | 700,0 | 692,7 | 99,0 |

Финансирование мероприятий региональных проектов в отчетном периоде составляет 3 013 957,3 тыс. рублей или 61,4% утвержденных бюджетных ассигнований. Доля расходов окружного бюджета на реализацию мероприятий региональных проектов в общем объеме расходов – 7,6%.

Финансовое обеспечение регионального проекта «Старшее поколение» в третьем квартале 2023 года увеличено на 27 858,6 тыс. рублей (в 3 203 раза), что связано с созданием системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании.

Наибольший объем финансирования приходится на региональные проекты «Современная школа» – 48%, «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» – 10,7%, «Финансовая поддержка семей при рождении детей» – 7,9%.

Мероприятия пяти региональных проектов профинансированы на 100% утвержденных показателей («Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»).

Мероприятия четырех региональных проектов профинансированы в объеме менее 20% плановых показателей («Культурная среда» – 19%, «Спорт - норма жизни» – 18,8%, «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» – 3,3%, «Старшее поколение» – 0,3%,).

Финансирование мероприятий непрограммных направлений деятельности составило 1 877 655,3 тыс. рублей или 77% плановых назначений. В рамках непрограммных мероприятий бюджетные ассигнования направлены на исполнение публичных (публично-нормативных) обязательств, обеспечение функционирования региональных органов власти и исполнение отдельных обязательств Чукотского автономного округа.

# Резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа

Законом об окружном бюджете резервный фонд Правительства Чукотского автономного округа на непредвиденные расходы (далее – Резервный фонд) утвержден в объеме 400 000,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования Резервного фонда используются по решению Правительства Чукотского автономного округа в соответствии с Положением о порядке расходования средств Резервного фонда, планируются по подразделу 01 11 «Резервные фонды» и при исполнении распределяются по всей бюджетной классификации в соответствии с назначением расходования средств.

Информация об использовании средств Резервного фонда в отчетном периоде в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлена в таблице №12.

Таблица №12

(тыс. рублей)

| Наименование получателя средств | Сумма по распоряжению | Финансирование | Кассовый расход | Неиспользованный остаток средств |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 390 711,5 | 369 188,8 | 369 188,8 | 21 522,7 |
| Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа | 36 025,3 | 36 025,3 | 36 025,3 | - |
| Департамент социальной политики Чукотского автономного округа | 108 285,7 | 108 285,3 | 108 285,3 | 0,4 |
| Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа | 16 888,2 | 16 888,2 | 16 888,2 | - |
| Государственное казённое учреждение «Управление гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа» | 2 140,0 | - | - | 2 140,0 |
| Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа | 110 815,6 | 109 502,7 | 109 502,7 | 1 312,9 |
| Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа | 38 058,9 | 32 778,0 | 32 778,0 | 5 280,9 |
| Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа | 12 013,3 | 5 710,2 | 5 710,2 | 6 303,1 |
| Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа | 66 484,5 | 59 999,1 | 59 999,1 | 6 485,4 |

Средства Резервного фонда распределены между главными распорядителями средств окружного бюджета в сумме 390 711,5 тыс. рублей, профинансировано 369 188,8 тыс. рублей или 94,5%, расходы составили 369 188,8 тыс. рублей.

Наибольший объем средств Резервного фонда направлен на следующие мероприятия:

- 95 152,4 тыс. рублей – эвакуация граждан с привлечением санитарной авиации для оказания медицинской помощи (Департаментом здравоохранения Чукотского автономного округа перечислена субсидия Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Чукотская окружная больница»);

- 60 000,0 тыс. рублей – оказание дополнительных мер социальной поддержки граждан, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (Департамент социальной политики Чукотского автономного округа);

- 53 750,0 тыс. рублей – организация участия Чукотского автономного округа в выставке «Улица Дальнего Востока» в рамках проведения VIII Восточного экономического форума (Департаментом культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа предоставлена субсидия Некоммерческой организации «Фонд развития туризма, международных и межрегиональных проектов Чукотского автономного округа»);

- 36 025,3 тыс. рублей – предоставление населению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Чукотского автономного округа (Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа перечислена субсидии оператору связи, оказывающему данные услуги);

- 15 462,2 тыс. рублей – материальная поддержка на приобретение специального обмундирования для специальной военной операции (Аппаратом Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа предоставлена субсидия Автономной некоммерческой организации «Информационное агентство «Чукотка»);

- 13 292,0 тыс. рублей – подготовка и проведение V съезда оленеводов России (Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа перечислена субсидия Некоммерческому партнерству «Союз оленеводов Чукотки»);

- 12 895,3 тыс. рублей – оплата в 2023 году кредиторской задолженности по закупке лекарственных препаратов (Департаментом здравоохранения Чукотского автономного округа предоставлена субсидия Обществу с ограниченной ответственностью «Чукотфармация»).

На организацию и проведение поисково-спасательных и аварийно-восстановительных мероприятий на территории Чукотского автономного округа предусмотрены средства в сумме 2 140,0 тыс. рублей, расходы по данному направлению не осуществлялись, в связи с отсутствием потребности.

Также средства Резервного фонда в общей сумме 80 471,6 тыс. рублей направлены доставку и проживание граждан, принявших решение о добровольном участии в специальной военной операции, перечисление единовременной материальной помощи членам семей граждан, принимавших участие в специальной военной операции, предотвращение возникновения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, участие Чукотского автономного округа в комплексе воспитательно-патриотических мероприятий, приобретение подарочных наборов для детей в возрасте до 14 лет в целях поддержки молодежных инициатив по укреплению престижа и роли семьи в обществе и др.

# Источники 
финансирования дефицита окружного бюджета

Законом об окружном бюджете предусмотрен дефицит в размере 247 219,8 тыс. рублей. Окружной бюджет по результатам отчетного периода исполнен с профицитом в сумме 2 535 001,2 тыс. рублей.

Показатели источников внутреннего финансирования дефицита бюджета представлены в таблице №13.

Таблица №13

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждено (форма 0503317) | Исполнено за 9 месяцев 2023 года |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Доходы бюджета | 42 784 127,8 | 42 026 482,2 |
| Расходы бюджета | 53 824 008,3 | 39 491 481,0 |
| Результат исполнения бюджета (Дефицит «-»; Профицит «+») | -247 219,8 | 2 535 001,2 |
| Источники внутреннего финансирования дефицита, в том числе: | 247 219,8 | -2 535 001,2 |
| 1. Бюджетные кредиты от других бюджетов | -606 630,2 | - |
| получено | - | - |
| возврат | -606 630,2 | - |
| 2. Бюджетные кредиты | 729 850,0 | -24 000,0 |
| предоставлено | -1 024 000,0 | -24 000,0 |
| возврат | 1 753 850,0 | - |
| 3. Изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 150 000,0 | -2 511 001,2 |

Структура источников внутреннего финансирования дефицита окружного бюджета соответствует статье 95 Бюджетного кодекса.

Законом об окружном бюджете предоставление бюджетных кредитов установлено сумме 1 050 000,0 тыс. рублей, в том числе: 50 000,0 тыс. рублей местным бюджетам на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов, 1 000 000,0 тыс. рублей юридическим лицам для закупки и доставки топлива на территорию округа.

В отчетном периоде бюджетный кредит предоставлен в сумме 24 000,0 тыс. рублей городскому округу Анадырь на срок до июля 2025 года по кредитному договору от 8 августа 2023 года №05-01-08/87. Другим муниципальным образованиям и юридическим лицам бюджетные кредиты не предоставлялись.

Задолженность юридических лиц и муниципальных образований перед окружным бюджетом на 1 октября 2023 года составила 1 489 350,7 тыс. рублей, в том числе:

- 1 127 750,7 тыс. рублей – юридические лица (Непубличное акционерное общество «Чукотская торговая компания» – 627 750,7 тыс. рублей, Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-Лаврентия» – 300 000,0 тыс. рублей, Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-Лорино» – 200 000,0 тыс. рублей);

- 361 600,0 тыс. рублей – муниципальные образования (городские округа: Анадырь – 130 680,0 тыс. рублей, Певек – 41 500,0 тыс. рублей, Эгвекинот – 31 100,0 тыс. рублей, Провиденский – 55 300,0 тыс. рублей; муниципальные районы: Анадырский – 19 070,0 тыс. рублей, Билибинский – 50 000,0 тыс. рублей, Чукотский – 33 950,0 тыс. рублей).

В доход окружного бюджета поступила плата за пользование бюджетными кредитами в сумме 29 921,8 тыс. рублей.

# Государственный долг Чукотского автономного округа

Верхний предел государственного внутреннего долга Чукотского автономного округа на 1 января 2024 года установлен Законом об окружном бюджете в сумме 7 593 097,3 тыс. рублей.

Согласно данным государственной долговой книги Чукотского автономного округа, объем долговых обязательств округа по состоянию на 1 октября 2023 года составил 10 190 503,6 тыс. рублей, в том числе:

- 8 199 727,6 тыс. рублей – основной долг по кредитам, полученным из федерального бюджета;

- 1 990 776,0 тыс. рублей – обязательства на обеспечение государственных гарантий, предоставленных Правительством Чукотского автономного округа.

Просроченная задолженность по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета, отсутствует.

Расходы на обслуживание долговых обязательств учтены в расходной части окружного бюджета в сумме 15 437,0 тыс. рублей. В отчетном периоде расходы на обслуживание государственного долга Чукотского автономного округа не осуществлялись.

Информация о государственных гарантиях, предоставленных Правительством Чукотского автономного округа в отчетном периоде для обеспечения исполнения обязательств по кредитам, отражена в таблице №14.

Таблица №14

(тыс. рублей)

| Наименование заемщика | Остаток на 01.01.2023 года | Предоставлено | Погашено | Остаток на 01.10.2023 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственные гарантии | 682 236,6 | 5 364 700,0 | 4 056 160,6 | 1 990 776,0 |
| АО «Анадырьморпорт» | - | 200 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
| АО «Чукотснаб» | - | 3 500 000,0 | 3 500 000,0 | - |
| НАО «ЧТК» | 682 236,6 | 1 200 000,0 | 334 020,6 | 1 548 216,0 |
| ООО «Берингов Пролив» | - | 250 000,0 | - | 250 000,0 |
| ООО «Новомариинский ТПК» | - | 84 700,0 | - | 84 700,0 |
| ООО «ТЦ «Новомариинский» | - | 100 000,0 | 100 000,0 | - |
| ООО «Чукотфармация» | - | 30 000,0 | 22 140,0 | 7 860,0 |

В отчетном периоде предоставлено восемь государственных гарантий в размере 5 364 700,0 тыс. рублей или 69,4% планового размера гарантирования (7 730 000,0 тыс. рублей), установленного Программой государственных гарантий, на следующие цели:

- на приобретение и доставку топлива (нефтепродуктов) – 3 500 000,0 тыс. рублей или 81% установленного плана (Акционерному обществу «Чукотснаб» 2 000 000,0 тыс. рублей – срок с 31 января 2023 года по 26 июня 2023 года, 1 500 000,0 тыс. рублей – срок с 31 января 2023 года по 3 августа 2023 года);

- на строительство объекта энергетической инфраструктуры – 1 200 000,0 тыс. рублей или 100% установленного плана (Непубличному акционерному обществу «Чукотская торговая компания» – срок с 19 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года);

- на приобретение и доставку продовольственных товаров – 434 700,0 тыс. рублей или 86,9% от установленного плана (Обществу с ограниченной ответственностью «Берингов Пролив» 250 000,0 тыс. рублей – срок с 19 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года; Обществу с ограниченной ответственностью «ТЦ «Новомариинский» 100 000,0 тыс. рублей – срок с 4 мая 2023 года по 31 декабря 2023 года; Обществу с ограниченной ответственностью «Новомариинский ТПК» 84 700,0 тыс. рублей – срок с 19 июля 2023 года по 31 декабря 2023 года);

- на подготовку флота к навигации – 200 000,0 тыс. рублей или 100% плана (Акционерному обществу «Анадырьморпорт» – срок с 28 февраля 2023 года по 25 декабря 2023 года);

- на приобретение и доставку лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и биологически активных добавок – 30 000,0 тыс. рублей или 100% плана (Обществу с ограниченной ответственностью «Чукотфармация» – срок с 16 февраля 2023 года по 20 декабря 2023 года).

# Выводы

1. За девять месяцев текущего года общий объем доходов окружного бюджета составил 42 026 482,2 тыс. рублей или 98,2% прогнозируемого годового объема доходов (42 784 127,8 тыс. рублей).

Объем поступлений налоговых и неналоговых доходов составил 15 917 207,0 тыс. рублей или 83,3% утвержденных назначений, безвозмездных поступлений – 26 109 275,2 тыс. рублей или 110,2%.

2. В отчетном периоде окружной бюджет по расходам исполнен в объеме 39 491 481,0 тыс. рублей или 73,4% утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований (53 824 008,3 тыс. рублей) и 91,8% бюджетных ассигнований, утвержденных Законом об окружном бюджете (43 031 347,6 тыс. рублей). Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи на отчетную дату превысили показатели, утвержденные Законом об окружном бюджете на 10 792 660,7 тыс. рублей или 25,1%, отклонение связано с распределением безвозмездных поступлений в окружной бюджет, ассигнований, зарезервированных Законом об окружном бюджете (статья 12) и средств резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа, что соответствует требованиям Бюджетного кодекса.

3. Финансирование мероприятий Государственных программ Чукотского автономного округа за отчетный период составило 37 613 825,7 тыс. рублей (73,2% уточненных бюджетных назначений), доля в общем объеме исполненных расходов – 95,2%. Наибольший удельный вес в структуре исполненных расходов составляют мероприятия Государственной программы Чукотского автономного округа «Развитие энергетики Чукотского автономного округа» – 20,2% (7 606 081,0 тыс. рублей).

4. Финансирование мероприятий непрограммных направлений деятельности составило 1 877 655,3 тыс. рублей или 77% плановых назначений.

5. Средства Резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа распределены между главными распорядителями средств окружного бюджета в сумме 390 711,5 тыс. рублей, профинансировано 369 188,8 тыс. рублей или 94,5%, расходы составили 369 188,8 тыс. рублей.

6. Окружной бюджет за 9 месяцев 2023 года исполнен с профицитом в размере 2 535 001,2 тыс. рублей.

7. По состоянию на 1 октября 2023 года задолженность по выданным из окружного бюджета кредитам муниципальным образованиям и юридическим лицам составила 1 489 350,7 тыс. рублей. Просроченная задолженность отсутствует.

8. Государственный долг Чукотского автономного округа на 1 октября 2023 года составил 10 190 503,6 тыс. рублей, из них 1 990 776,0 тыс. рублей – обязательства на обеспечение государственных гарантий, предоставленных Правительством Чукотского автономного округа.

Аудитор Счетной палаты

Чукотского автономного округа				                    И.В. Бондаренко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия

«Оценка хода реализации региональных проектов в Чукотском автономном округе за 9 месяцев 2023 года»

Утверждено Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа

(протокол от 21 ноября 2023 года №26)

21 ноября 2023 года	                      			                             г. Анадырь

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 2.13. Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа (далее – Счетная палата) на 2023 год, утвержденного решением Коллегии Счетной палаты (протокол от 29 декабря 2022 года №29).

Предмет экспертно-аналитического мероприятия - деятельность исполнительных органов государственной власти округа по реализации региональных проектов в Чукотском автономном округе за 9 месяцев 2023 года.

Цель экспертно-аналитического мероприятия - оценка хода реализации региональных проектов за январь-сентябрь 2023 года.

Вопросы:

1. Оценка промежуточных результатов реализации региональных проектов, анализ отчетов о ходе реализации региональных проектов за 9 месяцев 2023 года.

2. Исполнение отдельных региональных проектов Чукотского автономного округа за 9 месяцев 2023 года.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия - Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа (далее – Департамент финансов), главные распорядители средств окружного бюджета, ответственные за реализацию мероприятий региональных проектов Чукотского автономного округа.

Исследуемый период: январь-сентябрь 2023 года.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 7 ноября по 20 ноября 2023 года.

В данном заключении используются следующие сокращения:

Национальный проект – нацпроект, НП;

Региональный проект – регпроект, РП;

Сводная бюджетная роспись – СБР;

Государственный контракт – ГК.

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено Счетной палатой в соответствии с полномочиями по внешнему государственному финансовому контролю, возложенными Законом Чукотского автономного округа от 30 июня 1998 года №36-ОЗ «О Счетной палате Чукотского автономного округа», требованиями Федерального закона от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», в части обеспечения системного мониторинга и контроля реализации региональной составляющей национальных проектов.

Экспертно-аналитическое мероприятие проводилось по материалам, размещенным в официальных источниках информации (ГИИС «Электронный бюджет», Единая информационная система государственных закупок «ЕИС») и представленным объектами контроля отчетов об исполнении региональных проектов за 9 месяцев 2023 года, отчетов об исполнении государственных программ Чукотского автономного округа за 9 месяцев 2023 года.

1. Оценка промежуточных результатов реализации региональных проектов, анализ отчетов о ходе реализации региональных проектов                  за 9 месяцев 2023 года

В рамках проведения отдельных мероприятий национальных проектов, разработанных на федеральном уровне в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», разработаны региональные проекты Чукотского автономного округа, мероприятия которых включены в государственные программы Чукотского автономного округа.

Региональный проект Чукотского автономного округа (далее - региональный проект) - проект, обеспечивающий достижение показателей и результатов в соответствии с задачами стратегического развития Чукотского автономного округа, в том числе реализуемый в рамках федерального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям Чукотского автономного округа, а также к вопросам местного значения муниципальных образований Чукотского автономного округа.

Организацию проектной деятельности в Чукотском автономном округе и межведомственное взаимодействие в процессе подготовки и реализации региональных проектов осуществляет отдельное структурное подразделение исполнительного органа государственной власти Чукотского автономного округа - Проектный офис. Функции регионального проектного офиса Чукотского автономного округа осуществляет Департамент финансов. Деятельность Проектного офиса регулируется Постановлением №286. Региональный проектный офис курирует заместитель Губернатора Чукотского автономного округа, ответственный за организацию проектной деятельности.

Формирование, согласование (одобрение), утверждение и представление паспортов региональных проектов, запросов на изменение паспортов региональных проектов, а также иных документов и информации, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности осуществляются в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» на основании соглашений о реализации региональных проектов, заключенных между отраслевым министерством РФ и Правительством Чукотского автономного округа. Проектный офис ежемесячно осуществляет мониторинг реализации РП в ГИИС «Электронный бюджет».

Счетная палата отмечает, что действующая система оценки реализации мероприятий региональных проектов по кассовому исполнению направленных на их реализацию бюджетных ассигнований не информативна, так как в общем объеме кассовых расходов отражаются, в том числе, авансовые платежи по государственным и муниципальным контрактам, гранты и межбюджетные трансферты в форме субсидий, неиспользованные остатки по которым могут быть возвращены в бюджет по истечении отчетного финансового года.

Реализация региональных проектов в рамках национальных проектов в Чукотском автономном округе предусмотрена на период 2019-2024 годов с объемом финансовых ресурсов в сумме 18 103,18 млн. рублей (таблица 1), из них 10 609,10 млн. рублей или 58,6% предполагается направить на строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры (школы, детский сад, спортивные площадки, дорог) и жилья.

Таблица №1    (млн.рублей)

| Наименование национального проекта | Утверждено Паспортом на 2019-2024 годы | Всего с начала реализации РП за 2019-2022 годы и за 9 месяцев 2023 года |  |  |  | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено СБР | Поступило из ФБ, Фонда СРЖКХ | Кассовый расход (ФБ + ОБ) | Фактическое выполнение | гр.5/гр.3 | гр.8/гр7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Демография | 3 022,48 | 3 029,87 | 1 120,99 | 2 299,93 | 2 228,86 | 75,9 | 96,9 |
| Здравоохранение | 2 766,40 | 2 460,30 | 1 824,59 | 2 288,21 | 2 212,53 | 93,0 | 96,7 |
| Образование | 3 983,11 | 3 381,43 | 2 302,43 | 2 735,88 | 1 676,69 | 80,9 | 61,3 |
| Жильё и городская среда | 4 548,81 | 3 574,13 | 1 001,16 | 2 496,91 | 1 101,14 | 69,9 | 44,1 |
| Экология | 1 134,02 | 402,20 | 178,12 | 216,13 | 65,54 | 53,7 | 30,3 |
| Безопасные качественные дороги | 1 008,60 | 750,31 | 204,88 | 656,74 | 656,24 | 87,5 | 99,9 |
| Цифровая экономика | 357,47 | 482,66 | 417,09 | 476,44 | 476,44 | 98,7 | 100,0 |
| Культура | 678,20 | 784,34 | 563,50 | 652,59 | 92,84 | 83,2 | 14,2 |
| Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 604,09 | 586,17 | 568,31 | 579,91 | 531,27 | 98,9 | 91,6 |
| Международная кооперация и экспорт | х | х | х | х | х | х | х |
| Производительность труда и поддержка занятости | х | х | х | х | х | х | х |
| Всего | 18 103,18 | 15 451,41 | 8 181,06 | 12 402,74 | 9 041,56 | 80,3 | 72,9 |

Наибольшую долю в общем объеме бюджетных ассигнований планируется направить на региональные проекты в рамках национальных проектов «Жильё и городская среда» (25,1% от общего объема финансирования), «Образование» (22%), «Демография» (16,7%), и «Здравоохранение» (15,3%). На национальные проекты «Безопасные качественные дороги», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Культура», «Экология» и «Цифровая экономика» планируется направить от 6,3% до 2% предусмотренного объема финансовых ресурсов. Региональные проекты национальных проектов «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда и поддержка занятости» реализуются без финансового обеспечения.

За период 2019-2022 годы и за 9 месяцев 2023 года из федерального бюджета и Государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»  на реализацию РП поступило 8 181,06 млн. рублей. Всего направлено из окружного бюджета на реализацию региональных проектов 12 402,74 млн. рублей или 80,3% от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований.

По состоянию на 1 октября 2023 года в системе «Электронный бюджет» утверждено 45 региональных проектов. Соглашения о реализации всех региональных проектов заключены между отраслевыми министерствами РФ и Правительством Чукотского автономного округа. В отчетном периоде в действующие соглашения о реализации 14 региональных проектов, заключенных между руководителями федерального и регионального проектов, вносились изменения путем заключения 31 дополнительного соглашения.

По состоянию на 1 октября 2023 года паспортами региональных проектов предусмотрено финансирование 30 региональных проектов на общую сумму 5 144,39 млн. рублей, из них 3 676,80 млн. рублей или 71,5% - на строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры и жилья.

Законом об окружном бюджете на 2023 год утверждены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий 28 региональных проектов в объеме 4 152,54 млн. рублей, в том числе: 2 891,53 млн. рублей – средства федерального бюджета и ГК «ФСРЖКХ», 1 261,01 млн. рублей – средства окружного бюджета.

Сводной бюджетной росписью на 2023 год утвержден объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 28 регионального проекта на общую сумму 4 910,66 млн. рублей, из них 3 452,98 млн. рублей или 70,3% - на строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры и жилья.

Из федерального бюджета и ГК «ФСРЖКХ» в отчетном периоде в окружной бюджет поступило 2 266,85 млн. рублей.

За январь-сентябрь 2023 года направлено средств окружного и федерального бюджетов на реализацию 27 региональных проектов в сумме 3 013,96 млн. рублей или 61,4% от утвержденных сводной бюджетной росписью бюджетных ассигнований, из них 27,16 млн. рублей - на реализацию мероприятий, которые не предусмотрены паспортами региональных проектов, но отражены в Законе №76-ОЗ и СБР как мероприятия региональных проектов - присвоены КБК, отражающие привязку бюджетных ассигнований по мероприятиям в рамках региональных проектов «Старшее поколение», «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».

По данным, отраженным в Отчетах о ходе реализации региональных проектов за 9 месяцев 2023 года, размещенных в ГИИС «Электронный бюджет», на реализацию мероприятий региональных проектов направлены бюджетные ассигнования в объеме 2 952,30 млн. рублей (из них 0,023 млн. рублей - средства местного бюджета) или 57,4% от утвержденных паспортами региональных проектов объемов финансовых ресурсов, что на 61,68 млн. рублей меньше, чем отражено в отчете об исполнении окружного бюджета за 9 месяцев 2023 года.

Фактическое исполнение мероприятий региональных проектов за 9 месяцев 2023 года составило 2 348,31 млн. рублей, из них на сумму 186,73 млн. рублей выполнены работы, оказаны услуги, поставлены ТМЦ за счет бюджетных ассигнований 2021-2022 годов (рис.1).

(млн. рублей)

Рис.1

Информация о ходе реализации региональных проектов в разрезе национальных проектов за 9 месяцев 2023 год приведена в таблице №2.

Таблица №2									                            (млн. рублей)

| Наименование национального проекта | ГИИС "Электронный бюджет" |  |  | Форма 0503117-НП |  |  |  | Фактическое выполнение за счет бюджетных ассигнований |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено Паспортом РП | Исполнено (кассовый расход) | % | Утверждено | Исполнено | % | Всего |  | в том числе за счет средств: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 месяцев 2023 года | 2021-2022 годов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Демография | 740,94 | 373,14 | 50,4 | 802,03 | 400,31 | 49,9 | 417,65 |  | 356,68 | 60,97 |
| Здравоохранение | 516,72 | 468,67 | 90,7 | 597,79 | 470,05 | 78,6 | 401,71 |  | 400,39 | 1,32 |
| Образование | 1 851,18 | 1 482,26 | 80,1 | 1 851,13 | 1 482,24 | 80,1 | 1 163,28 |  | 1 163,28 | 0,00 |
| Жильё и городская среда | 1 269,68 | 431,42 | 34,0 | 1 089,17 | 456,42 | 41,9 | 289,98 |  | 172,67 | 117,31 |
| Экология | 440,28 | 88,23 | 20,0 | 238,56 | 88,23 | 37,0 | 2,16 |  | 2,16 | 0,00 |
| Безопасные качественные дороги | 145,14 | 54,88 | 37,8 | 144,87 | 54,88 | 37,9 | 54,39 |  | 54,39 | 0,00 |
| Цифровая экономика | 0,52 | 0,00 | 0,0 | 4,39 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |
| Культура | 147,90 | 28,01 | 18,9 | 151,25 | 36,15 | 23,9 | 0,45 |  | 0,45 | 0,00 |
| Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы | 32,03 | 25,68 | 80,2 | 31,47 | 25,68 | 81,6 | 18,68 |  | 11,55 | 7,13 |
| Международная кооперация и экспорт | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х |
| Производительность труда и поддержка занятости | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х |
| Всего | 5 144,39 | 2 952,30 | 57,4 | 4 910,66 | 3 013,96 | 61,4 | 2 348,31 |  | 2 161,57 | 186,73 |

* с учетом средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования.

2. Исполнение отдельных региональных проектов Чукотского автономного округа за 9 месяцев 2023 года

2.1. В рамках национального проекта «Демография» на территории Чукотского автономного округа реализуются пять региональных проектов, мероприятия которых интегрированы в пять государственных программ Чукотского автономного округа.

На реализацию региональных проектов национального проекта «Демография» за 9 месяцев 2023 года из окружного бюджета направлено 400,31 млн. рублей или 49,9 % от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований, из них 143,39 млн. рублей – средства федерального бюджета.

СБР утверждены бюджетные ассигнования на реализацию 8 мероприятий в рамках двух региональных проектов НП «Демография» на общую сумму 68,12 млн. рублей, которые не предусмотрены паспортами региональных проектов. Направлено на реализацию данных мероприятий за 9 месяцев 2023 года средств окружного бюджета в объеме 27,16 млн. рублей (Приложение №2 к настоящему заключению).

Фактическое выполнение мероприятий региональных проектов составило 417,65 млн. рублей, из них 60,97 млн. рублей за счет авансовых платежей 2021-2022 годов (рис. 2).

(млн. рублей)

Рис.2

За отчетный период, установленные паспортами региональных проектов на 2023 год показатели не достигнуты в полном объеме по трем региональным проектам (РП «Старшее поколение», РП «Содействие занятости», РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей»), достижения результатов и контрольных точек по всем пяти региональным проектам отсутствуют, также отсутствуют ключевые риски региональных проектов.

Анализ хода реализации региональных проектов в рамках НП «Демография» показал следующее.

1) На реализацию мероприятий регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения («Старшее поколение»)» за январь-сентябрь 2023 года направлено 0,089 млн. рублей, в том числе:

- 0,008 млн. рублей (средства федерального бюджета) - на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, выполнение составило 100% от полученного финансирования;

- 0,08 млн. рублей (средства окружного бюджета) на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, утвержденные СБР, не включенные в паспорт регионального проекта (приложение 2), выполнение составило 100% от полученного финансирования, обучение прошли 5 человек  в ГАПОУ ЧАО «ЧМК» по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Сиделка (помощник по уходу)».

По состоянию на 01.10.2023 года отмечается низкое достижение целевого показателя «Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %» - 19,5% при плановом значении – 65,4%.

2) На реализацию РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» за январь-сентябрь 2023 года СБР утверждены и направлены бюджетные ассигнования на предоставление грантов в целях реализации проектов, направленных на формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек, на снижение потребления алкоголя, профилактику алкоголизма и его последствий и на реализацию региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни в сумме 3,86 млн. рублей. По результатам состоявшегося конкурса победителям выданы гранты, которые полностью реализованы:

- 2,5 млн. рублей «Православной религиозной организации Анадырская и Чукотская епархия Русской Православной Церкви (Анадырская и Чукотская епархия)»;

- 1,0 млн. рублей Общественной Организации «Чукотское автономное окружное отделение общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»;

- 0,36 млн. рублей Автономной некоммерческой организации «Информационное агентство Чукотка».

3) В рамках РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» осуществлялась реализация восьми мероприятий, направленных на поддержку семей при рождении (усыновлении) первого ребенка и (или) второго ребёнка, третьего или последующих детей, малоимущих семей. На эти цели в отчетном периоде направлено 237,52 млн. рублей, из них 112,55 млн. рублей средства федерального бюджета.

По состоянию на 01.10.2023 года отсутствует достижение целевого показателя «Численность детей, рожденных живыми всего в год, человек» при плановом значении 490 человек, достижение показателя запланировано до 31.12.2023 года.

4) В рамках РП «Содействие занятости» осуществляется реализация трех мероприятий:

- «Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения» - из других субъектов Российской Федерации привлечено 24 работника или 65% годового плана. На отчётную дату выплачена финансовая поддержка работодателям на привлечённых работников в размере 24,0 млн. рублей, из них 22,8 млн. рублей - средства федерального бюджета. Фактические расходы составили 20,57 млн. рублей, из них 9,63 млн.рублей за счет прошлых лет.

- «Строительство объекта «Детский сад в г. Анадырь» (далее – Объект) на 60 мест для детей от 1,5 до 3 лет. В отчетном периоде на реализацию мероприятия направлено 75,34 млн. рублей (средства окружного бюджета) или 63,8% от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований. Согласно представленным ответственным исполнителем данным, по состоянию на 01.10.2023г. стоимость фактически выполненных работ по Объекту составляет 309,57 млн. рублей (с учетом расходов 2020 года на ПСД) или 100% от направленных на отчетную дату бюджетных ассигнований (в том числе 95,1 млн. рублей средства федерального бюджета), из которых выполнено в отчетном периоде на сумму 142,73 млн. рублей (из них 51,34 млн. рублей – за счет авансовых платежей 2021-2022 годов):

142,15 млн. рублей в рамках заключенного от 24.12.2020 года с ООО «ЧСБК» ГК №12/СМР-20 на выполнение работ по строительству, техническая готовность которого составила 90,6%. В настоящее время в завершающей стадии находится выполнение следующих работ: обшивка и утепление наружных стен, обшивка и утепление межэтажного перекрытия, устройство предупреждающей тактильной плитки, система внутреннего водоснабжения, электроснабжение узла учета, индивидуальный тепловой пункт, устройство лестниц тепловой камеры, прокладка трубопроводов, устройство монолитного железобетонного канала, устройство бетонного водоотводного лотка, пусконаладочные работы инженерных систем;

0,55 млн. рублей в рамках заключенного ГК №19/СК-21 от 02.09.2021 года с ИП Фатеевым Ю.М. на осуществление строительного контроля;

0,03 млн. рублей на основании контракта № 2/СРЗУ-23 от 28.07.2023 года с ИП Кабановым Е.О. выполнена схема расположения земельного участка на сумму 30,0 тыс. рублей.

- «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, по организации общественных работ» предусмотрена в целях стимулирования работодателей к найму на работу граждан за счет предоставления субсидий.

За отчетный период субсидия предоставлена трем работодателям в размере 9,75 млн. рублей, из них 6,43 млн. рублей - средства федерального бюджета, в общественных работах приняли участие 58 человек, что составило 73% и 77,3%, соответственно. Фактические расходы составили 9,75 млн. рублей.

Департаментом социальной политики Чукотского автономного округа в соответствии с запросом Роструда представлено предложение по корректировке целевого показателя – уменьшение до 58 человек и уменьшению бюджетных ассигнований. В соответствии с Протоколом совещания Роструда от 04.09.2023 года № ЯТ-18 предложение Чукотского автономного округа о корректировке целевого показателя и бюджетных ассигнований согласовано.

По состоянию на 01.10.2023 года отсутствует достижение двух целевых  показателей «Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом, тысяча мест», «Доля занятых граждан из числа участников дополнительных мероприятий, %» при плановых значениях 0,06 тысяча мест и 75%, соответственно,  достижение показателей запланировано до 31.12.2023 года.

5) На реализацию девяти мероприятий регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт- норма жизни)» в отчетном периоде направлено 49,76 млн. рублей (из них 1,25 млн. рублей средства федерального бюджета) или 18,8% от утвержденных бюджетных назначений. Фактические расходы составили 3,14 млн. рублей или 6,3% от полученного финансирования (низкий процент выполнения мероприятий обусловлен представлением исполнителями мероприятий отчетности в IV квартале текущего года):

- 2,64 млн. рублей направлено на физкультурно-оздоровительную работу с населением, развитие и поддержку национальных видов спорта;

- 0,5 млн. рублей направлено на проведение массовых физкультурных мероприятий среди различных категорий населения.

В целях реализации мероприятия «Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Строительство объекта «Спортивный зал в с. Лаврентия»)» между ГКУ «УКС ЧАО» и НАО «ЧТК» в 2021 году подписан государственный контракт на выполнение полного цикла работ (ПИР+СМР) на сумму 357,73 млн. рублей, в том числе по годам: 2022 – 17,0 млн. рублей, 2023 – 340,73 млн. рублей. В отчетном периоде мероприятие не исполнялось.

Проектно-сметная документация разработана и передана Заказчику для проверки и согласования. Изыскания завершены в сентябре 2022 года. Выданы замечания на представленную проектную документацию, положительное заключение экспертизы ожидается в октябре 2023 года.

По причине значительного отставания от графика выполнения работ, ввод объекта в эксплуатацию возможен до конца 2024 года и рассматривается вопрос о заключении дополнительного соглашения к контракту в части продления срока реализации до конца 2024 года в связи с фактической невозможностью ввода в эксплуатацию объекта в 2023 году, после получения положительной экспертизы ПСД.

СБР на реализацию регионального проекта утверждены бюджетные ассигнования в объеме 265,14 млн. рублей, из них 40,26 млн. рублей - на реализацию семи мероприятий, не включенных в паспорт регионального проекта (приложение 2).

2.2. В рамках национального проекта «Здравоохранение» на территории Чукотского автономного округа реализуются восемь региональных проектов, мероприятия которых интегрированы в государственную программу «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа». В отчетном периоде реализация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» осуществлялась без финансового обеспечения, реализация регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» не предусмотрена.

На реализацию региональных проектов национального проекта «Здравоохранение» за 9 месяцев 2023 года из окружного бюджета направлено 470,05 млн. рублей или 78,6% от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований, из них 430,42 млн. рублей – средства федерального бюджета.

Фактическое выполнение мероприятий региональных проектов составило 401,71 млн. рублей, из них 1,32 млн. рублей за счет авансовых платежей 2021-2022 годов (рис. 3).

(млн. рублей)

Рис. 3

За отчетный период, установленные паспортами региональных проектов на 2023 год	показатели не достигнуты в полном объеме по пяти региональным проектам (РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», РП «Борьба с онкологическими заболеваниями», РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», РП «Борьба с онкологическими заболеваниями», РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Чукотского автономного округа»), достижения результатов и ключевые риски по всем семи региональным проектам отсутствуют, контрольные точки частично достигнуты по четырем региональным проектам: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (1 из 10),  «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (3 из 11), «Борьба с онкологическими заболеваниями» (6 из 19), «Цифровой контур здравоохранения» (7 из 89).

Анализ хода реализации региональных проектов в рамках НП «Здравоохранение» показал следующее.

1) В рамках реализации РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» осуществлялась реализация мероприятия на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи. На эти цели в отчетном периоде направлено 322,12 млн. рублей (78,6% от утвержденных назначений), из них 304,88 млн. рублей средства федерального бюджета.

По состоянию на 01.10.2023 года осуществлено 176 вылетов санитарной авиации на общую сумму 322,12 млн. рублей, что составило 100% от полученного финансирования.

По состоянию на 01.10.2023 года отмечается низкое достижение целевых показателей «Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения, %» (6,48% при плановом показателе 60,0%) и «Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду, тысяча посещений» (0,15 при плановом показателе 2,0).

2) В ходе реализации РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, а также обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, направлено 7,32 млн. рублей (100% от утвержденных СБР ассигнований), выполнение составило 100% от полученного финансирования - ГБУЗ «Чукотская окружная больница» приобретены 4 кровати медицинские функциональные, лекарственные препараты для лечения  сосудистых заболеваний. Фактическое выполнение в отчетном периоде за счет прошлых лет составило 1,32 млн.рублей.

По состоянию на 01.10.2023 года отмечается низкое достижение целевых показателей «Больничная летальность от инфаркта миокарда, %» (17,5% при плановом показателе 12,9%), «Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %» (21,7% при плановом показателе 15,9%), «Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, %» (56,2% при плановом показателе 70,0%).

3) На переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, в рамках РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» направлено 1,7 млн. рублей (средства федерального бюджета) или 100% от утвержденных СБР ассигнований, выполнение составило 100% от полученного финансирования. Приобретено и поставлено медицинское оборудование: видеоколоноскоп.

По состоянию на 01.10.2023 года отмечается низкое достижение двух целевых показателей «Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, %», «Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях, %» при плановых значениях 75,0% и 49,8%,   достижение показателей составило 65,7% и 76,7%, соответственно.

4) На реализацию РП «Цифровой контур здравоохранения» за январь-сентябрь 2023 года направлены бюджетные ассигнования за счет средств окружного бюджета в объеме 17,22 млн. рублей (или 34,7% от утвержденных СБР ассигнований). Фактическое выполнение мероприятий РП составило 16,86 млн. рублей на оказание услуг по созданию единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ).

5) В отчетном периоде реализация РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» осуществлялась без финансового обеспечения.

При нулевом финансировании РП, паспортом установлено 12 показателей достижения результатов реализации РП, из которых в отчетном периоде не достигли установленных значений четыре показателя (таблица №3).

Таблица №3

| Наименование показателя | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений, % | 90,5 | 59,9 |
| Младенческая смертность, промилле (0,1 %) | 8,4 | 16,7 |
| Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми, промилле (0,1 %) | 12,5 | 19,6 |
| Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста (число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста) | 60 | 105,7 |

Следует отметь, что отсутствует взаимосвязь показателей регионального проекта с его финансовым обеспечением.

6) В рамках РП «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» предусмотрено финансирование в размере 1,5 млн. рублей на предоставление мер социальной поддержки студентам медицинских ВУЗов и медицинским работникам в целях привлечения молодых специалистов в учреждения здравоохранения округа. В отчетном периоде направлено из окружного бюджета на реализацию мероприятия 1,2 млн. рублей, выполнение составило 100% от полученного финансирования.

7) На реализацию РП «Модернизация первичного звена здравоохранения Чукотского автономного округа» за январь-сентябрь 2023 года направлены бюджетные ассигнования в объеме 120,5 млн. рублей, (из них 116,59 млн. рублей средства федерального бюджета), или 94,4% от утвержденных СБР ассигнований.

В отчетном периоде выполнение мероприятий РП составило 51,19 млн. рублей:

- на сумму 25,4 млн. рублей приобретены рентгеновский стационарный аппарат для рентгенографии в г. Анадырь и п. Эгвекинот;

- на сумму 10,2 млн. рублей приобретен передвижной рентгеновский цифровой аппарат в п. Провидения;

- на сумму 3,9 млн. рублей приобретен стерилизатор для инструментов в п. Провидения, п. Беринговский, п. Эгвекинот и п. Лаврентия;

- на сумму 11,69 млн. рублей на поставку 6 единиц автотранспорта в региональные и окружные медицинские учреждения: амбулаторию УБ пгт. Угольные Копи (2 единицы); амбулаторию УБ п. Беринговский; поликлинику Билибинской РБ; поликлинику Чукотская РБ; взрослую поликлинику ГБУЗ «ЧОБ» Анадырь.

Два госконтракта №ГПД/23-ПФЦ от 05.04.2023 на сумму 11, 45 млн. рублей с ООО «Зелмедсервис» на приобретение аппарата рентгеновского для флюорографии легких в п. Провидения  и №ГПД/22-АРД от 26.12.2022 на сумму 57,85 млн. рублей с ООО «Мек-Медикал» на приобретение рентгеновского маммографического аппарата в г. Певек и п. Провидения  будут исполнены  после подписания акты выполненных работ.

По состоянию на 01.10.2023 года отмечается низкое достижение целевого показателя «Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год, единица» - 5,97 при плановом значении – 7,98%.

2.3. Национальный проект «Образование» на территории Чукотского автономного округа реализуется в рамках шести региональных проектов, мероприятия которых интегрированы в государственную программу «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа». По региональным проектам «Цифровая образовательная среда», «Социальная активность» и «Развитие системы поддержки молодёжи» («Молодёжь России») в отчетном периоде финансовое обеспечение не предусмотрено.

За январь-сентябрь 2023 года на реализацию трёх региональных проектов СБР утверждены бюджетные ассигнования в объеме 1 851,13 млн. рублей, направлено на их реализацию 1 482,24 млн. рублей, (из них 1 301,22 млн. рублей средства федерального бюджета), или 80,1% от утвержденных СБР ассигнований. Фактическое выполнение мероприятий региональных проектов составило 1 163,28 млн. рублей (рис. 4).

(млн. рублей)

Рис. 4

За отчетный период, установленные паспортами региональных проектов на 2023 год	показатели не достигнуты в полном объеме по двум региональным проектам (РП «Успех каждого ребенка», РП «Цифровая образоватедьная среда»), достижения результатов и ключевые риски по всем шести региональным проектам отсутствуют, контрольные точки частично достигнуты по всем шести региональным проектам: «Современная школа» (11 из 31),  «Успех каждого ребенка» (6 из 16), «Цифровая образовательная среда» (4 из 8), «Социальная активность» (3 из 8), «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (8 из 20), «Развитие системы поддержки молодёжи» («Молодёжь России»)» (2 из 4).

Анализ хода реализации региональных проектов в рамках НП «Образование» показал следующее.

1) На реализацию РП «Современная школа» в отчетном периоде направлено 1 446,59 млн. рублей (из них 1 266,29 млн. рублей – средства федерального бюджета), или 80,2% от утвержденных СБР ассигнований, из которых:

- 11,34 млн. рублей (из них 11,11 млн. рублей – средства федерального бюджета) – на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. По состоянию на 01.10.2023 года в Чукотском автономном округе начали функционировать 5 Центров образования естественно-научной и технологической направленности, госконтракты и договора по поставке оборудования исполнены в объеме 11,34 млн. рублей;

- 4,0 млн рублей (из них 3,8 млн. рублей – средства федерального бюджета) – на реализацию мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек. В отчетном периоде году по итогам проведенных конкурсов выплату получили 2 педагога, приехавшие работать в муниципальные образования округа;

- 1 301,52 млн. рублей (из них 1 251,37 млн рублей средства федерального бюджета) или 80,2% от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований – на строительство объекта «Школа г. Анадырь». Всего в рамках выполнения государственных контрактов на строительство школы в г. Анадырь в 2021 – 2022 годах и за 9 месяцев 2023 года направлено подрядчикам из окружного бюджета 1 883,68 млн. рублей (в том числе в рамках реализации основного мероприятия «Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство, приобретение и реконструкция объектов государственной собственности» подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры» ГП «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» за счет средств окружного бюджета подрядчику по ГК в 2021 году оплачен аванс на сумму 202,21 млн. рублей), из них 1 623,38 млн. рублей – средства федерального бюджета. Фактическое выполнение работ по строительству школы на отчетную дату составило 1 106,93 млн. рублей или 58,8% от направленных бюджетных ассигнований, из которых выполнено в отчетном периоде на сумму 1 082,32 млн. рублей:

1 072,13 млн. рублей в рамках заключенного от 14.10.2021 года с НАО «ЧТК» ГК №23/СМР-21 (срок завершения работ - 31.12.2024, цена контракта увеличена на 30% и составила 2 447,34 млн. рублей, мощность объекта – 504 места) на выполнение работ по строительству объекта: «Школа в г. Анадырь». В настоящее время на строительной площадке выполнены в полном объеме работы по устройству свайного поля на учебном и спортивном корпусах, работы по устройству ростверка спортивного корпуса выполнены на 30%, по устройству подполья – на 100%, по устройству ростверка учебного корпуса выполнены на 50%, по устройству подполья – на 100%;

9,42 млн. рублей в рамках заключенного от 04.03.2022 года с ООО «Прогресс Строй» ГК №4/СК-22 оказаны услуги по осуществлению строительного контроля;

0,77 млн. рублей в рамках заключенного от 15.02.2022 года с ООО «Проектная компания «Основа» ГК №2/АН-22 оказаны услуги по осуществлению авторского надзора за строительством;

- 129,73 млн. рублей (средства окружного бюджета) или 79,4% от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований - на строительство школы в с. Островное. Всего в рамках выполнения государственных контрактов на строительство школы в с.Островное в 2020 – 2022 годах и за 9 месяцев 2023 года направлено подрядчикам из окружного бюджета 632,84 млн. рублей, из них 294,96 млн. рублей – средства федерального бюджета. Фактическое выполнение работ по строительству школы на отчетную дату составило 299,36 млн. рублей (с учетом расходов 2020 года на ПСД) или 47,1% от направленных бюджетных ассигнований, из которых выполнено в отчетном периоде на сумму 39,33 млн. рублей:

39,09 млн. рублей в рамках заключенного от 14.12.2020 года с НАО «ЧТК» ГК №11/СМР-20 на выполнение работ по строительству объекта «Школа в с. Островное», техническая готовность которого составила 44,2%. В настоящее время выполнены следующие работы: внутренние отделочные работы, монтаж подвесных потолков, монтаж кабельной трассы для систем электроснабжения и электроосвещения, устройство ограждения лестниц, монтаж систем вентиляции и канализации, монтаж пассажирского лифта, установка внутренних дверей, благоустройство прилегающей территории и установка металлических столбов наружного освещения;

0,24 млн. рублей в рамках заключенного от 09.02.2021 года с ООО «Корпорация ГЕРМЕС» ГК №1/СК-21 оказаны услуги по осуществлению строительного контроля.

2) В рамках реализации РП «Успех каждого ребёнка» на реализацию мероприятий «Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях», «Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях» СБР утверждены бюджетные ассигнования в сумме 41,16 млн. рублей (из них 40,34 млн. рублей средства федерального бюджета) и направлены в объеме 35,44 млн. рублей (или 86,1% от утвержденных СБР ассигнований).

В отчетном периоде выполнение мероприятий РП составило 26,08 млн. рублей:

- на сумму 6,92 млн. рублей обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом в 5 из 9 образовательных организаций;

- на сумму 19,16 млн. рублей на создание Регионального модельного центра дополнительного образования детей на базе Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Чукотского автономного округа «Чукотский институт развития образования и повышения квалификации».

По состоянию на 01.10.2023 года отсутствует достижение целевого показателя «Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, единица» при плановом значении 1 единица, достижение показателя запланировано до 31.12.2023 года.

3) В рамках реализации РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»  на реализацию мероприятий «Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях», «Оснащение государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации» СБР утверждены бюджетные ассигнования в сумме 6,45 млн. рублей,.

В отчетном периоде в восьми общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, на которые направлены бюджетные средства в сумме 0,214 млн. рублей (или 9,7% от утвержденных СБР ассигнований), выполнение составило 100% от полученного финансирования.

В рамках оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе структурных подразделений указанных организаций, государственными символами Российской Федерации заключены два госконтракта:

- по ГК №02-15/07-ГК от 07.03.2023 на сумму 1,42 млн. рублей с ООО «Флажность» оплата будет произведена в октябре текущего года;

- по ГК №02-15/08-ГК от 03.04.2023 на сумму 1,35 млн. рублей с ИП Казачковым Р.В. начата процедура расторжения контракта в одностороннем порядке по причине отказа Поставщика выполнять условия госконтракта.

По региональному проекту при наличии финансового обеспечения достижение показателей не предусмотрено.

4) В отчетном периоде по региональным проектам «Цифровая образовательная среда» «Социальная активность», «Развитие системы поддержки молодёжи» («Молодёжь России») финансовое обеспечение не предусмотрено.

Согласно отчетам о реализации двух региональных проектов, при нулевом финансировании РП, предусмотрены достижение показателей (таблица №4).

Таблица №4

| Наименование показателя, результата | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| РП «Цифровая образовательная среда» |  |  |
| Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды, % | 25,0 | 10,0 |
| Доля общеобразовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды, % | 100,0 | 100,0 |
| Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, % | 40,0 | 44,86 |
| Доля образовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, % | 20,0 | 12,2 |
| РП «Социальная активность» |  |  |
| Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн. человек | 0,0031 | 0,0028 |

2.4.  Национальный проект «Жильё и городская среда» на территории Чукотского автономного округа реализуется в рамках четырёх региональных проектов, мероприятия которых интегрированы в четыре государственные программы Чукотского автономного округа.

На 2023 год на реализацию региональных проектов СБР утверждены бюджетные ассигнования в объеме 1 089,17 млн. рублей, за 9 месяцев 2023 года направлено на их реализацию 456,42 млн. рублей (в том числе 206,12 млн. рублей - средства федерального бюджета и ГК «ФСРЖКХ») или 41,9% от утвержденных СБР ассигнований. Фактическое выполнение мероприятий региональных проектов составило за 9 месяцев 2023 года составило 289,98 млн. рублей, из них 117,31 млн. рублей - за счет авансовых платежей 2021-2022 годов (рис. 5).

(млн. рублей)

Рис. 5

По состоянию на 1 октября 2023 года:

- объем авансовых платежей, перечисленных в 2021-2022 годах на исполнение муниципальных контрактов по двум региональным проектам НП «Жилье и городская среда», составил 912,26 млн. рублей;

- объем неиспользованных в 2021 – 2022 годах муниципальными образованиями субсидий на оплату муниципальных контрактов на выкуп жилых помещений составил 186,11 млн. рублей.

За отчетный период, установленные паспортами региональных проектов на 2023 год достижения результатов и ключевые риски по всем четырем региональным проектам отсутствуют, контрольные точки по трем региональным проектам не достигнуты и частично достигнуты по РП «Формирование комфортной городской среды» (1 из 11).

Анализ хода реализации региональных проектов в рамках НП «Жильё и городская среда» показал следующее.

1) На реализацию РП «Жильё» в рамках субсидии на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства в отчетном периоде направлено средств окружного бюджета в объеме 167,23 млн. рублей, или 47% от утвержденных СБР ассигнований, на авансовые платежи по муниципальным контрактам:

- 164,69 млн. рублей – 26 жилых помещений в сп Нунлигран площадью не менее 1 163,6 кв.м., МК№0888600000722000031-01 от 07.07.2022 года с ООО «Структура» общей стоимостью 335,12 млн. рублей и сроком исполнения – 01.12.2023 года. По состоянию на 1 октября 2023 года сумма авансовых платежей, перечисленных Подрядчику в 2022 году составила 49,95 млн. рублей;

- 2,54 млн. рублей - жилой дом в с. Уэлькаль, МК №60-ЖД от 13.06.2023 года с ООО «Северный Трест» общей стоимостью 147,34 млн. рублей и сроком исполнения – 02.12.2024 года.

Также, в отчетном периоде продолжены работы в рамках исполнения госконтрактов, объем предоставленных в 2021-2022 годах авансовых платежей исполнителям государственных контрактов составил 255,62 млн. рублей:

- 71,06 млн. рублей (средства 2021 года) - 26 жилых помещений сп Энмелен площадью не менее 988 кв.м. по двум муниципальным контрактам общей стоимостью 284,54 млн. рублей и сроком исполнения – 01.12.2023 года. Застройщик ООО «Алгоритм»;

- 1,95 млн. рублей (средства 2022 года) на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства «Жилые дома в с.п. Лорино Чукотского района Чукотского АО» общей стоимостью 245,2 млн. рублей, застройщик ООО «Северный трест», срок исполнения контракта 15.11.2023г.;

- 68,79 млн. рублей (средства 2021 года) на выкуп 27 жилых помещений у застройщика в селе Сиреники площадью не менее 1 191 кв.м. общей стоимостью 229,5 млн. рублей, со сроком исполнения – с 01.12.2022 года продлен до 30.01.2024 года в связи с несоответствием геологической обстановки на месте производства работ результатам инженерно-геологическим изысканиям, потребовавшим проведения работ по перепроектированию объекта и выделения дополнительных земельных участков;

- 18,55 млн. рублей (средства 2021 года) ООО «Швабе-Москва» на приобретение 8 жилых помещений в одноквартирных домах у застройщика в с. Конергино площадью не менее 304,0 кв.м, общей стоимостью 61,88 млн. рублей и сроком исполнения - 01.12.2023г. Не использованный по состоянию на 1 января 2023 года остаток субсидии в сумме 43,27 млн. рублей возвращен Администрацией в январе 2023 года в окружной бюджет, потребность в её использовании в 2023 году Департаментом промышленной политики не подтверждена. В настоящее время по данным Департамента промышленной политики контракт, который на стадии завершения, находится на этапе расторжения;

- 95,27 млн. рублей (средства 2021-2022 годов) на приобретение 16 жилых помещений в сп Уэлен площадью не менее 752 кв.м., общей стоимостью 141,7 млн. рублей и сроком исполнения – 15.11.2023 года. По сведениям, размещенным в системе ЕИС Закупки, в декабре 2022 года актами приема-передачи Застройщиком передано Администрации сп Уэлен 8 жилых помещений стоимостью 75,37 млн. рублей и общей площадью 412,8 кв.м. При этом, в восьми актах приемки-передачи квартир отражено, что у Заказчика (Администрация муниципального образования сельское поселение Уэлен) имеются претензии по качеству исполнения условий МК, по данным Департамента промышленной политики бюджетные средства в объеме 95,27 млн.рублей  по состоянию на 01.10.2023 года числятся в дебиторской задолженности.

Также, субсидия администрации Провиденского ГО в объеме 58,53 млн. рублей по состоянию на 01.10.2023 года числится в остатках у муниципалитета, которая предусмотрена  на выкуп 7 жилых помещений у застройщика в селе Янракыннот общей площадью не менее 314 кв.м. стоимостью 58,6 млн. рублей и сроком исполнения – 01.12.2021г. Контракт подрядчиком не исполнен, по данным ответственного исполнителя, сроки исполнения контракта перенесены на 2023 год. Счетная палата отмечает, что Администрации муниципального образования для оплаты муниципального контракта в 2021, 2022 годах предоставлялась субсидия в сумме 58,53 млн. рублей, которая не была использована и в январе следующего за отчетным года возвращалась в окружной бюджет, после подтверждения потребности в данных средствах субсидия вновь предоставлялась муниципальному бюджету. Осуществлён перенос срока на 2023 год, субсидия Департаментом промышленной политики вновь перечислена Администрации муниципального образования 14 февраля 2023 года.

Фактическое выполнение на отчетную дату отсутствует с момента начала реализации регионального проекта.

2) На реализацию РП «Формирование комфортной городской среды» в рамках двух мероприятий «субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды», «создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» в отчетном периоде направлено бюджетных ассигнований в объеме 60,34 млн. рублей (из них 34,63 млн. рублей средства федерального бюджета) или 39,7% от утвержденных СБР ассигнований, на авансовые платежи по муниципальным контрактам:

- 25,0 млн. рублей на благоустройство территории у Центра культуры и досуга в с.Тавайваам №29п от 27.07.2023 года (сумма контракта 50,0 млн. рублей, срок исполнения - 30.11.2023 года) ООО «ЧСБК»;

- 7,44 млн. рублей на благоустройство территории г.Билибино рядом со скейт-парком №21 от 27.03.2023 года (сумма контракта 24,93 млн. рублей, срок исполнения - 15.09.2023 года) ООО «АВТО-ГРУПП СКК». Контракт исполнен в полном объеме (средства федерального и окружного бюджета составили 21,28 млн. рублей), документы о приёмке поставленных товаров, выполненных работ от 29.09.2023, оплата оставшейся части будет произведена в IV квартале 2023 года;

- 15,2 млн. рублей на благоустройство общественных территорий в г.Анадырь (благоустройство территории сквера по ул. Дежнева) №16п от 29.03.2023 (сумма контракта 30,55 млн. рублей, срок исполнения - 19.12.2023 года) МБУ ГО Анадырь «Служба содержания и благоустройства»;

- 6,51 млн. рублей на благоустройство общественных территорий в г.Анадырь (благоустройство территории сквера напротив лицея) №17п от 29.03.2023 (сумма контракта 13,09 млн. рублей, срок исполнения - 19.12.2023 года) МБУ ГО Анадырь «Служба содержания и благоустройства»;

- 6,19 млн. рублей на благоустройство общественных территорий в г.Анадырь (благоустройство общественной территории по ул. Тевлянто) №18п от 29.03.2023 (сумма контракта 12,43 млн. рублей, срок исполнения - 19.12.2023 года) МБУ ГО Анадырь «Служба содержания и благоустройства».

Фактическое выполнение регионального проекта за январь-сентябрь 2023 года составило 21,28 млн. рублей.

3) На реализацию РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках  субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда в отчетном периоде направлено бюджетных ассигнований в объеме 216,74 млн. рублей (из них 160,28  млн. рублей средства ГК «ФСРЖКХ») или 40,1% от утвержденных СБР ассигнований, в том числе:

- 79,91 млн. рублей– 16 жилых помещений в с. Уэлен стоимостью 162,8 млн. рублей, площадью не менее 864 кв.м и сроком исполнения – 15.11.2023г., застройщик ООО «Строй Сервис». По состоянию на 1 января 2023 года общая сумма авансовых платежей по муниципальному контракту в 2021-2022 годах составила 48,35 млн. рублей. Фактическое выполнение за январь-сентябрь 2023 года составило 128,26 млн. рублей.

-37,92 млн. рублей приобретение квартир в жилых домах у застройщика на территории сельского поселения Нешкан (стоимость контракта дополнительным соглашением от 11.08.2023 года была уменьшена с 223,9 млн. рублей до 62,32 млн.рублей сроком исполнения до 01.12.2023 года, застройщик ООО «Новомариинский торгово-производственный комплекс»). В 2021 году подрядчику перечислен аванс в сумме 63,9 млн. рублей, в связи с изменением стоимости контракта средства в объеме 39,49 млн. рублей, как излишне уплаченные, в августе текущего года возвращены в бюджет. Фактическое выполнение за январь-сентябрь 2023 года отсутствует;

- 71,05 млн. рублей – 24 квартир в с.Снежное стоимостью 280,04 млн. рублей, общей площадью не менее 1 132,9 кв.м и сроком исполнения до 31.12.2023г., застройщик ООО «СтройСервис». По состоянию на 1 января 2023 года общая сумма авансовых платежей в 2021-2022 годах составила 136,53 млн. рублей. В августе 2023 года введен в эксплуатацию один 12-квартирный МКД площадью 566 м2, расселены 49 человек из 12 жилых помещений площадью 519,3 м2. Фактическое выполнение за январь-сентябрь 2023 года составило 140,01 млн. рублей;

- 2,01 млн. рублей – авансирование на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, инженерным изысканиям и строительству многоквартирного дома в с.п. Алькатваам. стоимостью 83,0 млн. рублей, общей площадью не менее и сроком исполнения до 30.11.2024г., застройщик ООО «Алгоритм»;

- 25,84 млн. рублей - приобретение жилых помещений у застройщика в многоквартирных домах на территории сельского поселения Анюйск в рамках МК №44 от 25.08.2023 года сроком исполнения 02.12.2024 г., стоимостью 272,0 млн. рублей, застройщик ООО «СТРОЙ СЕРВИС».

Также, в отчетном периоде продолжены работы в рамках исполнения госконтрактов, объем предоставленных в 2021-2022 годах авансовых платежей исполнителям государственных контрактов составил 397,4 млн. рублей:

- 161,95 млн. рублей (средства 2021-2022 годов) – 24 квартир в с.Снежное стоимостью 332,18 млн. рублей (стоимость контракта увеличена на 133,88 млн. рублей), общей площадью не менее 1 120 кв.м и сроком исполнения до 31.12.2023г., застройщик ООО «СтройСервис». В настоящее время строительные материалы доставлены на территорию округа осуществлена подготовка участков. Фактическое выполнение за январь-сентябрь 2023 года отсутствует;

- 59,73 млн. рублей (средства 2022 года) - выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, инженерным изысканиям и строительству жилого дома в с.п. Ваеги, по семи муниципальным контрактам общей стоимостью 122,50 млн. рублей, застройщик Игнаткин Александр Викторович, срок исполнения контрактов 10.12.2023 года. По данным Департамента промышленной политики в ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию двух одноквартирных домов;

- 23,43 млн. рублей (средства 2022 года) - 9 жилых помещений в с. Янраккынот, площадью не менее 438 кв.м., стоимостью 78,18 млн. рублей и сроком исполнения 01.12.2023 года, застройщик ЗАО «СПК Зевра». Фактическое выполнение за январь-сентябрь 2023 года отсутствует;

- 152,29 млн. рублей (средства 2022 года) - на выкуп 20 жилых помещений в с. Анюйск площадью не менее 1024 кв.м. в рамках двух муниципальных контрактов №№48 и 49 от 07.12.2022 года сроком исполнения 30.12.2023г., стоимостью 306,18 млн. рублей, застройщик ООО «ИСК ПРОФИ». Оплата по двум ГК произведена Администрацией Билибинского МР в марте 2023 года за счет субсидии 2022 года. Фактическое выполнение за январь-сентябрь 2023 года отсутствует.

Справочно. По муниципального контрактам №№48 и 49 после их заключения Администрацией МО Билибинский МР принято решение от 12 января 2022 года об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с непредставлением подрядчиком банковской гарантии. Средства субсидии 2021 в сумме 127,58 млн. рублей возвращены Администрацией в 2022 году в окружной бюджет, а затем направлены Департаментом бюджету МО Билибинский МР, как неиспользованные в предыдущем году средства Субсидии, потребность в которых на 2022 год подтверждена. В течение 2022 года средства субсидии Администрацией не были использованы и в 2023 году возвращены в окружной бюджет, которые в 2023 году перечислены Администрации и числятся по состоянию на 01.10.2023 года в остатках муниципалитета для дальнейшего использования по другому объекту в с.Островное.

Фактическое выполнение регионального проекта за январь-сентябрь 2023 года составило 268,28 млн. рублей, из них 117,31 млн. рублей за счёт прошлых лет.

По состоянию на 01.10.2023 года отмечается низкое достижение целевого показателя «Количество расселенных многоквартирных домов согласно утвержденному реестру аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, единица» - 7 единиц при плановом значении – 53 единицы.

4) В отчетном периоде в рамках РП «Чистая вода» направлено 12,12 млн. рублей (из них 11,27 млн. рублей – средства федерального бюджета) или 29,9% от утвержденных СБР бюджетных ассигнований в рамках субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) на реконструкцию водовода с тепловым сопровождением в с. Анюйск»:

- 11,7 млн. рублей авансирование муниципального контракта №0588600001523000001 от 13.06.2023 (сумма контракта 39,19 млн. рублей, срок исполнения - 31.10.2023 года) ООО «Арктика» на выполнение строительно-монтажных работ. В настоящее время строительные работы завершены, подготавливается техническая документация для ввода объекта в эксплуатацию;

- 0,42 млн. рублей оплачены выполненные услуги в рамках муниципального контракта МК №14д/2023 от 15.06.2023 года ФБУ «РосСтройКонтроль» на проведение строительного контроля.

Фактическое выполнение регионального проекта за январь-сентябрь 2023 года составило 0,42 млн. рублей.

2.5. В рамках национального проекта «Экология» на территории Чукотского автономного округа реализуются четыре региональных проекта, мероприятия которых интегрированы в три государственные программы Чукотского автономного округа. По региональному проекту РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в отчетном периоде финансовое обеспечение не предусмотрено.

За январь-сентябрь 2023 года на реализацию двух региональных проектов СБР утверждены бюджетные ассигнования в объеме 238,56 млн. рублей, направлено на их реализацию 88,23 млн. рублей (из них 82,33 млн. рублей средства федерального бюджета) или 37% от утвержденных СБР ассигнований. Фактическое выполнение мероприятий региональных проектов составило 2,16 млн. рублей (рис. 6).

(млн. рублей)

Рис. 6

За отчетный период, установленные паспортами региональных проектов на 2023 год	показатели не достигнуты по региональному проекту «Чистая страна», достижения результатов и контрольных точек по всем трем региональным проектам отсутствуют, также отсутствуют ключевые риски региональных проектов.

Анализ хода реализации региональных проектов в рамках НП «Экология» показал следующее.

1) В отчетном периоде в рамках РП «Сохранение лесов» направлено и исполнено 2,16 млн. рублей (из них 0,57 млн. рублей – средства федерального бюджета) или 89,5% от утвержденных СБР бюджетных ассигнований на оснащение ГАУ Чукотского автономного округа «База авиационной охраны лесов» лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров (приобретена моторная лодка с подвесным лодочным мотором).

Показатель «Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %» не взаимоувязан с мероприятием регионального проекта и фактическое значение показателя в 110,4 раза превысило его плановое значение (7 515,4% при плане 68,1%).

2) По РП «Чистая страна» Паспортом и СБР утверждены бюджетные ассигнования в объеме 236,14 млн. рублей (из них 224,33 млн. рублей средства федерального бюджета) на ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде.

За январь-сентябрь 2023 года направлены бюджетные ассигнования в объеме 86,07 млн. рублей (из них 81,76 млн. рублей средства федерального бюджета) или 36,4% от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований на авансовый платеж в рамках заключенного муниципального контракта от 17.06.2022 года №37 с ООО «ЭкоСтрой» на рекультивацию санкционированной свалки ТКО городского округа Анадырь, стоимостью 307,17 млн. рублей и сроком исполнения – 06.12.2023 года.

На отчетную дату за 2022 год (64,52 млн. рублей) и 9 месяцев 2023 года (86,07 млн. рублей) в рамках исполнения муниципального контракта ООО «ЭкоСтрой» произведено авансирование в сумме 150,59 млн. рублей. В настоящее время ООО «ЭкоСтрой» выполнены следующие работы: подготовительные работы, перемещение отходов из левой части свалки в правую (в том числе работ по обустройству основания свалки для устройства изоляционного слоя). Документально, по состоянию на 1 октября 2023 года, исполнителем работ, объемы выполненных работ соответствующими документами и расчётами не подтверждены.

По состоянию на 01.10.2023 года отсутствует достижение двух целевых  показателей «Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, штук», «Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, тысяч человек» при плановых значениях 1 штука и 15,56 тысяча человек, соответственно,  достижение показателей запланировано до 31.12.2023 года.

3) В отчетном периоде по РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» финансовое обеспечение не предусмотрено. Согласно отчету о реализации регионального проекта, при нулевом финансировании РП, все четыре показателя, предусмотренные паспортом регионального проекта, достигнуты.

4) РП «Чистая вода» G5 завершен досрочно в соответствии с Протоколом №1 от 29.01.2021 года заседания президиума Совета по стратегическому развитию и региональным проектам Чукотского АО.

2.6. В рамках национального проекта «Цифровая экономика» на территории Чукотского автономного округа реализуются пять региональных проектов, мероприятия которых интегрированы в государственную программу «Информационно общество Чукотского автономного округа».

В отчетном периоде только в рамках одного регионального проекта «Информационная инфраструктура» утверждено СБР на реализацию мероприятия «Субсидии операторам связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Чукотского автономного округа» в объеме 4,39 млн. рублей за счет средства окружного бюджета (рис. 7).

(млн. рублей)

Рис. 7

За январь-сентябрь 2023 года на реализацию регионального проекта бюджетные средства не выделялись, при этом предусмотренный региональным проектом показатель «Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями, %» достигнут, что свидетельствуют об отсутствии взаимосвязи с финансовым обеспечением регионального проекта.

В отчетном периоде по региональным проектам «Цифровое государственное управление», «Цифровые технологии», «Информационная безопасность» и «Кадры для цифровой экономики» финансирование не предусмотрено. При этом паспортами региональных проектов установлены показатели достижения по двум региональным проектам, таблица №5.

Таблица №5

| Наименование показателя, результата | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Цифровое государственное управление |  |  |
| Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), % | 4,0 | 5,0 |
| Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде, % | 75,0 | 100,0 |
| Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг, % | 40,0 | 20,0 |
| Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством, условная единица | 2,0 | 38,0 |
| Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ, условная единица | 40,0 | 84,0 |
| Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения, % | 70,0 | 100,0 |
| Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций, штука | 70,0 | 88,0 |
| Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ, % | 50,0 | 59,0 |
| Кадры для цифровой экономики |  |  |
| Количество государственных (муниципальных) служащих и работников учреждений, прошедших обучение компетенциям в сфере цифровой трансформации государственного и муниципального управления, ежегодно, человек | 46,0 | 9 |

За отчетный период, установленные паспортами трех региональных проектов на 2023 год все показатели достигнуты, ключевые риски по всем пяти региональным проектам отсутствуют, контрольные точки установленные РП «Информационная инфраструктура» не достигнуты (0 из 3), также отсутствует достижения результатов по двум региональным проектам (РП «Информационная инфраструктура», РП «Кадры для цифровой экономики»).

2.7. Национальный проект «Безопасные качественные дороги» на территории округа реализуется посредством трёх региональных проектов, мероприятия которых интегрированы в две государственные программы Чукотского автономного округа. За январь-сентябрь 2023 года на реализацию двух региональных проектов направлены бюджетные ассигнования в сумме 54,88 млн. рублей (из них 53,11 млн. рублей средства федерального бюджета), фактическое выполнение составило 54,39 млн. рублей (рис. 8).

(млн. рублей)

Рис. 8

За отчетный период, установленные паспортами региональных проектов на 2023 год	показатели не достигнуты в полном объеме по РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», достижения результатов и ключевые риски по всем трем региональным проектам отсутствуют, контрольные точки по РП «Безопасность дорожного движения» не достигнуты и частично достигнуты РП «Дорожная сеть» (7 из 26).

Анализ хода реализации региональных проектов в рамках НП «Безопасные качественные дороги» показал следующее.

1) СБР на реализацию РП «Дорожная сеть» на реализацию мероприятия «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений» утверждены бюджетные ассигнования в объеме 144,17 млн. рублей (из них 53,11 млн. рублей средства федерального бюджета), за отчетный период из окружного бюджета на реализацию проекта направлено 54,19 млн. рублей (из них 53,11 млн. рублей средства федерального бюджета)  или 37,6% от утвержденных СБР бюджетных ассигнований. Фактическое выполнение мероприятия составило 54,19 млн. рублей на ремонт 4 объектов Анадырской агломерации на общую сумму (ремонт участка «автомобильной дороги по ул. Южная», ремонт участка «автомобильной дороги по ул. Полярная», ремонт участка «автомобильной дороги по ул. Мира», ремонт участка «автомобильной дороги по ул. Рультытегина»).

2) В рамках реализации РП «Безопасность дорожного движения» в отчетном периоде направлено 0,69 млн. рублей за счет средства окружного бюджета или 99% от утвержденных назначений. Фактические расходы составили 0,2 млн. рублей на поставку комплекта наглядных учебных и методических материалов в МБОУ «ООШ № 1 г. Анадырь».

3) В отчетном периоде реализация регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» осуществлялась без финансового обеспечения, при этом паспортом регионального проекта установлены достижение трех показателей, таблица №6.

Таблица №6

| Наименование показателя, результата | План | Факт |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Общесистемные меры дорожного хозяйства |  |  |
| Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, % | 20,0 | 0,0 |
| Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории Российской Федерации, ед. | 2,0 | 2,0 |
| Доля объектов, на которых предусматривается использование новых технологий, включенных в Реестр, % | 30,0 | 0,0 |

2.8. В рамках национального проекта «Культура» на территории Чукотского автономного округа реализуются три региональных проекта, мероприятия которых интегрированы в государственную программу «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа». За январь-сентябрь 2023 года на реализацию двух региональных проектов направлены бюджетные ассигнования в сумме 36,15 млн. рублей (из них 25,04 млн. рублей средства федерального бюджета) или 23,9% от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований, фактическое выполнение составило 0,45 млн. рублей (рис. 9).

(млн. рублей)

Рис. 9

По состоянию на 1 октября 2023 года в рамках мероприятий региональных проектов НП «Культура» объем предоставленных в 2021-2022 годах и за 9 месяцев 2023 года авансовых платежей исполнителям государственных контрактов и договоров составил 544,86 млн. рублей.

За отчетный период, установленные паспортами региональных проектов на 2023 год, достижения результатов и ключевые риски по двум региональным проектам отсутствуют, контрольные точки по РП «Творческие люди» не достигнуты и частично достигнуты РП «Культурная среда» (4 из 37).

Анализ хода реализации региональных проектов в рамках НП «Безопасные качественные дороги» показал следующее.

1) В рамках реализации РП «Обеспечение качественно нового уровня инфраструктуры культуры («Культурная среда») за январь-сентябрь 2023 года направлены бюджетные ассигнования в объеме 25,74 млн. рублей (из них 24,88 млн. рублей средства федерального бюджета) или 19% от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований:

- 1,29 млн. рублей  - в рамках субсидии на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, на 2023 год МАОУДО «Детская школа искусств городского округа Эгвекинот» и МБУ ДО «Детская школа искусств с. Лаврентия» заключены договора на 1,22 млн.рублей (с ИП Долиненко Т.И. на приобретение мебели, товар поставлен; с ООО «Прима – Стиль» на приобретение сценических костюмов и с ООО «ТехноКит» на приобретение музыкальных инструментов) и 0,5 млн.рублей  (с ООО «Сапфир» на поставку оборудования косторезного отделения в селе Улене,; с ООО «КОНСТАНТА» на оборудования: проектора Acer, моноблока ROMBICA , МФУ лазерный HP. За отчетный период фактическое выполнение по субсидии отсутствует;

- 7,98 млн. рублей - в рамках субсидии на проведение капитального ремонта в детских школах искусств произведено авансирование госконтракта №4-КР от 13.04.2023 года (сумма контракта 26,71 млн. рублей, срок исполнения - 15.12.2023 года) ООО «ФАСАД» на капитальный ремонт 2 этажа здания МАОУ ДО «ДШИ ГО Эгвекинот» (музыкальное отделение). Исполнение по госконтракту отсутствует, в настоящее время доставлено необходимое оборудование, строительные и отделочные материалы, в сентябре текущего года начаты демонтажные работы.

Также, в отчетном периоде продолжены работы по капитальному ремонту «Структурное подразделение МАОУ ДО «Детская школа искусств городского округа Эгвекинот» в с. Амгуэма по МК №2-КР от 11.05.2022 года (сумма контракта 18,78 млн. рублей, срок исполнения 28.08.2023 года), который был проавансирован в 2022 году в объеме 8,9 млн. рублей, из-за нарушений, обнаруженных комиссией в сентябре текущего года, срок исполнения передвинулся на октябрь, дополнительное соглашение не заключалось, подрядчику была начислена пеня в размере 1/300 от стоимости муниципального контракта в сумме 0,35 млн. рублей;

- 8,35 млн. рублей - в рамках субсидии на техническое оснащение муниципальных музеев, на 2023 год МАУК «Краеведческий музей городского округа Эгвекинот» и ГБУ Чукотского автономного округа «Музейный Центр» Наследие Чукотки» заключены договора на 5,26 млн. рублей и 7,56 млн.рублей, соответсвенно. За отчетный период фактическое выполнение по субсидии отсутствует;

- 8,12 млн. рублей – в рамках субсидии на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев произведено авансирование госконтракта №3-КР от 22.08.2022 года (сумма контракта 58,09 млн. рублей, срок исполнения – 25.11.2024 года) ООО «ГЛОБУС» на капитальный ремонт здания МАУК «Краеведческий музей городского округа Эгвекинот». Исполнение по госконтракту отсутствует, в настоящее время выполнены следующие работы: устройство штроб в бетонном полу для прокладки труб отопления; разборка облицовки стен и потолков из гипсакартона в выставочных залах; устройство каркаса под облицовку стен листами ГВЛ; устройство каркаса потолка под облицовку листами ГВЛ; демонтажные работы по электропроводке, пожарной сигнализации и видеонаблюдению.

Также, в отчетном периоде продолжены работы в рамках исполнения двух госконтрактов:

- на выполнение работ по подготовке проектной документации, строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Центр культурного развития в г. Певек» №24/ПИР/СМР-21 от 26.10.2021 года (государственный заказчик - ГКУ «УКС ЧАО», подрядчик  НАО «ЧТК»), цена контракта - 524,923 млн. рублей, срок выполнения работ продлен с 30.12.2023 года до 31.12.2024 года, проектная мощность объекта - зал не более 110 мест. Фактическое выполнение работ в отчетном периоде отсутствует (в 2022 году составило 6,62 млн. рублей). По состоянию на 1 октября 2023 года сумма авансовых платежей, перечисленных Подрядчику в 2021-2022 годах, составила 466,43 млн. рублей. В настоящее время фактически полностью выполнены работы по устройству свайного поля и установке сезонно действующих термостабилизирующих устройств;

- выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Дом культуры в с. Канчалан» №9/ПИР/СМР-22 от 05.07.2022 года (государственный заказчик - ГКУ «УКС ЧАО», подрядчик  ООО «Технострой ДВ»), цена контракта – 65,31 млн. рублей, сроком выполнения до 31.12.2023 года. Фактическое выполнение работ в отчетном периоде отсутствует. По состоянию на 1 октября 2023 года сумма авансовых платежей, перечисленных Подрядчику в 2022 году, составила 43,79 млн. рублей. В настоящее время получено отрицательное заключение экспертизы, согласованы изменения в планировочные решения, подрядной организацией выполнены изыскания, проектная документация направлена на повторную экспертизу. Ориентировочный срок получения положительного заключения экспертизы прогнозируется в октябре 2023 года. Окончательная цена контракта будет определена после экспертизы. Подрядчик осуществляет доставку материалов на строительную площадку.

2) В рамках реализации семи мероприятий РП «Творческие люди» за отчетный период направлены бюджетные ассигнования в объеме 10,41 млн. рублей (из них 0,15 млн. рублей средства федерального бюджета) или 66,5% от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований. Фактические расходы составили 0,45 млн. рублей или 4,34% от полученного финансирования (низкий процент обусловлен выполнением мероприятий в IV квартале текущего года):

- 0,15 млн. рублей - оказана государственная поддержка: сотруднику МБУ «Центр культуры Чукотского муниципального района», победителю конкурса «Лучший работник сельских учреждений культуры»; МБУК «Центр культуры Чукотского муниципального района», победителю конкурса «Лучшее сельское учреждение культуры»;

- 0,3 млн. рублей - организовано повышение квалификации для 12 человек.

3) В отчетном периоде РП «Цифровая культура» не реализовалось, финансовое обеспечение, показатели, результаты и контрольные точки не предусмотрены.

2.9. На территории Чукотского автономного округа в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуются 4 региональных проекта, мероприятия которых интегрированы в государственные программы «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа» и «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа».

За январь-сентябрь 2023 года на реализацию трех региональных проектов направлены бюджетные ассигнования в сумме 25,68 млн. рублей (из них 25,16 млн. рублей средства федерального бюджета), фактическое выполнение мероприятий региональных проектов составило 18,68 млн. рублей, из них 7,13 млн. рублей – за счет ассигнований 2021-2022 годов (рис. 10).

(млн. рублей)

Рис. 10

За отчетный период, установленные паспортами региональных проектов на 2023 год	достижения результатов и ключевых рисков по всем трем региональным проектам отсутствуют, контрольные точки по РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» не достигнуты и частично достигнуты  по региональным проектам «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (1 из 6) и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (1 из 11).

Анализ хода реализации региональных проектов в рамках НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» показал следующее.

1) На реализацию РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» за отчетный период направлены бюджетные ассигнования в объеме 1,09 млн. рублей (из них 1,07 млн. рублей средства федерального бюджета) или 100% от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований  – предоставлена субсидия Некоммерческой организации «Фонд развития экономики и прямых инвестиций Чукотского автономного округа» (далее – НО «Фонд развития Чукотки») в целях финансового обеспечения затрат, связанных с предоставлением услуг самозанятым гражданам, в рамках реализации регионального проекта. Фактическое выполнение мероприятия регионального проекта составило 0,86 млн. рублей или 78,46% от полученного финансирования: предоставлено 81 услуга 33 самозанятым гражданам. Фактическое выполнение за прошлые периоды составило 0,12 млн. рублей.

2) На реализацию РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» за отчетный период направлены бюджетные ассигнования в объеме 2,28 млн. рублей (из них 2,24 млн. рублей средства федерального бюджета) или 28,3% от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований в целях финансового обеспечения затрат, связанных с предоставлением услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим вести бизнес, в рамках реализации регионального проекта. Фактическое выполнение мероприятия в отчетном периоде составило 0,94 млн. рублей (предоставлено 597 услуг 119 уникальным субъектам МСП и 173 уникальным физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности; 18 человек из числа физических лиц, открыли и зарегистрировали свой бизнес на территории округа). Фактическое выполнение за прошлые периоды составило 4,76 млн. рублей.

3) На реализацию РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» за январь-сентябрь 2023 года направлены бюджетные ассигнования в объеме 22,3 млн. рублей (из них 21,85 млн. рублей средства федерального бюджета) или 100% от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований:

- 16,19 млн. рублей (из них 15,87 млн. рублей средства федерального бюджета) – субсидия НО «Фонд развития Чукотки» на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением комплексных услуг субъектам МСП. Фактическое выполнение мероприятия в отчетном периоде составило 9,68 млн. рублей (предоставлена 91 комплексная услуга 70 уникальным субъектам МСП) и за прошлые периоды составило 2,25 млн. рублей.

- 3,11 млн. рублей (из них 3,05 млн. рублей средства федерального бюджета) – субсидия НО «Фонд развития Чукотки в целях финансового обеспечения затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, в рамках реализации регионального проекта. Фактическое выполнение мероприятия в отчетном периоде составило 0,07 млн. рублей на оплату труда работников центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров;

- 3,0 млн. рублей (из них 2,94 млн. рублей средства федерального бюджета) предоставлен грант крестьянским (фермерским) хозяйствам на реализацию проектов «Агростартап» - ИП Дьячкову М.К., срок реализации гранта - 18 месяцев с момента его выдачи.

4) РП «Популяризация предпринимательства» завершен досрочно в соответствии с Протоколом №1 от 29.01.2021 заседания президиума Совета по стратегическому развитию и региональным проектам Чукотского АО.

2.10. На территории Чукотского автономного округа в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» реализуются два региональных проекта без финансового обеспечения, мероприятия которых интегрированы в государственные программы «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» и «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа».

За отчетный период, ключевые риски по двум региональным проектам отсутствуют, установленные паспортом РП «Экспорт продукции АПК» результаты и контрольные точки не достигнуты, а по РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» результаты и контрольные точки паспортом регионального проекта не установлены.

2.11. На территории Чукотского автономного округа в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» реализуются два региональных проекта без финансового обеспечения, мероприятия которых интегрированы в государственную программу «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа».

За отчетный период, ключевые риски по двум региональным проектам отсутствуют, установленные паспортом РП «Экспорт продукции АПК»   показатель «Количество руководителей, обученных по программе управленческих навыков для повышения производительности труда, тысяча человек» при плане 0,001 тысяча человек не достигнут, по РП «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» по двум показателям «Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, человек» и «Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек» достижение показателей составило на уровне 91,3% и 88,8%, соответственно, результаты и контрольные точки паспортом регионального проекта не установлены.

Информация о ходе реализации региональных проектов в Чукотском автономном округе за 9 месяцев 2023 года приведена в Приложении №1 к настоящему заключению.

ВЫВОДЫ:

1. Реализация региональных проектов в рамках национальных проектов в Чукотском автономном округе предусмотрена на период 2019-2024 годов с объемом финансовых ресурсов в сумме 18 103,18 млн. рублей, из них 10 609,10 млн. рублей или 58,6% предполагается направить на строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры (школы, детский сад, спортивные площадки, дорог) и жилья.

2. Сводной бюджетной росписью на 2023 год утвержден объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий 28 регионального проекта на общую сумму 4 910,66 млн. рублей, из них 3 452,98 млн. рублей или 70,3% - на строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры и жилья.

3. В отчетном периоде на реализацию 27 региональных проектов из окружного бюджета направлено 3 013,96 млн. рублей (61,4 % от утвержденных СБР бюджетных ассигнований), из них 2 033,29 млн. рублей или 67,5% - на строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры и жилья, а также 27,16 млн. рублей на реализацию мероприятий, которые не предусмотрены паспортами двух региональных проектов («Старшее поколение», «Спорт – норма жизни»), но отражены в Законе №76-ОЗ и СБР.

4. Фактическое исполнение мероприятий региональных проектов за 9 месяцев 2023 года составило 2 348,31 млн. рублей, в том числе:

в рамках 24 региональных проектов на сумму 2 161,57 млн. рублей (за счет бюджетных ассигнований 2023 года) или 71,7% от направленных в отчетном периоде бюджетных ассигнований – фактически поставлены товарно-материальные ценности, выполнены работы, оказаны услуги.

в рамках шести региональных проектов на сумму 186,73 млн. рублей (за счет бюджетных ассигнований 2021-2022 годов) выполнены работы, поставлены товарно-материальные ценности, оказаны услуги.

По трем региональным проектам («Жилье», «Чистая страна» и «Культурная среда») фактическое выполнение отсутствует, на реализацию которых в отчетном периоде направлены бюджетные ассигнования в объеме 279,04 млн. рублей.

Основными причинами низкого уровня фактического исполнения мероприятий региональных проектов являются:

- перенос сроков выполнения работ, поставку ТМЦ, оказания услуг на следующие периоды (2024, 2025 годы);

- предоставление в текущем году авансирования по муниципальным контрактам со сроками исполнения в 2024-2025 годах;

- расторжение заключенных контрактов на выполнение работ в текущем году.

5. По результатам реализации региональных проектов за 9 месяцев 2023 года установлено следующее:

- региональный проект «Информационная инфраструктура» не финансировался, исполнение отсутствует, причины неисполнения не представлены;

- по региональному проекту «Жилье» за периоды 2021-2022 годы и за 9 месяцев 2023 года кассовое исполнение составило 574,60 млн. рублей, при отсутствии фактического выполнения с момента его реализации;

- объем авансовых платежей, перечисленных в 2021-2022 годах на исполнение муниципальных контрактов по двум региональным проектам НП «Жилье и городская среда», составил 912,26 млн. рублей, объем неиспользованных в 2021 – 2022 годах муниципальными образованиями субсидий на оплату муниципальных контрактов на выкуп жилых помещений составил 186,11 млн. рублей. Начата процедура расторжения муниципального контракта на стадии завершения строительства жилых помещений застройщиком по МК №85-ЖК от 24.12.2021 на сумму 61,88 млн. рублей (срок исполнения - 01.12.2023г., подрядчик ООО «Швабе-Москва») на приобретение 8 жилых помещений в одноквартирных домах у застройщика в с. Конергино площадью не менее 304,0 кв.м., авансовые платеж по которому был перечислен 28.12.2021 г. в сумме 18,55 млн. рублей за счет бюджетных средств 2021 года;

-  объем авансовых платежей, перечисленных в 2021-2022 годах и за 9 месяцев 2023 года на исполнение государственных контрактов и договоров по региональному проекту «Культурная среда» НП «Культура» составил 544,86 млн. рублей;

- в рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» начата процедура расторжения госконтракта №02-15/08-ГК от 03.04.2023 на сумму 1,35 млн. рублей с ИП Казачковым Р.В. в одностороннем порядке по причине отказа Поставщика выполнять условия госконтракта;

- два региональных проекта «Популяризация предпринимательства» и «Чистая вода» (G5) завершены досрочно в соответствии с Протоколом №1 от 29.01.2021 заседания президиума Совета по стратегическому развитию и региональным проектам Чукотского АО, однако в системе ГИИС «Электронный бюджет» числятся как действующие из-за отсутствия завершающих отчетов по ним;

- по состоянию на 1 октября 2023 года по данным реестра отчетов за III квартал 2023 года, размещенным в системе ГИИС «Электронный бюджет» и информации Проектного офиса о реализации региональных проектов ключевые риски по 38 региональным проектам в рамках 9 нацпроектов отсутствуют и не достигнуты предусмотренные региональными проектами:

показатели - по 12 региональным проектам в рамках 5 национальных проектов;

результаты - по 35 региональным проектам в рамках 9 национальных проектов;

контрольные точки - по 15 региональным проектам не достигнуты и частично достигнуты по 15 региональным проектам в рамках 9 национальных проектов.

6. Рекомендации, данные Счетной палатой Региональному проектному офису по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Оценка хода реализации региональных проектов в Чукотском автономном округе за 2022 год» не учтены.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

- Заключение направить в Думу, Губернатору Чукотского автономного округа и в Региональный проектный офис.

2. Рекомендовать Правительству Чукотского автономного округа и Региональному проектному офису усилить контроль за фактическим выполнением региональных проектов, по которым возникают риски их невыполнения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект закона Чукотского автономного округа

«Об окружном бюджете на 2024 год 
и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Утверждено Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа

(протокол от 21 ноября 2023 года №26)

# 1. Общие положения

Заключение Счетной палаты Чукотского автономного округа (далее – Счетная палата) на проект закона Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Законопроект) подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс), Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», Законом о Счетной палате Чукотского автономного округа, Законом о бюджетном процессе в Чукотском автономном округе, иными правовыми актами в сфере бюджетных правоотношений, на основании поручения Думы Чукотского автономного округа от 3 ноября 2023 года №02-09/555, с учетом положений Стандарта внешнего государственного финансового контроля «Проведение экспертизы проекта закона Чукотского автономного округа об окружном бюджете».

В рамках проведения экспертизы рассматривались вопросы соответствия Законопроекта требованиям бюджетного законодательства, документам стратегического планирования, принятым в Чукотском автономном округе, проанализированы материалы, представленные одновременно с Законопроектом, оценено состояние нормативной и методологической базы, регулирующей порядок формирования показателей Законопроекта, проведен анализ основных характеристик Законопроекта, проанализировано соответствие объемов финансирования государственных программ Чукотского автономного округа и региональных проектов, отраженных в паспортах, объемам финансового обеспечения, предусмотренных Законопроектом.

Кроме того, для полной и объективной оценки представленного Законопроекта использованы результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Счетной палатой.

При подготовке Заключения учтены положения: Федерального закона от 3 августа 2018 года №302-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» в части прекращения действия механизма консолидированных групп налогоплательщиков, проекта Федерального закона №448554-8 «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», Федерального закона от 2 ноября 2023 года №520-ФЗ «О внесении изменений в статьи 96.6 и 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2024 году».

Также учитывалась необходимость реализации положений посланий Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации, национальных целей и ключевых приоритетов, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», основных направлений бюджетной и налоговой политики Чукотского автономного округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, Прогноза социально-экономического развития Чукотского автономного округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, Прогноза социально-экономического развития Чукотского автономного округа на период до 2035 года, Стратегии социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года, Бюджетного прогноза Чукотского автономного округа на период до 2028 года, Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Чукотского автономного округа на 2018-2024 годы и государственных программ Чукотского автономного округа.

# 2. Анализ соответствия Законопроекта, 
а также документов и материалов, представленных одновременно с ним, бюджетному законодательству

Законопроект подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и Порядка составления проекта окружного бюджета Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа (далее – Департамент финансов) сроком на три года: на 2024 год – очередной финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов, что соответствует пункту 4 статьи 169 Бюджетного кодекса.

Перечень документов и материалов, представленных одновременно с Законопроектом, по своему составу и содержанию в основном соответствует требованиям статей 184.1 и 184.2 Бюджетного кодекса, статьи 14 Закона о бюджетном процессе.

Согласно пункту 2 статьи 172 Бюджетного кодекса составление проектов бюджетов основывается, в том числе на прогнозе социально-экономического развития, бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период.

Бюджетный прогноз разработан на 12 лет – с 2017 по 2028 год.

Анализ Бюджетного прогноза показывает, что его содержание не соответствует требованиям к составу и содержанию Бюджетного прогноза, в том числе:

- отсутствует описание параметров вариантов Прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период и обоснования выбора варианта в качестве базового для целей Бюджетного прогноза;

- отсутствуют основные прогнозные характеристики бюджета Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования, а также показатель объема муниципального долга;

- отсутствуют предельные расходы на финансовое обеспечение реализации государственных программ Чукотского автономного округа на период их действия;

- отсутствует информация о семи государственных программах Чукотского автономного округа, реализация которых началась или планируется в 2024 году.

Данные Бюджетного прогноза за период 2017-2023 годов не актуализировались и не соответствуют Прогнозам социально-экономического развития на долгосрочный и среднесрочный периоды.

Оценка ожидаемого исполнения окружного бюджета за 2023 год представлена общими итогами, в разделе расходов окружного бюджета – по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации прогнозируемого исполнения без указания данных в разрезе:

- главных администраторов доходов;

- видов поступлений неналоговых доходов;

- главных распорядителей бюджетных средств;

- целевых статей классификации расходов бюджетов Российской Федерации (государственных программ и непрограммных направлений расходов).

Отсутствие указанных сведений снижает информативность представленных материалов и не позволяет в полной мере оценить показатели ожидаемого исполнения окружного бюджета за 2023 год, а также планируемые показатели на 2024-2026 годы.

# 3. Параметры Прогноза социально-экономического развития 
Чукотского автономного округа на 2024-2026 годы

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса и статьями 33 и 35 Закона о стратегическом планировании разработаны Прогнозы социально-экономического развития на долгосрочный период (до 2035 года) и среднесрочный период (2024-2026 годы).

Долгосрочный прогноз СЭР, в соответствии с Порядком разработки, разработан в трех вариантах: консервативном, базовом и целевом (оптимистичном). Варианты отличаются сроками реализации ключевых инвестиционных проектов в округе, а также динамикой развития основных отраслей экономики в прогнозируемом периоде.

Консервативный вариант Долгосрочного прогноза СЭР подразумевает инерционное развитие региона – округ продолжит быть зависимым от золотодобывающей промышленности. В базовый вариант заложена предпосылка частичной реализации заявленных инвестиционных проектов, добыча полезных ископаемых скорректирована в меньшую сторону в отличие от целевого варианта, что соответствует реальному положению и имеющимся рискам. Целевой (оптимистичный) вариант основан на гипотезе, предусматривающей полную реализацию запланированных инвестиционных проектов, сохранение в прогнозном периоде внешних и внутренних условий развития экономики, стабильность инвестиционного и потребительского спроса.

Прогноз СЭР на среднесрочный период сформирован по основным макроэкономическим показателям социально-экономического развития Чукотского автономного округа, с учетом инфраструктурных ограничений в сфере транспорта, энергетики и информационно-телекоммуникационных технологий.

Законопроект сформирован на основе Прогноза СЭР на среднесрочный период, представленный в одном варианте, исходя из основных макроэкономических показателей, изложенных в таблице №1.

Таблица №1

(млн рублей)

| Показатели Прогноза социально-экономического развития | 2021 г. (отчет) | 2022 г. (отчет) | 2023 г. (оценка) | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Валовой региональный продукт | 136 152,4 | 142 700,8 | 179 610,7 | 227 796,3 | 251 132,8 | 244 399,2 |
| Индекс физического объема валового регионального продукта (%) | 106,1 | 100,6 | 114,2 | 115,6 | 106,6 | 94,1 |
| Объем отгруженных товаров собственного производства | 137 101,6 | 102 707,3 | 164 836,8 | 153 287,1 | 150 802,3 | 144 958,8 |
| Индекс промышленного производства (%)* | 103,6 | 86,8 | 118,1 | 98,7 | 103,4 | 94,7 |
| Объем продукции сельского хозяйства | 1 639,5 | 1 830,6 | 1 850,2 | 1 888,7 | 1 983,7 | 2 244,8 |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства (%)* | 98,4 | 110,8 | 103,8 | 102,9 | 104,4 | 110,4 |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» | 13 061,2 | 9 879,4 | 21 340,4 | 21 684,2 | 25 972,2 | 29 308,2 |
| Индекс физического объема работ по виду деятельности «Строительство» (%)* | 141,0 | 73,1 | 204,2 | 97,7 | 115,2 | 108,5 |
| Оборот розничной торговли | 11 234,8 | 13 526,8 | 13 908,5 | 14 629,6 | 15 490,1 | 16 516,6 |
| Индекс физического объема оборота розничной торговли (%)* | 101,4 | 113,3 | 97,7 | 101,3 | 102,1 | 102,8 |
| Индекс потребительских цен на товары и услуги, на конец года (%) | 105,8 | 105,7 | 105,2 | 104,6 | 104,0 | 104,0 |
| Объем платных услуг населению | 4 412,7 | 4 504,1 | 4 809,6 | 5 146,3 | 5 477,6 | 5 833,2 |
| Индекс физического объема платных услуг населению (%) | 99,2 | 102,6 | 102,6 | 102,9 | 103,1 | 103,3 |
| Инвестиции в основной капитал | 50 752,8 | 81 266,6 | 88 110,9 | 161 089,4 | 189 591,5 | 186 442,3 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (%)* | 151,8 | 146,0 | 103,3 | 173,6 | 112,3 | 94,0 |
| Реальные доходы населения | 59 688,0 | 64 971,2 | 74 849,0 | 81 034,7 | 87 343,1 | 95 571,5 |
| Реальные денежные доходы населения предыдущему году (%) | 107,4 | 103,2 | 105,7 | 103,8 | 103,9 | 104,8 |

*В сопоставимых ценах

В трехлетнем периоде экономическая ситуация в Чукотском автономном округе прогнозируется стабильным ростом объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», производства сельскохозяйственной продукции, оборота розничной торговли и платных услуг населению, реальных денежных доходов населения, объемов инвестиций в основной капитал.

По данным Прогноза СЭР на среднесрочный период ожидается ежегодный рост обобщающего показателя экономической деятельности региона – валового регионального продукта:

- в номинальном выражении с 136 152,4 млн рублей в 2021 году до 244 399,2 млн рублей в 2026 году;

- в расчете на душу населения с 2 794,60 тыс. рублей в 2021 году до 4 974,54 тыс. рублей в 2026 году.

Объем отгруженных товаров собственного производства в 2023 году оценивается в размере 164 836,8 млн рублей, в 2024 году – 153 287,1 млн рублей, в 2025 году – 150 802,3 млн рублей, в 2026 году – 144 958,8 млн рублей. Индекс промышленного производства в 2024-2026 годах составит 98,7%, 103,4% и 94,7% соответственно. Колебания индекса напрямую зависят от спрогнозированной добычи руд цветных металлов на месторождениях Чукотского автономного округа. Добыча золота в 2024 году снизится на месторождении «Купол» и составит 23,0 тонны золота, в 2025 году ожидается рост добычи золота до 23,6 тонн на новом участке рудника «Двойное». В 2026 году ожидается небольшое снижение добычи до уровня 21,3 тонны.

Объем продукции сельского хозяйства определен в диапазоне от 1 888,7 млн рублей в 2024 году до 2 244,8 млн рублей в 2026 году. Индекс производства продукции сельского хозяйства запланирован в размере 102,9% в 2024 году, в 2025 году – 104,4%, в 2026 году – 110,4%.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по оценке 2023 года, составит 21 340,4 млн рублей. С 2024 года прогнозируется рост объема выполненных работ – 21 684,2 млн рублей, 2025 год – 25 972,2 млн рублей, 2026 год – 29 308,2 млн рублей.

Рост обусловлен работами по строительству горно-обогатительного комбината на месторождении Баимской рудной зоны, двух высоковольтных линий электропередач Певек – Билибино, также продолжающейся реализацией крупнейшего инвестиционного проекта в сфере транспортной инфраструктуры – строительство автомобильной дороги «Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь». Жилищное строительство в округе осуществляется на месте сносимого ветхого и аварийного жилья в пределах застроенной территории (объем вводимого 
в 2024-2026 годах жилья составит порядка 5,6 тыс. кв. метров ежегодно).

Планируется, что инвестиционные вложения в экономику Чукотского автономного округа увеличатся с 161 089,4 млн рублей в 2024 году до 186 442,3 млн рублей в 2026 году (за счет роста объемов вложений, направленных на строительство производственных мощностей, объектов энергетической инфраструктуры, строительство автодороги «Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь»).

Показатели уровня жизни населения в 2024 году и плановом периоде 
2025-2026 годов приведены в таблице №2.

Таблица №2

| Показатели Прогноза социально-экономического развития | 2021 г. (отчет) | 2022 г. (отчет) | 2023 г. (оценка) | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Численность населения (тыс. человек) | 48,72 | 47,87 | 47,98 | 48,29 | 48,65 | 49,13 |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет) | 64,87 | 66,20 | 67,52 | 68,11 | 68,22 | 69,10 |
| Численность населения занятых в экономике (тыс. человек) | 35,0 | 33,5 | 33,6 | 33,9 | 34,1 | 34,5 |
| Уровень безработицы (%) | 2,6 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,8 |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) | 1,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| Прожиточный минимум в среднем на душу населения (рублей в месяц) | 24 164,0 | 31 736,0 | 35 938,0 | 39 813,0 | 44 044,0 | 48 053,0 |
| Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума к общей численности населения (%) | 7,3 | 6,7 | 6,7 | 6,5 | 6,2 | 6,2 |
| Реальные доходы населения (млн рублей) | 59 688,0 | 64 971,2 | 74 849,0 | 81 034,7 | 87 343,1 | 95 571,5 |
| Реальные денежные доходы населения предыдущему году (%) | 104,6 | 102,8 | 105,0 | 103,0 | 102,9 | 103,1 |
| Уровень инфляции (%) | 5,8 | 5,7 | 3,6 | 4,6 | 4,0 | 4,0 |

Прогнозом СЭР на среднесрочный период предусмотрено, что среднегодовая численность постоянного населения округа ежегодно увеличивается и на конец прогнозируемого периода составит 49,13 тыс. человек. Для региона традиционны колебания численности трудовых мигрантов, связанные с работой вахтовым методом в отраслях добывающей промышленности. Прогнозируется постепенное увеличение рождаемости, снижение уровня смертности и увеличение продолжительности жизни. Совокупность данных показателей окажет положительное влияние на численность населения занятого в экономике, в результате чего данный показатель составит в 2024 году – 33,9 тыс. человек, в 2025 году – 34,1 тыс. человек, в 2026 году – 34,5 тыс. человек.

Среди национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», значится устойчивый рост численности населения, а также повышение к 2030 году ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.

Показатели демографического прогноза (средний вариант), разработанного Управлением Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному округу (далее – Демографический прогноз), предусматривают сокращение среднегодовой численности постоянного населения округа к 2026 году до 49,83 тыс. человек.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, согласно Демографическому прогнозу, в 2024 году составит 69,41 года, в 2025 году – 69,97 года, в 2026 году – 70,52 года, что ниже уровня, установленного Долгосрочным прогнозом (базовый вариант) на 2024 год – 73,8 года, на 2025 год и все последующие годы до 2035 – 74 года. В Прогнозе СЭР на среднесрочный период запланированы следующие значения указанного показателя: в 2024 году – 68,11 года, в 2025 году – 68,22 года, в 2026 году – 69,1 года. Показатели ожидаемой продолжительности жизни при рождении в Прогнозе СЭР на среднесрочный период установлены в меньшем значении, чем в Демографическом прогнозе.

На рынке труда в 2024-2025 годах уровень зарегистрированной безработицы прогнозируется в размере 1,9%, с небольшим снижением к 2026 году до 1,8%.

Прожиточный минимум в среднем на душу населения прогнозируется с ежегодным увеличением и составит в 2024 году 39 813 рублей, в 2025 году – 44 044 рубля и в 2026 году – 48 053 рубля.

Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в 2023 году составит 6,7% общей численности населения с последующим снижением в 2024-2026 годах (6,5%, 6,2%, 6,2% соответственно).

По данным отраженным в Прогнозе СЭР на среднесрочный период, инфляция на потребительском рынке Чукотского автономного округа на конец сентября 2023 года сложилась на уровне 3,6%. Запланированная в среднесрочной перспективе инфляция в размере – 4,6% в 2024 году, 4% – 
в 2025-2026 годы, представляется излишне оптимистичной и не отражает реального роста уровня цен.

По данным Центрального Банка России годовая инфляция на Чукотке в сентябре текущего года замедлилась до 5,93% после 6,81% в августе, но осталась ниже значений по Дальневосточному федеральному округу – 7%, и в целом по стране – 6%. Основной причиной послужило проведение акций и распродаж в сегменте непродовольственных товаров, а также сказался эффект высокой сравнительной базы в динамике цен на некоторые продукты питания.

По данным прогноза Центрального Банка России, годовая инфляция в стране в 2023 году составит 7%, с учетом проводимой денежно-кредитной политики снизится до 4% в 2024 году и будет находиться на уровне 4% в дальнейшем.

В отношении состава (содержания) прогнозов СЭР на среднесрочный и долгосрочный периоды отмечаются следующие недостатки.

Прогноз СЭР на среднесрочный период представлен в одном варианте, что является нарушением пункта 10 Порядка разработки Прогноза СЭР на среднесрочный период (отсутствует вариативность: базовый (характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в условиях консервативного изменения внешних условий) и консервативный (разрабатывается на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом возможности ухудшения внешнеэкономических условий) варианты).

Сопоставление параметров Прогноза СЭР на среднесрочный период с данными предыдущего Прогноза не отражено в пояснительной записке к Прогнозу, что не соответствует пункту 4 статьи 173 Бюджетного кодекса.

В целях оценки соответствия основных показателей Прогноза СЭР на среднесрочный период проведен сравнительный анализ указанного документа с Долгосрочным прогнозом СЭР. При сопоставлении показателей Прогнозов на среднесрочный и долгосрочный периоды установлено, что не проведена корректировка Долгосрочного прогноза СЭР с учетом принятого Прогноза СЭР на среднесрочный период, предусмотренная пунктом 24 Порядка разработки Долгосрочного прогноза СЭР. Выявленные отклонения отражены в Приложении №1. Также установлено, что в Долгосрочном прогнозе СЭР не отражены прогнозные значения для планового периода – 2026 год.

Прогноз СЭР на среднесрочный период не содержит отдельных значений, параметров, причин и факторов прогнозируемых изменений основных показателей, а также действий и мер, направленных на достижение прогнозируемых значений показателей, и информации, предусмотренных Порядком разработки Прогноза СЭР на среднесрочный период:

- отсутствуют описание параметров, причин и динамики изменений показателей социально-экономического развития (экспорт и импорт товаров, малое и среднее предпринимательство) (пункты 13 и 24);

- не содержит информации об основных параметрах (цели, задачи и целевые индикаторы (показатели) государственных программ Чукотского автономного округа, предусмотренных подпунктом 4 пункта 3 статьи 35 Закона о стратегическом планировании и подпунктом 4 пункта 26 Порядка разработки Прогноза СЭР на среднесрочный период.

В Прогнозе СЭР на среднесрочный период содержится информация только о четырех из 191 целевого показателя, предусмотренного в 19 государственных программах Чукотского автономного округа. По всем четырем показателям в анализируемых документах указаны разные значения. Показатель «Экспорт товаров» в Прогнозе СЭР на среднесрочный период отображен в миллионах долларов США. В Государственной программе «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа» показатель «Объем экспорта Чукотского автономного округа» выражен в процентах. Данный факт не позволяет провести сравнительный анализ величины этих показателей.

Сравнительный анализ прогнозных значений, отраженных в Прогнозе СЭР на среднесрочный период и государственных программах Чукотского автономного округа, представлен в таблице №3.

Таблица №3

| Наименование показателя | Значение показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в Государственной программе |  |  | в Прогнозе СЭР (на среднесрочный период) |  |  |
|  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ГП Развитие здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, число лет | 69,1 | 69,6 | 71,3 | 68,1 | 68,2 | 69,1 |
| ГП Развитие занятости населения |  |  |  |  |  |  |
| Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года), % | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 |
| ГП Стимулирование экономической активности населения |  |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микропредприятия) (без внешних совместителей) (тыс. чел.) В тексте Государственной программы: «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых» | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 3,06 | 3,16 | 3,25 |
| Экспорт товаров, млн доллар США | 100,0 | 101,0 | 102,0 | 369,24 | 387,62 | 282,69 |
| В тексте Государственной программы: «Объем экспорта Чукотского автономного округа», % |  |  |  |  |  |  |
| ГП Развитие агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |
| Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (% к пред. году в сопоставимых ценах) В тексте Государственной программы: «Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2020 года» | 102,9 | 103,9 | 103,9 | 102,9 | 104,4 | 110,4 |

В Государственных программах, реализуемых на территории округа, из 5 ключевых показателей (индекс промышленного производства, объем инвестиций в основной капитал, объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, начисленная среднемесячная заработная плата одного работника, индекс потребительских цен), установленных в целях контроля реализации Прогноза СЭР на среднесрочный период Порядком разработки указанного Прогноза, не предусмотрено ни одного.

Необходимо отметить, что государственные программы Чукотского автономного округа относятся к региональным документам стратегического планирования и должны содержать комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и обеспечивать наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития округа.

В Прогнозе СЭР на среднесрочный период отсутствует предусмотренная принципом реалистичности стратегического планирования оценка влияния реализации региональных проектов и государственных программ Чукотского автономного округа на перспективы социально-экономического развития округа.

Сравнительный анализ двух основных показателей (валовой региональный продукт и объем инвестиций) Долгосрочного прогноза СЭР и Стратегии социально-экономического развития до 2030 года на примере базового варианта представлен в таблице №4.

Таблица №4

(млн рублей)

| Показатели | 2019 год (отчет) | 2020 год (оценка) | 2021 год (оценка) | 2022 год (оценка) | 2023 год (оценка) | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Валовой региональный продукт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз СЭР до 2035 года | 71 179,5 | 105 854,1 | 106 871,9 | 106 830,5 | 102 399,6 | 116 937,2 | 120 952,7 | - |
| Стратегия СЭР до 2030 года | 54 252,0 | 56 053,0 | 63 861,0 | 65 712,0 | 87 176,0 | 101 726,0 | 110 549,0 | 127 262,0 |
| Отклонения (стр.1-стр.2, +,-) | 16 927,5 | 49 801,1 | 43 010,9 | 41 118,5 | 15 223,6 | 15 211,2 | 10 403,7 | -127 262,0 |
| Объем инвестиций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз СЭР до 2035 года | 40 740,9 | 112 014,4 | 102 131,9 | 95 920,1 | 38 762,1 | 41 818,5 | 18 290,6 | - |
| Стратегия СЭР до 2030 года | 38 374,0 | 110 440,0 | 100 754,0 | 95 975,0 | 39 594,0 | 39 380,0 | 16 236,0 | 8 048,0 |
| Отклонения (стр.1-стр2. +,-) | 2 366,9 | 1 574,4 | 1 377,9 | -54,9 | -831,9 | 2 438,5 | 2 054,6 | -8 048,0 |

Основные показатели (валовой региональный продукт и объем инвестиций) Долгосрочного прогноза имеют отличия от показателей Стратегии социально-экономического развития до 2030 года, отклонения составляют от 0,1% до 47%.

Представленные материалы Прогнозов социально-экономического развития на долгосрочный и среднесрочный периоды не отражают взаимосвязь со Стратегией социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года, разрабатываемой и реализуемой в рамках бюджетного планирования.

Правительством Чукотского автономного округа одновременно с Законопроектом представлены в виде единого документа «Основные направления бюджетной и налоговой политики Чукотского автономного округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Основные направления бюджетной и налоговой политики). Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики округа, как и в прошлые годы, является определение условий, используемых при составлении проекта окружного бюджета на очередной трехлетний цикл, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров окружного и местных бюджетов. Ориентирами бюджетной и налоговой политики в среднесрочной перспективе является сохранение финансовой устойчивости и сбалансированности бюджетной системы Чукотского автономного округа, расширение потенциала экономики региона, исполнение поручений и указов Президента Российской Федерации, адресное решение социальных задач и достижение общественно значимых результатов.

Государственные программы Чукотского автономного округа, Долгосрочный прогноз СЭР, Прогноз СЭР на среднесрочный период и Стратегия социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года являются документами стратегического планирования, определяющими приоритеты, цели и задачи государственного управления на уровне субъекта Российской Федерации.

Стоит отметить, что Долгосрочный прогноз СЭР, Прогноз СЭР на среднесрочный период и Стратегия социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года не опубликованы в справочно-правовых системах и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Документы, имеющие огромное общественное значение, должны быть в непрерывном доступе. Информированность населения о действующих документах, регулирующих общественные отношения, возможность в любое время обращаться к последним изменениям в законодательстве в последнее время приобрела особую актуальность.

Проведенный анализ документов стратегического планирования показал различный состав показателей всех документов и отклонения значений большей части анализируемых показателей Стратегии, Прогнозов социально-экономического развития на среднесрочный и долгосрочный период, Основных направлений бюджетной и налоговой политики и государственных программ округа, что свидетельствует о несоблюдении принципа сбалансированности системы стратегического планирования (согласованность и сбалансированность документов по приоритетам, целям, задачам, мероприятиям, показателям, финансовым и иным ресурсам и срокам реализации), предусмотренного Законом о стратегическом планировании, ставит под сомнение реалистичность показателей Прогноза СЭР на среднесрочный период и, как следствие, достижение задач Стратегии, а также свидетельствуют о необходимости совершенствования в округе системы стратегического планирования.

# 4. Основные параметры 
консолидированного бюджета Чукотского автономного округа 
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Доходы консолидированного бюджета Чукотского автономного округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов в разрезе общих характеристик представлены в таблице №5.

Таблица №5

(тыс. рублей)

| Показатели консолидированного бюджета | План 2023 г. | План 2024 г. | План 2025 г. | План 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего доходов | 45 782 469,8 | 44 702 591,5 | 37 974 866,1 | 35 544 437,0 |
| Налоговые и неналоговые доходы, всего, из них: | 22 032 565,3 | 25 679 678,5 | 24 498 511,1 | 24 572 381,1 |
| налог на прибыль организаций | 8 142 385,9 | 9 492 255,0 | 9 225 325,0 | 9 036 493,5 |
| налог на доходы физических лиц | 7 783 712,5 | 9 211 667,4 | 8 475 872,6 | 8 526 347,3 |
| Безвозмездные поступления | 23 749 904,5 | 19 022 913,0 | 13 476 355,0 | 10 972 055,9 |

Прогнозные значения доходов консолидированного бюджета Чукотского автономного округа в 2024-2026 годах имеют тенденцию к ежегодному снижению, и планируются в объемах: в 2024 году в сумме 44 702 591,5 тыс. рублей (2,4%), в 2025 году – 37 974 866,1 тыс. рублей (15%), в 2026 году – 35 544 437,0 тыс. рублей (6,4%).

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета округа по отношению к уровню 2023 года прогнозируются с увеличением в 2024 году на 16,6%, с незначительным снижением в 2025 году относительно 2024 года на 4,6%, и увеличением к 2026 году на 0,3%.

Основные параметры консолидированного бюджета Чукотского автономного округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов представлены в таблице №6.

Таблица №6

(тыс. рублей)

| Показатели консолидированного бюджета | План* 2023 г. | План 2024 г. | План 2025 г. | План 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего доходов | 45 782 469,8 | 44 702 591,5 | 37 974 866,1 | 35 544 437,0 |
| окружной бюджет | 42 784 127,8 | 41 226 962,5 | 34 656 591,1 | 32 189 815,9 |
| муниципальные бюджеты | 16 397 921,2 | 16 385 896,6 | 11 765 523,1 | 9 370 529,8 |
| суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета | -13 399 579,2 | -12 910 267,6 | -8 447 248,1 | -6 015 908,7 |
| Всего расходов | 58 075 118,2 | 44 687 267,5 | 36 365 111,5 | 34 204 546,6 |
| окружной бюджет | 53 824 008,3 | 41 211 638,5 | 33 046 836,5 | 30 849 925,5 |
| муниципальные бюджеты | 17 650 689,1 | 16 385 896,6 | 11 765 523,1 | 9 370 529,8 |
| суммы, подлежащие исключению в рамках консолидированного бюджета | -13 399 579,2 | -12 910 267,6 | -8 447 248,1 | -6 015 908,7 |
| Результат исполнения (Дефицит «-», Профицит «+») | 1 499 987,7 | 15 324,0 | 1 609 754,6 | 1 339 890,4 |
| Всего доходов к предыдущему году | -5 952 585,3 | -1 079 878,3 | -6 727 725,4 | -2 430 429,1 |
| Всего доходов к предыдущему году, % | -11,5 | -2,4 | -15,0 | -6,4 |
| Всего расходов к предыдущему году | -361 824,2 | -13 387 850,7 | -8 322 156,0 | -2 160 564,9 |
| Всего расходов к предыдущему году, % | -0,6 | -23,1 | -18,6 | -5,9 |

*Плановые показатели 2023 года представлены по доходам согласно данным, отраженным в Законе об окружном бюджете на 2023 год, по расходам – данные сводной бюджетной росписи на 2023 год

В общем объеме доходов консолидированного бюджета Чукотского автономного округа доля доходов окружного бюджета в 2024 году составит 92,2%, в 2025 году – 91,3%, в 2026 году – 90,6%.

Расходы консолидированного бюджета на 2024 год планируются в объеме 44 687 267,5 тыс. рублей, что меньше планового исполнения 2023 года на 13 387 850,7 тыс. рублей или 23,1%. Планируется снижение расходов: в 2025 году по отношению к 2024 году на 8 322 156,0 тыс. рублей или 18,6%, в 2026 году по отношению к предыдущему 2025 году на 2 160 564,9 тыс. рублей или на 5,9%.

В общем объеме расходов консолидированного бюджета Чукотского автономного округа в 2024 году доля расходов окружного бюджета составит 92,2%, в 2025 году – 90,9%, в 2026 году – 90,2%.

Исполнение консолидированного бюджета Чукотского автономного округа в 2024 году планируется с профицитом в размере 15 324,0 тыс. рублей, в 2025 году – 1 609 754,6 тыс. рублей и в 2026 году – 1 339 890,4 тыс. рублей.

Согласно Прогнозу основных характеристик консолидированного бюджета на 2024-2026 годы, расходы бюджетов муниципальных образований прогнозируются в объеме доходов.

# 5. Анализ основных параметров проекта 
окружного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Законопроект подготовлен с учетом требований Бюджетного кодекса, Порядка составления проекта окружного бюджета и положений Методики планирования бюджетных ассигнований, утвержденной Департаментом финансов в соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса, распределения по субъектам Российской Федерации средств федерального бюджета, отраженного в Законопроекте о федеральном бюджете на 2024 год, содержит 12 статей и 24 приложения.

Основные показатели окружного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов приведены в таблице №7.

Таблица №7

(тыс. рублей)

| Основные показатели | Утверждено на 2023 г. | Законопроект |  |  | Изменения к предыдущему году (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2024 г. к 2023 г. | 2025 г. к 2024 г. | 2026 г. к 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Доходы | 42 784 127,8 | 41 226 962,5 | 34 656 591,1 | 32 189 815,9 | 96,4 | 84,1 | 92,9 |
| Расходы | 43 031 347,6 | 41 211 638,5 | 33 046 836,5 | 30 849 925,5 | 95,8 | 80,2 | 93,4 |
| Результат исполнения (Дефицит, Профицит) | -247 219,8 | 15 324,0 | 1 609 754,6 | 1 339 890,4 | х | х | х |
| Государственный долг (верхний предел) | 7 593 097,3 | 7 446 941,6 | 5 763 187,0 | 4 423 296,6 | 98,1 | 77,4 | 76,8 |

Законопроектом в 2024 году предусматривается снижение доходов окружного бюджета относительно плановых показателей на 2023 год на 3,6%, с последующим снижением в 2025 году относительно 2024 года на 15,9% и в 2026 году относительно 2025 года на 7,1%.

Общий объем расходов окружного бюджета запланирован с уменьшением в 2024 году по отношению к плановым показателям 2023 года на 4,2%, в 2025 году по отношению к 2024 году на 19,8%, в 2026 году к 2025 году на 6,6%.

Окружной бюджет на 2024 год сформирован с профицитом в размере 15 324,0 тыс. рублей, на 2025 год – 1 609 754,6 тыс. рублей и на 2026 год – 1 339 890,4 тыс. рублей.

Верхний предел государственного долга на 1 января 2025 года предусмотрен в объеме 7 446 941,6 тыс. рублей, на 1 января 2026 года – 5 763 187,0 тыс. рублей, на 1 января 2027 года – 4 423 296,6 тыс. рублей.

Условно утвержденные расходы запланированы Законопроектом на 2025 год в сумме 718 076,0 тыс. рублей (2,5% общего объема расходов окружного бюджета, без учета расходов окружного бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение), на 2026 год – 1 314 190,1 тыс. рублей (5%), что соответствует статье 184.1 Бюджетного кодекса.

Необходимо отметить, что общий объем условно утвержденных расходов на 2026 год, отраженный в подпункте 2 пункта 2 статьи 1 Законопроекта, в сумме 1 339 890,1 тыс. рублей не соответствует показателям, отраженным в Приложениях 6, 8 и 11 Законопроекта (1 314 190,1 тыс. рублей).

В составе расходов окружного бюджета предусмотрено формирование резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа на непредвиденные расходы на 2024 год в сумме 250 000,0 тыс. рублей, 
на 2025-2026 годы в сумме 100 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Законом о бюджетном процессе в составе документов и материалов, представляемых одновременно с Законопроектом, не предусмотрено предоставление обоснований и расчетов требуемого (планируемого) объема бюджетных ассигнований, что не дает возможность оценить его достоверность.

# 6. Прогноз доходов окружного бюджета на 2024 год
и на плановый период 2025 и 2026 годов

Законопроектом предлагается утвердить доходы окружного бюджета в следующих объемах:

на 2024 год – в сумме 41 226 962,5 тыс. рублей;

на 2025 год – в сумме 34 656 591,1 тыс. рублей;

на 2026 год – в сумме 32 189 815,9 тыс. рублей.

Доходы окружного бюджета в разрезе общих характеристик отражены в таблице №8.

Таблица №8

(тыс. рублей)

| Наименование вида доходов | Исполнено за 2022 г. | Ожидаемое исполнение за 2023 г. | Законопроект |  |  | Изменения к предыдущему году (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2024 г. к 2023 г. | 2025 г. к 2024 г. | 2026 г. к 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Всего доходов | 50 229 608,0 | 42 784 127,8 | 41 226 962,5 | 34 656 591,1 | 32 189 815,9 | 96,4 | 84,1 | 92,9 |
| Налоговые доходы | 16 938 101,2 | 18 491 518,2 | 21 501 974,1 | 21 002 653,8 | 21 039 030,3 | в 1,2 раза | 97,7 | 100,2 |
| Неналоговые доходы | 1 100 424,5 | 609 729,7 | 702 075,4 | 177 582,3 | 178 729,7 | в 1,1 раза | 25,3 | 100,6 |
| Безвозмездные поступления | 32 191 082,3 | 23 682 879,9 | 19 022 913,0 | 13 476 355,0 | 10 972 055,9 | 80,3 | 70,8 | 81,4 |

В структуре доходов окружного бюджета на 2024 год на долю налоговых и неналоговых доходов приходится 53,9%, на долю безвозмездных поступлений – 46,1% (по прогнозу 2023 года – соответственно 44,6% и 55,4%). В структуре доходов окружного бюджета на 2025 год доля налоговых и неналоговых доходов составит 61,1%, безвозмездных поступлений – 38,9%; в 2026 году – соответственно 65,9% и 34,1%.

Таким образом, в 2024 году по сравнению с прогнозом 2023 года доля налоговых и неналоговых доходов увеличивается, а доля безвозмездных поступлений снижается на 9,3%. Аналогичная ситуация прогнозируется в плановом периоде: в 2025 году доля налоговых и неналоговых доходов увеличивается, а доля безвозмездных поступлений снижается на 7,2% по сравнению с 2024 годом, в 2026 году – на 4,8% по сравнению с 2025 годом.

В 2024 году относительно ожидаемого исполнения окружного бюджета в 2023 году прогнозируется снижение доходов на 1 557 165,3 тыс. рублей (3,6%), за счет снижения безвозмездных поступлений на 4 659 966,9 тыс. рублей (19,7%), увеличения налоговых доходов на 3 010 455,9 тыс. рублей (16,3%) и неналоговых доходов на 92 345,7 тыс. рублей (15,1%).

В плановом периоде:

- в 2025 году относительно 2024 года предусматривается уменьшение доходов на 6 570 371,4 тыс. рублей (15,9%) за счет снижения безвозмездных поступлений на 5 546 558,0 тыс. рублей (29,2%), налоговых доходов на 499 320,3 тыс. рублей (2,3%) и неналоговых доходов на 524 493,1 тыс. рублей (74,7%);

- в 2026 году относительно 2025 года – уменьшение доходов на 2 466 775,2 тыс. рублей (7,1%) за счет снижения безвозмездных поступлений на 2 504 299,1 тыс. рублей (18,6%) и увеличения налоговых доходов на 36 376,5 тыс. рублей (0,2%) и неналоговых доходов на 1 147,4 тыс. рублей (0,6%).

Бюджетные полномочия по администрированию доходов окружного бюджета в 2024 году планируют осуществлять 19 главных администраторов доходов, а именно: 14 государственных органов (из 16) и 5 федеральных (территориальных) органов государственной власти.

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса в составе материалов к Законопроекту представлен Реестр источников доходов окружного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов предусматривающий 91 вид налоговых и неналоговых доходов.

В ходе выборочной проверки информации, содержащейся в Реестре источников доходов окружного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, выявлено, что в Реестре источников доходов окружного бюджета планируемые поступления в 2026 году по виду дохода «Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации» отражены в сумме 51 184,8 тыс. рублей, тогда как в Приложении 4 к Законопроекту по данному виду доходов установлено 51 384,6 тыс. рублей.

Анализ источников доходов, включенных в Реестр источников доходов окружного бюджета, показал, что содержащиеся в реестре виды доходов, планируемые к поступлению в окружной бюджет, соответствуют положениям бюджетного законодательства.

Информация о доходах окружного бюджета в разрезе источников поступлений, предусматриваемых Законопроектом приведена в Приложении №2 к настоящему Заключению.

## Налоговые доходы

С 2023 года в налоговую практику в соответствии с Федеральным законом от 14 июля 2022 года №263-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» введены понятия «Единый налоговый платеж организации, индивидуального предпринимателя» и «Единый налоговый счет». В рамках действия нового порядка расчетов с бюджетом налоговыми органами может осуществляться изъятие средств с единых счетов бюджетов для перечисления на единый налоговый счет при установлении фактов излишнего перечисления налогов.

Основными источниками налоговых доходов окружного бюджета являются поступления от федеральных налогов, зачисляемые в окружной бюджет по единым нормативам – налоги на прибыль организаций и на доходы физических лиц, налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами, доля которых в формировании налоговых доходов бюджета составляет более 89%.

Нормативы распределения доходов между окружным бюджетом, местными бюджетами Чукотского автономного округа и бюджетом Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования, отражены в статье 2 Законопроекта, что соответствует требованиям статьи 58 Бюджетного кодекса.

Прогнозные показатели поступления налоговых доходов в 2024-2026 годах, отчетные показатели за 2022 год и ожидаемое исполнение за 2023 год представлены в таблице №9.

Таблица №9

(тыс. рублей)

| Наименование вида доходов | Исполнено за 2022 г. | Ожидаемое исполнение за 2023 г. | Законопроект |  |  | Изменения к предыдущему году (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2024 г. к 2023 г. | 2025 г. к 2024 г. | 2026 г. к 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Налоговые доходы | 16 938 101,2 | 18 491 518,2 | 21 501 974,1 | 21 002 653,8 | 21 039 030,3 | в 1,2 раза | 97,7 | 100,2 |
| Налоги на прибыль, доходы, в том числе: | 12 207 801,6 | 13 715 575,6 | 15 928 902,7 | 15 158 197,9 | 15 007 202,8 | в 1,2 раза | 95,2 | 99,0 |
| Налог на прибыль организаций | 6 921 755,4 | 8 142 385,9 | 9 492 255,0 | 9 225 325,0 | 9 036 493,5 | в 1,2 раза | 97,2 | 98,0 |
| Налог на доходы физических лиц | 5 286 046,2 | 5 573 189,7 | 6 436 647,7 | 5 932 872,9 | 5 970 709,3 | в 1,2 раза | 92,2 | 100,6 |
| Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ | 478 637,0 | 438 229,2 | 533 386,9 | 1 051 535,0 | 1 370 868,9 | в 1,2 раза | в 2 раза | в 1,3 раза |
| Налоги на совокупный доход | 5 118,7 | 3 494,7 | 5 170,0 | 5 890,0 | 5 890,0 | в 1,5 раза | в 1,1 раза | 100,0 |
| Налоги на имущество | 1 659 083,5 | 1 471 081,1 | 1 622 608,0 | 1 698 280,3 | 1 732 094,0 | в 1,1 раза | 104,7 | 102,0 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 2 580 323,1 | 2 853 922,5 | 3 400 894,6 | 3 077 718,3 | 2 911 933,8 | в 1,2 раза | 90,5 | 94,6 |
| Государственная пошлина | 7 092,1 | 9 165,1 | 10 961,9 | 10 982,3 | 10 990,8 | в 1,2 раза | 100,2 | 100,1 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 45,2 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

Основную долю в налоговой части окружного бюджета в 2024-2026 годах занимают следующие бюджетообразующие налоги:

- налог на прибыль организаций – 9 492 255,0 тыс. рублей (44,1% с незначительным снижением до 43% к 2026 году);

- налог на доходы физических лиц – 6 436 647,7 тыс. рублей (29,9% с незначительным снижением до 28,4% к 2026 году);

- налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами – 3 400 894,6 тыс. рублей (15,8% с незначительным снижением до 13,8% к 2026 году);

- налоги на имущество – 1 622 608,0 тыс. рублей (7,5% с незначительным увеличением до 8,2% к 2026 году).

Главным администратором доходов наибольшего объема налоговых поступлений (99,9% или 21 491 030,2 тыс. рублей) в окружной бюджет в 2024 году является Управление Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу.

Налог на прибыль организаций, согласно Пояснительной записке к Законопроекту, определен исходя из прогноза Управления Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу, сформированного на основе прогнозных данных по объему прибыли, предъявляемой налогоплательщиками в целях налогообложения в соответствии с действующим налоговым законодательством.

С 2023 года из налогового законодательства Российской Федерации исключены положения, регулирующие деятельность консолидированных групп налогоплательщиков, при этом бюджетным законодательством Российской Федерации установлен временный порядок перераспределения между субъектами Российской Федерации сумм налога на прибыль, уплачиваемого бывшими участниками консолидированных групп налогоплательщиков (далее – КГН) в 2023-2025 годах, на основании нормативов, учитывающих фактические поступления налога на прибыль от участников КГН, утвержденных Законом о федеральном бюджете на 2023 год (для Чукотского автономного округа норматив установлен в размере 0,1987%).

Прогноз поступлений налога на прибыль организаций в окружной бюджет на 2024 год составляет 9 492 255,0 тыс. рублей, что на 1 349 869,1 тыс. рублей (16,6%) больше ожидаемого поступления текущего года, на 2025 и 2026 годы поступления прогнозируются в сумме 9 225 325,0 тыс. рублей и 9 036 493,5 тыс. рублей соответственно.

Законопроектом предусмотрены поступления по налогу на прибыль организаций, которые до 1 января 2023 года являлись участниками КГН, за налоговые периоды до 1 января 2023 года (в том числе перерасчеты, недоимка и задолженность), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (код 182 1 01 01014 02 0000 110), в том числе:

- 2024 год – 1 550 000,0 тыс. рублей;

- 2025 год – 1 570 000,0 тыс. рублей;

- 2026 год – 1 600 000,0 тыс. рублей.

В связи с установлением временного порядка перераспределения между субъектами Российской Федерации сумм налога на прибыль, уплачиваемого бывшими участниками КГН в 2023-2025 годах, начисления и уплата указанного выше налога налоговым законодательством в 2024-2026 годах не предусмотрена. Указанный вид налога предусмотрен для отражения показателей в случае предоставления бывшими участниками КГН уточненных деклараций по налогу на прибыль.

Прогнозируемые поступления по налогу на прибыль необходимо отражать следующим образом:

- по нормативу, установленному Законом о федеральном бюджете на 2023 год в размере 0,1987%, на 2024 год – 1 212 619,3 тыс. рублей и на 2025 год – 788 355,2 тыс. рублей (код 182 1 01 01120 01 0000 110);

- по нормативу, установленному абзацем вторым пункта 2 статьи 56 Бюджетного кодекса в размере 20%, на 2024 год – 337 380,7 тыс. рублей, 
на 2025 год – 781 644,8 тыс. рублей, на 2026 год – 1 600 000,0 тыс. рублей (код 182 1 01 01130 01 0000 110).

Следует отметить, что на рассмотрении в Думе Чукотского автономного округа находится проект закона Чукотского автономного округа «О внесении изменений в Закон Чукотского автономного округа «О некоторых вопросах налогового регулирования в Чукотском автономном округе», согласно которому предусматривается с очередного налогового периода (с 1 января 2024 года) предоставление права на применение инвестиционного налогового вычета организациям (обособленным подразделениям), находящимся на территории Чукотского автономного округа, в отношении расходов в виде стоимости имущества, безвозмездно переданного образовательным организациям, находящимся на территории Чукотского автономного округа и имеющим государственную аккредитацию.

Налог на доходы физических лиц планируется с учетом повышения уровня оплаты труда работников бюджетной сферы, а также основан на прогнозируемом фонде оплаты труда, действующих ставок налога и установленному дополнительному нормативу отчислений, подлежащего зачислению в окружной бюджет в размере 69%.

Прогнозный план поступлений налога в окружной бюджет на 2024 год составляет 6 436 647,7 тыс. рублей, что на 863 458,0 тыс. рублей (15,5%) выше ожидаемого поступления текущего года, на 2025 и 2026 годы планируется ежегодное снижение поступлений налога на 503 774,8 тыс. рублей (7,8%) и 37 836,4 тыс. рублей (0,6%) соответственно.

Налоги на имущество. В структуре имущественных налогов 93,3% занимает налог на имущество организаций, транспортный налог – 6,7%.

Налог на имущество организаций спрогнозирован исходя из среднегодовой стоимости имущества, подлежащего налогообложению (ставка налога 2,2%), транспортный налог – исходя из базы налогообложения и ставок, установленных Законом о налоговом регулировании.

Прогноз поступлений налога на имущество в окружной бюджет на 2024 год составляет 1 622 608,0 тыс. рублей, что на 151 526,9 тыс. рублей (10,3%) выше ожидаемого поступления текущего года, прогнозируется увеличение в 2025 году до 1 698 280,3 тыс. рублей (4,7%), в 2026 году до 1 732 094,0 тыс. рублей (2%).

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами – прогноз поступлений по данному виду налога на 2024 год составляет 3 400 894,6 тыс. рублей, что на 546 972,1 тыс. рублей (19,2%) выше ожидаемого поступления 2023 года, в 2025 и 2026 году запланировано снижение поступлений на 323 176,3 тыс. рублей (9,5%) и 165 784,5 тыс. рублей (5,4%) соответственно.

В структуре налогов, сборов и регулярных платежей за пользование природными ресурсами более 99% занимает налог на добычу полезных ископаемых.

Расчет поступлений налога на добычу полезных ископаемых произведен с учетом объемов добычи полезных ископаемых, норматива зачисления в бюджет субъекта Российской Федерации, установленных ставок налога и прогнозируется на 2024 год в сумме 3 372 681,2 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 3 049 288,7 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 2 882 733,0 тыс. рублей.

Согласно Прогнозу СЭР на среднесрочный период, индекс производства по добыче полезных ископаемых снизится в 2024 году до 95,1% с увеличением к 2025 году до 103,1% и постепенно снизится до 91,1% в 2026 году. Уровень добычи золота в округе в плановом периоде определяется, прежде всего, производительностью действующих рудников месторождений «Купол», «Майское», «Каральвеемское», «Валунистое» и «Кекура». Добыча золота 
в 2024 году снизится за счет снижения добычи на месторождении «Купол» и составит 23,0 тонны золота, в 2025 году увеличится до 23,6 тонны за счет добычных работ на новом участке рудника «Двойное». В 2026 году ожидается небольшое снижение добычи до уровня 21,3 тонны.

В 2024-2026 годах ожидается увеличение добычи угля по округу в объеме до 1 675,0 тонн, что связано с реализацией инвестиционных проектов по разработке месторождений Беринговского каменноугольного бассейна, в первую очередь, Амаамского и Верхне-Алькатваамского месторождений. В настоящее время реализуется второй этап освоения месторождения «Фандюшкинское поле», который предполагает наращивание добычи угля.

Среднесрочные перспективы газовой промышленности связаны с добычей газа на Западно-Озерном месторождении для газификации Анадырской ТЭЦ. Добыча газа на среднесрочный период составит порядка 70 млн. куб. м. в год.

Расчет поступлений сборов за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов произведен с учетом квот на добычу объектов животного мира и водных биологических ресурсов, ставок сбора по каждому объекту животного мира и водных биологических ресурсов, предусмотренные главой 25.1 части второй Налогового кодекса. Поступления прогнозируются на 2024 год в сумме 28 213,4 тыс. рублей, на 2025 год – 28 429,6 тыс. рублей, на 2026 год – 29 200,8 тыс. рублей.

Анализ исполнения прогнозов (в первоначальных редакциях закона об окружном бюджете) по основным налоговым доходам окружного бюджета за 2020, 2021 и 2022 годы показал, что отчетные показатели составляют от 57,6% до 582,4% данных прогноза (Приложение №3).

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что первоначально прогнозируемые объемы основных налоговых доходов окружного бюджета, представляемые в проектах законов об окружном бюджете, недостаточно точны. В процессе исполнения окружного бюджета показатели налоговых доходов корректируются от 150% до 494% от первоначальной редакции закона об окружном бюджете.

Указанная ситуация свидетельствует о недостаточной степени надежности прогноза, на основе которого разрабатывается бюджет и целесообразности формирования и реализации системы мер, позволяющих повысить достоверность прогнозирования основных макроэкономических показателей.

## Оценка налоговых льгот

Федеральным законодательством определены территории Чукотского автономного округа, на которых устанавливаются меры государственной поддержки предпринимательской деятельности:

- муниципальные образования: городской округ Анадырь, Анадырский и Билибинский муниципальные районы с 2017 года отнесены к территории опережающего социально-экономического развития «Чукотка» (далее – ТОСЭР «Чукотка»);

- муниципальное образование городской округ Певек относится к территории особого режима таможенного налогового и административного регулирования «Свободный порт Владивосток» (далее – СПВ);

- территория Чукотского автономного округа отнесена к свободной экономической зоне поддержки предпринимателей «Арктическая зона Российской Федерации» (далее – АЗРФ).

Для организаций, получивших статус резидентов, указанных выше зон и территорий (ТОСЭР «Чукотка», СПВ и АЗРФ), на территории Чукотского автономного округа Законом о некоторых вопросах налогового регулирования установлены пониженные ставки в части сумм, зачисляемых в окружной бюджет, по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций. Также, при определении налоговой базы для исчисления налога на добычу полезных ископаемых, для резидентов ТОСЭР «Чукотка» и АЗРФ в соответствии со статьей 342.3 Налогового кодекса применяется пониженный коэффициент, характеризующий территорию добычи полезного ископаемого.

Пояснительная записка к Законопроекту не содержит информации о прогнозных объемах льгот, получаемых резидентами ТОСЭР «Чукотка», СПВ и АЗРФ, по вышеуказанным налогам в 2024-2026 годах.

Согласно представленной Управлением Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу информации, объем выпадающих доходов окружного бюджета в отношении резидентов ТОСЭР «Чукотка», СПВ и АЗРФ по налогам, зачисляемым в окружной бюджет, составил:

- за 2020 год –164 198,0 тыс. рублей;

- за 2021 год – 594 218,0 тыс. рублей;

- за 2022 год – 578 706,0 тыс. рублей.

Наибольшую долю в объеме льгот в 2020-2022 годах занимает льгота по налогу на прибыль организаций в 2020 году – 117 383,0 тыс. рублей или 71,5%, в 2021 и 2022 году – 422 787,0 тыс. рублей (71,2%) и 345 412,0 тыс. рублей (59,7%) соответственно.

Отсутствие в материалах к Законопроекту оценки выпадающих доходов окружного бюджета по организациям, получающих преференции в виде пониженных налоговых ставок в соответствии с законодательством Российской Федерации и Чукотского автономного округа, не позволяет оценить объем выпадающих доходов окружного бюджета в результате предоставления налоговых льгот на 2024-2026 годы, в том числе и в разрезе конкретных видов налогов, и прогнозных показателей налоговых доходов окружного бюджета.

## Неналоговые доходы

Поступление неналоговых доходов в 2024 году прогнозируется в объеме 702 075,4 тыс. рублей, что на 92 345,7 тыс. рублей (15,1%) больше оценки 2023 года, в 2025 году прогнозируется снижение до 177 582,3 тыс. рублей (74,7%), в 2026 году планируется небольшое увеличение до 178 729,7 тыс. рублей (0,6%).

Прогнозные показатели поступления неналоговых доходов в 2024-2026 годах и отчетные показатели за 2022 год представлены в таблице №10.

Таблица №10

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Исполнено за 2022 г. | Ожидаемое исполнение за 2023 г. | Законопроект |  |  | Изменения к предыдущему году (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2024 г. к 2023 г. | 2025 г. к 2024 г. | 2026 г. к 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Неналоговые доходы | 1 100 424,5 | 609 729,7 | 702 075,4 | 177 582,3 | 178 729,7 | 115,1 | 25,3 | 100,6 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 899 500,1 | 552 954,3 | 646 272,5 | 121 441,0 | 121 632,0 | 116,9 | 18,8 | 100,2 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 25 053,5 | 14 939,3 | 25 476,1 | 25 823,3 | 26 747,9 | 170,5 | 101,4 | 103,6 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 148 780,8 | 9 717,9 | 5 749,4 | 5 799,4 | 5 849,5 | 59,2 | 100,9 | 100,9 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 78,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 27 167,7 | 32 118,2 | 24 577,4 | 24 518,6 | 24 500,3 | 76,5 | 99,8 | 99,9 |
| Прочие неналоговые доходы | -156,1 | - | - | - | - | - | - | - |

В структуре неналоговых доходов основной объем занимают доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 92,1% и поступления от платежей при пользовании природными ресурсами – 3,6%.

В 2024-2026 годах планируется поступление платежей за негативное воздействие на окружающую среду в 2024 в сумме 17 320,2 тыс. рублей, в 2025 и 2026 годах в сумме 18 013,0 тыс. рублей и 18 733,4 тыс. рублей соответственно, что существенно повлияет на динамику поступлений платежей при пользовании природными ресурсами, по сравнению с 2023 годом.

Доля неналоговых поступлений в структуре доходов окружного бюджета на протяжении 2024-2026 годов резко снижается с 1,7% в 2024 году до 0,6%, к 2026 году, что связано со снижением прогнозируемых поступлений по доходам от операций по управлению остатками средств на едином казначейском счете, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации с 600 000,0 тыс. рублей в 2024 году до 100 000,0 тыс. рублей к 2026 году.

Поступления доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов не запланированы.

## Безвозмездные поступления

В структуре доходов окружного бюджета на 2024 год безвозмездные поступления составляют 46,1% или 19 022 913,0 тыс. рублей, из них межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 18 942 913,0 тыс. рублей, что на 4 495 058,2 тыс. рублей (19,2%) меньше прогнозных поступлений 2023 года.

В 2025 году планируется снижение безвозмездных поступлений к уровню предыдущего года на 5 546 558,0 тыс. рублей (или на 29,2%), в 2026 году – на 2 504 299,1 тыс. рублей (или на 18,6%).

Прогнозные показатели безвозмездных поступлений в 2024-2026 годах и отчетные показатели за 2022 год представлены в таблице №11.

Таблица №11

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Исполнено за 2022 г. | Ожидаемое исполнение за 2023 г. | Законопроект |  |  | Изменения к предыдущему году (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2024 г. к 2023 г. | 2025 г. к 2024 г. | 2026 г. к 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Безвозмездные поступления, всего | 32 191 082,3 | 23 682 879,9 | 19 022 913,0 | 13 476 355,0 | 10 972 055,9 | 80,3 | 70,8 | 81,4 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов, в том числе: | 23 067 616,3 | 23 437 971,2 | 18 942 913,0 | 13 476 355,0 | 10 972 055,9 | 80,8 | 71,1 | 81,4 |
| Дотации | 13 992 734,3 | 13 721 240,6 | 13 508 220,6 | 9 152 558,9 | 6 405 932,2 | 98,4 | 67,8 | 70,0 |
| Субсидии (межбюджетные) | 6 965 167,3 | 8 163 494,1 | 4 933 010,2 | 3 816 795,0 | 4 089 879,6 | 60,4 | 77,4 | 107,2 |
| Субвенции | 589 745,9 | 397 831,0 | 371 047,3 | 375 897,5 | 354 335,2 | 93,3 | 101,3 | 94,3 |
| Иные межбюджетные трансферты | 1 519 968,8 | 1 155 405,5 | 130 634,9 | 131 103,6 | 121 908,9 | 11,3 | 100,4 | 93,0 |
| Безвозмездные поступления от государственных организаций | 416 843,4 | 173 005,5 | - | - | - | - | - | - |
| Прочие безвозмездные поступления | 8 768 358,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Доходы от возврата средств, имеющих целевое назначение | 133 766,4 | 71 903,2 | 80 000,0 | - | - | в 1,1 раза | - | - |
| Возврат средств, имеющих целевое назначение | -195 502,1 | - | - | - | - | - | - | - |

Поступление субсидий из федерального бюджета (47 видов) запланировано на 2024 год в сумме 4 933 010,2 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 3 816 795,0 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 4 089 879,6 тыс. рублей, из них наибольшие объемы имеют субсидии, представленные в таблице №12.

Таблица №12

(тыс. рублей)

| Наименование субсидии | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| На софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках развития инфраструктуры дорожного хозяйства | 1 514 954,6 | 620 456,5 | 2 273 791,4 |
| На софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации | 730 491,0 | - | - |
| На обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи | 634 635,3 | 685 175,4 | 763 434,5 |
| На выплату региональных социальных доплат к пенсии | 571 535,4 | 648 187,5 | 673 943,4 |
| На создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 250 000,0 | - | - |
| На оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях | 164 103,8 | - | - |
| На реализацию региональных проектов модернизации первичного звена здравоохранения | 115 009,9 | 171 607,2 | - |
| На поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства | 109 226,9 | 109 226,9 | 109 226,9 |
| На реализацию программ формирования современной городской среды | 100 000,0 | - | - |
| На приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | 81 060,3 | 936 742,4 | - |

Поступление субвенций из федерального бюджета (11 видов) запланировано на 2024 год в сумме 371 047,3 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 375 897,5 тыс. рублей, на 2026 год в сумме 354 335,2 тыс. рублей, из них наибольшие объемы предусмотрены:

- на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров на 2024 год в сумме 201 768,8 тыс. рублей, на 2025-2026 годы – 201 746,7 тыс. рублей ежегодно;

- на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений на 2024 год в сумме 63 947,5 тыс. рублей, на 2025 год – 61 760,7 тыс. рублей, на 2026 год – 56 996,0 тыс. рублей;

- на осуществление социальных выплат безработным гражданам на 2024 год в сумме 37 686,2 тыс. рублей, на 2025 год – 44 340,3 тыс. рублей, на 2026 год – 46 952,2 тыс. рублей;

- на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан на 2024 год в сумме 21 284,4 тыс. рублей, на 2025 год – 21 538,7 тыс. рублей, на 2026 год – 21 390,8 тыс. рублей.

Иные межбюджетные трансферты (5 видов) запланированы на 2024 год в сумме 130 634,9 тыс. рублей, на 2025-2026 годы в сумме 131 103,6 тыс. рублей и 121 908,9 тыс. рублей соответственно:

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций на 2024 год в сумме 110 852,3 тыс. рублей, на 2025 год – 111 086,6 тыс. рублей, на 2026 год – 110 852,3 тыс. рублей;

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и города Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2024 год в сумме 9 140,0 тыс. рублей, на 2025-2026 годы – 9 374,4 тыс. рублей, ежегодно;

- на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах на 2024-2025 годы в сумме 7 821,9 тыс. рублей ежегодно, на 2026 год – 1 674,0 тыс. рублей;

- на обеспечение деятельности сенаторов Российской Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации на 2024-2025 годы в сумме 2 812,3 тыс. рублей ежегодно;

- на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания на 2024-2025 годы в сумме 8,4 тыс. рублей ежегодно, на 2026 год – 8,2 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что Законопроектом не предусмотрены прочие безвозмездные поступления. В 2022 и 2023 годах в окружной бюджет поступили безвозмездные целевые взносы от Публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро», в связи с доведением до базового уровня цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность) для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

# 7. Расходы окружного бюджета
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Законопроектом предлагается утвердить расходы окружного бюджета в следующих объемах:

на 2024 год – в сумме 41 211 638,5 тыс. рублей;

на 2025 год – в сумме 33 764 912,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 718 076,0 тыс. рублей;

на 2026 год – в сумме 32 164 115,6 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 314 190,1 тыс. рублей.

Снижение общего объема расходов к 2026 году в основном обусловлено отсутствием планирования расходов за счет безвозмездных поступлений. Вместе с тем в части расходов за счет средств окружного бюджета также наблюдается снижение к 2026 году – на 28%.

Структура расходов окружного бюджета на 2024-2026 годы состоит из 14 разделов функциональной классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Информация о плановых расходах окружного бюджета в разрезе разделов бюджетной классификации расходов бюджетов в 2024-2026 годах приведена в таблице №13.

Таблица №13

(тыс. рублей)

| Наименование раздела | Ожидаемое исполнение за 2023 г. | Законопроект |  |  | Изменения к предыдущему году (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2024 г. к 2023 г. | 2025 г. к 2024 г. | 2026 г. к 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего расходов | 43 031 347,6 | 41 211 638,5 | 33 764 912,5 | 32 164 115,6 | 95,8 | 81,9 | 95,3 |
| Условно утвержденные расходы | – | – | 718 076,0 | 1 314 190,1 | х | х | в 1,8 раза |
| Всего расходов, в том числе: | 43 031 347,6 | 41 211 638,5 | 33 046 836,5 | 30 849 925,5 | 95,8 | 80,2 | 93,4 |
| 01 Общегосударственные вопросы | 2 165 086,3 | 2 186 984,8 | 2 585 834,9 | 3 177 898,8 | 101,0 | в 1,2 раза | в 1,2 раза |
| 02 Национальная оборона | 7 669,0 | 8 107,6 | 8 439,6 | 8 828,4 | 105,7 | 104,1 | 104,6 |
| 03 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 620 040,9 | 648 008,4 | 856 508,2 | 676 570,2 | 104,5 | в 1,3 раза | 79,0 |
| 04 Национальная экономика | 13 176 920,4 | 9 948 737,6 | 7 360 949,3 | 7 917 318,6 | 75,5 | 74,0 | 107,6 |
| 05 Жилищно-коммунальное хозяйство | 6 813 570,5 | 7 045 035,9 | 6 604 678,5 | 5 053 618,7 | 103,4 | 93,7 | 76,5 |
| 06 Охрана окружающей среды | 384 072,2 | 344 558,9 | 98 589,9 | 272 836,2 | 89,7 | 28,6 | в 2,8 раза |
| 07 Образование | 8 470 958,2 | 8 683 745,3 | 5 103 805,0 | 5 038 352,6 | 102,5 | 58,8 | 98,7 |
| 08 Культура, кинематография | 613 645,8 | 765 217,7 | 549 009,9 | 457 898,3 | в 1,2 раза | 71,7 | 83,4 |
| 09 Здравоохранение | 2 733 564,5 | 3 023 467,3 | 2 661 378,1 | 2 370 438,8 | 110,6 | 88,0 | 89,1 |
| 10 Социальная политика | 3 377 052,0 | 3 675 220,7 | 3 661 784,0 | 3 796 369,7 | 108,8 | 99,6 | 103,7 |
| 11 Физическая культура и спорт | 543 181,6 | 381 065,6 | 272 816,7 | 91 131,1 | 70,2 | 71,6 | 33,4 |
| 12 Средства массовой информации | 196 000,0 | 196 000,0 | 196 000,0 | 196 000,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 13 Обслуживание государственного долга | 15 437,0 | 21 706,4 | 20 424,1 | 18 301,1 | в 1,4 раза | 94,1 | 89,6 |
| 14 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований | 3 914 149,2 | 4 283 782,3 | 3 066 618,3 | 1 774 363,0 | 109,4 | 71,6 | 57,9 |

В целом в разрезе разделов структура расходов окружного бюджета 
в 2024-2026 годах существенно не изменится.

Наибольший удельный вес на 2024 год составляют расходы на национальную экономику 24,1% (в 2025 году – 21,8%, в 2026 году – 24,6%) и жилищно-коммунальное хозяйство – 17,1% (в 2025 году – 19,6%, в 2026 году – 15,7%). Расходы на финансирование отраслей «социального блока» в общих расходах составляют в 2024 году 40,1% (образование – 21,1%, здравоохранение – 7,3%, социальная политика – 8,9%, культура, кинематография – 1,9%, физическая культура и спорт – 0,9%), в 2025 году – 36,3%, в 2026 году – 36,5%.

Информация о плановых расходах окружного бюджета в разрезе видов расходов бюджетной классификации в 2024-2026 годах приведена в таблице №14.

Таблица №14

(тыс. рублей)

| Наименование вида расходов | Ожидаемое исполнение за 2023 г. | Законопроект |  |  | Изменения к предыдущему году (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2024 г. к 2023 г. | 2025 г. к 2024 г. | 2026 г. к 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего расходов | 43 031 347,6 | 41 211 638,5 | 33 764 912,5 | 32 164 115,6 | 95,8 | 81,9 | 95,3 |
| Условно утвержденные расходы | – | – | 718 076,0 | 1 314 190,1 | х | х | в 1,8 раза |
| Всего расходов, в том числе: | 43 031 347,6 | 41 211 638,5 | 33 046 836,5 | 30 849 925,5 | 95,8 | 80,2 | 93,4 |
| Расходы на выплаты персоналу (100) | 2 597 978,6 | 3 187 948,9 | 3 185 455,1 | 3 144 873,2 | в 1,2 раза | 99,9 | 98,7 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (200) | 1 854 184,4 | 2 261 982,2 | 2 693 424,5 | 1 823 148,1 | в 1,2 раза | в 1,2 раза | 67,7 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) | 2 325 724,5 | 2 583 538,6 | 2 629 035,1 | 2 712 813,3 | 111,1 | 101,8 | 103,2 |
| Капитальные вложения в объекты государственной собственности (400) | 7 645 697,0 | 3 218 815,5 | 933 954,4 | 2 712 835,9 | 42,1 | 29,0 | в 2,9 раза |
| Межбюджетные трансферты (500) | 13 956 830,4 | 14 183 879,3 | 9 178 224,8 | 6 780 574,8 | 101,6 | 64,7 | 73,9 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (600) | 5 008 798,0 | 5 662 969,7 | 5 401 477,7 | 4 824 572,1 | 113,1 | 95,4 | 89,3 |
| Обслуживание государственного долга (700) | 15 437,0 | 21 706,4 | 20 424,1 | 18 301,1 | в 1,4 раза | 94,1 | 89,6 |
| Иные бюджетные ассигнования (800) | 9 626 697,7 | 10 090 797,9 | 9 004 840,8 | 8 832 807,0 | 104,8 | 89,2 | 98,1 |

В разрезе видов расходов Законопроектом предусмотрено увеличение объема бюджетных ассигнований в 2024 году относительно показателей ожидаемого исполнения расходов в 2023 году по семи видам расходов, из них наибольшее увеличение по виду расходов «Обслуживание государственного долга» (вр 700) на сумму 6 269,4 тыс. рублей или в 1,4 раза в связи с привлечением бюджетных кредитов из федерального бюджета. Значительное сокращение объема бюджетных ассигнований в 2024 году относительно показателей ожидаемого исполнения в 2023 году отмечается по виду расходов «Капитальные вложения в объекты государственной собственности» (вр 400) на сумму 4 426 881,5 тыс. рублей или на 57,9%.

Наибольший удельный вес в общем объеме бюджетных ассигнований окружного бюджета на 2024-2026 годы приходится на следующие виды расходов:

- «Межбюджетные трансферты» (вр 500) в 2024 году – 34,4%, в 2025 году – 27,2%, в 2026 году – 21,1%;

- «Иные бюджетные ассигнования» (вр 800) в 2024 году – 24,5%, в 2025 году – 26,7%, в 2026 году – 27,5%;

- «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (вр 600) в 2024 году – 13,7%, в 2025 году – 16%, в 2026 году – 15%;

- «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности» (вр 400) в 2024 году – 7,8%, в 2025 году – 2,8%, в 2026 году – 8,4%.

К 2026 году по сравнению с 2024 годом снижаются расходы по всем группам видов расходов, за исключением расходов на социальное обеспечение и иные выплаты населению (с 2 583 538,6 тыс. рублей до 2 712 813,3 тыс. рублей). Значительное снижение расходов к 2026 году наблюдается по межбюджетным трансфертам на 7 403 304,5 тыс. рублей (с 14 183 879,3 тыс. рублей до 6 780 574,8 тыс. рублей).

Ведомственная структура расходов окружного бюджета на 2024-2026 годы сформирована в разрезе шестнадцати главных распорядителей бюджетных средств. Наибольшие объемы финансирования предусмотрены пяти главным распорядителям: Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа – 32,7%, Департамент образования и науки Чукотского автономного округа – 19,9%, Департамент финансов – 14,2%, Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа – 8,7% и Департамент социальной политики Чукотского автономного округа – 7,9%, в отношении которых в 2024 году запланировано 83,4% общих расходов окружного бюджета, в 2025 году – 79,3%, в 2026 году – 77,5%.

Информация о расходах окружного бюджета в разрезе главных распорядителей средств за 2023 год (оценка), а также предусмотренных Законопроектом на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, представлена в Приложении №4 к настоящему Заключению.

## Публичные нормативные обязательства

Законопроектом объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств предусмотрен на 2024 год в сумме 
1 401 640,9 тыс. рублей, на 2025 год – 1 480 407,0 тыс. рублей и 
на 2026 год – 1 517 524,4 тыс. рублей, что в общем объеме расходов окружного бюджета, составляет 3,4%, 4,5% и 4,9% соответственно.

Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств предусматриваются отдельно по каждому виду обязательств в виде пособий, компенсаций и других социальных выплат с присвоением каждому публичному нормативному обязательству уникального кода целевой статьи расходов окружного бюджета.

Перечень публичных нормативных обязательств на 2024 год содержит 31 вид целевых направлений (в 2022 году – 41 вид, в 2023 году – 36 видов), из них:

- на пенсионное обеспечение планируется направить в 2024 году – 50,5% общей суммы расходов на исполнение публичных нормативных обязательств, в 2025-2026 годах – 54,2% и 57,4% соответственно;

- на охрану семьи и детства запланировано в 2024 году – 34,9%,
в 2025-2026 годах – 34,2% и 31,3% соответственно;

- на социальное обеспечение планируется направить в 2024 году – 14,2%, в 2025-2026 годах – 11,1% и 10,9% соответственно;

- на образование планируется направить в 2024-2026 годах – 0,4% общей суммы расходов ежегодно на исполнение публичных нормативных обязательств.

Информация о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств в 2024-2026 годах, представлена в таблице №15.

Таблица №15

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Ожидаемое исполнение за 2023 г. | Законопроект |  |  |  | Изменения к предыдущему году (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2024 г. к 2023 г. |  | 2025 г. к 2024 г. | 2026 г. к 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств, в том числе: | 1 453 681,3 | 1 401 640,9 | 1 480 407,0 | 1 517 524,4 | 96,4 |  | 105,6 | 102,5 |
| Образование (0704) | 5 900,0 | 5 900,0 | 5 900,0 | 5 900,0 | 100,0 |  | 100,0 | 100,0 |
| Пенсионное обеспечение (1001) | 481 032,2 | 707 403,2 | 802 762,8 | 871 631,8 | в 1,5 раза |  | в 1,1 раза | 108,6 |
| Социальное обеспечение (1003) | 307 738,2 | 199 712,4 | 164 831,9 | 164 956,3 | 64,9 |  | 82,5 | 100,1 |
| Охрана семьи и детства (1004) | 659 010,9 | 488 625,3 | 506 912,3 | 475 036,3 | 74,1 |  | 103,7 | 93,7 |

Объемы бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств снижаются к 2024 году на 52 040,4 тыс. рублей или на 3,6%, в 2025 году и 2026 году увеличиваются на 78 766,1 тыс. рублей или на 5,6%, на 37 117,4 тыс. рублей или на 2,5% соответственно. Основными причинами увеличения объемов бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств являются изменения количества получателей социальной поддержки и размера социальных выплат.

В ведомственной структуре расходов Законопроекта основная доля бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств закреплена за Департаментом социальной политики Чукотского автономного округа (98,7% ежегодно общего объема публичных нормативных обязательств на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов), в незначительных объемах за Департаментом образования и науки Чукотского автономного округа (1,3% ежегодно) и Департаментом здравоохранения Чукотского автономного округа (0,2% ежегодно).

Информация о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных Законопроектом на исполнение публичных нормативных обязательств на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, приведена в Приложении №5 к настоящему Заключению.

## Резервный фонд

Согласно положениям статьи 81.1 Бюджетного кодекса, подпунктом 10 пункта 1 статьи 4 Законопроекта установлен объем резервного фонда Чукотского автономного округа (далее – Резервный фонд).

Бюджетные ассигнования Резервного фонда используются по решению Правительства Чукотского автономного округа в соответствии с Положением о порядке расходования средств Резервного фонда, планируются по подразделу 01 11 «Резервные фонды» и при исполнении распределяются по всей бюджетной классификации в соответствии с назначением расходования средств.

Законопроектом предусмотрен следующий объем Резервного фонда:

- на 2024 год в сумме 250 000,0 тыс. рублей, что меньше объема бюджетных ассигнований на указанные цели согласно Закону об окружном бюджете на 2023 год в 1,6 раза;

- на 2025-2026 годы в сумме 100 000,0 тыс. рублей ежегодно, что меньше объема бюджетных ассигнований на 2024 год на 150 000,0 тыс. рублей или 40%.

## Дорожный фонд

В соответствии с требованиями пункта 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса, подпунктом 11 пункта 1 статьи 4 Законопроекта установлен объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Чукотского автономного округа (далее – Дорожный фонд).

Предлагаемый к утверждению объем Дорожного фонда равен объему плановых доходов, формирующих Дорожный фонд, что соответствует требованиям статьи 179.4 Бюджетного кодекса (в размере не менее прогнозируемого объема доходов, формирующих Дорожный фонд) и Закона о дорожном фонде.

Информация об источниках формирования Дорожного фонда окружного бюджета в 2024-2026 годах приведена в таблице №16.

Таблица №16

(тыс. рублей)

| Наименование раздела | Ожидаемое исполнение за 2023 г. | Законопроект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы Дорожного фонда | 4 927 576,4 | 2 835 936,5 | 2 578 168,8 | 3 607 575,4 |
| Доходы от уплаты акцизов | 312 035,5 | 381 910,1 | 891 418,1 | 1 202 182,5 |
| Транспортный налог | 111 053,1 | 108 030,0 | 110 060,3 | 112 110,0 |
| Государственная пошлина | 310,8 | 310,8 | 310,8 | 310,8 |
| Административные штрафы (за правонарушения в области дорожного движения) и другие платежи | 23 851,0 | 19 179,7 | 19 180,7 | 19 180,7 |
| Межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 4 480 326,0 | 2 326 505,9 | 1 557 198,9 | 2 273 791,4 |

В 2024 году объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда по сравнению с ожидаемым показателем 2023 года снизится с 4 927 576,4 тыс. рублей до 2 835 936,5 тыс. рублей (на 2 091 639,9 тыс. рублей (42,4%); в 2025 году – до 2 578 168,8 тыс. рублей (на 257 767,7 тыс. рублей (9,1%), с увеличением в 2026 году – до 3 607 575,4 тыс. рублей (на 1 029 406,6 тыс. рублей (на 39,9%).

Информация о плановых объемах средств Дорожного фонда 
в 2024-2026 годах и ожидаемом исполнении за 2023 год приведена в таблице №17.

Таблица №17

(тыс. рублей)

| Наименование раздела | Ожидаемое исполнение за 2023 г. | Законопроект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы окружного бюджета, всего | 42 784 127,8 | 41 226 962,5 | 34 656 591,1 | 32 189 815,9 |
| Доходы Дорожного фонда | 4 927 576,4 | 2 835 936,5 | 2 578 168,8 | 3 607 575,4 |
| доля в доходах окружного бюджета (%) | 11,5 | 6,9 | 7,4 | 11,2 |
| к предыдущему году | х | -2 091 639,9 | -257 767,7 | 1 029 406,6 |
| к предыдущему году, % | х | 57,6 | 90,9 | в1,4 раза |
| Расходы окружного бюджета, всего | 43 031 347,6 | 41 211 638,5 | 33 046 836,5 | 30 849 925,5 |
| Расходы на обеспечение дорожной деятельности | 6 064 061,6 | 3 462 537,5 | 2 771 120,7 | 3 608 885,9 |
| доля в расходах окружного бюджета (%) | 14,1 | 8,4 | 8,4 | 11,7 |
| к предыдущему году | х | -2 601 524,1 | -691 416,8 | 837 765,2 |
| к предыдущему году, % | х | 57,1 | 80,0 | в 1,3 раза |
| Превышение расходов на обеспечение дорожной деятельности над доходами Дорожного фонда | 1 136 485,2 | 626 601,0 | 192 951,9 | 1 310,5 |

В соответствии с Законом о дорожном фонде, при формировании окружного бюджета расходы Дорожного фонда, превышающие прогнозируемый объем доходов фонда, покрываются за счет собственных доходов окружного бюджета, в том числе: в 2024 году – 626 601,0 тыс. рублей, в 2025 году – 192 951,9 тыс. рублей, в 2026 году – 1 310,5 тыс. рублей.

Средства окружного бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности, Законопроектом предусматриваются Департаменту промышленной политики Чукотского автономного округа в рамках реализации мероприятий Государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» (таблица №18).

Таблица №18

(тыс. рублей)

| Наименование раздела | Утверждено на 2023 г. | Законопроект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Расходы на обеспечение дорожной деятельности | 6 064 061,6 | 3 462 537,5 | 2 771 120,7 | 3 608 885,9 |
| Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа, участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского и Эгвекинота | 4 660 229,7 | 1 756 872,9 | 759 454,4 | 2 448 635,9 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд до 10 причала» от 29 км а/д «Автоподъезд до аэропорта от г. Анадырь» в Чукотском автономном округе» | - | 11 366,1 | 955 859,6 | 182 376,6 |
| Капитальный ремонт дорожной инфраструктуры в целях разработки месторождения «Пыркакайские штокверки» | 76 685,1 | 174 660,5 | - | - |
| Капитальный ремонт и благоустройство улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певеке | 200 000,0 | 256 048,2 | 34 482,4 | - |
| Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них, проектно-изыскательские работы и прочие работы, резерв средств на предупредительные, аварийно-восстановительные и непредвиденные работы | 500 889,1 | 539 257,4 | 343 365,5 | 342 218,9 |
| Субсидии на частичную компенсацию юридическим лицам затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования, закупаемого в целях обслуживания дорог регионального и местного значения | 15 033,5 | 24 632,0 | 12 071,6 | 2 959,5 |
| Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | 141 871,7 | 136 048,6 | 64 700,0 | 64 700,0 |
| Содержание участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения «Певек-Апапельгино-Янранай» | 2 300,6 | 5 814,9 | - | - |
| Обеспечение функционирования дорожных учреждений | 467 051,9 | 557 836,9 | 601 187,2 | 567 995,0 |

Значительный объем средств Дорожного фонда планируется направить на очередной этап инвестиционного проекта в сфере транспортной инфраструктуры – строительство автомобильной дороги «Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь» на территории Чукотского автономного округа, участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского и Эгвекинота, в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них», в 2024 году – 1 756 872,9 тыс. рублей, в 2025 году – 759 454,4 тыс. рублей и в 2026 году – 2 448 635,9 тыс. рублей.

Обеспечение функционирования государственных учреждений прогнозируется в 2024 году в объеме 557 836,9 тыс. рублей или 16,1% общего объема Дорожного фонда, в том числе:

- Государственное казенное учреждение Чукотского автономного округа «Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа» – 426 939,4 тыс. рублей, из них 353 246,4 тыс. рублей (82,7% общего объема финансирования учреждения) – налог на имущество организаций в сумме 349 294,0 тыс. рублей;

- Государственное бюджетное учреждение Чукотского автономного округа «Дорожно-эксплуатационное Управление Чукотского автономного округа» – 130 897,5 тыс. рублей, из них 104 257,5 тыс. рублей на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в виде субсидий.

Комплекс мероприятий «Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Певек-Апапельгино-Янранай» предусмотрен в целях разработки месторождения «Пыркакайские штокверки» и реализуется в рамках инфраструктурного проекта Чукотского автономного округа, источником финансового обеспечения которого являются средства окружного бюджета и бюджетные кредиты из федерального бюджета, в том числе:

- 2022 год – 267 015,0 тыс. рублей (бюджетный кредит из федерального бюджета);

- 2023 год – 76 685,1 тыс. рублей (средства окружного бюджета);

- 2024 год – 174 660,5 тыс. рублей (их них 85 519,0 тыс. рублей – бюджетный кредит из федерального бюджета).

В целях реализации нового инвестиционного проекта «Создание модернизированных плавучих энергоблоков для энергоснабжения Баимского горно-обогатительного комбината» в 2024 году за счет высвобождаемых средств предусмотрены бюджетные ассигнования на продолжение реконструкции автомобильной дороги «Подъезд до базы ГП ЧАО «Чукотоптторг» от г. Певек» в сумме 256 048,2 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» планируется в форме иного межбюджетного трансферта городскому округу Анадырь в 2024 году в сумме 71 348,6 тыс. рублей.

# 8. Государственные программы Чукотского автономного округа

Законопроект сформирован в программной структуре расходов на основе 19 государственных программ Чукотского автономного округа (далее – Государственные программы), что соответствует перечню, утвержденному Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 13 сентября 2013 года №338-рп (в редакции от 31 октября 2023 года №528-рп).

Финансовое обеспечение реализации Государственных программ предусмотрено за счет средств федерального и окружного бюджетов, а также за счет средств иных внебюджетных источников.

Законопроект по расходам на реализацию Государственных программ сформирован:

- на 2024 год в сумме 38 273 860,6 тыс. рублей (92,9% общего объема расходов), что меньше утвержденного объема расходов в 2023 году на 6%;

- на 2025 год – 30 156 014,1 (93,3%), что меньше объема бюджетных ассигнований по законопроекту на 2024 год на 21,2%;

- на 2026 год – 27 498 750,9 тыс. рублей (93,1%), что меньше объема бюджетных ассигнований по законопроекту на 2025 год на 8,8%.

Доля расходов на реализацию программных мероприятий в общем объеме расходов окружного бюджета в 2024 году составляет 92,9% (в 2023 году – 94,6%), в 2025 году – 91,3%, в 2026 году – 89,1%.

Анализ формирования расходов окружного бюджета на реализацию Государственных программ в 2024-2026 годах произведен на основании представленных в составе материалов к Законопроекту паспортов Государственных программ (далее – Паспорт) и пояснительной записки к Законопроекту.

Согласно пункту 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года №786, органам государственной власти субъектов Российской Федерации рекомендуется учитывать нормы Положения о системе управления государственными программами Российской Федерации, утвержденного данным постановлением, при установлении порядка разработки и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации.

Письмом Минэкономразвития России №3493-ПК/Д19и и Минфина России №26-02-06/9321 от 6 февраля 2023 года представлены Методические рекомендации по разработке и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ, согласно которым рекомендуемый срок разработки проектов государственных программ в соответствии с указанными Методическими рекомендациями – III квартал 2023 года; рекомендуемый срок начала реализации государственных программ – 1 января 2024 года.

Следует отметить отдельные положения Методических рекомендаций по разработке и реализации государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ.

Перечень государственных (муниципальных) программ устанавливается высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации (местной администрацией муниципального образования), исходя из приоритетов социально-экономического развития субъекта Российской Федерации (муниципального образования). При необходимости в указанный перечень допускается включение государственных (муниципальных) программ, направленных на решение межотраслевых и (или) территориальных задач и затрагивающих сферы реализации нескольких государственных (муниципальных) программ.

При разработке и реализации государственных (муниципальных) программ рекомендуется исходить из следующих принципов:

- обеспечение планирования и реализации государственных (муниципальных) программ с учетом необходимости достижения национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» и целевых показателей, их характеризующих, а также стратегических целей и приоритетов развития соответствующей отрасли или сферы социально-экономического развития Российской Федерации, установленных в государственных программах Российской Федерации (для государственных программ);

- синхронизация государственных программ с государственными программами Российской Федерации (муниципальных программ с государственными программами) и программами развития (иными программами) государственных корпораций, государственных компаний и акционерных обществ с государственным участием, влияющими на достижение показателей и выполнение (достижение) мероприятий (результатов) государственных (муниципальных) программ;

- учет показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации (для государственных программ), а также деятельности органов местного самоуправления (для муниципальных программ);

- наличие информационного ресурса для планирования государственных (муниципальных) программ и формирования отчетности по ним и возможность информационного взаимодействия и обмена данными с информационными системами, предусмотренными Положением о системе управления государственными программами Российской Федерации.

Показатели финансового обеспечения реализации государственных (муниципальных) программ за счет средств соответствующего бюджета за пределами планового периода определяются исходя из установленного высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации (местной администрацией муниципального образования) предельного объема расходов на реализацию государственных (муниципальных) программ в соответствии с бюджетным прогнозом субъекта Российской Федерации (муниципального образования) на долгосрочный период.

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 12 октября 2023 года №401 внесены изменения в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 10 сентября 2013 года №359 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа», а именно Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа изложен в новой редакции (далее – Порядок разработки Государственных программ в новой редакции).

Согласно Порядку Государственная программа представляет собой документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Чукотского автономного округа, национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

С 2024 года изменена структура Государственной программы, предусматривающая в новой редакции проектную (региональные и ведомственные проекты) и процессную (комплексы процессных мероприятий) части.

В систему документов Государственной программы включены в том числе паспорт Государственной программы и паспорта структурных элементов Государственной программы, включающие в том числе планы по их реализации.

Следует отметить, что в Постановлении Правительства Чукотского автономного округа от 12 октября 2023 года №401 отсутствует информация о том в соответствии с какими требованиями необходимо предоставить годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности Государственных программ за 2023 год.

Предоставление отчетности по итогам за 2023 год отражено в пункте 7.4. Порядка разработки Государственных программ в новой редакции, дублирующем положения раздела 5 «Мониторинг и контроль реализации государственных программ» Порядка разработки Государственных программ, действующего до вступления в силу новой редакции.

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 12 октября 2023 года №401 не предусмотрена корректировка (сроки, ответственные лица, контроль за исполнением) действующих Государственных программ начиная с 2024 года в соответствии с Порядком разработки Государственных программ в новой редакции.

В ходе проведенного анализа Порядка разработки Государственных программ в новой редакции установлены недостатки и пробелы регулирования вопросов формирования Государственных программ.

Пунктом 2.10. Порядка разработки Государственных программ в новой редакции предусмотрено, что проект нормативного правового акта Правительства Чукотского автономного округа об утверждении Государственной программы вносится ответственным исполнителем в Правительство Чукотского автономного округа в порядке, установленном Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 мая 2017 года №175 «Об утверждении Регламента Правительства Чукотского автономного округа» (далее – Регламент Правительства Чукотского автономного округа).

Согласно пункту 1.4. Регламента Правительства Чукотского автономного округа, Правительство в пределах своих полномочий издает Постановления и Распоряжения.

В пункте 2.15. отражено, что результаты общественного обсуждения излагаются в пояснительной записке к проекту Постановления Правительства Чукотского автономного округа об утверждении Государственной программы.

При этом в пункте 3.11. не указано, что Государственная программа утверждается Постановлением Правительства Чукотского автономного округа.

Процедура утверждения Государственной программы и внесение изменений в Государственную программу, предусмотренная Порядком разработки Государственных программ в новой редакции, содержит противоречия и не отражает в полной мере алгоритм действий при утверждении и внесении изменений в Государственную программу.

Пунктом 3.13. закреплено, что паспорт Государственной программы и изменения в него утверждаются Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа.

Пунктом 4.4. регулируется внесение изменений в паспорт Государственной программы, паспорт ее структурного элемента, и предусмотрено, что ответственный исполнитель с учетом необходимых изменений Государственной программы осуществляет подготовку проекта Постановления Правительства Чукотского автономного округа о внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа о Государственной программе.

Информация о процедуре внесения изменений в паспорт структурного элемента Государственной программы в Порядке разработки Государственных программ в новой редакции отсутствует.

Пунктом 3.14. определено, что паспорта региональных и ведомственных проектов формируются и утверждаются в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Чукотском автономном округе.

Информация о форме документа об утверждении паспорта региональных или ведомственных проектов в Положении об организации проектной деятельности в Чукотском автономном округе отсутствует.

Необходимо отметить, что действующие паспорта региональных и ведомственных проектов утверждены в форме протокола заседания президиума Совета по стратегическому развитию и региональным проектам Чукотского автономного округа.

Пунктом 3.15. предусмотрено, что паспорта комплекса процессных мероприятий утверждаются решением в форме приказа куратора.

Пунктом 3.1. предусмотрено, что в системе документов Государственной программы, в случае предоставления межбюджетных трансфертов в рамках Государственной программы разрабатываются и утверждаются порядки (или правила) предоставления межбюджетных трансфертов из окружного бюджета местным бюджетам в рамках реализации Государственной программы.

Пункт 3.11. установлено, что порядки (или правила) предоставления межбюджетных трансфертов из окружного бюджета местным бюджетам в рамках реализации Государственной программы, утверждаются Постановлением Правительства Чукотского автономного округа, что противоречит пункту 3.16., согласно которому порядки (или правила) предоставления межбюджетных трансфертов из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа утверждаются в составе Государственной программы.

Исходя из положений Порядка разработки Государственных программ в новой редакции, Государственная программа с учетом паспорта Государственной программы и паспорта структурных элементов Государственной программы, утверждается следующими документами:

- Государственная программа утверждается Постановлением или Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа.

- паспорт Государственной программы утверждается Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа;

- паспорт регионального и ведомственного проекта утверждается в форме протокола заседания президиума Совета по стратегическому развитию и региональным проектам Чукотского автономного округа, при этом информация о форме документа об утверждении паспорта региональных или ведомственных проектов в Положении об организации проектной деятельности отсутствует;

- паспорт комплекса процессных мероприятий утверждаются в форме приказа куратора;

- порядок (или правила) предоставления межбюджетных трансфертов из окружного бюджета местным бюджетам утверждается Постановлением Правительства Чукотского автономного округа;

- перечень расходных обязательств Государственной программы утверждается Постановлением Правительства Чукотского автономного округа.

В связи с тем, что Порядком разработки Государственных программ в новой редакции не предусмотрено единого документа, утверждающего Государственную программу, в том числе паспорт Государственной программы и паспорта структурных элементов Государственной программы, для осуществления реализации Государственных программ начиная с 2024 года необходимо разработать и принять следующие документы:

- 19 нормативных правовых актов Правительства Чукотского автономного округа об утверждении Государственных программ;

- 19 Распоряжений Правительства Чукотского автономного округа об утверждении паспортов Государственных программ;

- 29 протоколов об утверждении паспортов региональных (ведомственных) проектов;

- 85 приказов кураторов об утверждении паспортов комплексов процессных мероприятий;

- 49 Постановлений Правительства Чукотского автономного округа об утверждении порядков (или правил) предоставления межбюджетных трансфертов из окружного бюджета местным бюджетам;

- 19 Постановлений Правительства Чукотского автономного округа об утверждении Перечня расходных обязательств Государственной программы;

- иные документы, необходимые для обеспечения реализации Государственных программ (решения об осуществлении капитальных вложений, решения о заключении от имени Чукотского автономного округа государственных контрактов, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, и др.)

Пояснительная записка к Законопроекту не содержит информации о необходимости принятия, отмены, внесения изменений или дополнения в акты, регламентирующие реализацию Государственных программ, в связи со вступлением в силу Порядка разработки Государственных программ в новой редакции.

В составе Законопроекта представлены паспорта Государственных программ. Следует отметить, что форма паспорта Государственной программы не предусматривает отражение видов и наименования мероприятий, а также не предполагает отражение финансового обеспечения в разрезе источников (федеральный, окружной бюджет и др.), и по видам мероприятий, что снижает информативность данных, содержащихся в паспорте Государственной программы.

В материалах к Законопроекту, в том числе в паспортах Государственных программ, отсутствует информация о достижении текущих результатов их реализации (в том числе плановых показателей), об изменении плановых значений показателей (изменении состава показателей), а также о влиянии запланированных объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на их реализацию, на достижение значений показателей (индикаторов), что не позволяет оценить эффективность планируемых объемов бюджетных ассигнований.

Объемы финансирования Государственных программ, отраженные в Паспортах, не соответствуют ассигнованиям, указанным в Законопроекте:

- 2024 год – по четырем Государственным программам ««Развитие здравоохранения», «Стимулирование экономической активности населения», «Развитие агропромышленного комплекса» и «Развитие транспортной инфраструктуры»;

- 2025 год – четыре Государственные программы «Стимулирование экономической активности населения», «Развитие жилищного строительства», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»;

- 2026 год – пять Государственных программ «Стимулирование экономической активности населения», «Развитие жилищного строительства», «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В нарушение пункта 3.13.3. Порядка разработки Государственных программ в новой редакции, объемы финансового обеспечения реализации Государственных программ и ее структурных элементов на период после планового периода не указаны в соответствии с Бюджетным прогнозом Чукотского автономного округа на долгосрочный период (на период до 2028 года).

Информация о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на реализацию Государственных программ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, приведена в Приложении №6 к настоящему Заключению.

# 9. Реализация на территории Чукотского автономного округа национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

На реализацию 27 региональных проектов в рамках 8 национальных проектов Законопроектом предусмотрены следующие объемы бюджетных ассигнований:

- на 2024 год в сумме 3 279 426,7 тыс. рублей;

- на 2025 год – 3 697 725,3 тыс. рублей;

- на 2026 год – 3 689 410,9 тыс. рублей.

Доля расходов на реализацию региональных проектов в общем объеме расходов окружного бюджета в 2024 году составляет 8% (в 2023 году – 9,7%), в 2025 году – 11,2%, в 2026 году – 12%.

Информация о бюджетных ассигнованиях окружного бюджета для финансового обеспечения реализации национальных проектов представлена в таблице №19.

Таблица №19

(тыс. рублей)

| Наименование национального проекта | Утверждено на 2023 г. | Законопроект |  |  | Изменения к предыдущему году (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2024 г. к 2023 г. | 2025 г. к 2024 г. | 2026 г. к 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего | 4 152 536,8 | 3 279 426,7 | 3 697 725,3 | 3 689 410,9 | 79,0 | в 1,1 раза | 99,8 |
| 1. Демография (P) | 782 557,4 | 434 902,4 | 236 490,9 | 207 614,7 | 55,6 | 54,4 | 87,8 |
| 2. Здравоохранение (N) | 601 444,6 | 822 016,5 | 885 366,3 | 819 064,3 | в 1,4 раза | 107,7 | 92,5 |
| 3. Образование (Е) | 1 108 571,6 | 546 869,2 | 9 305,7 | 10 092,7 | 49,3 | 1,7 | 108,5 |
| 4. Жилье и городская среда (F) | 1 098 787,9 | 1 190 333,9 | 856 300,9 | - | 108,3 | 71,9 | - |
| 5. Экология (G) | 238 556,4 | 2 730,5 | 7 937,4 | 7 801,8 | 1,1 | в 2,9 раза | 98,3 |
| 6. Безопасные качественные дороги (R) | 144 872,3 | 153 929,6 | 1 688 417,2 | 2 630 930,5 | 106,3 | в 11 раз | в 1,6 раза |
| 7. Цифровая экономика (D) | 5 986,7 | - | - | - | - | - | - |
| 8. Культура (A) | 140 289,7 | 115 759,4 | 13 906,9 | 13 906,9 | 82,5 | 12,0 | 100,0 |
| 9. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (I) | 31 470,2 | 12 885,2 | - | - | 40,9 | - | - |

В 2024 году приоритетными являются региональные проекты, направленные на достижение результатов национальных проектов «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Образование», а на плановый период 2025-2026 годов – «Безопасные качественные дороги», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда».

Существенное увеличение финансирования в 2024 году прогнозируется по региональному проекту, реализуемому в рамках нацпроекта «Здравоохранение» – на 220 571,9 тыс. рублей (36,7%), и значительное снижение объема финансирования на реализацию в рамках нацпроекта «Образование» – 561 702,4 тыс. рублей (50,7%), в рамках нацпроекта «Демография» – 347 655,0 тыс. рублей (44,4%).

В 2024 году бюджетные ассигнования на реализацию 65 мероприятий региональных проектов предусматриваются в рамках 16 Государственных программ по восьми главным распорядителями средств окружного бюджета. Основной объем расходов в 2024 году приходится на Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа – 1 908 421,3 тыс. рублей (58,2% общего объема расходов на региональные проекты) и Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа – 825 883,4 тыс. рублей (25,2%).

В рамках нацпроекта «Культура» (A) предусматривается реализация двух региональных проектов «Культурная среда» (А1) и «Творческие люди» (А2), финансовое обеспечение запланировано по Государственной программе «Развитие культуры, спорта и туризма».

Основной объем расходов при реализации нацпроекта «Культура» (A) в 2024 году предусмотрен по следующим мероприятиям региональных проектов:

- 82,9% или 96 021,5 тыс. рублей – региональный проект «Культурная среда» (А1), из них: 64 205,4 тыс. рублей – строительство объекта «Центр культурного развития в г. Певек», 27 948,6 тыс. рублей – субсидии на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев (городской округ Эгвекинот);

- 17,1% или 19 737,9 тыс. рублей – региональный проект «Творческие люди» (А2) – субсидии учреждениям на организацию фестивалей профессионального и любительского творчества, на укрепление единства нации, духовно-нравственное и патриотическое воспитание, на повышение квалификации специалистов.

В рамках нацпроекта «Образование» (Е) предусматривается реализация трех региональных проектов «Современная школа» (Е1), «Успех каждого ребенка» (Е2) и «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (ЕВ), финансовое обеспечение запланировано по Государственной программе «Развитие образования и науки».

Основной объем расходов при реализации нацпроекта «Образование» (Е) в 2024 году предусмотрен по следующим мероприятиям региональных проектов:

- 65,1% или 356 235,7 тыс. рублей – региональный проект «Современная школа» (Е1), из них: – 329 312,4 тыс. рублей – строительство объекта «Школа в городе Анадырь»;

- 33,2% или 181 327,8 тыс. рублей – региональный проект «Успех каждого ребенка» (Е2), из них: – 167 452,9 тыс. рублей – субсидии на создание и функционирование региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи;

- 1,7% или 9 305,7 тыс. рублей – региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (EB), из них: – 8 374,9 тыс. рублей – субсидии бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» (F) предусматривается реализация четырех региональных проектов «Формирование комфортной городской среды» (F2), «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (F3), «Чистая вода» (F5) и «Жилье» (F1). Средства предусмотрены в рамках реализации четырех Государственных программ «Формирование комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса» и «Развитие жилищного строительства».

Основной объем расходов при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» (F) в 2024 году предусмотрен по следующим мероприятиям региональных проектов:

- 42,4% или 504 907,2 тыс. рублей – региональный проект «Жилье» (F1) –

субсидии на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства муниципальным образованиям (Провиденский городской округ – 342 271,3 тыс. рублей, городской округ Эгвекинот – 97 635,9 тыс. рублей, Чукотский муниципальный район – 65 000,0 тыс. рублей);

- 30% или 357 143,0 тыс. рублей – региональный проект «Формирование комфортной городской среды» (F2) – субсидии на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды муниципальным образованиям (городской округ Певек – 102 040,8 тыс. рублей, Билибинский муниципальный район – 102 040,8 тыс. рублей, городской округ Анадырь – 51 020,5 тыс. рублей),  субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды муниципальным образованиям (городской округ Певек – 61 224,5 тыс. рублей, Билибинский муниципальный район – 20 408,2 тыс. рублей, городской округ Анадырь – 20 408,2 тыс. рублей);

- 20,6% или 244 833,1 тыс. рублей – региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (F3) – субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда муниципальным образованиям (Билибинский муниципальный район – 137 000,0 тыс. рублей, Анадырский муниципальный район – 107 833,1 тыс. рублей).

В рамках нацпроекта «Экология» (G) предусматривается реализация 
одного регионального проекта «Сохранение лесов» (GA). Средства в сумме 2 730,5 тыс. рублей предусмотрены для финансового обеспечения регионального проекта в рамках реализации Государственной программы «Развитие лесного хозяйства», из них 2 530,4 тыс. рублей – субсидии на оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.

В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (I) предусматривается реализация трех региональных проектов «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» (I2), «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (I4), «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (I5). Средства предусмотрены для финансового обеспечения региональных проектов в рамках реализации двух Государственных программ «Стимулирование экономической активности населения» и «Развитие агропромышленного комплекса».

Основной объем расходов при реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (I) в 2024 году предусмотрен по следующим мероприятиям региональных проектов:

- 54,4% или 7 004,5 тыс. рублей – региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (I5), из них: 6 680,7 тыс. рублей – субсидии некоммерческим организациям на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;

- 45,6% или 5 880,7 тыс. рублей – региональные проекты «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» (I2), «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» (I4) – субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим вести бизнес, на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением услуг самозанятым гражданам и гранты субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предприятий, или созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» (N) предусматривается реализация шести региональных проектов «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (N1), «Создание единого цифрового контура в здравоохранении Чукотского автономного округа на основе Региональной медицинской информационной системы Чукотского автономного округа (РМИС ЧАО» (N7), «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (N2), «Борьба с онкологическими заболеваниями» (N3), «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» (N5) и «Модернизация первичного звена здравоохранения» (N9), финансовое обеспечение запланировано по Государственной программе «Развитие здравоохранения».

Основной объем расходов при реализации нацпроекта «Здравоохранение» (N) в 2024 году предусмотрен по следующим мероприятиям региональных проектов:

- 78,7% или 647 227,1 тыс. рублей – региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (N1) – субсидия бюджетному учреждению на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи;

- 13,3% или 109 337,7 тыс. рублей – региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» (N9) – субсидия бюджетному учреждению на реализацию региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения.

В рамках нацпроекта «Демография» (Р) предусматривается реализация 
пяти региональных проектов: «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (Р3), «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (Р1), «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (Р4), «Содействие занятости» (Р2) и «Спорт-норма жизни» (Р5). Средства предусмотрены для финансового обеспечения региональных проектов в рамках реализации четырех Государственных программ «Социальная поддержка населения», «Развитие здравоохранения», «Развитие занятости населения» и «Развитие культуры, спорта и туризма».

Основной объем расходов при реализации нацпроекта «Демография» (Р) в 2024 году предусмотрен по следующим мероприятиям региональных проектов:

- 53,5% или 232 695,5 тыс. рублей – региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (Р1) – социальное обеспечение семей при рождении детей;

- 39,4% или 171 340,0 тыс. рублей – региональный проект «Спорт-норма жизни» (Р5) – строительство объекта «Спортивный зал в селе Лаврентия».

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (R) предусматривается реализация двух региональных проектов «Региональная и местная дорожная сеть» (R1) и «Безопасность дорожного движения» (R3). Средства предусмотрены для финансового обеспечения региональных проектов в рамках реализации двух Государственных программ «Развитие транспортной инфраструктуры» и «Обеспечение охраны общественного порядка и повышения безопасности дорожного движения».

Основной объем расходов при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (R) в 2024 году предусмотрен по следующим мероприятиям региональных проектов:

- 99,5% или 153 229,6 тыс. рублей – региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (R1), из них: 136 048,6 тыс. рублей – межбюджетные трансферты: 71 348,6 тыс. рублей – на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений; 64 700,0 тыс. рублей – реализация региональных проектов в области дорожного хозяйства;

- 0,5% или 700,0 тыс. рублей – региональный проект «Безопасность дорожного движения» (R3) – средства предназначены для участия во всероссийских массовых мероприятиях и приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Информация о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных Законопроектом на финансовое обеспечение реализации региональных проектов в рамках национальных проектов в Чукотском автономном округе приведена в Приложении №7 к настоящему Заключению.

# 10. Расходы по непрограммным направлениям деятельности

Расходы на непрограммную деятельность предусмотрены на 2024 год в размере 2 937 777,9 тыс. рублей, на 2025 год – 2 172 746,4 тыс. рублей, на 2026 год – 2 036 984,5 тыс. рублей.

Доля расходов на реализацию непрограммной деятельности в общем объеме расходов окружного бюджета в 2024 году составляет 7,1% (в 2023 году – 5,4%), в 2025 году – 6,4%, в 2026 году – 6,3%.

Информация о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на финансирование непрограммных направлений деятельности представлена в таблице №20.

Таблица №20

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждено на 2023 г. | Законопроект |  |  | Изменения к предыдущему году (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2024 г. к 2023 г. | 2025 г. к 2024 г. | 2026 г. к 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего непрограммных расходов | 2 305 428,8 | 2 937 777,9 | 2 172 746,4 | 2 036 984,5 | в 1,3 раза | 74,0 | 93,8 |
| Обеспечение деятельности государственных органов и учреждений округа (80, 81, 83, 84, 85) | 1 596 890,3 | 1 747 685,2 | 1 742 057,8 | 1 741 600,4 | 109,4 | 99,7 | 99,9 |
| Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям (98) | 36 956,5 | 28 933,2 | 29 267,6 | 30 279,3 | 78,3 | 101,2 | 103,5 |
| Выполнение отдельных обязательств (82) | 671 582,0 | 1 161 159,5 | 401 421,0 | 265 104,8 | в 1,7 раза | 34,6 | 66,0 |

В составе непрограммной части окружного бюджета наибольший объем составят расходы на содержание и обеспечение деятельности органов власти и учреждений округа (всех 16 главных распорядителей бюджетных средств).

Межбюджетные трансферты за счет средств федерального и окружного бюджета в структуре непрограммных расходов в 2024-2026 годах составляют 1%, 1,3% и 1,5% соответственно. К ним относятся субвенции на осуществление учета граждан в связи с переселением, обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних, обеспечение деятельности административных комиссий, на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов и на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

На выполнение отдельных обязательств Чукотского автономного округа предусмотрено направить: в 2024 году – 39,5%, в 2025 году – 18,5% и в 2026 году – 13% общего объема непрограммных расходов (оказание государственной поддержки деятельности юридических консультаций, обеспечение граждан бесплатной юридической помощью, предоставление субсидии некоммерческим организациям, оплата членских взносов).

# 11. Межбюджетные трансферты

Бюджетные ассигнования на предоставление из окружного бюджета межбюджетных трансфертов предусмотрены Законопроектом на 2024 год в сумме 14 183 879,3 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 9 178 224,8 тыс. рублей и на 2026 год в сумме 6 780 574,8 тыс. рублей, из них:

1) местным бюджетам на 2024 год – 13 305 102,7 тыс. рублей, на 2025 год – 8 444 115,8 тыс. рублей и на 2026 год – 6 046 465,8 тыс. рублей.

2) федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, в рамках реализации Государственной программы «Обеспечение охраны общественного порядка и повышения безопасности дорожного движения», на 2024-2026 годы ежегодно по 190,6 тыс. рублей;

3) бюджетам государственных внебюджетных фондов 
на 2024 год – 878 586,0 тыс. рублей, на 2025-2026 годы по 733 918,4 тыс. рублей ежегодно, в том числе:

- Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации на реализацию мероприятия «Социальные выплаты безработным гражданам» в рамках Государственной программы «Развитие занятости населения» в форме субвенций на 2024 год – 62 196,6 тыс. рублей, на 2025-2026 годы ежегодно по 94 767,3 тыс. рублей;

- Чукотскому территориальному фонду обязательного медицинского страхования в форме иных межбюджетных трансфертов на 2024 год – 816 389,4 тыс. рублей, на 2025-2026 годы по 639 151,1 тыс. рублей ежегодно.

Установленный подпунктом 9 пункта 1 статьи 4 Законопроекта объем бюджетных ассигнований на предоставление из окружного бюджета межбюджетных трансфертов Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2024 год в сумме 61 254,9 тыс. рублей, 
на 2025-2026 годы – 93 825,6 тыс. рублей ежегодно, не соответствует показателям, отраженным Приложениями 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 Законопроекта (Фонду пенсионного и социального страхования Российской Федерации объем бюджетных ассигнований установлен на 2024 год в сумме 62 196,6 тыс. рублей, на 2025-2026 годы ежегодно по 94 767,3 тыс. рублей).

Кроме того, установленный подпунктом 9 пункта 1 статьи 4 Законопроекта объем межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам государственных внебюджетных фондов на 2024 год – 877 644,3 тыс. рублей, на 2025-2026 годы по 732 976,7 тыс. рублей ежегодно не соответствует объему межбюджетных трансфертов предоставляемых бюджетам государственных внебюджетных фондов, установленному Приложениями 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 Законопроекта (на 2024 год – 878 586,0 тыс. рублей, на 2025-2026 годы по 733 918,4 тыс. рублей ежегодно).

Доля межбюджетных трансфертов в общем объеме расходов окружного бюджета в 2024 году составит 34,4% (в 2023 году – 32,4%), в 2025 году – 27,8%, в 2026 году – 22%.

Информация о межбюджетных трансфертах, предусмотренных местным бюджетам в 2024-2026 годах, в разрезе их видов приведена в таблице №21.

Таблица №21

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждено на 2023 г. | Законопроект |  |  | Изменения к предыдущему году (%) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2024 к 2023 г. | 2025 к 2024 г. | 2026 к 2025 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Расходы окружного бюджета | 43 031 347,6 | 41 211 638,5 | 33 046 836,5 | 30 849 925,5 | 95,8 | 80,2 | 93,4 |
| Межбюджетные трансферты, в том числе: | 12 893 315,1 | 13 305 102,7 | 8 444 115,8 | 6 046 465,8 | 103,2 | 63,5 | 71,6 |
| в общих расходах ОБ, % | 30,0 | 32,3 | 25,6 | 19,6 | х | х | х |
| Дотации | 3 914 149,2 | 4 283 782,3 | 3 066 618,3 | 1 774 363,0 | 109,4 | 71,6 | 57,9 |
| в общей сумме МБТ*, % | 30,4 | 32,2 | 36,3 | 29,3 | х | х | х |
| Субсидии | 3 179 922,4 | 3 098 297,1 | 2 128 057,7 | 1 010 971,0 | 97,4 | 68,7 | 47,5 |
| в общей сумме МБТ*, % | 24,7 | 23,3 | 25,2 | 16,7 | х | х | х |
| Субвенции | 5 551 835,5 | 5 816 154,8 | 3 142 337,0 | 3 154 263,3 | 104,8 | 54,0 | 100,4 |
| в общей сумме МБТ*, % | 43,1 | 43,7 | 37,2 | 52,2 | х | х | х |
| Иные межбюджетные трансферты | 247 408,0 | 106 868,5 | 107 102,8 | 106 868,5 | 43,2 | 100,2 | 99,8 |
| в общей сумме МБТ*, % | 1,9 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | х | х | х |

*Межбюджетные трансферты

Количество муниципальных образований на территории округа составляет 30 единиц, в том числе четыре городских округа, три муниципальных района, 23 городских и сельских поселения (три городских и 20 сельских).

Расходы окружного бюджета в форме межбюджетных трансфертов местным бюджетам предусмотрены по девяти разделам классификации расходов бюджета в рамках реализации тринадцати Государственных программ. Основной объем средств приходится на три Государственные программы «Развитие образования и науки», «Управление региональными финансами и имуществом» и «Развитие агропромышленного комплекса».

Доля межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям округа в общем объеме расходов окружного бюджета в 2024 году составит 32,3%, в 2025 году – 25,6%, в 2026 году – 19,6%.

Межбюджетные трансферты в форме дотаций предусмотрены двух видов:

- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – в 2024 году распределены в общей сумме 3 887 814,9 тыс. рублей трем муниципальным районам и трем городским округам (3 820 970,7 тыс. рублей) и 20 сельским поселениям (66 844,2 тыс. рублей), в 2025 году – 3 066 618,3 тыс. рублей, в 2026 году – 1 774 363,0 тыс. рублей.

- дотации за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления в 2024 году в сумме 135 753,9 тыс. рублей между муниципальными образованиями Законопроектом не распределены, что допустимо Правилами предоставления и распределения дотаций (грантов) за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления.

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности осуществляется в соответствии с порядком и методикой утвержденными Законом Чукотского автономного округа от 6 декабря 2013 года №120-ОЗ (в редакции от 3 декабря 2015 года) «О дотациях бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа».

Расчетный объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на 2024-2026 годы определен исходя из необходимости доведения расчетной бюджетной обеспеченности муниципального района (городского округа) до уровня, принятого в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов). Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) предусмотрен законопроектом в размере 2,502 на 2024 год, 2,014 на 2025 год и 1,098 на 2026 год что соответствует, требованиям статьи 138 Бюджетного кодекса.

Законопроектом предусмотрено 10 видов субвенций, в целях финансового обеспечения исполнения органами местного самоуправления переданных отдельных государственных полномочий, в следующих размерах:

- на 2024 год – 5 816 154,8 тыс. рублей;

- на 2025 год – 3 142 337,0 тыс. рублей;

- на 2026 год – 3 154 263,3 тыс. рублей.

Основную долю (более 95%) в составе субвенций занимает субвенция на реализацию прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных образовательных организациях, входящих в Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ (в 2024 году – 5 613 849,2 тыс. рублей, в 2025-2026 году – 3 013 849,2 тыс. рублей ежегодно), получателями указанного вида субвенции являются городские округа и муниципальные районы.

Распределение субвенций из окружного бюджета между бюджетами муниципальных образований округа соответствует утвержденной методике.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований планируется в следующих объемах: в 2024 году – 3 098 297,1 тыс. рублей, в 2025 году – 2 128 057,7 тыс. рублей, в 2026 году – 1 010 971,0 тыс. рублей.

Законопроектом предусмотрено предоставление 47 видов субсидий бюджетам муниципальных образований. В соответствии с пунктом 4 статьи 139 Бюджетного кодекса распределены 46 субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из окружного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, в 2024 году на общую сумму 3 033 597,1 тыс. рублей или 99,9% предусмотренных бюджетных ассигнований на предоставление субсидий муниципальным образованиям.

В составе субсидий, предусмотренных местным бюджетам в 2024 году, наиболее значимыми, являются субсидии:

- на обеспечение мероприятий по развитию жилищного строительства – 504 907,2 тыс. рублей;

- на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами – 500 000,0 тыс. рублей;

- на модернизацию объектов инфраструктуры в рамках реализации инвестиционного проекта (Анадырский муниципальный район) – 314 076,9 тыс. рублей;

- на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды – 255 102,1 тыс. рублей.

В 2024 году Законопроектом между муниципальными образованиями не распределена субсидия на реализацию региональных проектов в области дорожного хозяйства в сумме 64 700,0 тыс. рублей, что допустимо Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований.

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на 2024 год предусматриваются в сумме 106 868,5 тыс. рублей, на 2025 год – 107 102,8 тыс. рублей, на 2026 год – 106 868,5 тыс. рублей (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций бюджетам городских округов и муниципальных районов).

Пунктом 4 статьи 179 Бюджетного кодекса предусмотрено, что Порядки предоставления и распределения субсидий муниципальным образованиям, направленных на достижение целей Государственных программ, устанавливаются Государственными программами.

Необходимо отметить, что в наименовании целевых статей по виду расходов «Межбюджетные трансферты» отсутствует указание на вид межбюджетного трансферта (субсидии, субвенции или иной межбюджетный трансферт), что не отражает в полной мере направление расходов окружного бюджета.

# 12. Капитальные вложения
в объекты государственной и муниципальной собственности

Общий объем финансирования объектов капитального строительства (в форме бюджетных инвестиций в объекты окружной государственной и муниципальной собственности, субсидий юридическим лицам на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества и муниципальным образованиям округа на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности) составляет 9 915 425,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

- в 2024 году – 4 738 102,0 тыс. рублей;

- в 2025 году – 2 309 118,1 тыс. рублей;

- в 2026 году – 2 868 205,1 тыс. рублей.

В общем объеме расходов окружного бюджета доля капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности составляет в 2024 году – 11,5%, в 2025 году – 7% и в 2026 году – 9,3%.

Информация о капитальных вложениях в объекты государственной и муниципальной собственности представлены в таблице №22.

Таблица №22

(тыс. рублей)

| Наименование показателя/ код вида расходов | Всего (2024-2026 гг.) | Законопроект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Капитальные вложения, в том числе: | 9 915 425,2 | 4 738 102,0 | 2 309 118,1 | 2 868 205,1 |
| Бюджетные инвестиции и капитальные вложения в объекты государственной и муниципальной собственности (вр 400) | 6 865 605,8 | 3 218 815,5 | 933 954,4 | 2 712 835,9 |
| Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (вр 500) | 2 616 428,1 | 1 292 937,8 | 1 168 121,1 | 155 369,2 |
| Субсидии юридическим лицам на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества (вр 800) | 433 391,3 | 226 348,7 | 207 042,6 | - |

Бюджетные инвестиции предусмотрены в рамках реализации 10 Государственных программ, наибольшие объемы запланированы на 2024 год в рамках Государственных программ «Развитие транспортной инфраструктуры» (47,1%), «Развитие жилищного строительства» (11,3%), «Развитие образования и науки» (9,3%), «Развитие культуры, спорта и туризма» (8,7%).

Законопроектом бюджетные ассигнования в форме бюджетных инвестиций в объекты государственной и муниципальной собственности (группа вида расходов 400) предусмотрены двум главным распорядителям бюджетных средств окружного бюджета:

- Департаменту промышленной политики Чукотского автономного округа в 2024 году в сумме 3 020 915,5 тыс. рублей, в 2025 году – 933 954,4 тыс. рублей, в 2026 году – 2 488 635,9 тыс. рублей;

- Департаменту природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа в 2024 году – 197 900,0 тыс. рублей и в 2026 году – 224 200,0 тыс. рублей.

В очередном году с привлечением средств федерального бюджета предусмотрено финансирование двух объектов капитального строительства в сумме 1 544 199,5 тыс. рублей:

- 29 244,9 тыс. рублей – строительство объекта «Спортивный зал в с. Лаврентия»;

- 1 514 954,6 тыс. рублей – строительство автомобильной дороги «Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь» на территории Чукотского автономного округа, участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского и Эгвекинота.

Общий объем планируемых бюджетных инвестиций на 2024-2026 годы составит 6 865 605,8 тыс. рублей и предусмотрен на строительство 13 объектов, в том числе:

- 9 объектов незавершенного строительства, числящихся на 1 января 2023 года, плановый объем инвестиций 6 208 180,8 тыс. рублей;

- 4 новых объекта с плановым объемом инвестиций 657 425,0 тыс. рублей.

Информация о бюджетных инвестициях в объекты государственной и муниципальной собственности в 2024-2026 годах (группа вида расходов 400) отражена в таблице №23.

Таблица №23

(тыс. рублей)

| Наименование объекта | Законопроект |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджетные инвестиции и капитальные вложения в объекты государственной и муниципальной собственности (вр 400) | 3 218 815,5 | 933 954,4 | 2 712 835,9 |
| Объекты незавершенного строительства, в том числе: | 2 905 590,5 | 853 954,4 | 2 448 635,9 |
| 1. Быстровозводимый пассажирский терминал аэропорта Кепервеем | 253 498,6 | - | - |
| 2. Автомобильная дорога Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа, участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского и Эгвекинота | 1 756 872,9 | 759 454,4 | 2 448 635,9 |
| 3. Автомобильная дорога «Подъезд до базы ГП ЧАО «Чукотоптторг» от г. Певек» | 206 048,2 | - | - |
| 4. Школа в г. Анадырь | 329 312,4 | - | - |
| 5. Этнокультурный центр в с. Лаврентия | 118 813,0 | - | - |
| 6. Центр культурного развития в г. Певек | 64 205,4 | - | - |
| 7. Спортивный зал в с. Лаврентия | 171 340,0 | - | - |
| 8. Детский сад в г. Анадырь | - | 20 000,0 | - |
| 9. Реконструкция гаража на два машиновыезда в пгт. Провидения | 5 500,0 | 74 500,0 | - |
| Новые объекты, в том числе: | 313 225,0 | 80 000,0 | 264 200,0 |
| 1. Реконструкция гаража на два машиновыезда в г. Анадырь ул. Полярная | 5 000,0 | 80 000,0 | - |
| 2. Приобретение и установка модульного здания на территории школы с. Лорино | 110 325,0 | - | - |
| 3. Корпус ГКУ социального обслуживания «Чукотский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | - | - | 40 000,0 |
| 4. Создание комплексов по обращению с отходами в г. Билибино и г. Певеке | 197 900,0 | - | 224 200,0 |

Финансирование указанных объектов капитального строительства (13 единиц) запланировано следующим образом:

- на 2024 год – 3 218 815,5 тыс. рублей (7,8% общего объема расходов бюджета) на строительство (реконструкцию) 11 объектов (8 объектов незавершенного строительства, 3 новых объекта);

- на 2025 год – 933 954,4 тыс. рублей (2,8%) на строительство (реконструкцию) 4 объектов (3 объекта незавершенного строительства, один новый объект);

- на 2026 год – 2 712 835,9 тыс. рублей (8,8%) на строительство (реконструкцию) 3 объектов (1 объект незавершенного строительства, 2 новых объекта).

Законопроектом предусмотрено предоставление субсидии юридическому лицу на осуществление капитальных вложений в объекты недвижимого имущества, в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства по строительству объекта здравоохранения «Инфекционный корпус в пгт. Угольные Копи», (группа вида расходов 800) на 2024 год в сумме 226 348,7 тыс. рублей, на 2025 год – 207 042,6 тыс. рублей.

Расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям округа на софинансирование капитальных вложений (группа вида расходов 500) в объекты муниципальной собственности предусмотрены на 2024 год в сумме 1 292 937,8 тыс. рублей, на 2025 год – 1 168 121,1 тыс. рублей, в 2026 году – 155 369,2 тыс. рублей (таблица №24).

Таблица №24

(тыс. рублей)

| Наименование объекта | Законопроект |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитальных вложений, в том числе: | 1 292 937,8 | 1 168 121,1 | 155 369,2 |
| Капитальный ремонт ВЛ-6 кВ «Фидер – 12 Аэропорт» и капитальный ремонт автодороги «Беринговский – Аэропорт с подъездом до морпорта» в рамках поддержки реализации нового инвестиционного проекта «Строительство обогатительной фабрики» очередного этапа стратегического инвестпроекта округа «Освоение месторождений коксующегося угля Беринговского каменноугольного бассейна» | 314 076,9 | - | - |
| Обустройство взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах Чукотского автономного округа | 16 907,7 | - | - |
| Переселение граждан из аварийного жилья, а также предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | - | 60 000,0 | 15 000,0 |
| Жилищное строительство | 780 343,0 | 915 284,9 | 58 984,0 |
| Обеспечение качественного тепло-, водоснабжения и водоотведения | 83 450,6 | - | - |
| Приобретение и установка банных модульных комплексов | - | 81 385,2 | 81 385,2 |
| Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных музеев | 27 948,6 | - | - |
| Реконструкция объекта инфраструктуры «Плотина на ручье Певек» | 38 360,0 | - | - |
| Строительство спортивного комплекса в г. Певек | 31 851,0 | 111 451,0 | - |

В общем объеме расходов окружного бюджета доля межбюджетных субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности составляет в 2024 году – 3,1%, в 2025 году – 3,5% и в 2026 году – 0,5%.

Пояснительная записка к Законопроекту не содержит информации об объектах строительства (реконструкции) муниципальной собственности, на которые из окружного бюджета предусмотрены субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитальных вложений.

Ведение перечня объектов строительства (реконструкции), на которые из окружного бюджета предусмотрены ассигнования на реализацию мероприятий по капитальным вложениям (наименование объектов, срок планируемого ввода в эксплуатацию, сметная стоимость и др.), нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа не предусмотрено.

# 13. Сбалансированность окружного бюджета

Законопроект на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы сформирован с профицитом (на 2024 год – 15 324,0 тыс. рублей, на 2025 год – 1 609 754,6 тыс. рублей, на 2026 год – 1 339 890,4 тыс. рублей).

Основные параметры окружного бюджета и источники финансирования дефицита на 2024-2026 годы приведены в таблице №25.

Таблица №25

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждено на 2023 год | Законопроект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Доходы, из них: | 42 784 127,8 | 41 226 962,5 | 34 656 591,1 | 32 189 815,9 |
| Доходы для расчета дефицита | 19 101 247,9 | 22 204 049,5 | 21 180 236,1 | 21 217 760,0 |
| Расходы | 43 031 347,6 | 41 211 638,5 | 33 046 836,5 | 30 849 925,5 |
| Дефицит (профицит) | -247 219,8 | 15 324,0 | 1 609 754,6 | 1 339 890,4 |
| Источники финансирования, в том числе за счет: | 247 219,8 | -15 324,0 | -1 609 754,6 | -1 339 890,4 |
| заимствований | -606 630,2 | -1 130 674,7 | -1 683 754,6 | -1 339 890,4 |
| изменения остатков | 150 000,0 | 200 000,0 | - | - |
| прочих источников | 703 850,0 | 915 350,7 | 74 000,0 | - |

Расходы окружного бюджета предполагается осуществлять за счет доходов и поступлений из источников финансирования дефицита окружного бюджета, с учетом привлеченного на эти цели заимствования.

На 2024 год и плановый период 2025-2026 годов предусмотрены следующие источники финансирования дефицита окружного бюджета:

- бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации:

привлечение бюджетного кредита из федерального бюджета:

в 2024 году – 85 519,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов.

погашение бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета:

в 2024 году – 1 216 193,7 тыс. рублей;

в 2025 году – 1 683 754,6 тыс. рублей;

в 2026 году – 1 339 890,4 тыс. рублей.

- изменения остатков средств на счетах по учету средств окружного бюджета в 2024 году в сумме 200 000,0 тыс. рублей;

- иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета в 2024 году в сумме 915 350,7 тыс. рублей, в 2025 году – 74 000,0 тыс. рублей, в том числе:

возврат бюджетных кредитов в 2024 году – 1 965 350,7 тыс. рублей:

1 627 750,7 тыс. рублей – предоставленных юридическим лицам;

337 600,0 тыс. рублей – местным бюджетам на частичное покрытие дефицитов.

возврат бюджетных кредитов в 2025 году – 1 124 000,0 тыс. рублей:

1 000 000,0 тыс. рублей – предоставленных юридическим лицам;

124 000,0 тыс. рублей – местным бюджетам на частичное покрытие дефицитов;

предоставление бюджетных кредитов в 2024 и 2025 годах по 1 050 000,0 тыс. рублей ежегодно (1 000 000,0 тыс. рублей – юридическим лицам для закупки и доставки топлива, 50 000,0 тыс. рублей – местным бюджетам для частичного покрытия дефицитов).

Положения статьи 95 Бюджетного кодекса, при определении в Законопроекте состава источников финансирования дефицита окружного бюджета, соблюдены.

# 14. Государственный долг Чукотского автономного округа

Согласно Основным направлениям бюджетной и налоговой политики Чукотского автономного округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов отдельным направлением бюджетной политики, непосредственно связанным с обеспечением устойчивости бюджетной системы Чукотского автономного округа, является политика в области управления государственным долгом.

Законопроектом верхний предел государственного долга планируется на очередной бюджетный цикл в следующих объемах:

- на 1 января 2025 года – 7 446 941,6 тыс. рублей;

- на 1 января 2026 года – 5 763 187,0 тыс. рублей;

- на 1 января 2027 года – 4 423 296,6 тыс. рублей.

Параметры государственного долга Чукотского автономного округа отражены в таблице №26.

Таблица №26

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждено на 2023 год | Законопроект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственный долг (верхний предел по состоянию на 31 декабря финансового года, следующего за отчетным), в том числе: | 7 593 097,3 | 7 446 941,6 | 5 763 187,0 | 4 423 296,6 |
| Бюджетные кредиты по состоянию на 31 декабря соответствующего года | 7 593 097,3 | 7 446 941,6 | 5 763 187,0 | 4 423 296,6 |
| Расходы на обслуживание государственного долга | 15 437,0 | 21 706,4 | 20 424,1 | 18 301,1 |

Структура государственного долга Чукотского автономного округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов представлена бюджетными кредитами, привлеченными в окружной бюджет из федерального бюджета.

К концу 2026 года государственный долг Чукотского автономного округа снизится на 41,7% относительно оценки 2023 года, что, соответственно, повлечет снижение расходов на его обслуживание.

Предельный объем расходов на обслуживание государственного долга соответствует ограничениям, установленным статьей 111 Бюджетного кодекса.

Согласно выписке из долговой книги Чукотского автономного округа по состоянию на 1 октября 2023 года государственный долг составил 10 190 503,6 тыс. рублей, в том числе:

- 8 199 727,6 тыс. рублей – основной долг по кредитам, полученным из федерального бюджета;

- 1 990 776,0 тыс. рублей – обязательства на обеспечение государственных гарантий, предоставленных Правительством Чукотского автономного округа.

# Выводы и предложения

1. Законопроект по составу и содержанию, а также представленные одновременно с ним документы и материалы, соответствует требованиям статей 184.1 и 184.2 Бюджетного кодекса и статьи 14 Закона о бюджетном процессе.

2. При формировании параметров окружного бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов за основу принят Прогноз социально-экономического развития на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов (на среднесрочный период), предусматривающий рост макроэкономических показателей по отношению к 2021 году:

- валового регионального продукта – с 136 152,4 млн рублей в 2021 году до 244 399,2 млн рублей в 2026 году;

- объема отгруженных товаров собственного производства – с 137 101,6 млн рублей в 2021 году до 144 958,8 млн рублей в 2026 году;

- объема продукции сельского хозяйства – с 1 639,5 млн рублей в 2021 году до 2 244,8 млн рублей в 2026 году;

- объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» – с 13 061,2 млн рублей в 2021 году до 29 308,2 млн рублей в 2026 году;

- инвестиций в основной капитал – с 50 752,8 млн рублей в 2021 году до 186 442,3 млн рублей в 2026 году;

- индекса физического объема платных услуг населению – с 99,2% в 2021 году до 103,3% в 2026 году;

- при снижении индекса потребительских цен – с 105,8% в 2021 году до 104% в 2026 году.

Прогнозируется также увеличение прожиточного минимума на душу населения (с 24 164,0 рублей в месяц в 2021 году до 48 053,0 рублей в 2026 году), а также уменьшение уровня безработицы (с 2,6% в 2021 году до 1,8% в 2026 году).

3. Прогноз социально-экономического развития на 2024-2026 годы (на среднесрочный период) разработан в одном варианте, кроме того, отсутствует вариативность и тенденция развития.

4. Доходы окружного бюджета на 2024-2026 годы формировались в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Чукотского автономного округа.

Прогнозируемое увеличение объема собственных (налоговых и неналоговых) доходов связано с ростом поступлений основных налогов (налог на прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, налог, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами, налог на имущество организаций), главным образом, за счет ожидаемой положительной динамики экономического развития округа, реализации крупных инвестиционных проектов.

Законопроект сформирован с учетом объемов межбюджетных трансфертов, предусмотренных окружному бюджету Законопроектом о федеральном бюджете на 2024-2026 годы.

5. Основной объем расходов окружного бюджета сформирован в программном формате. Удельный вес расходов на реализацию государственных программ округа в 2024-2026 годах составит 92,9%, 91,3% и 89,1% соответственно. Предлагаемые к утверждению Законопроектом объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий региональных проектов в рамках национальных проектов составят 8%, 11,2% и 12% общего объема расходов окружного бюджета.

6. Основные характеристики окружного бюджета, к которым в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса относятся: общий объем доходов, общий объем расходов, дефицит (профицит) бюджета, прогнозируются:

на 2024 год:

по доходам – в сумме 41 226 962,5 тыс. рублей,

по расходам – в сумме 41 211 638,5 тыс. рублей,

профицит – в сумме 15 324,0 тыс. рублей;

на плановый период 2025 года:

по доходам – в сумме 34 656 591,1 тыс. рублей,

по расходам – в сумме 33 046 836,5 тыс. рублей,

профицит – в сумме 1 609 754,6 тыс. рублей;

на плановый период 2026 года:

по доходам – в сумме 32 189 815,9 тыс. рублей,

по расходам – в сумме 30 849 925,5 тыс. рублей,

профицит – в сумме 1 339 890,4 тыс. рублей.

В составе расходов окружного бюджета на плановый период определены условно утверждаемые расходы: на 2025 год – 718 076,0 тыс. рублей (2,5% общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на 2026 год – 1 314 190,1 тыс. рублей (5%), что соответствует статье 184.1 Бюджетного кодекса.

7. Законопроект сформирован с учетом требований и ограничений, установленных Бюджетным кодексом: принципов сбалансированности бюджета (статья 33), объему государственного долга (пункт 4 статьи 107), перечню государственных заимствований (статья 99), расходам на обслуживание государственного долга (статья 111), объему бюджетных ассигнований Дорожного фонда (пункт 4 статьи 179.4), общему объему условно утвержденных расходов (пункт 3 статьи 184.1).

В результате проведенной экспертизы, Счетная палата Чукотского автономного округа предлагает депутатам Думы Чукотского автономного округа рассмотреть представленный проект закона Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в первом чтении.

С учетом результатов экспертизы проекта закона Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» Счетная палата Чукотского автономного округа предлагает

Правительству Чукотского автономного округа

Учитывая, что с 2024 года Государственные программы Чукотского автономного округа необходимо привести в соответствии с новыми требованиями, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года №786, при этом расходная часть окружного бюджета сформирована на основе реализации (исполнении) Государственных программ Чукотского автономного округа, доля которых в общем объеме расходов составляет в 2024 году – 92,9%, в 2025 году – 91,3%, в 2026 году – 89,1%, а также в целях совершенствования программно-целевого метода планирования и осуществления качественного контроля реализации Государственных программ Чукотского автономного округа предлагаем внести изменения в нормативный правовой акт об утверждении Порядка разработки Государственных программ в редакции Постановления Правительства Чукотского автономного округа от 12 октября 2023 года №401, а именно:

- предусмотреть корректировку (сроки, ответственные лица, контроль за исполнением) действующих Государственных программ начиная с 2024 года или принять положения о разработке Государственных программ в соответствии новыми требованиями (сроки, ответственные лица, контроль за исполнением).

- доработать Порядок разработки Государственных программ, утвержденный Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 12 октября 2023 года №401, с учетом норм и рекомендаций Положения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года №786 (в редакции от 2 августа 2023 года №1260);

- устранить разногласия и противоречия, регулирующие одни и те же положения, содержащиеся в Порядке разработки Государственных программ;

- предусмотреть формат единого нормативного правового акта, утверждающего Государственную программу в том числе паспорт Государственной программы и паспорта структурных элементов Государственной программы, для осуществления реализации Государственных программ начиная с 2024 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на проект закона Чукотского автономного округа «О бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Утверждено Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа

(протокол от 21 ноября 2023 года №26)

1. Общие положения

Заключение Счетной палаты Чукотского автономного округа на проект закона Чукотского автономного округа «О бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей  9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 2 Закона Чукотского автономного округа от 8 июня 1998 года №36-ОЗ «О Счетной палате Чукотского автономного округа», статьей 8 Закона Чукотского автономного округа от 24 мая 2002 года №31-ОЗ «О бюджетном процессе в Чукотском автономном округе» и Стандартом внешнего государственного финансового контроля «Проведение экспертизы проекта закона Чукотского автономного округа о бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования».

Заключение на представленный Законопроект подготовлено с учетом показателей проекта закона Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

Управление средствами обязательного медицинского страхования на территории Чукотского автономного округа, предназначенными для обеспечения гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи в рамках программы обязательного медицинского страхования и в целях обеспечения финансовой устойчивости обязательного медицинского страхования на территории Чукотского автономного округа, реализацию государственной политики в сфере обязательного медицинского страхования на территории Чукотского автономного округа, осуществляет Чукотский территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

Фонд осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Чукотского автономного округа, нормативными правовыми актами Минздрава России, Федерального фонда обязательного медицинского страхования  и Положением о Фонде.

Задачами территориального фонда являются:

-  обеспечение предусмотренных законодательством Российской Федерации прав граждан в системе обязательного медицинского страхования;

- обеспечение гарантий бесплатного оказания застрахованным лицам медицинской помощи при наступлении страхового случая в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования и базовой программы обязательного медицинского страхования;

- создание условий для обеспечения доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках программ обязательного медицинского страхования;

- обеспечение государственных гарантий соблюдения прав застрахованных лиц на исполнение обязательств по обязательному медицинскому страхованию в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования независимо от финансового положения страховщика.

Общее руководство текущей деятельностью Фонда осуществляется директором Фонда. Коллегиальным органом, определяющим основные направления деятельности Фонда и осуществляющим текущий контроль за его деятельностью, а также иные полномочия в соответствии с федеральными законами и законами Чукотского автономного округа, является Правление Фонда.

В соответствии с Федеральным законом №326-ФЗ Фонд участвует в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Чукотском автономном округе в рамках Территориальной программы ОМС, являющейся составной частью ТПГГ и определяющей права застрахованных лиц на бесплатное оказание медицинской помощи на территории округа.

Финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС осуществляется за счет средств бюджета Фонда.

Территориальная программа ОМС реализуется в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение оказания гарантированной медицинской помощи населению Чукотского автономного округа» Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа».

В системе ОМС Чукотского автономного округа функции страховщика осуществляет Чукотский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» на основании договора о финансовом обеспечении ОМС, заключенного с Фондом. Проектом ТПГГ в 2024 году предусматривается осуществление деятельности в сфере ОМС следующими медицинскими организациями:

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница»;

- Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть N 4 федерального медико-биологического агентства»;

- Общество с ограниченной ответственностью «М-Лайн»;

- Общество с ограниченной ответственностью «Виталаб»;

- Государственное автономное учреждение республики Саха (Якутия) «Якутская республиканская офтальмологическая клиническая больница»

- Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская краевая клиническая больница» имени А.К.Пиотровича Министерства здравоохранения Хабаровского края;

- Общество с ограниченной ответственностью «Медклуб»;

- Общество с ограниченной ответственностью «Дальневосточная медицинская компания»;

- Общество с ограниченной ответственностью «Юним-Сибирь».

Вышеуказанные организации, осуществляющие деятельность в сфере ОМС в Чукотском автономном округе, зарегистрированы в Едином реестре страховых медицинских организаций и медицинских организаций.

Проект бюджета Фонда на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов представлен в форме проекта закона Чукотского автономного округа, составлен сроком на три года, что соответствует требованиям статей 11 и 169 Бюджетного кодекса.

В соответствии со статьей 9 Закона о бюджетном процессе, одновременно с Законопроектом представлены: пояснительная записка к Законопроекту, предварительные итоги исполнения бюджета Фонда за текущий финансовый год, пояснительная записка к проекту ТПГГ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов в части Территориальной программы ОМС, проект бюджетной сметы на выполнение управленческих функций Фонда на очередной финансовый год.

Законопроект согласован Правлением Фонда в соответствии со статьей 9 Закона о бюджетном процессе (Решение от 23 октября 2023 года № 03/23).

2. Соблюдение порядка составления Законопроекта, определенного Бюджетным кодексом и Законом о бюджетном процессе

Представленный на экспертизу Законопроект по своему составу и содержанию соответствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса. В составе Законопроекта отдельными приложениями и статьями на каждый год рассматриваемого периода определены:

- прогнозируемые доходы бюджета Фонда (приложение 1,2);

- распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям расходов и группам видов расходов классификации расходов бюджета (приложение 3,4);

- источники финансирования дефицита бюджета Фонда (пункт 3 статьи 1).

В целях обеспечения финансовой устойчивости системы ОМС статьей 4 Законопроекта установлен нормированный страховой запас Фонда в размере 187 400,3 тыс. рублей на каждый год рассматриваемого периода, что не превышает среднемесячный размер планируемых поступлений средств Фонда на финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС в 2024 году и соответствует требованиям части 6 статьи 26 Федерального закона № 326-ФЗ.

Норматив расходов на ведение в 2024 году дела по ОМС для СМО, участвующей в реализации территориальной программы ОМС, остался на уровне предыдущего финансового года, и установлен статьей 5 Законопроекта в размере 0,83 процента от суммы средств, поступивших в СМО по дифференцированным подушевым нормативам.

Бюджет Фонда на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов планируется с учетом параметров ожидаемого исполнения бюджета Фонда за текущий финансовый год, бездефицитен, сбалансирован по доходам и расходам на каждый год рассматриваемого периода, что соответствует требованиям статей 33 и 35 Бюджетного кодекса. Прогноз доходов бюджета Фонда на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов осуществлен с учетом перечня источников доходов, установленного подпунктом 4 пункта 1 статьи 146 Бюджетного кодекса.

Направления расходов бюджета Фонда на трехлетний период соответствуют целям, установленным Федеральным законом №326-ФЗ, нормам статьи 147 Бюджетного кодекса и расчетам, представленным с проектом ТПГГ в части Территориальной программы ОМС.

Законопроект сформирован в соответствии с требованиями Порядка формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации.

При составлении Законопроекта соблюдены требования бюджетного законодательства, предъявляемые к процедуре формирования проекта бюджета Фонда и применению кодов бюджетной классификации.

3. Соблюдение требований Бюджетного кодекса к основным характеристикам и составу показателей бюджета Фонда при подготовке Законопроекта

3.1. Доходы бюджета Фонда, предусмотренные Законопроектом

Законопроектом предлагается утвердить бюджет Фонда по доходам: на 2024 год – в объеме 4 394 200,4 тыс. рублей, рост к 2023 году – 348 875,6 тыс. рублей или 8,6%; на 2025 год – 4 455 744,0 тыс. рублей, на 2026 год – 4 701 980,7 тыс. рублей, рост к 2023 году – 10,1% и 16,2% соответственно.

Данные о прогнозируемых доходах бюджета Фонда на трехлетний период, а также оценка изменения показателей, предусмотренных Законопроектом на 2024 год, относительно аналогичных показателей доходов бюджета Фонда на текущий финансовый год, представлены таблице 1.

Таблица 1 (тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверж-дены бюджетные назначения на 2023 год | Исполнение на 01.10.2023 г. |  | Проект бюджета Фонда на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов |  |  | Изменения (+,-) 2024 год к 2023 году (гр.5-гр.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма | % гр.3/гр.2 | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ДОХОДЫ | 4 045 324,8 | 2 811 203,1 | 69,5 | 4 394 200,4 | 4 455 744,0 | 4 701 980,7 | 348 875,6 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 14 000,0 | 23 100,0 | 165,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 0,0 |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 14 000,0 | 23 100,0 | 165,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | 0,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 4 031 324,8 | 2 788 103,1 | 69,2 | 4 380 200,4 | 4 441 744,0 | 4 687 980,7 | 348 875,6 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 4 031 324,8 | 2 910 657,2 | 72,2 | 4 380 200,4 | 4 441 744,0 | 4 687 980,7 | 348 875,6 |
| Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ, передаваемые территориальным фондам ОМС на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС | 705 614,3 | 352 807,2 | 50,0 | 473 505,9 | 334 056,7 | 334 056,7 | -232 108,4 |
| Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов РФ, передаваемые территориальным фондам ОМС на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС | 308 325,6 | 205 550,4 | 66,7 | 342 883,5 | 305 094,4 | 305 094,4 | 34 557,9 |
| Субвенции бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ | 2 940 246,4 | 2 205 184,5 | 75,0 | 3 445 410,7 | 3 684 192,6 | 3 930 429,3 | 505 164,3 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС | 0,0 | 304,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медработникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медосмотров населения | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов ОМС | 77 138,5 | 146 808,5 | 190,3 | 118 400,3 | 118 400,3 | 118 400,3 | 41 261,8 |
| Доходы бюджетов территориальных фондов ОМС от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | 39,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0,0 | -122 593,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В структуре доходов бюджета Фонда значительный объем составляют субвенции на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов Российской Федерации, предоставляемые из бюджета ФФ ОМС: на 2024 год – 78,4% или 3 445 410,7 тыс. рублей, на 2025 год – 82,7% или 3 684 192,6 тыс. рублей, на 2026 год – 83,6% или 3 930 429,3 тыс. рублей.

При формировании доходной части бюджета Фонда прогнозируемый объем субвенций из ФФ ОМС определен в соответствии с Порядком распределения, предоставления и расходования субвенций, исходя из численности лиц, застрахованных по ОМС по состоянию на 1 января 2023 года – 45 181 человек, подушевого норматива:  на 2024 год – 17 932,5 рублей, на 2025 год – 19 175,3 рублей, на 2026 год  – 20 456,9  рублей, коэффициента дифференциации для Чукотского автономного округа  равного 4,05 и коэффициента доступности медицинской помощи равного 1,05 в каждом году рассматриваемого периода.

В связи с увеличением подушевого норматива и введением коэффициента доступности медицинской помощи, при уменьшении численности застрахованных лиц на 699 человек, отмечается рост объема субвенций на финансовое обеспечение организации ОМС: в 2024 году – на 505 164,3 тыс. рублей или 17,2%, в 2025 году – на 743 946,2 тыс. рублей или 25,3%, в 2026 году – на 990 182,9 тыс. рублей или 33,7%.

Объем субвенций на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ, предусмотренный проектом бюджета Фонда на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, рассчитан в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Расчет объема субвенции на финансовое обеспечение организации ОМС в Чукотском автономном округе на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, проведенный Счетной палатой при подготовке настоящего заключения, представлен в таблице 2.

Таблица 2

| Год | Показатели для расчета субвенции |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подушевой норматив финанси-рования, (рублей) | Изменения норматива по отношению к предыдущему году (рублей, %) | Коэф-т дифферен-циации | Коэф-т доступности медпомощи | Подушевой норматив фин-я с учетом коэф.-тов (гр.2*гр.4*гр.5, рублей) | Численность застрахован-ных по ОМС по состоянию на 01.01.2023г. (человек) | Объем субвенции, (гр.6*гр.7/1000) (тыс.рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2023 | 15 823,6 | - | 4,05 | - | 64 085,6 | *45 880 | 2 940 246,4 |
| 2024 | 17 932,5 | 2 108,9 (13,3%) | 4,05 | 1,05 | 76 258,0 | 45 181,0 | 3 445 410,7 |
| 2025 | 19 175,3 | 1 242,8 (6,9%) | 4,05 | 1,05 | 81 543,0 | 45 181,0 | 3 684 192,6 |
| 2026 | 20 456,9 | 1 281,6 (6,7%) | 4,05 | 1,05 | 86 993,0 | 45 181,0 | 3 930 429,3 |
| * численность застрахованных по ОМС лиц по состоянию на 1 января 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |

Объем субвенции, планируемый Законопроектом на 2024 год, соответствует объему, предусмотренному для Чукотского автономного округа проектом федерального закона «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

В связи с ростом субвенций на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ, потребность в межбюджетных трансфертах из окружного бюджета на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС уменьшится.

Доля межбюджетных трансфертов из окружного бюджета на финансовое обеспечение реализации Территориальной программы ОМС (в части базовой и сверх базовой программы ОМС) в общем объеме доходов бюджета Фонда уменьшится с 25,1% (1 013 939,9 тыс. рублей) и составит: в 2024 году – 18,6% или 816 389,4 тыс. рублей, в 2025 году – 14,3% или  639 151,1 тыс. рублей, в 2026 году – 13,6% или 639 151,1 тыс. рублей.

Поступление прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетам территориальных фондов ОМС, планируется в объеме            118 400,3 тыс. рублей в каждом году рассматриваемого периода.

Согласно пояснительной записке к Законопроекту – это средства, поступающие из других территориальных фондов ОМС за медицинскую помощь, оказанную медицинскими организациями округа лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации.

Объем межбюджетных трансфертов, подлежащих зачислению в бюджет Фонда из окружного бюджета на финансовое обеспечение реализации Территориальной программы ОМС (в части базовой и сверх базовой программы ОМС), предусмотренный Законопроектом на трехлетний период, соответствует показателям проекта закона об окружном бюджете на вышеуказанные цели.

3.2. Расходы бюджета Фонда, предусмотренные Законопроектом

Законопроектом предлагается утвердить общий объем расходов бюджета Фонда на 2024 год в сумме 4 394 200,4 тыс. рублей, рост к 2023 году на                             259 078,2 тыс. рублей или 6,2%; на 2025 год – 4 455 744,0 тыс. рублей, на         2025 год – 4 701 980,7 тыс. рублей, рост к 2023 году на 7,7% и 13,7% соответственно.

Увеличение расходной части бюджета Фонда в значительной степени обусловлено ростом заработной платы работников здравоохранения.

Состав расходной части бюджета Фонда соответствует целям финансового обеспечения, определенным частью 5 статьи 26 Федерального закона № 326-ФЗ, в том числе: выполнение территориальных программ ОМС; выполнение функций органа управления территориального фонда; ведение дела по ОМС СМО.

Законопроектом предусматриваются расходы бюджета Фонда по разделам     01 «Общегосударственные вопросы» и 09 «Здравоохранение» на программные и непрограммные направления деятельности Фонда.

Данные о планируемых расходах бюджета Фонда на трехлетний период, а также оценка изменения показателей, предусмотренных Законопроектом на 2024 год, относительно аналогичных показателей расходов бюджета Фонда на текущий год, представлены в таблице 3.

Таблица 3 (тыс. рублей)

| Наименование показателя | Утверждены бюджетные назначения на 2023 год | Исполнение на 01.10.2023 г. |  | Проект бюджета Фонда на 2024год и на плановый период 2025 и 2026 годов |  |  | Изменения (+,-) 2024 год к 2023 году (гр.5-гр.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сумма | % гр.3/гр.2 | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| РАСХОДЫ | 4 135 730,8 | 2 880 046,9 | 69,6 | 4 394 200,4 | 4 455 744,0 | 4 701 980,7 | 259 078,2 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 53 185,4 | 39 221,7 | 73,7 | 54 556,2 | 54 556,2 | 54 556,2 | 1 370,8 |
| Финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов Российской Федерации | 53 185,4 | 39 221,7 | 73,7 | 54 556,2 | 54 556,2 | 54 556,2 | 1 370,8 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 4 082 545,4 | 2 840 825,2 | 69,6 | 4 339 644,2 | 4 401 187,8 | 4 647 424,5 | 257 707,4 |
| Государственная программа "Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа" | 3 901 500,9 | 2 668 562,9 | 68,4 | 4 207 243,9 | 4 268 787,5 | 4 515 024,2 | 305 743,0 |
| Территориальная программа ОМС | 3 901 500,9 | 2 668 562,9 | 68,4 | 4 207 243,9 | 4 268 787,5 | 4 515 024,2 | 305 743,0 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхо-вания на территориях субъектов РФ (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 2 832 061,0 | 2 066 317,0 | 73,0 | 3 335 854,5 | 3 574 636,4 | 3 820 873,1 | 503 793,5 |
| Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхо-вания на территориях субъектов РФ (Межбюджетные трансферты ) | 55 000,0 | 54 218,3 | 98,6 | 55 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 | 0,0 |
| Выполнение территориальной програм-мы ОМС в рамках базовой программы ОМС (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) | 705 614,3 | 344 879,8 | 48,9 | 473 505,9 | 334 056,7 | 334 056,7 | -232 108,4 |
| Выполнение территориальной программы обязательного медицинс-кого страхования сверх базовой программы ОМС (Социальное обеспече-ние и иные выплаты населению) | 308 325,6 | 203 147,8 | 65,9 | 342 883,5 | 305 094,4 | 305 094,4 | 34 557,9 |
| Оказание экстренной медицинской помощи лицам, не застрахованным и не идентифицированным в системе ОМС (Закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниц.-х) нужд) | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -500,0 |
| Непрограммные направления деятельности органов управления территориальных государственных внебюджетных фондов | 181 044,5 | 172 262,3 | 95,1 | 132 400,3 | 132 400,3 | 132 400,3 | -48 035,6 |
| Финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинских работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -4,2 |
| Организация ОМС на территории Чукотского автономного округа за счет иных источников (Социальное обеспе-чение и иные выплаты населению) | 160 417,5 | 158 076,9 | 98,5 | 118 400,3 | 118 400,3 | 118 400,3 | -42 017,2 |
| Управление средствами нормированного страхового запаса | 20 622,8 | 14 185,4 | 71,1 | 14 000,0 | 14 000,0 | 14 000,0 | -6 014,2 |
| Финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда ОМС | 608,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению медицинского оборудования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 19 948,0 | 14 185,4 | 71,1 | 13 933,8 | 13 933,8 | 13 933,8 | -6 014,2 |
| Организация дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) | 66,2 | 0,0 | 0,0 | 66,2 | 66,2 | 66,2 | 0,0 |

По разделу «Общегосударственные вопросы» на 2024 год предусмотрены расходы на выполнение управленческих функций Фонда в сумме 54 556,2 тыс. рублей на каждый год трехлетнего периода, что на 1 370,8 тыс. рублей или 2,6% больше аналогичных расходов, утвержденных на 2023 год.  При этом, расходы на выплаты персонала Фонда вырастут на 3,8% за счет роста компенсационных выплат, расходы на закупку товаров, работ, услуг уменьшатся на 2,3%.

В соответствии с положениями пункта III Методических указаний расчет планируемых расходов на выполнение управленческих функций Фонда в                    2024 году направлен в ФФ ОМС для оценки соответствия планируемых расходов на выполнение функций Фонда и их согласование (исх. №911/02-09 от  15.09.2023г.).

По разделу «Здравоохранение» в трехлетнем периоде предусмотрены расходы бюджета Фонда: на 2024 год – 4 339 644,2 тыс. рублей; на 2025 год – 4 401 187,8 тыс. рублей; на 2026 год – 4 647 424,5 тыс. рублей. В структуре расходов бюджета Фонда расходы на указанные цели в каждом году трехлетнего периода составляют 98,8%.

В структуре расходов бюджета Фонда доля расходов на реализацию Территориальной программы ОМС осталась на уровне 2023 года и составит 95,8% – в 2024-2025 годах, 96,0% – в 2026 году.

Расходы на реализацию Территориальной программы ОМС в 2024 году предусмотрены законопроектом в объеме 4 207 243,9 тыс. рублей, что больше аналогичных расходов за 2023 год на 305 743,0 тыс. рублей или 7,8%, в                        2025 году – 4 268 787,5 тыс. рублей, в 2026 году – 4 515 024,2 тыс. рублей (рост к 2023 году – 9,4% и 15,7% соответственно).

Расходы на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов РФ на 2024 год предусматриваются в объеме 3 335 854,4 тыс. рублей и по сравнению с аналогичным показателем 2023 года увеличиваются на 503 793,5 тыс. рублей или 17,8%, на 2025 год – 3 574 636,4 тыс. рублей, на        2026 год – 3 820 873,1 тыс. рублей (рост к 2023 году – 26,2% и 34,9% соответственно). Вместе с тем объем расходов на выполнение территориальной программы ОМС (базовой и сверх базовой) по сравнению с объемами, предусмотренными на ее реализацию в 2023 году, уменьшается в    2024 году на 197 550,5 тыс. рублей или 19,5% и составит  816 389,4 тыс. рублей, в 2024 и 2025 годах – на 374 788,8 тыс. рублей или 37,0% в каждом году и составит 639 151,1 тыс. рублей.

В пояснительной записке к Законопроекту не отражены финансово-экономические обоснования изменений указанных расходов.

На финансовое обеспечение расходов, осуществляемых в рамках непрограммных направлений деятельности, Законопроектом предусматривается направить в каждом году трехлетнего периода финансовые средства в объеме 132 400,3 тыс. рублей, что меньше расходов, предусмотренных на указанные цели в текущем году на 48 035,6 тыс. рублей или 26,9%.

Снижение расходов обусловлено уменьшением плановых расходов: на оказание медицинской помощи медицинскими организациями округа лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации – на 42 017,2 тыс. рублей; на приобретение медицинского оборудования – на      6 014,2 тыс. рублей; на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения –  4,2 тыс. рублей.

В то же время пояснительная записка к Законопроекту не содержит пояснений причин значительного снижения указанных расходов в рассматриваемом трехлетнем периоде.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия проведен анализ расчетов стоимости Территориальной программы ОМС на 2024-2026 годы, представленных Фондом. Стоимость Территориальной программы ОМС определена с учетом численности застрахованных лиц по состоянию на  1 января 2023 года и исходя из установленных в ТПГГ территориальных нормативов объема медицинской помощи, нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи и подушевого норматива финансирования. Данный расчет произведен в соответствии с исходными показателями, предусмотренными проектом постановления Правительства Российской Федерации «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

По результатам анализа расчетов стоимости Территориальной программы ОМС установлено, что стоимость Территориальной программы ОМС не превышает размер бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию Законопроектом, что соответствует требованиям части 11 статьи 36 Федерального закона № 326-ФЗ.

Таким образом, расходная часть бюджета Фонда позволит обеспечить выполнение Территориальной программы ОМС, предусмотренной в составе ТПГГ, как в части запланированных объемов медицинской помощи, так и в части запланированных финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи.

Согласно пояснительной записке к проекту Территориальной программы ОМС расходы на содержание СМО на трехлетний период планируются в размере 34179,9 тыс. рублей, 34 686,5 тыс. рублей и 36 713,5 тыс. рублей соответственно. Расчет затрат произведен в соответствии с нормативом расходов на ведение дела по ОМС, установленным статьей 5 Законопроекта.

4. Выводы и предложения

1). Представленный проект бюджета Фонда на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов соответствует требованиям статей 11 и 169 Бюджетного кодекса, согласован Правлением Фонда в соответствии со статьей 9 Закона о бюджетном процессе.

В нарушение требований статьи 9 Закона о бюджетном процессе пояснительная записка к проекту бюджета Фонда не содержит объяснения особенностей отдельных параметров бюджета Фонда, предлагаемых Законопроектом.

2). Бюджет Фонда на трехлетний период сформирован с учетом параметров ожидаемого исполнения бюджета Фонда за текущий финансовый год, бездефицитен, сбалансирован по доходам и расходам на каждый год рассматриваемого периода, что соответствует требованиям статей 33 и 35 Бюджетного кодекса. Структура и содержание Законопроекта соответствует требованиям статьи 184.1 Бюджетного кодекса.

При составлении Законопроекта соблюдены требования бюджетного законодательства, предъявляемые к процедуре формирования проекта бюджета Фонда и применению кодов бюджетной классификации.

3). Статьей 4 Законопроекта установлен нормированный страховой запас Фонда в размере 187 400,3 тыс. рублей на каждый год рассматриваемого периода, что не превышает среднемесячный размер планируемых поступлений средств Фонда на финансовое обеспечение Территориальной программы ОМС и соответствует требованиям части 6 статьи 26 Федерального закона № 326-ФЗ.

4). Законопроектом предлагается утвердить бюджет Фонда по доходам и расходам на 2024 год в объеме 4 394 200,4 тыс. рублей; на 2025 год –              4 455 744,0 тыс. рублей; на 2026 год – 4 701 980,7 тыс. рублей.

5). В структуре доходов бюджета Фонда значительный объем составляют субвенции на финансовое обеспечение организации ОМС на территориях субъектов Российской Федерации, предоставляемые из бюджета ФФ ОМС: на 2024 год – 78,4% или 3 445 410,7 тыс. рублей, на 2025 год – 82,7% или 3 684 192,6 тыс. рублей, на 2026 год – 83,6% или 3 930 429,3 тыс. рублей.

Объем субвенций рассчитан в соответствии с требованиями действующего законодательства. Планируемый Законопроектом объем субвенции на 2024 год, соответствует объему, предусмотренному для Чукотского автономного округа проектом федерального закона «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

В связи с увеличением подушевого норматива на 2024 год на 13,3% и введением коэффициента доступности медицинской помощи, при уменьшении численности застрахованных лиц на 699 человек, объем субвенций на финансовое обеспечение организации ОМС увеличится в 2024 году на 505 164,3 тыс. рублей или 17,2%.

6). Объем межбюджетных трансфертов, подлежащих зачислению в бюджет Фонда из окружного бюджета на финансовое обеспечение реализации Территориальной программы ОМС (в части базовой и сверх базовой программы ОМС), предусмотренный Законопроектом на трехлетний период, соответствует показателям проекта закона об окружном бюджете на вышеуказанные цели и в общем объеме доходов бюджета Фонда составит: в 2024 году – 18,6% или 816 389,4 тыс. рублей, в 2025 году – 14,3% или 639 151,1 тыс. рублей, в 2026 году – 13,6% или 639 151,1 тыс. рублей.

7). В структуре расходов бюджета Фонда доля расходов на реализацию Территориальной программы ОМС составит 95,8-96,0%. На финансовое обеспечение реализации Территориальной программы ОМС в 2024 году предусматривается направить 4 207 243,9 тыс. рублей, что больше аналогичных расходов за 2023 год на 305 743,0 тыс. рублей или 7,8%, в 2025 году – 4 268 787,5 тыс. рублей, в 2026 году – 4 515 024,2 тыс. рублей (рост к 2023 году – 9,4% и 15,7% соответственно).

Расходы на финансовое обеспечение организации ОМС на 2024 год предусматриваются в объеме 3 335 854,4 тыс. рублей и по сравнению с аналогичным показателем 2023 года увеличиваются на 503 793,5 тыс. рублей или 17,8%, на 2025 год – 3 574 636,4 тыс. рублей, на 2026 год – 3 820 873,1 тыс. рублей (рост к 2023 году – 26,2% и 34,9% соответственно). Вместе с тем объем расходов на выполнение территориальной программы ОМС (базовой и сверх базовой) по сравнению с объемами, предусмотренными на ее реализацию в 2023 году, уменьшается в 2024 году на 197 550,5 тыс. рублей или 19,5% и составит  816 389,4 тыс. рублей, в 2024 и 2025 годах – на 374 788,8 тыс. рублей или 37,0% в каждом году и составит 639 151,1 тыс. рублей.

В пояснительной записке к Законопроекту не отражены финансово-экономические обоснования изменений указанных расходов.

8). На финансовое обеспечение расходов на непрограммные направления деятельности Законопроектом предусматриваются расходы в каждом году трехлетнего периода в объеме 132 400,3 тыс. рублей, что меньше расходов, предусмотренных на указанные цели в текущем году на 48 035,6 тыс. рублей или 26,9%.  Снижение расходов обусловлено уменьшением плановых расходов: на оказание медицинской помощи медицинскими организациями округа лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации – на 42 017,2 тыс. рублей; на приобретение медицинского оборудования – на        6 014,2 тыс. рублей; на выплаты стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения –            4,2 тыс. рублей.

Пояснительная записка к Законопроекту не содержит пояснений причин снижения указанных расходов.

9). Расчетная стоимость Территориальной программы ОМС не превышает размер бюджетных ассигнований, предусмотренных на ее реализацию Законопроектом, что соответствует требованиям части 11 статьи 36 Федерального закона № 326-ФЗ. Расходная часть бюджета Фонда позволит обеспечить выполнение Территориальной программы ОМС, предусмотренной в составе ТПГГ, как в части запланированных объемов медицинской помощи, так и в части запланированных финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи.

Представленный на экспертизу Законопроект соответствует положениям бюджетного законодательства Российской Федерации и Чукотского автономного округа, а также иным нормативным правовым актам, регулирующим формирование бюджета Фонда.

Счетная палата Чукотского автономного округа рекомендует рассмотреть представленный проект закона Чукотского автономного округа «О бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» в первом чтении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам экспертно-аналитического мероприятия

«Анализ и оценка сводного отчета о ходе реализации государственных программ Чукотского автономного округа за 9 месяцев 2023 года»

Утверждено Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа

(протокол от 27 ноября 2023 года №27)

27 ноября 2023 года 					                              г. Анадырь

1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 2.9 Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2023 год.

2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

- деятельность ответственных исполнителей государственных программ Чукотского автономного округа по реализации государственных программ Чукотского автономного округа.

3. Цели экспертно-аналитического мероприятия:

Цель 1. Оценить общие итоги реализации государственных программ Чукотского автономного округа и риски невыполнения государственных программ за 9 месяцев 2023 года.

3.1. Вопросы экспертно-аналитического мероприятия:

3.1.1. Анализ и оценка исполнения государственных программ Чукотского автономного округа за 9 месяцев 2023 года.

4. Объекты экспертно-аналитического мероприятия:

- Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа;

- главные распорядители средств окружного бюджета – ответственные исполнители государственных программ Чукотского автономного округа (по запросам).

5. Исследуемый период: январь – сентябрь 2023 года.

6. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:

с 7 по 27 ноября 2023 года.

В данном заключении используются следующие сокращения:

Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа – Департамент промышленной политики;

Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа – Департамент здравоохранения;

Департамент социальной политики Чукотского автономного округа – Департамент социальной политики;

Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа – Департамент финансов;

Департамент образования и науки Чукотского автономного округа – Департамент образования и науки;

Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа – Департамент культуры;

Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа – Департамент природных ресурсов;

Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа – Департамент сельского хозяйства;

Государственная программа – Госпрограмма, программа;

Региональный проект – регпроект, РП;

Сводная бюджетная роспись – СБР;

Заключение подготовлено на основании норм действующего бюджетного законодательства, нормативных правовых актов Чукотского автономного округа, регулирующих вопросы разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа, Отчета о ходе реализации государственных программ за 9 месяцев 2023 года и предоставленной ответственными исполнителями государственных программ информации об исполнении государственных программ за 9 месяцев 2023 года.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия, проведенного выборочным методом, установлено следующее.

7. Общие положения

Государственная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Чукотского автономного округа.

Перечень действующих в Чукотском автономном округе государственных программ утвержден Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 13 сентября 2013 года №338-рп, в соответствии с которым на территории округа в 2023 году реализуется девятнадцать государственных программ. Шестнадцатью государственными программами осуществляется реализация региональных проектов в рамках национальных проектов. В рамках трёх государственных программ реализуются одиннадцать ведомственных целевых программ.

Отчет о ходе реализации государственных программ за 9 месяцев 2023 года (далее – Отчет) представлен в Счетную палату Департаментом финансов и размещен на официальном сайте Чукотского автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Открытый бюджет» в сроки, установленные пунктом 5.4. Порядка №359.

8. Результаты экспертно-аналитического мероприятия

8.1. Исполнение государственных программ за 9 месяцев 2023 года

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных паспортами государственных программ на их реализацию в 2023 году составил 56 197 052,0 тыс. рублей, из них 5 016 857,7 тыс. рублей средства внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников финансирования. Законом об окружном бюджете на 2023 год утверждены бюджетные ассигнования в объеме 40 725 918,8 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 октября 2023 года объем бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ предусмотрен в сумме 51 385 374,0 тыс. рублей, что составляет 95,5% от общих расходов окружного бюджета.

Информация об исполнении государственных программ по состоянию на 1 октября 2023 года отражена на рисунке 1.

тыс. рублей

Рис. 1

В январе-сентябре 2023 года на реализацию Госпрограмм из окружного бюджета направлено 37 613 825,7 тыс. рублей или 73,2% от утвержденных СБР объемов бюджетных ассигнований.

Государственные программы Чукотского автономного округа реализуются девятью ответственными исполнителями – главными распорядителями средств окружного бюджета. Восемь из 19 Госпрограмм с общим объемом бюджетных ассигнований в сумме 25 391 536,2 тыс. рублей (49,4%) реализуются ответственным исполнителем Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа.

Информация об утвержденных и направленных в отчетном периоде бюджетных ассигнованиях на реализацию государственных программ округа в разрезе ответственных исполнителей приведена в таблице №1.

Таблица №1

(тыс. рублей)

| п/п | ГАБС - ответственный исполнитель госпрограммы / наименование государственной программы | Утверждено СБР | Направлено бюджетных ассигнований (ф.0503117) | % к годовым назначениям |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Расходы по ГП, всего | 51 385 374,0 | 37 613 825,7 | 73,2 |
|  | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа | 25 391 536,2 | 18 909 629,5 | 74,5 |
| 1 | Информационное общество Чукотского автономного округа | 578 967,2 | 427 379,9 | 73,8 |
| 2 | Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа | 5 732 377,2 | 5 566 951,1 | 97,1 |
| 3 | Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа | 6 285 309,6 | 4 494 164,8 | 71,5 |
| 4 | Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе | 441 838,0 | 197 097,8 | 44,6 |
| 5 | Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе | 545 627,3 | 324 850,0 | 59,5 |
| 6 | Развитие энергетики Чукотского автономного округа | 10 966 664,9 | 7 606 081,1 | 69,4 |
| 7 | Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе | 300 068,8 | 76 367,4 | 25,4 |
| 8 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе | 540 683,2 | 216 737,4 | 40,1 |
|  | Департамент социальной политики Чукотского автономного округа | 4 093 322,1 | 3 132 043,7 | 76,5 |
| 1 | Развитие занятости населения Чукотского автономного округа | 208 256,9 | 143 569,5 | 68,9 |
| 2 | Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа | 2 730 797,7 | 1 921 143,1 | 70,4 |
| 3 | Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа | 1 154 267,5 | 1 067 331,1 | 92,5 |
|  | Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа | 4 554 171,6 | 2 997 016,8 | 65,8 |
| 1 | Управление региональными финансами и имуществом Чукотского автономного округа | 4 554 171,6 | 2 997 016,8 | 65,8 |
|  | Департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа | 2 653 798,1 | 2 138 630,9 | 80,6 |
| 1 | Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа | 2 653 798,1 | 2 138 630,9 | 80,6 |
|  | Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа | 3 320 089,6 | 2 322 089,7 | 69,9 |
| 1 | Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа | 3 320 089,6 | 2 322 089,7 | 69,9 |
|  | Аппарат Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа | 1 763,3 | 1 315,9 | 74,6 |
| 1 | Обеспечение охраны общественного порядка и повышения безопасности дорожного движения в Чукотском автономном округе | 1 763,3 | 1 315,9 | 74,6 |
|  | Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа | 692 362,1 | 488 752,3 | 70,6 |
| 1 | Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного округа | 272 681,6 | 252 088,4 | 92,4 |
| 2 | Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе | 419 680,5 | 236 664,0 | 56,4 |
|  | Департамент культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа | 1 341 483,5 | 564 204,8 | 42,1 |
| 1 | Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа | 1 341 483,5 | 564 204,8 | 42,1 |
|  | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | 9 336 847,5 | 7 060 142,1 | 75,6 |
| 1 | Развитие образования и науки Чукотского автономного округа | 9 336 847,5 | 7 060 142,1 | 75,6 |

Менее 50% от утвержденных бюджетных ассигнований направлено за 9 месяцев текущего года на реализацию четырех Госпрограмм: «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе» (44,6%), «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» (42,1%), «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе» (40,1%) и «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе» (25,4%).

Информация о плановых расходах окружного бюджета на реализацию Госпрограмм и кассовом исполнении за 9 месяцев текущего года в разрезе видов расходов бюджетной классификации приведена в таблице №2.

Таблица №2

(тыс. рублей)

| Наименование раздела | Утверждено СБР | Кассовый расход за 9 месяцев 2023 года | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего расходов по ГП в том числе: | 51 385 374,0 | 37 613 825,7 | 73,2 |
| Расходы на выплаты персоналу (100) | 1 811 608,2 | 1 255 747,9 | 69,3 |
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд (200) | 1 960 437,6 | 1 210 120,3 | 61,7 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению (300) | 2 491 302,0 | 1 848 238,1 | 74,2 |
| Капитальные вложения в объекты государственной и муниципальной собственности (400) | 7 558 290,1 | 5 420 433,9 | 71,7 |
| Межбюджетные трансферты (500) | 14 007 556,3 | 8 845 783,5 | 63,2 |
| Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям (600) | 4 336 690,0 | 3 371 833,0 | 77,8 |
| Обслуживание государственного долга (700) | 15 437,0 | 0,0 | 0,0 |
| Иные бюджетные ассигнования (800) | 19 204 052,8 | 15 661 669,1 | 81,6 |

По данным Отчета, фактическое исполнение государственных программ за 9 месяцев 2023 года составило 35 553 964,5 тыс. рублей, по данным Счетной палаты – 35 763 916,2 тыс. рублей (из них на сумму 514 598,9 тыс. рублей осуществлены фактические расходы за счет бюджетных ассигнований 2021, 2022 годов) или 93,7% от направленных бюджетных ассигнований.

Информация об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ за 9 месяцев 2023 года в разрезе подпрограмм и основных мероприятий приведена в Приложении 1 к настоящему заключению.

Информация о мероприятиях Госпрограмм, на реализацию которых в январе-сентябре 2023 года бюджетные ассигнования не направлялись, приведена в Приложении 2 к настоящему заключению.

В 2023 году СБР утверждены бюджетные ассигнования в сумме 4 910 656,6 тыс. рублей на реализацию 28 региональных проектов в рамках мероприятий национальных проектов, разработанных на федеральном уровне в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Региональные проекты реализуются через мероприятия 16 государственных программ.

В отчетном периоде на реализацию 27 региональных проектов направлены бюджетные ассигнования в сумме 3 013 957,3 тыс. рублей или 61,4% от утвержденных назначений. Финансирование регионального проекта «Информационная инфраструктура» не осуществлялось.

По данным Отчета, фактическое выполнение региональных проектов за 9 месяцев 2023 года составило 2 249 608,0 тыс. рублей. По данным Счетной палаты, фактическое выполнение составило 2 348 305,2 тыс. рублей, в том числе:

в рамках 24 региональных проектов на сумму 2 161 574,8 тыс. рублей (за счет бюджетных ассигнований 2023 года) или 71,7% от направленных в отчетном периоде бюджетных ассигнований – фактически поставлены товарно-материальные ценности, выполнены работы, оказаны услуги.

в рамках шести региональных проектов на сумму 186 730,4 тыс. рублей (за счет бюджетных ассигнований 2021-2022 годов) выполнены работы, поставлены товарно-материальные ценности, оказаны услуги.

По трем региональным проектам («Жилье», «Чистая страна» и «Культурная среда») фактическое выполнение отсутствует, на реализацию которых в отчетном периоде направлены бюджетные ассигнования в объеме 279 033,7 тыс. рублей.

Информация об использовании бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов в рамках государственных программ за 9 месяцев 2023 года приведена в Приложении 3 к настоящему заключению.

Госпрограмма «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа»

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию, составляет 6 194 275,6 тыс. рублей, из них 2 940 246,4 тыс. рублей средства Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования.  Сводной бюджетной росписью на 2023 год утверждено 3 320 089,6 тыс. рублей.

В отчетном периоде на реализацию мероприятий Госпрограммы направлено из окружного бюджета 2 322 089,7 тыс. рублей или 69,9% от утвержденных СБР ассигнований.

По данным Отчета фактическое выполнение за январь-сентябрь 2023 года по Госпрограмме составило 2 199 659,4 тыс. рублей. По данным Счетной палаты исполнение мероприятий госпрограммы составило 2 315 731,9 тыс. рублей (из них на сумму 76 982,5 тыс. рублей выполнены мероприятия за счет бюджетных ассигнований 2021-2022 годов) или 96,4% от направленного объема бюджетных ассигнований за отчетный период.

Из десяти подпрограмм Госпрограммы по состоянию на 1 октября 2023 года направлено менее 50% от утвержденных СБР бюджетных ассигнований на реализацию четырех подпрограмм: «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» (46,4%), «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» (43,6%), «Охрана здоровья матери и ребёнка» (42,9%) и «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» (34,7%).  Из них по подпрограмме «Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи» в рамках регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» финансирование и выполнение мероприятий планируется до конца текущего года в пределах заключенных государственных контрактов, договоров и соглашений со сроками исполнения в 4 квартале 2023 года.

На 1 октября текущего года отмечается нулевой уровень финансирования 2 из 71 мероприятия Государственной программы с предусмотренным объемом бюджетных ассигнований 4 600,6 тыс. рублей, из них на мероприятие «Обеспечение беременных женщин, кормящих матерей и детей раннего возраста витаминно-минеральными комплексами» в сумме 4 000,6 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2023 года на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие инфраструктуры здравоохранения» направлено 260 990,0 тыс. рублей или 72,4% от утвержденных СБР назначений (360 568,4 тыс. рублей), фактическое выполнение составило 327 431,1 тыс. рублей (из них на сумму 66 441,0 тыс. рублей выполнены мероприятия за счет бюджетных ассигнований 2021-2022 годов) или 100% от направленных ассигнований в отчетном периоде.

По подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» отмечено низкое выполнение мероприятия на уровне 47,2%, от направленных ассигнований, в рамках реализации регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» (на уровне 42,5%) в связи с исполнением трех госконтрактов (№№ 6/МВА-22 от 23.05.2022 г., ГПД/22-АРД от 26.12.2022 г., ГПД/23-ПФЦ от 05.04.2023 г.) со сроками до 31.12.2023 г.

В рамках Госпрограммы реализуются мероприятия восьми региональных проектов двух национальных проектов («Здравоохранение» и «Демография»), на реализацию которых СБР утверждены бюджетные ассигнования в объеме 601 661,5 тыс. рублей (18,1% от утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию Госпрограммы), из них 546 921,4 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

# В отчетном периоде направлены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий восьми региональных проектов в рамках Госпрограммы на общую сумму 473 918,4 тыс. рублей (78,8% от утвержденных ассигнований), из которых 430 774,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

Менее 50% от утвержденных бюджетных назначений направлено на реализацию мероприятий регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» - направлено 17 215,4 тыс. рублей или 34,7% от утвержденных ассигнований (49 550,7 тыс. рублей).

Фактическое выполнение мероприятий восьми региональных проектов в рамках Госпрограммы за отчетный период составило 405 580,5 тыс. рублей (из них на сумму 1 323,4 тыс. рублей выполнены мероприятия за счет бюджетных ассигнований 2021-2022 годов) или 85,3% направленного финансирования в отчетном периоде.

Госпрограмма «Развитие занятости населения Чукотского автономного округа»

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию в 2023 году, составляет 242 349,2 тыс. рублей, из них 30 786,9 тыс. рублей - средства бюджета Фонда социального страхования.  Сводной бюджетной росписью на 2023 год утверждено 208 256,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде на реализацию мероприятий Госпрограммы направлено из окружного бюджета 143 569,5 тыс. рублей (68,9% от утвержденных СБР ассигнований).

Фактическое выполнение за январь-сентябрь 2023 года по Госпрограмме составило 140 136,5 тыс. рублей (из них 9 629,8 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований 2021-2022 годов) или 90,9% от направленного финансирования за отчетный период.

На 1 октября текущего года отмечается нулевой уровень финансирования 6 из 16 мероприятий Государственной программы с предусмотренным объемом бюджетных ассигнований 3 457,0 тыс. рублей или 1,7% от утвержденных СБР объемов бюджетных ассигнований, из них на мероприятие «Субсидии работодателям при организации трудоустройства граждан» в сумме 2 443,4 тыс. рублей будет реализовано в ноябре текущего года по факту оплаты субсидии работодателям на возмещение затрат по оплате труда граждан в рамках организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время.

В отчетном периоде подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Чукотский автономный округ соотечественников, проживающих за рубежом» в объеме 70,0 тыс. рублей не финансировалась в связи с невостребованностью данной меры поддержки участниками подпрограммы.

По четырем подпрограммам мероприятия Госпрограммы выполнены на 100% от направленных объемов финансирования.

По подпрограмме «Повышение мобильности трудовых ресурсов» отмечено низкое выполнение мероприятия на уровне 45,6%. За отчетный период предоставлена финансовая поддержка пяти работодателям в общей сумме 24 000,0 тыс. рублей (64,9% от утвержденных СБР ассигнований). Общая численность привлеченных в регион специалистов за 9 месяцев 2023 года составила 24 работника или 65% годового плана. Фактическое выполнение мероприятия составило 20 567,0 тыс. рублей, из них 9 629,8 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований 2021-2022 годов.

В рамках Госпрограммы реализуются мероприятия регионального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», на реализацию которых СБР утверждены бюджетные ассигнования в объеме 50 341,8 тыс. рублей (24,2% от утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию Госпрограммы), из них 46 829,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета. В отчетном периоде направлены бюджетные ассигнования на реализацию двух мероприятий регионального проекта в рамках Госпрограммы на общую сумму 33 745,5 тыс. рублей (67,0% от утвержденных ассигнований), из которых 29 232,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета.

Фактическое выполнение мероприятий двух региональных проектов в рамках Госпрограммы за отчетный период составило 30 312,5 тыс. рублей (из них на сумму 9 629,8 тыс. рублей выполнены мероприятия за счет бюджетных ассигнований 2021-2022 годов) или 61,3% направленного финансирования в отчетном периоде.

Госпрограмма «Социальная поддержка населения Чукотского автономного округа»

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию в 2023 году, составляет 2 652 919,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 2 730 797,7 тыс. рублей.

В отчетном периоде на реализацию мероприятий Госпрограммы направлено из окружного бюджета 1 921 143,1 тыс. рублей (70,4% от утвержденных СБР ассигнований). Фактическое выполнение за январь-сентябрь 2023 года по Госпрограмме составило 100% от направленного объема бюджетных ассигнований.

Менее 2% от утвержденных СБР бюджетных ассигнований направлено в отчетном периоде на реализацию двух мероприятий Госпрограммы:

- в рамках подпрограммы «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения» (кассовое исполнение составило 3% от утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию Госпрограммы) на повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в сумме 77,1 тыс. рублей или 1,6% от утвержденных СБР бюджетных ассигнований (выполнение составило 100% от полученного финансирования. Двум получателям предоставлена выплата на обеспечение техническими средствами реабилитации);

- в рамках регионального проекта «Старшее поколение» на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 80,3 тыс. рублей или 0,3% от утвержденных СБР бюджетных ассигнований (выполнение составило 100% от полученного финансирования. Обучение прошли 5 человек в ГАПОУ ЧАО «ЧМК» по программе профессиональной подготовки по должности служащего «Сиделка (помощник по уходу)»).

На 1 октября текущего года отмечается нулевой уровень финансирования 5 из 68 мероприятий Государственной программы с предусмотренным объемом бюджетных ассигнований 6 072,4 тыс. рублей или 0,2% от утвержденных СБР объемов бюджетных ассигнований, из них на мероприятие «Приобретение специализированного автотранспорта для повышения качества предоставления социальных услуг, а также обеспечения доступности для инвалидов услуг, не относящихся к социальным» в сумме 4 212,5 тыс. рублей, которое в отчетном периоде не исполнялось.

В рамках Госпрограммы реализуются мероприятия двух региональных проектов национального проекта «Демография», на реализацию которых СБР утверждены бюджетные ассигнования в объеме 364 640,5 тыс. рублей (13,4% от утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию Госпрограммы), из них 178 905,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета. В отчетном периоде направлены бюджетные ассигнования на реализацию двух региональных проектов в рамках Госпрограммы на общую сумму 237 596,3 тыс. рублей (65,2% от утвержденных ассигнований), из которых 112 552,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета, из них:

- 80,3 тыс. рублей в рамках регионального проекта «Старшее поколение»;

- 237 516,0 тыс. рублей в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» или 70,5% от утвержденных ассигнований. Выполнение мероприятий составило 100% от направленного финансирования.

Госпрограмма «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа»

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию в 2023 году, составляет 1 145 245,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 1 154 267,5 тыс. рублей.

За 9 месяцев 2023 года на реализацию мероприятий Госпрограммы из окружного бюджета направлено 1 067 331,1 тыс. рублей или 92,5% от утвержденных СБР ассигнований.

По данным Отчета фактическое выполнение за январь-сентябрь 2023 года по Госпрограмме составило 101 635,0 тыс. рублей. По данным Счетной палаты исполнение мероприятий госпрограммы составило 144 388,3 тыс. рублей (из них 42 753,2 тыс. рублей за счет средств 2021-2022 годов) или 9,5% от направленного объема бюджетных ассигнований за отчетный период.

Менее 40% от утвержденных СБР бюджетных ассигнований направлено в отчетном периоде на реализацию двух мероприятий Госпрограммы:

- в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение доступа субъектов предпринимательства к кредитным ресурсам, привлекаемым в целях осуществления капитальных вложений» предоставлена субсидия четырем получателям на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в инвестиционных целях (строительства тепличного и спортивного комплексов, технического перевооружения оборудования для производства электроэнергии, а также предоставления транспортных услуг) 2 889,1 тыс. рублей (или 36,1% от утвержденных СБР ассигнований). Фактическое выполнение составило 100% от направленного финансирования;

- в рамках регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с предоставлением услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим вести бизнес направлены средства в объеме 2 285,2 тыс. рублей или 28,3% от утвержденных СБР ассигнований. Фактическое выполнение регионального проекта в отчетном периоде составило 5 702,5 тыс. рублей (из них 4 759,1 тыс. рублей за счет средств 2021-2022 годов) или 41,3% от направленного объема бюджетных ассигнований за отчетный период.

На 1 октября текущего года отмечается нулевой уровень финансирования 4-х из 16 мероприятий Госпрограммы с предусмотренным объемом бюджетных ассигнований 7 252,0 тыс. рублей или 0,6% от утвержденных СБР объемов бюджетных ассигнований, из них на мероприятия «Гранты субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предприятий, или созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет» (5 792,0 тыс. рублей), «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства» (1 000,0 тыс. рублей).

По подпрограмме «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства» отмечено низкое выполнение основного мероприятия «Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» на уровне 1,7%. За отчетный период на реализацию основного мероприятия направлены из окружного бюджета 952 640,4 тыс. рублей, их них:

-  26 160,4 тыс. рублей в рамках субсидии на финансовое обеспечение затрат деятельности управляющих компаний промышленных парков на оплату договора   подрядной организации - ООО «УК «Промышленный Парк «Арктикпромпарк», на выполнение работ по капитальному ремонту административного здания (стоимостью 97 500,0 тыс. рублей, срок завершения строительства объекта перенесен с декабря 2023 года на декабрь 2024 года), выполнение составило 15 508,3 тыс. рублей, из них  6 368,2 тыс. рублей за счет 2021-2022 годов;

-  926 480,0 тыс. рублей в рамках обеспечения инженерной инфраструктурой промышленного парка «Анадырь» в соответствии с дополнительным соглашением заключенным между Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа и ООО «УК «Промышленный Парк «Арктикпромпарк» от 21 февраля 2023 года к Договору от 25 марта 2022 года предоставлена бюджетная инвестиция на строительство объекта (Строительство объекта капитального строительства «Внутриплощадочные автомобильные дороги, внутриплощадочные сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и электроснабжения для промышленного парка «Анадырь» ТОР «Чукотка» стоимостью 1 051 033,5 тыс. рублей ( на 2022 год – 124 553,5 тыс. рублей, на 2023 год – 926 480,0 тыс. рублей).  ООО «УК «Промышленный Парк «Арктикпромпарк» средства израсходованы:

392 190,6 тыс. рублей на оплату аванса в соответствии с заключенным в 2022 году договором на выполнение строительно-монтажных работ на объекте, между ООО «УК «Промышленный Парк «Арктикпромпарк» и ООО «Теплоэнергосервис ДКМ» (сумма договора 1 033 488,1 тыс. рублей, плановый срок завершения строительства – четвертый квартал 2023 года). Также, в 2022 году был выплачен аванс в сумме 124 553,5 тыс. рублей. На объекте с 5 апреля 2023 годы начаты строительно-монтажные работы. По состоянию на 1 октября 2023 года протяженность отсыпанных дорог составляет 913 м, для формирования дорог уложено 35,4 тыс. м3 грунта, забетонировано 341,4 м дорог, ведутся бурильные работы для устройства свайного поля под установку водоочистного сооружения, а также отсыпка площадки для ее установки, ведутся сварные работы по монтажу опор эстакады, предназначенной для размещения технологической инфраструктуры (теплопровода, водопровода). В ходе выполнения строительно-монтажных работ, а также при анализе проектно-сметной документации выявлены проектные решения, требующие ее существенной корректировки в соответствии с требованиями нормативов при строительстве объектов в условиях Крайнего Севера. Кроме того, выявлена необходимость уточнения топографической съемки площадки строительства и геологических изысканий в местах внутриплощадочных проездов. ООО «Теплоэнергосервис ДКМ» осуществляет подготовку изменений в проектно-сметную документацию для последующего прохождения процедуры государственной экспертизы.  В отчетном периоде приемка и оплата выполненных строительно-монтажных работ не осуществлялась;

7 434,2 тыс. рублей на оплату выполненных услуг на осуществление строительного контроля при строительстве объекта в рамках заключенного договора от 28 февраля 2023 года между ООО «УК «Промышленный Парк «Арктикпромпарк» и ООО «СК Система» стоимостью 14 868,3 тыс. рублей.

Также, 21 марта 2023 года между ООО «УК «Промышленный Парк «Арктикпромпарк» и ООО «Теплоэнергосервис ДКМ» заключен договор на осуществление авторского надзора при строительстве Объекта на сумму 8 229,9 тыс. рублей (из них 2 677,1 тыс. рублей бюджетные средства, 5 552,8 тыс. рублей средства ООО «УК «Промышленный Парк «Арктикпромпарк»). Приемка и оплата услуг авторского надзора по состоянию на 1 октября не осуществлялась в связи с осуществлением корректировки проектно-сметной документации по объекту.

В рамках Госпрограммы реализуются мероприятия трех региональных проектов национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», на реализацию которых СБР утверждены бюджетные ассигнования в объеме 25 361,0 тыс. рублей (2,2% от утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию Госпрограммы), из них 24 853,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета. В отчетном периоде направлены бюджетные ассигнования на реализацию региональных проектов в рамках Госпрограммы на общую сумму 19 568,9 тыс. рублей или 77,2% от утвержденных ассигнований.

Фактическое выполнение мероприятий региональных проектов в рамках Госпрограммы за отчетный период составило 18 065,2 тыс. рублей (из них на сумму 7 128,0 тыс. рублей выполнены мероприятия за счет бюджетных ассигнований 2021-2022 годов) или 58,7% направленного финансирования в отчетном периоде.

Госпрограмма «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа»

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию в 2023 году, составляет 1 421 472,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 1 341 483,5 тыс. рублей.

В отчетном периоде на реализацию Госпрограммы направлено 564 204,8 тыс. рублей или 42,1% утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований.

Фактическое выполнение мероприятий Госпрограммы в отчетном периоде составило 82 522,1 тыс. рублей (из них 3 128,5 тыс. рублей за счет направленных в 2021-2022 годах бюджетных ассигнований) или 14,1% от направленных бюджетных ассигнований.

Из десяти подпрограмм Госпрограммы по состоянию на 1 октября 2023 года направлено менее 50% от утвержденных СБР бюджетных ассигнований на реализацию пяти подпрограмм: «Развитие кадрового потенциала» (38%), «Поддержка туризма» (32,7%), «Обеспечение государственных гарантий и развитие современной инфраструктуры культуры, спорта и туризма» (20,1%), «Развитие социальной инфраструктуры» (16,2%) и «Создание региональной системы сохранения историко-культурного наследия Чукотки» (14,5%).

На 1 октября текущего года отмечается нулевой уровень финансирования 18 из 74 мероприятий Госпрограммы с предусмотренным объемом бюджетных ассигнований 528 891,2 тыс. рублей или 39,4% от утвержденных СБР объемов бюджетных ассигнований, из них:

- 78 000,0 тыс. рублей на закупки и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок;

- 47 812,6 тыс. рублей в рамках реализации концессионного соглашения по созданию объекта «Гостиничный комплекс в г. Певек»;

- 95 650,6 тыс. рублей на строительство Этнокультурного центра в с. Лаврентия;

- 42 641,6 тыс. рублей на приобретение и установку модульного здания «Центр культуры и досуга в с. Нунлигран»;

- 3 504,1 тыс. рублей на строительство объекта «Центр культурного развития в г. Певек»;

- 54 131,0 тыс. рублей на строительство объекта «Дом культуры в с. Канчалан»;

- 194 198,5 тыс. рублей Строительство объекта «Спортивный зал в с. Лаврентия».

По подпрограмме «Развитие социальной инфраструктуры» отмечено низкое выполнение основного мероприятия «Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов культуры, спорта и образования» на уровне 0,8% (559,6 тыс. рублей). За отчетный период на реализацию основного мероприятия направлены из окружного бюджета 74 625,1 тыс. рублей, их них:

31 851,0 тыс. рублей предоставлена субсидия Администрации ГО Певек на строительство спортивного комплекса в г. Певек.  Администрацией ГО Певек с НАО «Чукотская торговая компания» заключено концессионное соглашение о разработке проектной документации, получении положительного заключения государственной экспертизы и оценки достоверности сметной стоимости строительства в срок не позднее февраля 2022 года (исполнено), достижение уровня технической готовности объекта в объеме не менее 50% в срок до 30.07.2023г., срок ввода в эксплуатацию не позднее ноября 2023 года. По результатам обследования состояния металлических конструкций «Физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Певек» концессионером принято решение по замене поврежденных конструкций. Произведена корректировка проектной документации с заменой существующих колонн и балок на новые с последующей корректировкой сметной документации. Принятые изменения потребуют повторного прохождения экспертизы проектной документации;

599,6 тыс. рублей в рамках мероприятия «Проведение ремонтных работ в государственных учреждениях культуры» проведены ремонтные работы канализационной системы здания кинотеатра «Полярный» АУ ЧАО по видеопрокату и кинообслуживанию населения «Окркиновидеопрокат»;

8 148,6 тыс. рублей предоставлена субсидия на капитальный ремонт сектора культурно-просветительской и досуговой деятельности с. Ванкарем МАУК «Центр досуга и народного творчества городского округа Эгвекинот;

34 026,0 тыс. рублей на оплату аванса в рамках муниципального контракта по выполнению работ «Проведение ремонтных работ и обновление косторезной мастерской» сроком исполнения до 01.11.2024 года.

По подпрограмме «Поддержка туризма» отмечено отсутствие выполнения основного мероприятия «Создание и развитие туристической инфраструктуры», на реализацию которого направлены из окружного бюджета 25 259,0 тыс. рублей, их них:

15 000,0 тыс. рублей предоставлена субсидия юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием туристской инфраструктуры на территории Чукотского автономного округа - ООО «Территория 87» в соответствии с заключенным соглашением №01-50/23 от 28.04.2023г.;

5 800,0 тыс. рублей предоставлен для завершения проекта по этнопарку в п. Эгвекинот, в том числе для оплаты 2 и 3 этапов монтажных работ исторической части и археологических изысканий. В отчетном периоде за счет средств 2020 года в сумме 2 990,0 тыс. рублей выполнены монтажные работы цоколей, пола, стен, купола кровли 10 жилых нынлю и 1 общей яранги;

4 459,0 тыс. рублей предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с созданием модульных некапитальных средств размещения (глэмпингов) в соответствии с заключенным соглашением №01-50/20 от 21.04.2023 г. с ИП Крупеня М.В.

Также, за отчетный период отсутствует выполнение подпрограммы «Грантовая поддержка проектов в области культуры» при направленных бюджетных средствах на ее реализацию в объеме 2 144,7 тыс. рублей.

В рамках Госпрограммы реализуются мероприятия трех региональных проекта двух национальных проектов («Культура» и «Демография»), на реализацию которых СБР утверждены бюджетные ассигнования в объеме 416 389,6 тыс. рублей (31% от утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию Госпрограммы). В отчетном периоде направлены бюджетные ассигнования на реализацию региональных проектов в рамках Госпрограммы на общую сумму 85 908,7 тыс. рублей или 20,6% от утвержденных ассигнований, из них:

- 49 761,4 тыс. рублей в рамках реализации регионального проекта «Спорт-норма жизни» или 18,8% от утвержденных бюджетных назначений. Фактические расходы составили 3 140,6 тыс. рублей или 6,3% от полученного финансирования.

В рамках реализации мероприятия «Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Строительство объекта «Спортивный зал в с. Лаврентия»)» между ГКУ «УКС ЧАО» и НАО «ЧТК» в 2021 году подписан государственный контракт на выполнение полного цикла работ (ПИР+СМР) на сумму 357 734,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2022 – 17 000,0 тыс. рублей, 2023 – 340 734,9 тыс. рублей. В отчетном периоде мероприятие не исполнялось;

- 25 739,7 тыс. рублей в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» или 19% от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований, в том числе:

1 291,0 тыс. рублей в рамках субсидии на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. За отчетный период фактическое выполнение отсутствует;

7 977,8 тыс. рублей в рамках субсидии на проведение капитального ремонта в детских школах искусств. Фактическое исполнение в отчетном периоде отсутствует;

8 352,9 тыс. рублей в рамках субсидии на техническое оснащение муниципальных музеев. За отчетный период фактическое выполнение отсутствует;

8 118,0 тыс. рублей в рамках субсидии на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев.

Также, в отчетном периоде продолжены работы в рамках исполнения двух госконтрактов:

- на выполнение работ по подготовке проектной документации, строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Центр культурного развития в г. Певек» №24/ПИР/СМР-21 от 26.10.2021 года (государственный заказчик - ГКУ «УКС ЧАО», подрядчик  НАО «ЧТК»), цена контракта – 524 923,0 тыс. рублей, срок выполнения работ продлен с 30.12.2023 года до 31.12.2024 года, проектная мощность объекта - зал не более 110 мест. Фактическое выполнение работ в отчетном периоде отсутствует. По состоянию на 1 октября 2023 года сумма авансовых платежей, перечисленных Подрядчику в 2021-2022 годах, составила 466 470,0 тыс. рублей;

- выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Дом культуры в с. Канчалан» №9/ПИР/СМР-22 от 05.07.2022 года (государственный заказчик - ГКУ «УКС ЧАО», подрядчик  ООО «Технострой ДВ»), цена контракта – 65 305,3 тыс. рублей, со сроком выполнения до 31.12.2023 года. Фактическое выполнение работ в отчетном периоде отсутствует. По состоянию на 1 октября 2023 года сумма авансовых платежей, перечисленных Подрядчику в 2022 году, составила 43 793,7 тыс. рублей. В настоящее время получено отрицательное заключение экспертизы, согласованы изменения в планировочные решения, подрядной организацией выполнены изыскания, проектная документация направлена на повторную экспертизу;

- 10 407,6 тыс. рублей в рамках реализации семи мероприятий регионального проекта «Творческие люди» или 66,5% от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований. Фактические расходы составили 452,1 тыс. рублей или 4,34% от полученного финансирования (низкий процент обусловлен выполнением мероприятий в IV квартале текущего года).

Фактическое выполнение мероприятий региональных проектов в рамках Госпрограммы за отчетный период составило 3 592,8 тыс. рублей или 4,2% направленного финансирования в отчетном периоде.

Госпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа»

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию в 2023 году, составляет 2 660 780,1 тыс. рублей, из них 22 563,9 тыс. рублей средства внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников финансирования, сводной бюджетной росписью - 2 653 798,1 тыс. рублей.

В отчетном периоде на реализацию Госпрограммы направлено бюджетных ассигнований в сумме 2 138 630,9 тыс. рублей или 80,6% утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований.

Фактическое выполнение мероприятий Госпрограммы в отчетном периоде составило 1 663 842,7 тыс. рублей (из них 59 569,8 тыс. рублей – за счет средств 2021-2022 годов) или 75% от направленного финансирования.

На 1 октября текущего года отмечается нулевой уровень финансирования 9 из 37 мероприятий Госпрограммы с предусмотренным объемом бюджетных ассигнований 27 595,4 тыс. рублей или 1,04% от утвержденных СБР объемов бюджетных ассигнований, из них 18 500,0 тыс. рублей на мероприятие «Приобретение и установка модульной ветеринарной лаборатории в г. Анадырь» в рамках реализации подпрограммы «Развитие инфраструктуры сельского хозяйства и агропромышленного комплекса».

По трем подпрограммам Госпрограммы отмечено низкое выполнение на уровне:

- 38,3% по подпрограмме «Социальная поддержка работников агропромышленного комплекса» из-за отсутствия фактического выполнения по предоставленному гранту Региональному Чукотскому общественному фонду «Полюс надежды» на оздоровление оленеводов, морзверобоев, звероводов и членов их семей в объеме 6 000,0 тыс. рублей;

- 18,5% по подпрограмме «Развитие традиционных видов промыслов» в рамках реализации мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие морского зверобойного промысла». Фактическое выполнение за отчетный период составило 48 806,8 тыс. рублей (из них на сумму 5 031,8 тыс. рублей выполнены мероприятия за счет бюджетных ассигнований 2021-2022 годов) при направленных средствах окружного бюджета в объеме 236 439,1 тыс. рублей;

- 5% по подпрограмме «Поддержка сельскохозяйственной кооперации, малых форм хозяйствования и некоммерческих организаций» в рамках реализации основных мероприятий «Грантовая поддержка некоммерческих организаций» (9%), «Поддержка малых форм хозяйствования» (3,4%) и регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (1,1).

В рамках Госпрограммы реализуются мероприятия регионального  проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», на реализацию которого СБР утверждены бюджетные ассигнования в объеме 6 109,2 тыс. рублей (0,23% от утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию Госпрограммы), из них 5 987,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета. В отчетном периоде направлены бюджетные ассигнования на реализацию регионального проекта в рамках Госпрограммы на общую сумму 6 109,2 тыс. рублей или 100% от утвержденных ассигнований.

Фактическое выполнение мероприятий регионального проекта в рамках Госпрограммы за отчетный период составило 69,9 тыс. рублей (на оплату труда работников центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров) или 1,1% направленного финансирования в отчетном периоде.

Госпрограмма «Информационное общество Чукотского автономного округа»

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию в 2023 году, составляет 404 793,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 578 967,2 тыс. рублей.

На реализацию Госпрограммы из окружного бюджета направлено в отчетном периоде 427 379,9 тыс. рублей или 73,8% от утвержденных СБР ассигнований.

Фактическое выполнение мероприятий Госпрограммы в отчетном периоде составило 436 939,7 тыс. рублей или 102,2% от направленного финансирования, из них по трем подпрограммам выполнение составило на уровне 100% и по подпрограмме «Поддержка средств массовой информации» на уровне 106,1%, за счет выполнения основного мероприятия «Организация телерадиовещания» на уровне 112,4% (оказаны услуги по организации радиовещания регионального информационно-музыкального радиоканала с использованием языков коренных малочисленных народов Чукотки в 42 населенных пунктах в объеме 86 757,8 тыс. рублей при направленных средствах окружного бюджета в объеме 77 198,1 тыс. рублей).

Из 18 мероприятий Госпрограммы за январь-сентябрь текущего года не финансировались три мероприятия на общую сумму 10 344,9 тыс. рублей (1,8% от утвержденных СБР ассигнований), из них в рамках реализации: мероприятия «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий» (4 358,2 тыс. рублей), мероприятия «Обеспечение органов исполнительной власти и учреждений Чукотского автономного округа качественными каналами связи, в том числе с возможностью подключения к сети Интернет» (1 601,6 тыс. рублей), регионального проекта «Информационная инфраструктура» (4 385,1 тыс. рублей).

Госпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию в 2023 году, составляет 7 700 643,9 тыс. рублей, из них 2 023 260,5 тыс. рублей средства внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников финансирования, сводной бюджетной росписью - 5 732 377,2 тыс. рублей.

За январь-сентябрь текущего года на реализацию мероприятий Госпрограммы направлены бюджетные ассигнования в размере 5 566 951,1 тыс. рублей или 97,1% от плановых назначений.

Фактическое выполнение мероприятий Госпрограммы в отчетном периоде составило 5 709 140,0 тыс. рублей (из них 153 885,9 тыс. рублей – за счет средств 2021-2022 годов) или 99,8% от направленного финансирования.

В рамках Госпрограммы реализуется мероприятие регионального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда», на реализацию которого СБР утверждены бюджетные ассигнования в объеме 40 570,5 тыс. рублей (0,71% от утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию Госпрограммы). В отчетном периоде в рамках реализации регионального проекта в объеме 12 118,6 тыс. рублей (29,9% от утвержденных ассигнований) предоставлена субсидия на строительство и реконструкцию (модернизацию) водовода с тепловым сопровождением в с. Анюйск», из них:

11 697,0 тыс. рублей авансирование муниципального контракта №0588600001523000001 от 13.06.2023 (сумма контракта 39 186,0 тыс. рублей, срок исполнения - 31.10.2023 года, подрядчик ООО «Арктика») на выполнение строительно-монтажных работ;

421,6 тыс. рублей оплачены выполненные услуги в рамках муниципального контракта МК №14д/2023 от 15.06.2023 года ФБУ «РосСтройКонтроль» на проведение строительного контроля.

Фактическое выполнение регионального проекта в рамках Госпрограммы за отчетный период составило 421,6 тыс. рублей или 3,5% направленного финансирования в отчетном периоде.

Госпрограмма «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа»

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию в 2023 году, составляет 8 475 663,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 9 336 847,5 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Госпрограммы в январе-сентябре текущего года направлено бюджетных средств в объеме 7 060 142,1 тыс. рублей или 75,6% от плановых назначений.

По данным Отчета фактическое выполнение за январь-сентябрь 2023 года по Госпрограмме составило 6 760 621,1 тыс. рублей. По данным Счетной палаты исполнение мероприятий госпрограммы составило 6 757 457,6 тыс. рублей (из них 51 341,1 тыс. рублей – за счет средств 2021-2022 годов) или 95% от направленного финансирования.

По состоянию на 1 октября 2023 года отмечается нулевой уровень финансирования 9 из 79 мероприятий Госпрограммы с предусмотренным объемом бюджетных ассигнований 41 827,6 тыс. рублей (0,5% от утвержденных СБР бюджетных ассигнований), из них 28 900,0 тыс. рублей в рамках мероприятия «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Арктической зоны Российской Федерации (Ремонт групп для детей с ограниченными возможностями здоровья детского сада «Алёнушка» п. Эгвекинот)».

Низкое финансирование отмечено по подпрограмме «Поддержка, сохранение и развитие родных языков» в объеме 3 873,2 тыс. рублей (57% от плановых назначений), выполнение составило 2 526,7 или 65,2% от направленного финансирования за счет реализации мероприятия «Гранты некоммерческим организациям на проведение Окружного фестиваля родных языков» на уровне 46,1%.

В рамках Госпрограммы реализуются мероприятия четырех региональных двух национальных проектов («Образование» и «Демография»), на реализацию которых СБР утверждены бюджетные ассигнования в объеме 1 969 173,8 тыс. рублей (21,1% от утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию Госпрограммы). В отчетном периоде направлены бюджетные ассигнования на реализацию региональных проектов в рамках Госпрограммы на общую сумму 1 557 577,6 тыс. рублей или 79,1% от утвержденных ассигнований, в том числе:

- 35 435,1 тыс. рублей в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка», из них:

28 517,8 тыс. рублей на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях». Выполнение составило 19 164,5 тыс. рублей;

6 917,3 тыс. рублей обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом в 5 из 9 образовательных организаций;

- 1 446 592,6 тыс. рублей в рамках реализации регионального проекта «Современная школа», из них:

11 339,1 тыс. рублей на оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. Выполнение составило 100% от полученного финансирования;

4 000,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек. Выполнение составило 100% от полученного финансирования;

1 301 520,0 тыс. рублей на строительство объекта «Школа г. Анадырь». Всего в рамках выполнения государственных контрактов на строительство школы в г. Анадырь в 2021 – 2022 годах и за 9 месяцев 2023 года направлено подрядчикам из окружного бюджета 1 883 677,0 тыс. рублей (в том числе в рамках реализации основного мероприятия «Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство, приобретение и реконструкция объектов государственной собственности» подпрограммы «Развитие социальной инфраструктуры» ГП «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» за счет средств окружного бюджета подрядчику по ГК в 2021 году оплачен аванс на сумму 202 207,4 тыс. рублей), из них 1 623 375,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета. Фактическое выполнение работ по строительству школы на отчетную дату составило 1 106 925,4 тыс. рублей или 58,8% от направленных бюджетных ассигнований, из которых выполнено в отчетном периоде на сумму 1 082 318,6 тыс. рублей, в том числе:

1 072 125,6 тыс. рублей в рамках заключенного от 14.10.2021 года с НАО «ЧТК» ГК №23/СМР-21 (срок завершения работ - 31.12.2024, цена контракта увеличена на 30% и составила 2 447 340,1 тыс. рублей, мощность объекта – 504 места) на выполнение работ по строительству объекта: «Школа в г. Анадырь». В настоящее время на строительной площадке выполнены в полном объеме работы по устройству свайного поля на учебном и спортивном корпусах, работы по устройству ростверка спортивного корпуса выполнены на 30%, по устройству подполья – на 100%, по устройству ростверка учебного корпуса выполнены на 50%, по устройству подполья – на 100%;

9 422,12 тыс. рублей в рамках заключенного от 04.03.2022 года с ООО «Прогресс Строй» ГК №4/СК-22 оказаны услуги по осуществлению строительного контроля;

770,79 тыс. рублей в рамках заключенного от 15.02.2022 года с ООО «Проектная компания «Основа» ГК №2/АН-22 оказаны услуги по осуществлению авторского надзора за строительством.

На строительство школы в с. Островное направлено 129 733,2 тыс. рублей (средства окружного бюджета) или 79,4% от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований. Фактическое выполнение работ по строительству школы на отчетную дату составило 299 355,0 тыс. рублей (с учетом расходов 2020 года на ПСД) или 47,1% от направленных бюджетных ассигнований, из которых выполнено в отчетном периоде на сумму 39 328,5 тыс. рублей, в том числе:

39 086,9 тыс. рублей в рамках заключенного от 14.12.2020 года с НАО «ЧТК» ГК №11/СМР-20 на выполнение работ по строительству объекта «Школа в с. Островное», техническая готовность которого составила 44,2%. В настоящее время выполнены следующие работы: внутренние отделочные работы, монтаж подвесных потолков, монтаж кабельной трассы для систем электроснабжения и электроосвещения, устройство ограждения лестниц, монтаж систем вентиляции и канализации, монтаж пассажирского лифта, установка внутренних дверей, благоустройство прилегающей территории и установка металлических столбов наружного освещения;

241,6 тыс. рублей в рамках заключенного от 09.02.2021 года с ООО «Корпорация ГЕРМЕС» ГК №1/СК-21 оказаны услуги по осуществлению строительного контроля.

В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости» направлено 75 336,2 тыс. рублей на «Строительство объекта «Детский сад в г. Анадырь» (далее – Объект) на 60 мест для детей от 1,5 до 3 лет. Согласно представленным ответственным исполнителем данным, по состоянию на 01.10.2023г. стоимость фактически выполненных работ по Объекту составляет 309 567,8 тыс. рублей (с учетом расходов 2020 года на ПСД) или 100% от направленных на отчетную дату бюджетных ассигнований, из которых выполнено в отчетном периоде на сумму 142 734,1 тыс. рублей (из них 51 341,1 тыс. рублей – за счет авансовых платежей 2021-2022 годов), в том числе:

142 152,6 тыс. рублей в рамках заключенного от 24.12.2020 года с ООО «ЧСБК» ГК №12/СМР-20 на выполнение работ по строительству, техническая готовность которого составила 90,6%. В настоящее время в завершающей стадии находится выполнение следующих работ: обшивка и утепление наружных стен, обшивка и утепление межэтажного перекрытия, устройство предупреждающей тактильной плитки, система внутреннего водоснабжения, электроснабжение узла учета, индивидуальный тепловой пункт, устройство лестниц тепловой камеры, прокладка трубопроводов, устройство монолитного железобетонного канала, устройство бетонного водоотводного лотка, пусконаладочные работы инженерных систем;

551,5 тыс. рублей в рамках заключенного ГК №19/СК-21 от 02.09.2021 года с ИП Фатеевым Ю.М. на осуществление строительного контроля;

30,0 тыс. рублей на основании контракта № 2/СРЗУ-23 от 28.07.2023 года с ИП Кабановым Е.О. выполнена схема расположения земельного участка.

В рамках реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» на оплату введенных ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в восьми общеобразовательных организациях Чукотского автономного направлен 213,7 тыс. рублей, выполнение составило 100% от полученного финансирования.

Фактическое выполнение мероприятий региональных проектов в рамках Госпрограммы за отчетный период составило 1 306 015,8 тыс. рублей (из них на сумму 51 341,1 тыс. рублей выполнены мероприятия за счет бюджетных ассигнований 2021-2022 годов) или 80,6% направленного финансирования в отчетном периоде.

Госпрограмма «Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного округа»

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию в 2023 году, составляет 244 704,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 272 681,6 тыс. рублей.

За январь-сентябрь текущего года на реализацию мероприятий Госпрограммы направлено бюджетных средств в объеме 252 088,4 тыс. рублей или 92,4% утвержденных СБР ассигнований.

Фактическое выполнение мероприятий Госпрограммы в отчетном периоде составило 252 086,3 тыс. рублей или 100% от направленного финансирования.

Из 14 мероприятий Госпрограммы за январь-сентябрь текущего года не финансировались одно мероприятие «Увеличение площади лесовосстановления» на общую сумму 208,5 тыс. рублей.

В рамках Госпрограммы реализуются мероприятия регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», на реализацию которого СБР утверждены бюджетные ассигнования в объеме 2 414,9 тыс. рублей (0,88% от утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию Госпрограммы), из них 774,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета. В отчетном периоде направлены бюджетные ассигнования на реализацию регионального проекта в рамках Госпрограммы на общую сумму 2 162,3 тыс. рублей или 89,5% от утвержденных ассигнований. Фактическое выполнение мероприятий регионального проекта в рамках Госпрограммы составило 100% направленного финансирования в отчетном периоде.

Госпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа»

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию в 2023 году, составляет 7 138 210,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 6 285 309,6 тыс. рублей.

В отчетном периоде на реализацию Госпрограммы направлены бюджетные ассигнования в сумме 4 494 164,8 тыс. рублей или 71,5% предусмотренных СБР ассигнований.

Из 36 мероприятий Госпрограммы за январь-сентябрь текущего года не финансировались и не выполнялись 10 мероприятий на общую сумму 1 101 426,6 тыс. рублей или 17,5% от утвержденных объемов бюджетных ассигнований.

Фактическое выполнение мероприятий Госпрограммы в отчетном периоде составило 5 155 761,7 тыс. рублей или 114,7% от направленного финансирования, из них:

- 2 752 030,4 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа, участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского и Эгвекинота» на оплату строительно-монтажных работ на автомобильной дороге «Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь» на территории округа участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота, процент технической готовности объектов составил: участок 618+000 – км 630+000 (96%), участок 630+000 – км 634+000 (94%), участок км 455+000 – км 470+000 (94%), участок км 603+266 – км 618+000 (94%), участок км 416+000 - км 425+000 (53,7%), участок км 633+778 - км 647+778 (13%), участок км 679+150- км 687+545 (23%), участок км 440+000 - км 455+000(71%), участок км 425+000 - км 440+000 (50%), участок км 647+778 - км 659+744 (40%), участок км 659+744 - км 676+880 (23%). Фактическое выполнение мероприятия составило 100,2% от направленных бюджетных ассигнований (2 747 519,7 тыс. рублей);

-  264 649,1 тыс. рублей в рамках реализации мероприятия «Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд до базы ГП ЧАО «Чукотоптторг» от г. Певек» на участке км 0+000 - км 2+200» ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и благоустройство улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певеке» на уровне 131,4% от направленных бюджетных ассигнований (201 397,6 тыс. рублей);

- 595 261,0 тыс. рублей на выполненные работы по строительству автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота (на участках км 440+000 - км 455+000, км 647+778 - км 659+744, км 659+744 - км 676+880) в рамках мероприятия «Капитальные вложения в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации за счет средств бюджетного кредита в целях опережающего финансового обеспечения расходного обязательства», оплата работ по которым будет осуществлена в ноябре 2023 года.

В рамках Госпрограммы реализуются мероприятия регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги», на реализацию которого СБР утверждены бюджетные ассигнования в объеме 144 172,3 тыс. рублей (2,3% от утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию Госпрограммы), из них 53 107,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета. В отчетном периоде направлены бюджетные ассигнования на реализацию регионального проекта в рамках Госпрограммы в объеме 54 191,7 тыс. рублей (37,6% от утвержденных ассигнований) на реализацию мероприятия «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений».

Фактическое выполнение мероприятий регионального проекта составило 100% от направленных бюджетных ассигнований (на ремонт 4 объектов Анадырской агломерации на общую сумму (ремонт участка «автомобильной дороги по ул. Южная», ремонт участка «автомобильной дороги по ул. Полярная», ремонт участка «автомобильной дороги по ул. Мира», ремонт участка «автомобильной дороги по ул. Рультытегина».

# Госпрограмма «Управление региональными финансами и имуществом Чукотского автономного округа»

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию в 2023 году, составляет 4 554 124,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 4 554 171,6 тыс. рублей.

На реализацию Госпрограммы из окружного бюджета в отчетном периоде направлены бюджетные ассигнования в объеме 2 997 016,8 тыс. рублей или 65,8% от предусмотренных СБР ассигнований. Выполнение составило 100% от направленного финансирования.

За январь-сентябрь текущего года не финансировались 3 из 14 мероприятий Государственной программы с предусмотренным объемом бюджетных ассигнований 16 357,0 тыс. рублей или 0,4% от утвержденных СБР объемов бюджетных ассигнований, из них на мероприятие «Осуществление расходов на обслуживание государственного долга (Обслуживание государственного (муниципального) долга)» в объеме 15 437,0 тыс. рублей, в рамках которого предусмотрено  выполнение обязательств Чукотского автономного округа по уплате процентов по бюджетным кредитам, полученным в 2015-2022 годах из федерального бюджета на частичное покрытие дефицита бюджета Чукотского автономного округа, а также на финансовое обеспечение реализации инфраструктурного проекта.

Госпрограмма «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе»

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию в 2023 году, составляет 349 824,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 441 838,0 тыс. рублей.

В отчетном периоде на реализацию мероприятий Госпрограммы направлено бюджетных средств в объеме 197 097,8 тыс. рублей или 44,6% утвержденных СБР ассигнований.

Фактическое выполнение мероприятий Госпрограммы в анализируемом периоде составило 29 872,5 тыс. рублей или 15,2% от направленных бюджетных ассигнований.

На 1 октября текущего года отмечается нулевой уровень финансирования 2 из 7 мероприятий Госпрограммы с предусмотренным объемом бюджетных ассигнований 45 264,4 тыс. рублей или 10,2% от утвержденных СБР объемов бюджетных ассигнований, из них: на реализацию мероприятий «Субсидии на выкуп жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилья, а также предоставления гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий» (40 264,4 тыс. рублей), «Субсидии на обеспечение органов местного самоуправления документами территориального планирования и градостроительного зонирования» (5 000,0 тыс. рублей).

Низкое финансирование отмечено по подпрограмме «Оказание содействия муниципальным образованиям в формировании муниципального жилищного фонда» в объеме 5 626,6 тыс. рублей или 11,1% от плановых назначений. Выполнение составило 100% от направленного финансирования на оплату выполненных ремонтных работ 7 жилых помещений общей площадью 330,2 м2 в рамках шести муниципальных контрактов.

В рамках Госпрограммы реализуются мероприятия регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда», на реализацию которого СБР утверждены бюджетные ассигнования в объеме 355 870,9 тыс. рублей (80,5% от утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию Госпрограммы). В отчетном периоде направлены бюджетные ассигнования на реализацию регионального проекта в рамках Госпрограммы в объеме 167 225,4 тыс. рублей или 47% от утвержденных сводной бюджетной росписью, на авансовые платежи по муниципальным контрактам:

- 164 689,9 тыс. рублей – 26 жилых помещений в сп Нунлигран площадью не менее 1 163,6 кв.м., МК№0888600000722000031-01 от 07.07.2022 года с ООО «Структура» общей стоимостью 335 116,8 тыс. рублей и сроком исполнения – 01.12.2023 года. По состоянию на 1 октября 2023 года сумма авансовых платежей, перечисленных Подрядчику в 2022 году, составила 49 949,4 тыс. рублей;

- 2 535,5 тыс. рублей - жилой дом в с. Уэлькаль, МК №60-ЖД от 13.06.2023 года с ООО «Северный Трест» общей стоимостью 147 341,3 тыс. рублей и сроком исполнения – 02.12.2024 года.

По состоянию на 1 октября 2023 года в рамках регионального проекта объем авансовых платежей, перечисленных в 2021-2022 годах на исполнение муниципальных контрактов, составил 305 570,0 тыс. рублей, в том числе: 49 949,4 тыс. рублей (сп Нунлигран), 71 064,9 тыс. рублей (сп Энмелен), 1 947,5 тыс. рублей (с.п. Лорино), 68 794,9 тыс. рублей (с.Сиреники), 95 267,7 тыс. рублей (сп Уэлен), 18 545,6 тыс. рублей (с. Конергино).

Фактическое выполнение на отчетную дату отсутствует с момента начала реализации регионального проекта, кассовое исполнение которого за 2021-2022 годы и за 9 месяцев 2023 года составило 574 597,8 тыс. рублей.

Госпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности в Чукотском автономном округе»

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию в 2023 году, составляет 603 988,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 545 627,3 тыс. рублей.

В отчетном периоде на реализацию Госпрограммы направлено 324 850,0 тыс. рублей или 59,5% предусмотренных СБР ассигнований.

Менее 30% утвержденных бюджетных ассигнований направлено на реализацию подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (28,4% или 36 315,8 тыс. рублей) в рамках реализации основных мероприятий «Создание, развитие и внедрение систем обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Чукотского автономного округа»( 27,5%), «Создание резерва материальных ресурсов Чукотского автономного округа в целях гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (26,5%).

Фактическое выполнение мероприятий Госпрограммы в анализируемом периоде составило 324 792,9 тыс. рублей или 99,98% от направленных бюджетных ассигнований.

Госпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе»

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию в 2023 году, составляет 415 567,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 419 680,5 тыс. рублей.

В отчетном периоде на реализацию мероприятий трех из семи подпрограмм Госпрограммы из окружного бюджета направлено 236 664,0 тыс. рублей или 56,4% от предусмотренного объема плановых бюджетных назначений.

Фактическое выполнение мероприятий Госпрограммы в анализируемом периоде составило 150 595,4 тыс. рублей или 63,6% от направленных бюджетных ассигнований.

По состоянию на 1 октября 2023 года отмечается нулевой уровень финансирования 7 из 16 мероприятий Госпрограммы (в рамках четырех подпрограмм) с предусмотренным объемом бюджетных ассигнований 8 463,3 тыс. рублей, из них:

250,0 тыс. рублей в рамках мероприятия «Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по транспортированию отходов и (или) вторичного сырья», отбор получателей субсидии в анализируемом периоде не проводился;

4 484,2 тыс. рублей (средства федерального бюджета) в рамках мероприятия «Осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации» в виде субвенций на расчистку озера Соболек с. Анюйск Билибинского муниципального района, в связи с длительным устранением замечаний, а также ограниченным периодом проведения работ по расчистке водных объектов, связанного с климатическими условиями региона, было принято совместное решение с Росводресурсами об отзыве лимитов бюджетных обязательств, выделенных бюджету Чукотского автономного округа на 2023 год;

3 729,1 тыс. рублей на реализацию пяти мероприятий, которые запланированы на 4 квартал текущего года в рамках заключенных государственных контрактов, соглашений и предоставленных грантов.

В рамках Госпрограммы реализуются мероприятия регионального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология», на реализацию которого СБР утверждены бюджетные ассигнования в объеме 236 141,5 тыс. рублей (56,2% от утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию Госпрограммы). В отчетном периоде направлены бюджетные ассигнования на реализацию регионального проекта в рамках Госпрограммы в объеме 86 068,6 тыс. рублей (из них 81 765,2 тыс. рублей средства федерального бюджета) или 36,4% от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований на авансовый платеж в рамках заключенного муниципального контракта от 17.06.2022 года №37 с ООО «ЭкоСтрой» на рекультивацию санкционированной свалки ТКО городского округа Анадырь, стоимостью 307 167,5 тыс. рублей и сроком исполнения – 06.12.2023 года.

Фактическое выполнение регионального проекта в отчетном периоде отсутствует.

Госпрограмма «Развитие энергетики Чукотского автономного округа»

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию в 2023 году, составляет 10 995 189,3 тыс. рублей (из них 10 292 662,3 тыс. рублей прочие безвозмездные поступления - целевые взносы от ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»), сводной бюджетной росписью - 10 966 664,9 тыс. рублей.

В отчетном периоде на реализацию Госпрограммы направлено 7 606 081,1 тыс. рублей или 69,4% от объемов, утвержденных сводной бюджетной росписью, из них 7 485 572,5 тыс. рублей целевые взносы от ПАО «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро».

Фактическое выполнение мероприятий Госпрограммы составило 7 379 642,5 тыс. рублей или 97% от направленных бюджетных ассигнований.

В текущем периоде не финансировались 3 из 11 мероприятий Государственной программы с предусмотренным объемом бюджетных ассигнований 529 823,0 тыс. рублей или 4,8% от утвержденных СБР объемов бюджетных ассигнований, из них:

- 7 459,3 тыс. рублей на строительство объекта «Перенос кабельной линии 6 кВ от ЦРП-6 до ТП-30»;

- 28 974,6 тыс. рублей на строительство (перенос) трансформаторной подстанции ТП-10Б в г. Анадырь;

- 493 389,1 тыс. рублей на 2023 год в соответствии с заключенным с Администрацией Анадырского муниципального района соглашением №22 от 01.02.2022 года на 2022-2023 годы на общую сумму 724 076, 9 тыс. рублей на реализацию муниципальных контрактов.

Госпрограмма «Обеспечение охраны общественного порядка и повышения безопасности дорожного движения в Чукотском автономном округе»

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию в 2023 году, сводной бюджетной росписью составляет 1 763,3 тыс. рублей.

В отчетном периоде на реализацию Госпрограммы направлено 1 315,9 или 74,6% от утвержденных назначений.

Фактическое выполнение мероприятий Госпрограммы составило 589,9 тыс. рублей или 44,8%.

На 1 октября текущего года отмечается нулевой уровень финансирования 2 из 6 мероприятий Госпрограммы с предусмотренным объемом бюджетных ассигнований 330,0 тыс. рублей или 18,7% от утвержденных СБР объемов бюджетных ассигнований.

По подпрограмме «Профилактика правонарушений» отсутствует фактическое выполнение, на реализацию которой в рамках мероприятия «Субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность» направлены средства окружного бюджета в объеме 233,3 тыс. рублей (100% от утвержденных СБР ассигнований) на заключение договоров на поставку материальных средств, необходимых для нужд подразделений охраны общественного порядка.

В рамках Госпрограммы реализуются мероприятия регионального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги», на реализацию которого СБР утверждены бюджетные ассигнования в объеме 700,0 тыс. рублей (39,7% от утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию Госпрограммы). В отчетном периоде направлены бюджетные ассигнования на реализацию регионального проекта в рамках Госпрограммы в объеме 692,7 тыс. рублей или 99% от утвержденных сводной бюджетной росписью ассигнований:

200,0 тыс. рублей на приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма»;

492,7 тыс. рублей на авансирование расходов для участия во всероссийских массовых мероприятиях с детьми по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении.

Фактическое выполнение регионального проекта в отчетном периоде составило 200,0 тыс. рублей или 28,9% от направленных бюджетных ассигнований.

Госпрограмма «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе»

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию в 2023 году, сводной бюджетной росписью составляет 300 068,8 тыс. рублей.

В отчетном периоде на реализацию Госпрограммы направлено 76 367,4 тыс. рублей или 25,4% от утвержденных СБР ассигнований.

Фактическое выполнение мероприятий Госпрограммы составило 33 981,4 тыс. рублей или 44,5% от направленного финансирования.

Низкое финансовое обеспечение отмечено в рамках реализации основного мероприятия «Благоустройство и ремонт территорий общего пользования в населенных пунктах Чукотского автономного округа» на иные межбюджетные трансферты на реализацию проекта «1000 дворов» в объеме 16 031,2 тыс. рублей (10,8% от утвержденных СБР ассигнований), фактическое выполнение составило 79,2% от направленного финансирования.

В рамках Госпрограммы реализуются мероприятия регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье», на реализацию которого СБР утверждены бюджетные ассигнования в объеме 152 040,8 тыс. рублей (50,7% от утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию Госпрограммы). В отчетном периоде направлены бюджетные ассигнования на реализацию регионального проекта в рамках Госпрограммы в объеме 60 336,2 тыс. рублей (из них 34 629,5 тыс. рублей средства федерального бюджета) или 39,7% от утвержденных СБР ассигнований, на авансовые платежи по муниципальным контрактам:

- 25 000,0 тыс. рублей на благоустройство территории у Центра культуры и досуга в с.Тавайваам №29п от 27.07.2023 года (сумма контракта 50 000,0 тыс. рублей, срок исполнения - 30.11.2023 года) ООО «ЧСБК»;

- 7 441,9 тыс. рублей на благоустройство территории г.Билибино рядом со скейт-парком №21 от 27.03.2023 года (сумма контракта 24 931,1 тыс. рублей, срок исполнения - 15.09.2023 года) ООО «АВТО-ГРУПП СКК». Контракт исполнен в полном объеме (средства федерального и окружного бюджета составили 21 281,8 тыс. рублей), документы о приёмке поставленных товаров, выполненных работ от 29.09.2023, оплата оставшейся части будет произведена в IV квартале 2023 года;

- 15 198,4 тыс. рублей на благоустройство общественных территорий в г.Анадырь (благоустройство территории сквера по ул. Дежнева) №16п от 29.03.2023 (сумма контракта 30 549,5 тыс. рублей, срок исполнения - 19.12.2023 года) МБУ ГО Анадырь «Служба содержания и благоустройства»;

- 6 510,5 тыс. рублей на благоустройство общественных территорий в г.Анадырь (благоустройство территории сквера напротив лицея) №17п от 29.03.2023 (сумма контракта 13 086,4 тыс. рублей, срок исполнения - 19.12.2023 года) МБУ ГО Анадырь «Служба содержания и благоустройства»;

- 6 185,4 тыс. рублей на благоустройство общественных территорий в г.Анадырь (благоустройство общественной территории по ул. Тевлянто) №18п от 29.03.2023 (сумма контракта 12 433,0 тыс. рублей, срок исполнения - 19.12.2023 года) МБУ ГО Анадырь «Служба содержания и благоустройства».

Фактическое выполнение мероприятий регионального проекта в рамках Госпрограммы за отчетный период составило 21 281,8 тыс. рублей или 35,3% направленного финансирования в отчетном периоде.

Государственная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе»

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный паспортом Госпрограммы на ее реализацию в 2023 году, составляет 695 469,7 тыс. рублей (из них 242 290,7 тыс. рублей средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»), сводной бюджетной росписью - 540 683,2 тыс. рублей.

Исполнение Госпрограммы осуществляется через реализацию мероприятий регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье».

В отчетном периоде на реализацию регионального проекта направлено 216 737,4 тыс. рублей или 40,1% от утвержденных СБР ассигнований, в том числе:

- 79 914,1 тыс. рублей – приобретение 16 жилых помещений в с. Уэлен стоимостью 162 799,2 тыс. рублей, площадью не менее 864 кв.м и сроком исполнения – 15.11.2023г., застройщик ООО «Строй Сервис». По состоянию на 1 января 2023 года общая сумма авансовых платежей по муниципальному контракту в 2021-2022 годах составила 48 351,4 тыс. рублей. Фактическое выполнение в отчетном периоде составило 128 265,4 тыс. рублей.

- 37 924,4 тыс. рублей приобретение квартир в жилых домах у застройщика на территории сельского поселения Нешкан (стоимость контракта дополнительным соглашением от 11.08.2023 года была уменьшена с 223 860,0 тыс. рублей до 62 320,0 тыс. рублей со сроком исполнения до 01.12.2023 года, застройщик ООО «Новомариинский торгово-производственный комплекс»). В 2021 году подрядчику перечислен аванс в сумме 63 882,0 тыс. рублей, в связи с изменением стоимости контракта средства в объеме 39 494,03 тыс. рублей, как излишне уплаченные, в августе текущего года возвращены в бюджет. Фактическое выполнение в отчетном периоде отсутствует;

- 71 052,9 тыс. рублей – приобретение 24 квартир в с.Снежное стоимостью 280 039,1 тыс. рублей, общей площадью не менее 1 132,9 кв.м и сроком исполнения до 31.12.2023г., застройщик ООО «СтройСервис». По состоянию на 1 января 2023 года общая сумма авансовых платежей в 2021-2022 годах составила 136 533,1 тыс. рублей. В августе 2023 года введен в эксплуатацию один 12-квартирный МКД площадью 566 м2, расселены 49 человек из 12 жилых помещений площадью 519,3 м2. Фактическое выполнение в отчетном периоде составило 140 009,6 тыс. рублей;

- 2 006,0 тыс. рублей – авансирование на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, инженерным изысканиям и строительству многоквартирного дома в с.п. Алькатваам стоимостью 83 000,0 тыс. рублей, со сроком исполнения до 30.11.2024г., застройщик ООО «Алгоритм»;

- 25 840,0 тыс. рублей - приобретение жилых помещений у застройщика в многоквартирных домах на территории сельского поселения Анюйск в рамках МК №44 от 25.08.2023 года сроком исполнения 02.12.2024 г., стоимостью 272 000,0 тыс. рублей, застройщик ООО «СТРОЙ СЕРВИС».

Также, в отчетном периоде продолжены работы в рамках исполнения госконтрактов, по которым объем предоставленных в 2021-2022 годах авансовых платежей исполнителям государственных контрактов составил 397 402,1 тыс. рублей, в том числе:

- 161 952,8 тыс. рублей (средства 2021-2022 годов) – 24 квартиры в с.Снежное стоимостью 332 176,88 тыс. рублей, общей площадью не менее 1 120 кв.м и сроком исполнения до 31.12.2023г., застройщик ООО «СтройСервис». В настоящее время строительные материалы доставлены на территорию округа, осуществлена подготовка участков. Фактическое выполнение в отчетном периоде отсутствует;

- 59 725,9 тыс. рублей (средства 2022 года) - выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, инженерным изысканиям и строительству жилого дома в с.п. Ваеги, по семи муниципальным контрактам общей стоимостью 122 502,2 тыс. рублей, застройщик Игнаткин Александр Викторович, срок исполнения контрактов 10.12.2023 года. По данным Департамента промышленной политики в ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию двух одноквартирных домов;

- 23 431,4 тыс. рублей (средства 2022 года) - 9 жилых помещений в с. Янраккынот, площадью не менее 438 кв.м, стоимостью 78 183,0 тыс. рублей и сроком исполнения 01.12.2023 года, застройщик ЗАО «СПК Зевра». Фактическое выполнение в отчетном периоде отсутствует;

- 152 292,0 тыс. рублей (средства 2022 года) - на выкуп 20 жилых помещений в с. Анюйск площадью не менее 1024 кв.м в рамках двух муниципальных контрактов №№48 и 49 от 07.12.2022 года сроком исполнения 30.12.2023г., стоимостью 306 175,6 тыс. рублей, застройщик ООО «ИСК ПРОФИ». Оплата по двум ГК произведена Администрацией Билибинского МР в марте 2023 года за счет субсидии 2022 года. Фактическое выполнение в отчетном периоде отсутствует.

Справочно. По муниципальным контрактам №№48 и 49 после их заключения Администрацией МО Билибинский МР принято решение от 12 января 2022 года об одностороннем отказе от исполнения контракта в связи с непредставлением подрядчиком банковской гарантии. Средства субсидии 2021 в сумме 127 580,7 тыс. рублей возвращены Администрацией в 2022 году в окружной бюджет, а затем направлены Департаментом бюджету МО Билибинский МР, как неиспользованные в предыдущем году средства Субсидии, потребность в которых на 2022 год подтверждена. В течение 2022 года средства субсидии Администрацией не были использованы и в 2023 году возвращены в окружной бюджет, которые в 2023 году перечислены Администрации и числятся по состоянию на 01.10.2023 года в остатках муниципалитета для дальнейшего использования по другому объекту в с.Островное.

Фактическое выполнение Госпрограммы за январь-сентябрь 2023 года составило 268 275,0 тыс. рублей, из них 117 308,1 тыс. рублей за счёт средств 2021-2022 годов или 69,7% от направленного финансирования.

8.2. Анализ реализации государственных контрактов, заключенных в рамках государственных программ для обеспечения государственных нужд на срок, не превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (до двух лет с момента заключения), и на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (свыше двух лет с момента заключения)

По состоянию на 1 октября 2023 года действует 91 государственный контракт для обеспечения государственных нужд, заключенных в рамках одиннадцати государственных программ, в том числе:

- 33 государственных контракта общей стоимостью 16 328 126,2 тыс. рублей заключен на срок, не превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (до двух лет с момента заключения);

- 58 государственных контрактов общей стоимостью 31 803 622,3 тыс. рублей заключены на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств (свыше двух лет с момента заключения).

Общая сумма государственных контрактов составляет 48 131 748,5 тыс. рублей. С начала реализации государственных контрактов на их исполнение направлено бюджетных ассигнований в сумме 18 367 687,4 тыс. рублей (из них в отчетном периоде 2023 года – 5 252 019,5 тыс. рублей), выполнено работ на сумму 15 003 507,9 тыс. рублей (из них в отчетном периоде 2023 года – 5 002 677,6 тыс. рублей).

В структуре государственных контрактов наибольший удельный вес занимают государственные контракты, заключенные в ходе исполнения государственных программ «Развитие транспортной инфраструктуры» (68,7%), «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса» (12,4%).

Информация о ходе реализации государственных контрактов, заключенных в рамках государственных программ, за январь-сентябрь 2023 года приведена в таблице №3.

Таблица №3

(тыс. рублей)

| Наименование ГП | Заключено контрактов (единиц) со сроком действия |  | Общая сумма контрактов | По состоянию на 01.10.2023г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Профинансировано |  | Выполнено |  |
|  | менее 2-х лет с момента заключения | более 2-х лет с момента заключения |  | с начала реализации контрактов | из них за 9 месяцев 2023 года | с начала реализации контрактов | из них за 9 месяцев 2023 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Развитие транспортной инфраструктуры | 8 | - | 13 267 737,7 | 161 108,8 | 159 876,1 | 150 929,1 | 149 696,4 |
|  | - | 39 | 19 813 252,3 | 10 598 696,1 | 3 096 540,3 | 10 665 482,7 | 3 164 302,6 |
| Развитие ЖКХ и водохозяйственного комплекса | - | 2 | 5 976 554,0 | 2 490 587,6 | 0,0 | 2 182 693,7 | 140 093,1 |
| Развитие образования и науки | 3 | - | 31 177,2 | 10 549,3 | 10 192,9 | 10 549,3 | 10 192,9 |
|  | - | 5 | 3 444 558,8 | 2 805 601,3 | 1 496 366,8 | 1 659 003,5 | 1 254 158,0 |
| Информационное общество | - | 1 | 58 988,0 | 58 656,0 | 14 664,0 | 58 656,0 | 14 664,0 |
| Развитие культуры, спорта и туризма | 1 | - | 65 305,3 | 43 793,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - | 3 | 1 091 308,6 | 473 093,0 | 0,0 | 6 623,0 | 0,0 |
| Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жил. фонда | 12 | - | 861 861,2 | 265 744,1 | 29 206,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - | 4 | 837 335,2 | 602 413,6 | 189 698,6 | 269 570,6 | 269 570,6 |
| Развитие жилищного строительства | 6 | - | 1 070 800,4 | 290 475,7 | 167 392,8 | 0,0 | 0,0 |
|  | - | 3 | 433 125,4 | 182 696,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования | 1 | - | 307 167,5 | 153 583,7 | 88 082,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие энергетики | 2 | - | 724 076,9 | 230 687,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Развитие агропромышленного комплекса | - | 1 | 148 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО | 33 | 58 | 48 131 748,5 | 18 367 687,4 | 5 252 019,5 | 15 003 507,9 | 5 002 677,6 |

В рамках реализации госпрограммы «Развитие энергетики» в 2018-2020 годах осуществлены бюджетные инвестиции на сумму 11 389 751,4 тыс. рублей на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, входящие в состав инвестиционного проекта «Строительство «ВЛ 220 кВ Омсукчан – ПП – Песчанка», и объекты технологического присоединения, находящиеся в собственности АО «Дальэнергомост».

9. Выводы:

1. На территории Чукотского автономного округа реализуется девятнадцать государственных программ, шестнадцатью государственными программами осуществляется реализация региональных проектов в рамках национальных проектов. В рамках трёх государственных программ реализуются одиннадцать ведомственных целевых программ.

2. Объем финансовых ресурсов, предусмотренных паспортами государственных программ на их реализацию в 2023 году составил 56 197 052,0 тыс. рублей (из них 5 016 857,7 тыс. рублей средства внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников финансирования). Законом об окружном бюджете на 2023 год утверждены бюджетные ассигнования в объеме 40 725 918,8 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью по состоянию на 1 октября 2023 года объем бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ предусмотрен в сумме 51 385 374,0 тыс. рублей, что составляет 95,5% от общих расходов окружного бюджета.

3. В январе-сентябре 2023 года на реализацию Госпрограмм из окружного бюджета направлено 37 613 825,7 тыс. рублей или 73,2% от утвержденных СБР объемов бюджетных ассигнований, из них 3 013 957,3 тыс. рублей или 8% на реализацию региональных проектов в рамках Госпрограмм.

Пять государственных программ за 9 месяцев 2023 года профинансированы на уровне более 75% от предусмотренных СБР бюджетных ассигнований («Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» (97,1%), «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа» (92,5%), «Развитие лесного хозяйства Чукотского автономного округа» (92,4%), «Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа» (80,6%) и «Развитие образования и науки Чукотского автономного округа» (75,6%).

Менее 50% от предусмотренных ассигнований направлено на реализацию четырех государственных программ («Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе» (44,6%), «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» (42,1%), «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе» (40,1%) и «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе» (25,4%).

4. На 1 октября текущего года отмечается нулевой уровень финансирования 84 из 483 мероприятий пятнадцати Госпрограмм с предусмотренным объемом бюджетных ассигнований в сумме 2 331 913,9 тыс. рублей (4,5% от утвержденных бюджетных назначений).

По трем Госпрограммам доля мероприятий, финансирование которых в январе-сентябре не осуществлялось, составила более 30% всех мероприятий Госпрограммы:

- «Обеспечение охраны общественного порядка и повышения безопасности дорожного движения в Чукотском автономном округе» - 2 мероприятия или 33,3% (всего 6 мероприятий) на сумму 330,0 тыс. рублей;

- «Развитие занятости населения Чукотского автономного округа» - 6 мероприятий или 37,5% (всего 16 мероприятий) на сумму 3 457,0 тыс. рублей;

- «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе» - 7 мероприятий или 43,8% (всего 16 мероприятий) на сумму 8 463,3 тыс. рублей;

В стоимостном выражении наибольшие объемы мероприятий, финансирование которых в отчетном периоде не осуществлялось, приходятся на Госпрограммы: «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» (1 101 426,6 тыс. рублей или 17,5% от утвержденных бюджетных ассигнований), «Развитие энергетики Чукотского автономного округа» (529 823,0 тыс. рублей или 4,8%) и «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» (528 891,2 тыс. рублей или 39,4%).

5. По данным Отчета, фактическое исполнение государственных программ за 9 месяцев 2023 года составило 35 553 964,5 тыс. рублей, по данным Счетной палаты – 35 763 916,2 тыс. рублей (из них на сумму 514 598,9 тыс. рублей осуществлены фактические расходы за счет бюджетных ассигнований 2021- 2022 годов) или 93,7% от направленных бюджетных ассигнований.

Фактическое выполнение составило менее 50% направленных объемов бюджетных ассигнований по пяти Госпрограммам: «Обеспечение охраны общественного порядка и повышения безопасности дорожного движения в Чукотском автономном округе» (44,8%), «Формирование комфортной городской среды в Чукотском автономном округе» (44,5%), «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе» (15,2%), «Развитие культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа» (14,1%) и «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа» (9,5%).

6. В 2023 году СБР утверждены бюджетные ассигнования в сумме 4 910 656,6 тыс. рублей на реализацию 28 региональных проектов в рамках мероприятий национальных проектов, разработанных на федеральном уровне в соответствии с Указом Президента Российской Федерации №204. Региональные проекты реализуются через мероприятия 16 государственных программ.

В отчетном периоде на реализацию 27 региональных проектов направлены бюджетные ассигнования в сумме 3 013 957,3 тыс. рублей или 61,4% от утвержденных назначений.

Фактическое исполнение мероприятий региональных проектов за 9 месяцев 2023 года составило 2 348 305,2 тыс. рублей, в том числе:

в рамках 24 региональных проектов на сумму 2 161 574,8 тыс. рублей (за счет бюджетных ассигнований 2023 года) или 71,7% от направленных в отчетном периоде бюджетных ассигнований – фактически поставлены товарно-материальные ценности, выполнены работы, оказаны услуги.

в рамках шести региональных проектов на сумму 186 730,4 тыс. рублей (за счет бюджетных ассигнований 2021-2022 годов) выполнены работы, поставлены товарно-материальные ценности, оказаны услуги.

По трем региональным проектам («Жилье», «Чистая страна» и «Культурная среда») фактическое выполнение отсутствует, на реализацию которых в отчетном периоде направлены бюджетные ассигнования в объеме 279 033,7 тыс. рублей.

7. Основными причинами низкого уровня фактического исполнения мероприятий Госпрограмм являются:

- завершение основных мероприятий в IV квартале текущего года;

- перенос сроков выполнения работ, поставку ТМЦ, оказания услуг на следующие периоды (2024, 2025 годы);

- предоставление в текущем году авансирования по муниципальным контрактам со сроками исполнения в 2024-2025 годах;

- расторжение заключенных контрактов на выполнение работ в текущем году.

8.  В части рекомендаций, данных Счетной палатой Правительству Чукотского автономного округа по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Чукотского автономного округа за 2022 год» следует отметить, что Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 12.10.2023г. №401 «О внесении изменения в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 10 сентября 2013 года №359» Порядок №359 изложен в новой редакции и вступает в силу с 1 января 2024 года.

10. Предложения:

1. Утвердить заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ и оценка сводного отчета о ходе реализации государственных программ Чукотского автономного округа за 9 месяцев 2023 года».

2. Заключение направить в Думу, Губернатору Чукотского автономного округа и в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

3. Рекомендовать Правительству Чукотского автономного округа усилить контроль за фактическим выполнением мероприятий государственных программ.

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка использования межбюджетных трансфертов,

направленных в 2022 году из окружного бюджета бюджету

Анадырского муниципального района»

утвержден Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа

(протокол от 27 ноября 2023 года №27)

Основание для проведения контрольного мероприятия

Пункт 1.10. Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2023 год, утвержденного решением Коллегии Счетной палаты Чукотского автономного округа (протокол от 29 декабря 2022 года №29).

Предмет контрольного мероприятия

Деятельность муниципального образования по управлению и распоряжению средствами окружного бюджета, предоставленных в виде межбюджетных трансфертов.

Цель контрольного мероприятия

Оценить соблюдение требований действующего законодательства и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Чукотского автономного округа, а также муниципальных правовых актов при осуществлении бюджетного процесса в муниципальном образовании; законность и результативность (эффективность и экономность) использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из окружного бюджета.

Вопросы контрольного мероприятия

Проверка законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из окружного бюджета.

Объекты контрольного мероприятия

1. Администрация Анадырского муниципального района (далее – Администрация);

2. Управление финансов, экономики и имущественных отношений Администрации Анадырского муниципального района (далее – Управление финансов);

3. Управление социальной политики Администрации Анадырского муниципального района (далее – Управление социальной политики);

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Мейныпильгыно»;

5. Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центральная Детская школа искусств Анадырского муниципального района»;

6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная сеть» Анадырского муниципального района;

7. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга» Анадырского муниципального района.

Проверяемый период деятельности: 2022 год.

Сроки проведения контрольного мероприятия:

с 28 сентября 2023 года по 25 ноября 2023 года.

# Краткая характеристика муниципального образования

Законом Чукотского автономного округа «О преобразовании муниципальных образований Анадырский муниципальный район и Беринговский муниципальный район и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Чукотского автономного округа» Анадырский и Беринговский муниципальные районы с 1 января 2009 года объединены и наделены статусом муниципального района с присвоением наименования Анадырский муниципальный район.

На территории района на значительном отдалении друг от друга расположено 13 населенных пунктов. Состав муниципального района образуют 12 муниципальных образований – 2 городских (Беринговский и Угольные Копи) и 10 сельских поселений (Алькатваам, Ваеги, Канчалан, Ламутское, Марково, Мейныпильгыно, Снежное, Усть-Белая, Хатырка и Чуванское), территории, не входящие в границы поселений и являющиеся межселенными территориями (поселок сельского типа (села) Краснено, острова Алюмка и Песчаный), в качестве межселенной территории в состав территории района входят территории двух населенных пунктов, находящихся в стадии ликвидации (поселок городского типа Отрожный и поселок городского типа Шахтерский).

Административным центром Анадырского муниципального района определен город Анадырь.

Численность постоянного населения Анадырского муниципального района по состоянию на 1 января 2023 года составила 8 605 человек.

Правовой статус Анадырского муниципального района как муниципального образования определен Уставом.

Структуру органов местного самоуправления Анадырского муниципального района составляют: представительный орган муниципального образования (Совет депутатов Анадырского муниципального района), Глава муниципального образования, исполнительно-распорядительный орган муниципального образования и контрольно-счетный орган муниципального образования.

Администрация является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения, осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, установленных федеральными законами и законами Чукотского автономного округа, и осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом. В структуру Администрации входят отраслевые (функциональные) управления, комитеты и отделы, непосредственно подчиненные Главе Администрации района и структурные подразделения, утвержденные в качестве юридических лиц: Управление социальной политики и Управление финансов.

Общее руководство деятельностью Администрации осуществляет Глава муниципального района – высшее должностное лицо, наделенное собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Управление финансов является финансовым органом муниципального образования, деятельность которого регламентируется Положением и направлена на осуществление исполнительно-распорядительной деятельности в области бюджетных правоотношений, финансов, экономики, управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования.

Деятельность Управления социальной политики регламентируется Положением и направлена на осуществление управленческих функций в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, туризма, молодежной политики.

Бюджетные правоотношения между органами государственной власти и органами местного самоуправления Чукотского автономного округа регулируются Бюджетным кодексом, Законом об общих принципах организации местного самоуправления, Законом о бюджетном процессе в Чукотском автономном округе, законами об окружном бюджете на очередной финансовый год и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чукотского автономного округа.

Бюджет Анадырского муниципального района на 2022 год сформирован по программно-целевому принципу, бюджетные ассигнования распределены по 16 муниципальным программам, а также пяти непрограммным направлениям. В ходе исполнения бюджета в 2022 году плановые показатели уточнялись пять раз.

По состоянию на 1 января 2023 года в ведении Анадырского муниципального района находилось 23 учреждения (8 казенных, 11 образовательных учреждений, два учреждения культуры (бюджетные); два учреждения физической культуры и спорта (автономные) (далее – подведомственные учреждения), и 9 муниципальных унитарных предприятий. В числе казенных учреждений района числятся шесть главных распорядителей бюджетных средств и два муниципальных казенных учреждения.

Проверка законности и результативности использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из окружного бюджета

Общий объем средств, полученных из окружного бюджета в 2022 году, составил 2 765 895,5 тыс. рублей, в том числе:

- 943 887,6 тыс. рублей – три дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, сбалансированности бюджетов и за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления;

- 832 820,5 тыс. рублей – 26 субсидий на софинансирование расходных обязательств;

- 956 555,1 тыс. рублей – десять субвенций на финансовое обеспечение переданных государственных полномочий;

- 32 632,3 тыс. рублей – четыре иных межбюджетных трансферта.

Средства окружного бюджета, полученные в виде межбюджетных трансфертов целевого назначения (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты) (без учета дотаций), распределены по направлениям использования между главными распорядителями местного бюджета, расходы составили – 1 947 531,5 тыс. рублей.

Общий объем проверенных средств составил 1 488 229,2 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 1 240 332,8 тыс. рублей:

- субвенция на финансовое обеспечение осуществления переданных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования – 1 173 324,9 тыс. рублей, из них 930 237,1 тыс. рублей средства окружного бюджета;

- семь субсидий (на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами; на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба; на обустройство взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах Чукотского автономного округа; на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях; на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности; на выполнение ремонтных работ в образовательных учреждениях и учреждениях спорта и культуры) в общей сумме 314 904,3 тыс. рублей, из них 310 095,7 тыс. рублей средства окружного бюджета.

Субвенции предоставлены муниципальному образованию в целях финансового обеспечения расходных обязательств, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, Чукотского автономного округа, переданных органам местного самоуправления.

Субвенция на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования)

В соответствии с Законом об образовании обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях осуществляется посредством предоставления субвенций муниципальным бюджетам.

На территории района осуществляют деятельность 11 учреждений (бюджетных – 10, автономных – 1), включенных в перечень образовательных учреждений, участвующих в региональном эксперименте по организации управления образованием, реализуемом на территории Чукотского автономного округа в период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2024 года в рамках федерального эксперимента по организации управления образованием на основе создания образовательных округов.

Учредителем образовательных учреждений является Анадырский муниципальный район, функции и полномочия учредителя от имени Анадырского муниципального района осуществляет Управление социальной политики.

Финансовое обеспечение деятельности образовательных учреждений предусмотрено за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидий на иные цели и средств, получаемых от приносящей доход деятельности.

Численность работников в муниципальных образовательных учреждениях по состоянию на 1 января 2023 года составила 852,24 единицы, из них: административный персонал – 51,69 единицы, педагогические работники – 426,36 единицы.

Муниципальные задания образовательным учреждениям утверждены приказами Управления социальной политики сроком на один год и содержат перечень категорий потребителей услуг, количество потенциальных потребителей, показатели, характеризующие объем и качество предоставляемых услуг, порядок оказания муниципальных услуг с указанием нормативных правовых актов, в соответствии с которыми предоставляются услуги и порядок информирования потенциальных потребителей услуг.

Анализ данных Отчетов о выполнении муниципальных заданий по итогам 2022 года показал, что в проверяемом периоде реализация мероприятий по выполнению муниципальных услуг характеризовалась достижением установленных объемов по трем видам услуг «Среднее общее образование» (110,5%), «Начальное образование» (101,1%) и «Основное общее образование» (101,2%), исполненных с превышением утвержденного значения, не достигнут показатель по пяти видам услуг «Содержание детей» (91,7%), «Питание» (96,5%), «Дополнительное образование» (96,6%), «Дошкольное образование» (96,8%), «Присмотр и уход» (96,9%), что связано с уменьшением количества воспитанников и обучающихся (прибытие и выбытие семей в связи со сменой места жительства), при этом соответствует установленным допустимым (возможным) отклонениям от показателей объема муниципальной услуги (10%).

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания регулировалось Положением о формировании муниципального задания  и осуществлялось на основании заключенных соглашений между Управлением социальной политики и подведомственными образовательными учреждениями.

Организация и ведение бухгалтерского учета образовательных учреждений осуществляется МКУ «Централизованная бухгалтерия»  безвозмездно на основании договоров о бухгалтерском обслуживании.

В проверяемом периоде общий размер субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, предоставленный образовательным учреждениям составил 1 173 324,9 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета – 930 237,1 тыс. рублей (субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования).

Плановый объем поступлений и выплат образовательных учреждений отражен в Планах финансово-хозяйственной деятельности. Согласно отчетам об исполнении планов финансово-хозяйственной деятельности, за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания в проверяемом периоде, расходы образовательных учреждений составили 1 188 254,3 тыс. рублей или 96,8% бюджетных назначений, утвержденных планами финансово-хозяйственной деятельности (1 228 100,1 тыс. рублей), с учетом остатка по состоянию на 1 января 2022 года в сумме 23 995,9 тыс. рублей. Неиспользованный остаток субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания по состоянию на 1 января 2023 года составил 9 066,5 тыс. рублей.

Проверкой использования субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, предоставленных образовательным учреждениям, выявлено следующее.

В нарушение статей 69.2. и 78.1. Бюджетного кодекса, в результате ненадлежащего исполнения возложенных функций ответственными лицами, в пяти учреждениях за счет средств субсидии на выполнение муниципального задания произведена оплата штрафов в сумме 150,0 тыс. рублей, что не предусмотрено муниципальным заданием.

Все образовательные учреждения нарушили требования к составлению Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения в части сроков утверждения (не позднее начала очередного финансового года).

По результатам проверок образовательных учреждений установлено несоблюдение подведомственными учреждениями указанных выше требований, утвержденных законодательством, что свидетельствует о ненадлежащем осуществлении Управлением социальной политики полномочий учредителя муниципальных учреждений.

Субсидии предоставлены муниципальному образованию в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на основании заключенных соглашений органами исполнительной власти Чукотского автономного округа с Администрацией.

Использование полученных межбюджетных субсидий осуществлялось посредством предоставления субсидий юридическим лицам, в том числе муниципальным учреждениям, индивидуальным предпринимателям, и осуществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Проверкой использования межбюджетных субсидий выявлены нарушения требований положений Бюджетного кодекса, Федеральных законов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд и о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а также Закона о бухгалтерском учете.

В нарушение статьи 78 Бюджетного кодекса, при использовании трех субсидии (на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба; на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности; на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами), выявлено следующее.

1. Муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий, источником финансового обеспечения которых являются средства окружного бюджета, не соответствуют установленным Общим требованиям к нормативным актам:

- Порядок предоставления субсидии из бюджета Анадырского муниципального района на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба – отсутствует информация о дате размещения объявления о проведении отбора на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе единого портала) при формировании проекта решения о бюджете, проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете сведений о субсидиях; не предусмотрен механизм осуществления контроля за соблюдением условий предоставления субсидии; срок предоставления отчетности, установленный в соглашениях о предоставлении субсидии, не соответствует сроку, предусмотренному Порядком;

- Порядок предоставления субсидии на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности – отсутствует информация о дате размещения объявления о проведении отбора на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе единого портала) при формировании проекта решения о бюджете, проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете сведений о субсидиях), и не утвержден муниципальным нормативным правовым актом;

- Порядок предоставления субсидии из бюджета Анадырского муниципального района на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами – отсутствует информация о дате размещения объявления о проведении отбора на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе единого портала) при формировании проекта решения о бюджете, проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете сведений о субсидиях; отсутствует перечень документов, подтверждающих фактически произведенные затраты, а также при необходимости требования к таким документам;

- значения целевых индикаторов, установленных в муниципальной программе «Поддержка сельскохозяйственного производства и стимулирование рынка продовольствия Анадырского муниципального района на 2020-2024 годы», не соответствуют значениям показателей, установленных Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа в Соглашениях с Администрацией о предоставлении субсидий из окружного бюджета бюджету Анадырского муниципального района:

на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба;

на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами.

- заключенные соглашения о предоставлении субсидии на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности, не соответствуют установленной Типовой форме.

2. Порядок предоставления субсидии из бюджета Анадырского муниципального района на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами, содержит противоречия, в части регулирования одних и тех же положений, различные подходы к расчету размера субсидии. Размер субсидии на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами определяется как стоимость услуги реализации товара с учетом объема реализации за отчетный месяц.

Проверкой муниципальных образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта, получивших субсидии на иные цели – на выполнение ремонтных работ, источником финансового обеспечения которых являлись средства окружного бюджета, установлены нарушения статьи 72 Бюджетного кодекса, Закона №44-ФЗ и Закона №223-ФЗ при осуществлении муниципальных закупок:

- в трех учреждениях положения о контрактных службах не соответствуют установленному Типовому положению (регламенту);

- в трех учреждениях допущены нарушения при назначении руководителей контрактных служб и контрактного управляющего;

- учреждением нарушен срок размещения плана закупок товаров работ и услуг в единой информационной системе;

- двумя учреждениями допущены нарушения при создании комиссий по приемке выполненных ремонтных работ (не соответствует установленной численности – не менее пяти человек);

- четыре учреждения в рамках исполнения семи договоров на выполнение ремонтных работ оплатили работы (услуги), в отсутствие документов, подтверждающих факт их выполнения, на общую сумму 782,2 тыс. рублей;

- двумя учреждениями  не приняты необходимые меры ответственности (отсутствуют факты взыскания неустойки (пени, штрафы) за просрочку, неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств, в рамках исполнения двух контрактов (договоров), в общей сумме 36,2 тыс. рублей.

Контракты (договоры), заключенные шестью образовательными учреждениями и тремя учреждениями спорта и культуры, на выполнение ремонтных работ подрядчиками (исполнителями), применяющими упрощенную систему налогообложения, не содержат условий о снижении сумм, подлежащих уплате за выполненные работы, на всю величину экономии, включая налог на добавленную стоимость, что привело к избыточным расходам бюджетных средств в сумме 8 030,7 тыс. рублей при оплате 19 контрактов (договоров).

Проверкой установлены нарушения требований Закона №402-ФЗ:

- девять актов выполненных работ (форма №КС-2) приняты к оплате в отсутствие сведений о фактической стоимости каждого (отдельного) вида (позиции) выполненной работы;

- учреждением при проведении претензионной работы, в связи с просрочкой исполнения обязательств по выполнению ремонтных работ, не отражен в бухгалтерском учете (в составе дебиторской задолженности) размер неустойки, подлежащий оплате в бюджет в сумме 19,7 тыс. рублей;

- светосигнальное оборудование, приобретенное за счет средств субсидии из окружного бюджета на обустройство взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах Чукотского автономного округа, на общую сумму 7 161,7 тыс. рублей в количестве 18 единиц, поставлено на учет с нарушением требований, предъявляемых к правилам ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, отсутствует информация о взлетно-посадочных площадках в населенных пунктах Анадырского муниципального района (наименование поселений), о фактическом количестве и местонахождении светосигнального оборудования.

Соглашениями, заключенными органами исполнительной власти Чукотского автономного округа с Администрацией, установлены плановые (целевые) значения показателей результативности использования субсидий, предоставленных из окружного бюджета.

Информация о плановых и фактически достигнутых значениях показателей результативности использования субсидии отражена в таблице №1.

Таблица №1

| п/п | Наименование вида межбюджетной субсидии/ показателя результативности использования субсидии, установленное Соглашением | Значение показателя результативности |  | Отклонение (гр.4-гр.3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Субсидия на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба Объем реализации населению социально значимых видов хлеба (тонн) | 204,5 | 206,5 | 2,0 |
| 2 | Субсидия на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами Объем реализации населению социально значимых продовольственных товаров (тонн) | 600,0 | 608,5 | 8,5 |
| 3 | Субсидия на обустройство взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах Чукотского автономного округа Количество обустроенных взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах (единиц) | 9 | 9 | - |
| 4 | Субсидия на финансовую поддержку субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность в сельской местности Количество субъектов предпринимательской деятельности - получателей финансовой поддержки, продолжающих осуществлять хозяйственную деятельность по состоянию на 31 декабря 2022 года (единиц) | 7 | 10 | 3 |
| 5 | Субсидия на софинансирование проектов инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях Степень и срок реализации проекта «Благоустройство центральных улиц села Ваеги» (%) | 100 | 100 | - |
| 6 | Субсидия на выполнение ремонтных работ в образовательных учреждениях Количество отремонтированных образовательных организаций (единиц) | 6 | 6 | - |
| 7 | Субсидия на выполнение ремонтных работ в учреждениях спорта и культуры Количество отремонтированных муниципальных объектов (единиц) | 7 | 7 | - |

Установленные соглашениями плановые (целевые) значения показателей результативности использования субсидий, предоставленных из окружного бюджета, достигнуты.

# Возражения или замечания руководителей объектов контрольного мероприятия

По результатам контрольного мероприятия составлено семь актов, шесть из которых подписаны без разногласий:

- акт от 25 октября 2023 года, объект – Администрация Анадырского муниципального района;

- акт от 25 октября 2023 года, объект – Управление финансов, экономики и имущественных отношений Администрации Анадырского муниципального района;

- акт от 27 октября 2023 года, объекту – Управление социальной политики Администрации Анадырского муниципального района;

- акт от 25 октября 2023 года, объект – Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Мейныпильгыно»;

- акт от 25 октября 2023 года, объект – Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центральная Детская школа искусств Анадырского муниципального района»;

- акт от 25 октября 2023 года, объект – Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга» Анадырского муниципального района,

Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная библиотечная сеть» Анадырского муниципального района по акту от 25 октября 2023 года представлены разногласия, не повлиявшие на выводы, отраженные в акте по результатам проверки.

# Выводы

1. Общий объем межбюджетных трансфертов, полученных Анадырским муниципальным районом из окружного бюджета, составил 2 765 895,5 тыс. рублей, из них средства целевого назначения в сумме 1 822 007,9 тыс. рублей (субсидии – 832 820,5 тыс. рублей, субвенции – 956 555,1 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 32 632,3 тыс. рублей).

Средства целевого назначения распределены между главными распорядителями местного бюджета по направлениям использования, расходы составили 1 947 531,5 тыс. рублей.

2. Установленные соглашениями, заключенными органами исполнительной власти Чукотского автономного округа с Администрацией Анадырского муниципального района, плановые (целевые) значения показателей результативности использования субсидий, предоставленных из окружного бюджета, достигнуты.

3. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлено 111 процедурных нарушений, не имеющих финансовой оценки, и 50 нарушений, финансовая оценка которых составила 16 010,8 тыс. рублей:

- в ходе исполнения местного бюджета – 69 нарушений, не имеющих финансовой оценки;

- нарушения установленных единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету – 32 нарушения, не имеющих финансовой оценки, и 18 нарушений, финансовая оценка которых составила 7 161,7 тыс. рублей;

- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью – одно нарушение, не имеющее финансовой оценки;

- при осуществлении муниципальных закупок – 9 нарушений, не имеющих финансовой оценки, и 32 нарушения, финансовая оценка которых составила 8 849,1 тыс. рублей.

# Предложения (рекомендации)

1. Направить представления Счетной палаты Чукотского автономного округа с предложением принять меры по устранению выявленных недостатков, отраженных в актах по результатам контрольного мероприятия, обеспечить возврат в окружной бюджет неправомерно использованных средств окружного бюджета в сумме 782,2 тыс. рублей (оплата работ (услуг), в отсутствие документов, подтверждающих факт их выполнения), провести претензионную работу по возврату неправомерно использованных средств окружного бюджета в сумме 782,2 тыс. рублей и взыскать неустойку (пени, штрафы) за просрочку, неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам (договорам), заключенным двумя образовательными учреждениями и двумя учреждениями спорта и культуры, на выполнение ремонтных работ, в общей сумме 36,2 тыс. рублей, в адрес:

- Главы Администрации Анадырского муниципального района;

- директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования села Мейныпильгыно»;

- директора Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центральная Детская школа искусств Анадырского муниципального района»;

- директора Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная сеть» Анадырского муниципального района;

- директора Муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и досуга» Анадырского муниципального района.

2. Направить информационные письма Счетной палаты Чукотского автономного округа о выявленных нарушениях в рамках проведенного контрольного мероприятия в адрес:

- Администрации Анадырского муниципального района;

- Управления социальной политики Администрации Анадырского муниципального района;

- Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа;

- Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа;

- Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа;

- Департамента образования и науки Чукотского автономного округа.

| Аудитор Счетной палаты Чукотского автономного округа |  | И.В. Бондаренко |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка использования бюджетных средств, направленных

в 2020-2022 годах на реализацию подпрограммы «Реализация комплекса мероприятий по обращению с отходами» Государственной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе»

(утвержден Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа,

протокол от 27 ноября 2023 года №27)

| 27 ноября 2023 года | г. Анадырь |
| --- | --- |

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.9 Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2023 год (протокол от 29 декабря 2022 года №29).

Предмет контрольного мероприятия:

деятельность объектов по использованию бюджетных средств, направленных в 2020-2022 годах на реализацию подпрограммы «Реализация комплекса мероприятий по обращению с отходами» Государственной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе»;

бухгалтерская, бюджетная, финансовая, статистическая и иная отчетность объектов контрольного мероприятия, первичные и иные документы по операциям с использованием предусмотренных средств.

Цели контрольного мероприятия:

Цель 1. Оценить законность использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы «Реализация комплекса мероприятий по обращению с отходами» Государственной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе».

Цель 2. Оценить результативность использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы «Реализация комплекса мероприятий по обращению с отходами» Государственной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе».

Вопросы контрольного мероприятия:

Законность использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы «Реализация комплекса мероприятий по обращению с отходами» Государственной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе».

Результативность использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы «Реализация комплекса мероприятий по обращению с отходами» Государственной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе».

Объекты контрольного мероприятия:

- Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа (далее – Департамент природных ресурсов, Департамент);

- Администрация муниципального образования «Билибинский муниципальный район» (далее – Администрация, Администрация Билибинского района).

Проверяемый период деятельности: 2020-2022 годы.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 25 сентября по 17 ноября 2023 года.

Краткая характеристика проверяемой сферы использования бюджетных средств и деятельности объектов проверки

В проверяемом периоде Департамент природных ресурсов является ответственным исполнителем реализации мероприятий подпрограммы «Реализация комплекса мероприятий по обращению с отходами» Государственной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе», основной целью которой является создание эффективной системы управления отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей снижение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы предусмотрено с использованием средств федерального и окружного бюджета в общем объеме 349 063,4 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 92 323,3 тыс. рублей, в 2021 году – 115 867,7 тыс. рублей, в 2022 году – 140 872,4 тыс. рублей. При реализации мероприятий, предусмотренных на реализацию Подпрограммы, доля средств окружного бюджета составляет 96,8% или 337 823,5 тыс. рублей, из них: в 2020 году – 82 136,5 тыс. рублей, в 2021 году – 115 400,2 тыс. рублей, в 2022 году – 140 286,8 тыс. рублей. Доля средств федерального бюджета предусматривается в размере 11 239,9 тыс. рублей или 3,2% от общего объема ресурсного обеспечения Подпрограммы.

Информация об объемах ресурсного обеспечения и исполнения подпрограммы «Реализация комплекса мероприятий по обращению с отходами» Государственной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе» приведена в таблице №1.

Таблица №1

(тыс. рублей)

| годы | предусмотрено Паспортом Государственной программы №20 |  |  | утверждено Законом об окружном бюджете |  |  | финансовое исполнение (ф. 0503117) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе средства: |  | всего | в том числе средства: |  | утверждено СБР | предостав лено | неиспол-ненные назначения | испол-нение, % (гр.9 /гр.8) |
|  |  | федеральный бюджет | окружной бюджет |  | федеральный бюджет | окружной бюджет |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| подпрограмма «Реализация комплекса мероприятий по обращению с отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 92 323,3 | 10 186,8 | 82 136,5 | 92 323,3 | 10 186,8 | 82 136,5 | 91 521,3 | 89 816,1 | 1 705,2 | 98,1 |
| 2021 | 115 867,7 | 467,5 | 115 400,2 | 124 427,9 | 467,5 | 123 960,4 | 115 867,7 | 107 205,3 | 8 662,4 | 92,5 |
| 2022 | 140 872,4 | 585,6 | 140 286,8 | 166 818,8 | 603,5 | 166 215,3 | 166 800,9 | 140 051,8 | 26 749,1 | 84,0 |
| Итого | 349 063,4 | 11 239,9 | 337 823,5 | 383 570,0 | 11 257,8 | 372 312,2 | 374 189,9 | 337 073,2 | 37 116,7 | 90,1 |

Общий объем утвержденных бюджетных ассигнований в проверяемом периоде в соответствии с Законами Чукотского автономного округа на 2020, 2021 и 2022 годы,, составил 383 570,0 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 92 323,3 тыс. рублей, в 2021 году – 124 427,9 тыс. рублей, в 2022 году – 166 818,8 тыс. рублей.

Сводной бюджетной росписью на реализацию Подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 374 189,9 тыс. рублей, в том числе: на 2020 год – 91 521,3 тыс. рублей, на 2021 год – 115 867,7 тыс. рублей, на 2022 год – 166 800,9 тыс. рублей.

Из окружного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы «Реализация комплекса мероприятий по обращению с отходами» предоставлено 337 073,2 тыс. рублей или 90,1% от предусмотренных сводной бюджетной росписью средств, в том числе: в 2020 году – 89 816,1 тыс. рублей,  в 2021 году – 107 205,3 тыс. рублей, в 2022 году – 140 051,8 тыс. рублей.

В целях реализации положений Федерального закона от 24 июня 1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»  и Комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации в Чукотском автономном округе разработана и утверждена Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

В соответствии с пунктом 3 статьи 13.2 Федерального закона №89-ФЗ, перечень мероприятий региональных программ в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, учитывается при формировании мероприятий соответствующих государственных программ.

В проверяемом периоде мероприятия Региональной программы №518 отсутствовали либо не соответствовали ряду мероприятий, предусмотренных к реализации Государственной программой №20, и их ресурсному обеспечению.

С момента принятия Региональной программы №518 изменения, соответствующие  мероприятиям Государственной программы №20, внесены спустя 2,5 года, что является нарушением пункта 3 статьи 13.2 Федерального закона №89-ФЗ, и свидетельствует о том, что в проверяемом периоде мероприятия Региональной программы №518 не учитывались при формировании мероприятий, предусмотренных к реализации Государственной программой №20.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

По цели 1.  Оценить законность использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы «Реализация комплекса мероприятий по обращению с отходами» Государственной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе».

Подпрограмма включает реализацию: четырех основных мероприятий и Регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», включающих в себя 13 мероприятий.

1. Основное мероприятие «Субсидии на компенсацию организациям - региональным операторам недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»

Основное мероприятие «Субсидии на компенсацию организациям - региональным операторам недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» включает реализацию трех мероприятий, на которые в проверяемом периоде из окружного бюджета предоставлялись субсидии в соответствии с утвержденными порядками их предоставления:

- на возмещение организациям – региональным операторам недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (далее – Порядок №246);

- на возмещение части затрат, связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с отходами на территории Чукотского автономного округа (далее – Порядок №305);

- на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с отходами на территории Чукотского автономного округа (далее – Порядок №328).

При проверке установленных порядков предоставления субсидий на предмет соответствия их бюджетному законодательству, выявлены отдельные нарушения и несоответствия требованиям бюджетного законодательства Порядка №246:

- в нарушение абзаца 2 подпункта «а» пункта 7 Общих требований №887, в Порядке №246 отсутствует условие о направлениях расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

- в нарушение подпункта «б» пункта 11 Общих требований №1492, в Порядке №246 отсутствует условие о перечислении субсидии на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателям субсидий в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях (в редакции от 16.07.2021 г.);

- в нарушение подпункта «в» пункта 11 Общих требований №1492, в Порядке №246 отсутствует условие о направлениях затрат (недополученных доходов), на возмещение которых предоставляется субсидия.

Выявленные в Порядке №246 нарушения Общих требований №1492, в рамках проведенного в 2022 году экспертно-аналитического мероприятия «Оценка организации бюджетного процесса главными распорядителями бюджетных средств при предоставлении в 2021 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам»,  на момент проведения настоящего контрольного мероприятия Департаментом не устранены.

В проверяемом периоде Департаментом природных ресурсов проводились процедуры отбора получателей средств субсидий, в результате проведения которых заключены соглашения о предоставлении:

1) Субсидии на возмещение организациям – региональным операторам недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек: в 2020 году – 10 соглашений на общую сумму 75 057,9 тыс. рублей, в 2021 году – 9 соглашений на общую сумму 66 512,4 тыс. рублей, в 2022 году – 9 соглашений на общую сумму 71 796,2 тыс. рублей;

2) Субсидии на возмещение части затрат, связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с отходами на территории Чукотского автономного округа: в 2021 году – 7 соглашений на общую сумму 14 931,2 тыс. рублей;

3) Субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с отходами на территории Чукотского автономного округа: в 2022 году – 9 соглашений на общую сумму 28 718,5 тыс. рублей.

Проверкой установлен ряд нарушений, допущенных Департаментом природных ресурсов при проведении отбора получателей средств субсидий, порядка и условий заключения и предоставления субсидий, несоблюдения Типовой формы соглашения о предоставлении субсидий.

В нарушение подпункта 2 пункта 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключенные Департаментом отдельные соглашения не соответствуют установленным требованиям порядков предоставления субсидии, в том числе:

1) Нарушения условий и требований Порядка №246:

- Департаментом в 2020 году заключено Соглашение с МУП ЖКХ «Иультинское» с нарушением условий предоставления Субсидии – при наличии у Получателя Субсидии просроченной задолженности по возврату в окружной бюджет субсидий, что содержит признаки административного нарушения статьи 15.15.5 КоАП РФ;

- Департаментом в 2020 году заключено Соглашение с нарушением условий предоставления Субсидии – при наличии у ООО «Сервис Групп» неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, что содержит признаки административного нарушения статьи 15.15.5 КоАП РФ;

-  в девяти соглашениях в 2021 году установлен срок предоставления Получателем Субсидии в Департамент документов для перечисления Субсидии, который не соответствует установленным срокам;

- в девяти соглашениях в 2021 году установлен срок предоставления отчета о достижении результата, показателя достижения результата предоставления Субсидии, который не соответствует установленным срокам;

- в 2022 году сведения о субсидии не размещены Департаментом на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») в разделе единого портала (далее – Единый портал) при формировании проекта закона Чукотского автономного округа о бюджете, проекта закона Чукотского автономного округа о внесении изменений в закон Чукотского автономного округа о бюджете;

- в размещенном Департаментом в 2022 году объявлении о проведении отбора отсутствует требование к участнику отбора об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- в размещенном Департаментом в 2022 году объявлении о проведении отбора неверно указан срок, в течение которого Получатель субсидии подписывает и скрепляет печатью со своей стороны проект соглашения, направленный Департаментом, и возвращает его в Департамент;

- информация о результатах рассмотрения заявок и документов не размещена Департаментом на Едином портале;

2) Нарушения условий и требований Порядков №305, 328:

- сведения о субсидии в 2021 и 2022  годах не размещены Департаментом на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в сети «Интернет» в разделе Единого портала при формировании проекта закона Чукотского автономного округа о бюджете, проекта закона Чукотского автономного округа о внесении изменений в закон Чукотского автономного округа о бюджете;

- в нарушение Порядка №305, в размещенной в 2021 году Департаментом информации о результатах рассмотрения заявок и документов не указан размер предоставляемой субсидии получателям субсидии.

В нарушение абзаца 3 пункта 9 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ, заключенные Департаментом отдельные  соглашения (дополнительные соглашения к ним) не соответствуют Типовой форме соглашения (отсутствуют реквизиты устава юридического лица; не указан конкретный размер или указан неверный размер предоставляемой Субсидии в соответствующем финансовом году по коду бюджетной классификации, по которому доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии; установлены иные условия (формы отчетов, права, бюджетные обязательства), не предусмотренные Порядками; не установлены показатели результативности предоставления субсидии; не установлены сроки предоставления отчетности и т.д.).

В 2020-2022 годах на предоставление субсидий при реализации основного мероприятия «Субсидии на компенсацию организациям - региональным операторам недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 265 824,7 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе: на 2020 год – 76 784,5  тыс. рублей, на 2021 год – 88 815,1 тыс. рублей, на 2022 год – 100 225,1 тыс. рублей.

В проверяемом периоде средства субсидий перечислялись Департаментом в соответствии с требованиями Порядков №№246, 305 и 328 в объеме, предусмотренных заключенными соглашениями. Бюджетные обязательства Департамента перед получателями субсидий исполнены в общем объеме на сумму 260 675,1 тыс. рублей (или 98,1% от предусмотренных СБР), в том числе по годам: в 2020 году – 75 079,3 тыс. рублей, в 2021 году – 85 370,7 тыс. рублей, в 2022 году – 100 225,1 тыс. рублей.

Информация об использовании средств на реализацию основного мероприятия «Субсидии на компенсацию организациям – региональным операторам недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек», включающего в себя реализацию трех мероприятий, приведена в таблице №2.

Таблица №2

(тыс. рублей)

| годы, источники финансирования | утверждено |  |  | кассовые расходы | выполнено | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Государственная программа | Законом о бюджете | сводная бюджетная роспись |  |  | к СБР (гр.6/гр.4) | к финансирова нию (гр.6/гр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие «Субсидии на компенсацию организациям - региональным операторам недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего 2020-2022 годы | 266 090,2 | 271 250,4 | 265 824,7 | 260 675,1 | 239 188,2 | 90,0 | 91,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 266 090,2 | 271 250,4 | 265 824,7 | 260 675,1 | 239 188,2 | 90,0 | 91,8 |
| 1. «Субсидии на возмещение организациям - региональным операторам недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего 2020-2022 годы | 220 113,7 | 225 273,9 | 219 848,2 | 217 025,4 | 212 717,5 | 96,8 | 98,0 |
| 2020 год | 77 050,0 | 77 050,0 | 76 784,5 | 75 079,3 | 74 775,3 | 97,4 | 99,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 77 050,0 | 77 050,0 | 76 784,5 | 75 079,3 | 74 775,3 | 97,4 | 99,6 |
| 2021 год | 71 557,1 | 76 717,3 | 71 557,1 | 70 439,5 | 70 439,5 | 98,4 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 71 557,1 | 76 717,3 | 71 557,1 | 70 439,5 | 70 439,5 | 98,4 | 100,0 |
| 2022 год | 71 506,6 | 71 506,6 | 71 506,6 | 71 506,6 | 67 502,7 | 94,4 | 94,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 71 506,6 | 71 506,6 | 71 506,6 | 71 506,6 | 67 502,7 | 94,4 | 94,4 |
| 2. Субсидии региональным операторам на возмещение части затрат, связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с отходами на территории Чукотского автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 год | 17 258,0 | 17 258,0 | 17 258,0 | 14 931,2 | 14 931,2 | 86,5 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 17 258,0 | 17 258,0 | 17 258,0 | 14 931,2 | 14 931,2 | 86,5 | 100,0 |
| 3. Субсидии региональным операторам на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с отходами на территории Чукотского автономного округа |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022 год | 28 718,5 | 28 718,5 | 28 718,5 | 28 718,5 | 11 539,5 | 40,2 | 40,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 28 718,5 | 28 718,5 | 28 718,5 | 28 718,5 | 11 539,5 | 40,2 | 40,2 |

В проверяемом периоде Получателями субсидий в целом по основному мероприятию «Субсидии на компенсацию организациям - региональным операторам недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»  произведены и подтверждены первичными учетными документами и отчетностью, в соответствии с условиями заключенных соглашений, расходы на общую сумму 239 188,2 тыс. рублей (или 91,8% от предоставленного финансирования), в том числе: в 2020 году – 74 775,3 тыс. рублей,  в 2021 году – 85 370,7 тыс. рублей, в 2022 году – 79 042,2 тыс. рублей.

По состоянию на 31 декабря 2022 года в Департаменте:

- по мероприятию «Субсидии на возмещение организациям – региональным операторам недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» числилась дебиторская задолженность в общей сумме 4 003,9 тыс. рублей;

- по мероприятию «Субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с отходами на территории Чукотского автономного округа» числилась дебиторская задолженность в общей сумме 17 179,0 тыс. рублей.

Установлены факты нарушения Получателями субсидий сроков предоставления документов для перечисления субсидий, нарушения сроков предоставления отчетов о фактических расходах и достижении значений результатов предоставления субсидий либо предоставления отчетов по неустановленной Порядками и соглашениями форме.

При предоставлении Получателями субсидий отчетов о фактических расходах и достижении значений показателей результата предоставления Субсидий в проверяемом периоде установлены факты нарушения сроков и формы отчетов, установленных Порядками №№246, 305, 328 и соглашениями.

Установленные соглашениями значения показателей результатов предоставления субсидий «Доля населения, охваченного услугой по обращению с ТКО в зоне деятельности регионального оператора», «Доля населения, которому предоставлена коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами в зоне деятельности регионального оператора, 90%» достигнуты Получателями Субсидии в 2021-2022 годах в полном объеме. В заключенных соглашениях о предоставлении субсидии на возмещение организациям – региональным операторам недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек на 2020 год установлен  иной показатель, не соответствующий требованиям Порядка №246, оценка его достижения не осуществляется.

2. Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

В рамках национального проекта «Экология» реализуется федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее – Федеральный проект по обращению с ТКО), результатами реализации которого являются:

- формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, включая создание условий для утилизации запрещенных к захоронению отходов;

- обеспечение снижения экологической нагрузки на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку).

Для реализации в Чукотском автономном округе мероприятий Федерального проекта по обращению с ТКО, Департаментом природных ресурсов разработан паспорт регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» и утвержден решением президиума Совета по стратегическому развитию и региональным проектам Чукотского автономного округа (протокол от 13 декабря 2018 года №1).

В целях организации взаимодействия Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации (далее – Министерство природных ресурсов) и Департамента природных ресурсов при реализации Регионального проекта по обращению с ТКО и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов Федерального проекта по обращению с ТКО в части мероприятий, реализуемых в Чукотском автономном округе, заключено Соглашение           №051-2019-G2088-1 с предусмотренными показателями и результатами для Чукотского автономного округа, отраженными в Региональном проекте.

Региональный проект реализуется в составе Государственной программы №20 и Региональной программы №518.

На реализацию Регионального проекта паспортом Государственной программы №20 предусмотрено 20 586,6 тыс. рублей (11 239,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 9 346,7 тыс. рублей – средства окружного бюджета), в том числе по годам: 2020 год – 14 736,8 тыс. рублей, 2021 год – 3 151,8 тыс. рублей, 2022 год – 2 698,0 тыс. рублей.

В 2020-2022 годах сводной бюджетной росписью для реализации мероприятий Регионального проекта по обращению с ТКО предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 46 515,1 тыс. рублей (11 239,8 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 35 275,2 тыс. рублей – средства окружного бюджета), в том числе: на 2020 год – 14 736,8 тыс. рублей, на 2021 год – 3 151,8 тыс. рублей, на 2022 год – 28 626,5 тыс. рублей.

Информация об использовании средств на реализацию Регионального проекта приведена в таблице №3.

Таблица №3

(тыс. рублей)

| годы, источники финансирования | утверждено |  |  | кассовые расходы | выполнено | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Государственная программа | Законом о бюджете | cводная бюджетная роспись |  |  | к СБР (гр.6/гр.4) | к финансирова нию (гр.6/гр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего 2020-2022 годы | 20 586,6 | 49 933,0 | 46 515,1 | 19 903,5 | 17 228,8 | 37,0 | 86,6 |
| федеральный бюджет | 11 239,9 | 11 257,8 | 11 239,9 | 11 239,8 | 11 239,8 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 9 346,7 | 38 675,2 | 35 275,2 | 8 663,7 | 5 989,0 | 17,0 | 69,1 |
| 1. Субвенции на разработку проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) полигонов твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего 2021 год | 2 674,7 | 2 674,7 | 2 674,7 | 2 674,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 2 674,7 | 2 674,7 | 2 674,7 | 2 674,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. Актуализация территориальной схемы в области обращения с отходами, создание и внедрение электронной модели территориальной схемы обращения с отходами |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего 2020, 2022 годы | 6 650,0 | 6 650,0 | 6 650,0 | 5 967,5 | 5 967,5 | 89,7 | 100,0 |
| 2020 | 4 550,0 | 4 550,0 | 4 550,0 | 4 550,0 | 4 550,0 | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 4 550,0 | 4 550,0 | 4 550,0 | 4 550,0 | 4 550,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2022 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 1 417,5 | 1 417,5 | 67,5 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 1 417,5 | 1 417,5 | 67,5 | 100,0 |
| 3. Субсидии региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами на финансовое обеспечение части затрат, возникших в период неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего 2020 год | 10 186,8 | 10 186,8 | 10 186,8 | 10 186,8 | 10 186,8 | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 10 186,8 | 10 186,8 | 10 186,8 | 10 186,8 | 10 186,8 | 10 186,8 | 10 186,8 |
| окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего 2021-2022 годы | 1 075,1 | 1 093,0 | 1 075,1 | 1 074,5 | 1 074,5 | 99,9 | 100,0 |
| 2021 | 477,1 | 477,1 | 477,1 | 477,0 | 477,0 | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 467,5 | 467,5 | 467,5 | 467,5 | 467,5 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 99,0 | 100,0 |
| 2022 | 598,0 | 615,9 | 598,0 | 597,5 | 597,5 | 99,9 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 585,6 | 603,5 | 585,6 | 585,5 | 585,5 | 100,0 | 100,0 |
| окружной бюджет | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,0 | 12,0 | 96,8 | 100,0 |
| 5. Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего 2021 год | 0,0 | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта «Комплекс по обращению с отходами на территории городского округа Эгвекинот» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего 2022 год | 0,0 | 9 548,5 | 9 548,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 9 548,5 | 9 548,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта «Комплекс по обращению с отходами в п.г.т. Угольные Копи» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего 2022 год | 0,0 | 16 380,0 | 16 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 0,0 | 16 380,0 | 16 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

В ходе контрольного мероприятия установлены расхождения в объемах средств, предусмотренных на реализацию Регионального проекта законами об окружном бюджете на соответствующие годы с паспортом Госпрограммы №20, паспортом Регионального проекта и паспортом Региональной программы №518, что свидетельствует о несвоевременном внесении изменений в нормативные правовые акты, регулирующие реализацию Регионального проекта   по обращению с ТКО. Информация о расхождениях приведена в таблице №4.

Таблица №4

(тыс. рублей)

| период, год | предусмотрено |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | паспортом Госпрограммы №20 | Законом о бюджете | сводной бюджетной росписью | паспортом Регионального проекта по обращению с ТКО | Региональной программой №518 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 | 14 736,8 | 14 736,8 | 14 736,8 | 14 736,8 | 29 536,8 |
| 2021 | 3 151,8 | 6 551,8 | 3 151,8 | 3 151,8 | 10 000,0 |
| 2022 | 2 698,0 | 28 644,4 | 28 626,5,0 | 2 014,9 | х |
| Итого | 20 586,6 | 49 933,0 | 46 515,1 | 19 903,5 | 39 536,8 |

Мероприятия Регионального проекта по обращению с ТКО реализовывались посредством предоставления субвенции, субсидий и осуществления закупок для государственных (муниципальных) нужд.

Мероприятие «Субвенции на разработку проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) полигонов твердых коммунальных отходов

Реализация мероприятия «Субвенции на разработку проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) полигонов твердых коммунальных отходов» осуществлялась в 2021 году Администрацией муниципального образования Билибинский муниципальный район в рамках переданных государственных полномочий и выполнения мероприятия «Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство объектов размещения отходов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» основного мероприятия «Реализация национального проекта «Экология» подпрограммы «Развитие инфраструктуры, благоустройства и территориального планирования в муниципальном образовании Билибинский муниципальный район» Муниципальной программы «Поддержка и развитие жилищно-коммунального хозяйства и энергетики муниципального образования Билибинский муниципальный район на 2016-2023 годы».

Распределение средств Субвенции бюджету Билибинского района утверждено Законом об окружном бюджете на 2021 год изначально в объеме 10 271,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета (КБК 916 0605 18 6 G2 43030 530), после внесения изменений объем бюджетных ассигнований составил 2 674,7 тыс. рублей.

В нарушение абзаца 4 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, Администрацией Билибинского района приведение ресурсного обеспечения мероприятия «Расходы на разработку проектно-сметной документации на строительство объектов размещения отходов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» Муниципальной программы №152 в соответствие с Решением о бюджете на 2021 год обеспечено с нарушением установленных сроков (более чем на 6 месяцев).

Реализация мероприятия «Субвенции на разработку ПСД» осуществлялась Администрацией Билибинского района посредством исполнения муниципального контракта, заключенного в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с Обществом с ограниченной ответственностью «Строительная компания «АЛЬЯНС» на сумму 8 915,6 тыс. рублей, со сроком выполнения работ – 31 декабря 2021 года.

Средства Субвенции предоставлены Департаментом бюджету Билибинского муниципального района в сумме 2 674,7 тыс. рублей на основании заявки  и перечислены Администрацией Билибинского района ООО СК «Альянс» в виде аванса в размере 30% от цены муниципального контракта с нарушением срока, установленного муниципальным контрактом (свыше 30 дней со дня заключения контракта).

В нарушение статьи 34 и 95 Закона №44-ФЗ, Администрацией Билибинского района Дополнительным соглашением к муниципальному контракту незаконно увеличена цена контракта  на 891,6 тыс. рублей, в результате включения новых видов работ (проведение изыскательских работ), которые изменяют предмет, существенные условия и виды работ по контракту, предусмотренные извещением о проведении электронного аукциона, документацией о проведении электронного аукциона, и Техническим заданием к муниципальному контракту.

Нарушение Администрацией Билибинского района порядка изменения муниципального контракта путем  увеличения его цены содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного пунктом 4 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Администрацией Билибинского района принято Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта с датой расторжения контракта – 15 февраля 2022 года.

Администрацией Билибинского района одновременно с принятием решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в адрес ООО СК «Альянс» направлены требования (претензии):

- об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств по контракту (пени) на сумму 47,2 тыс. рублей;

- об уплате неустойки (штрафа) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств на сумму 515,4 тыс. рублей.

Администрацией Билибинского района неверно исчислена сумма требования о начислении пени ООО СК «Альянс» за просрочку исполнения муниципального контракта в меньшем на 64,6 тыс. рублей размере, сумма которой должна составлять 111,8 тыс. рублей.

В результате бездействия Администрации Билибинского района по ведению претензионной работы и (или) направления искового заявления в суд с целью привлечения недобросовестного исполнителя к ответственности за неисполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, в доход местного бюджета Билибинского района недополучены средства в общей сумме штрафных санкций 627,2 тыс. рублей (в том числе: штраф – 515,4 тыс. рублей, пени за просрочку исполнения – 111,8 тыс. рублей).

Администрацией Билибинского района во внесудебном одностороннем порядке удержаны денежные средства в сумме 2 674,7 тыс. рублей, внесенные ООО СК «Альянс» в качестве обеспечения исполнения контракта по банковской гарантии, и перечислены в доход местного бюджета, с последующим возвратом (спустя два месяца) в окружной бюджет в полном объеме.

Мероприятие «Актуализация территориальной схемы в области обращения с отходами, создание и внедрение электронной модели территориальной схемы обращения с отходами»

В целях организации и осуществления деятельности по накоплению 
(в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, Департаментом природных ресурсов как уполномоченным органом исполнительной власти Чукотского автономного округа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе по разработке и утверждению территориальной схемы обращения с отходами, в 2020 и 2022 годах реализовано мероприятие «Актуализация территориальной схемы в области обращения с отходами, создание и внедрение электронной модели территориальной схемы обращения с отходами».

Правила разработки, общественного обсуждения, утверждения, корректировки территориальных схем в области обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, а также требования к составу и содержанию таких схем, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2018 года №1130.

На реализацию мероприятия «Актуализация территориальной схемы обращения с отходами» предусмотрены бюджетные средства, сведения о которых представлены в таблице №5.

Таблица №5

(тыс. рублей)

| период, год | предусмотрено |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | паспортом Госпрограммы №20 | Законом об окружном бюджете | сводной бюджетной росписью | паспортом Регионального проекта по обращению с ТКО | паспортом Региональной программы №518 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2020 | 4 550,0 | 4 550,0 | 4 550,0 | 4 550,0 | 5 500,0 |
| 2022 | 2 100,0 | 2 100,0 | 2 100,0 | 1 417,5 | - |
| Итого: | 6 650,0 | 6 650,0 | 6 650,0 | 5 967,5* | 5 500,0 |

* указан объем средств в сумме фактически выполненных работ

Общий объем утвержденных бюджетных ассигнований в проверяемом периоде в соответствии с Законами об окружном бюджете на 2020-2022 годы составил 6 650,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе: в 2020 году – 4 550,0 тыс. рублей, в 2022 году – 2 100,0 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения, утвержденный паспортом Государственной программы №20, соответствует утвержденным бюджетным ассигнованиям. Объем средств, предусмотренный Региональной программой №518, не соответствует утвержденным бюджетным ассигнованиям.

Реализация мероприятия осуществлялась Департаментом природных ресурсов посредством осуществления закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Законом №44-ФЗ.

Определение поставщиков для обеспечения государственных нужд осуществлялось Государственным казенным учреждением «Управление государственных закупок Чукотского автономного округа» (далее – Управление государственных закупок), уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурентных способов закупок в электронной форме.

В 2020 году, по результатам проведения открытого конкурса в электронной форме  из трех участников, чьи заявки были допущены к участию в конкурсе победителем признано Общество с ограниченной ответственностью «Большая тройка» (далее – ООО «Большая тройка»), с которым заключен государственный контракт на выполнение работ по актуализации Территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Чукотского автономного округа с разработкой автоматизированной информационной системы «Электронная модель Территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Чукотского автономного округа», с ценой 4 550,0 тыс. рублей и сроком выполнения работ – 15 декабря 2020 года (работы выполняются в два этапа: 1 этап – по 31 октября 2020 года, 2 этап – с 1 ноября по 15 декабря 2020 года).

Нарушения требований законодательства в сфере закупок при заключении государственного контракта не установлено.

Выполненные работы по государственному контракту (по двум этапам) приняты Департаментом природных ресурсов в установленные сроки, подтверждены Актами приема-передачи неисключительных прав на программное обеспечение, Актами сдачи-приемки документации по двум этапам, Актом сдачи-приемки выполненных работ на сумму 4 550,0 тыс. рублей и оплачены в полном объеме.

Процедура обсуждения проекта Территориальной схемы в области обращения с отходами осуществлялась в соответствии с требованиями пункта 20 Постановления №1130 (проводились общественные обсуждения проекта Территориальной схемы, направлены уведомления о размещении проекта территориальной схемы на сайте Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заинтересованным органам исполнительной власти, иным организациям, подготовлены заключения по результатам рассмотрения поступивших предложений и замечаний и т.д.).

Территориальная схема обращения с отходами Чукотского автономного округа утверждена Приказом Департамента природных ресурсов от 10 февраля 2021 года №32-од «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Чукотского автономного округа» (далее – Приказ   №32-од).

Российским экологическим оператором, уполномоченным органом на проведение экспертизы территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, осуществляющим на ежеквартальной основе проверку электронных моделей на соответствие требованиям Постановления №1130 (в рамках исполнения Приказа №518), направлена сводная информация в  Министерство природных ресурсов о разработанных электронных моделях субъектов Российской Федерации, в котором указано, о соответствии разработанной электронной модели территориальной схемы Чукотского автономного округа требованиям Постановления №1130.

Разработанная электронная модель Территориальной схемы  в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Чукотского автономного округа с разработанной автоматизированной информационной системой «Электронная модель Территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Чукотского автономного округа» действовала в период с 10 февраля 2021 года по 27 мая 2022 года, однако Решением Суда Чукотского автономного округа от 4 октября 2021 года по делу № 3а-10/2021 (вступившим в законную силу 27.05.2022 г.) пункты 1, 2 Приказа №32-од  признаны недействующими, поскольку при утверждении Территориальной схемы допущены существенные нарушения действующего законодательства, которые свидетельствуют о ее несоответствии нормативным правовым актам, имеющим бо̀льшую юридическую силу. Бюджетные средства в сумме 4 550,0 тыс. рублей, израсходованные на оплату выполненных работ по актуализации Территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, использованы Департаментом с нарушением принципа эффективности (статья 34 Бюджетного кодекса РФ).

В 2022 году, с целью приведения положений Территориальной схемы в соответствие требованиям действующего законодательства в области обращения с отходами, предусмотренных Постановлением № 1130, Департаментом предусмотрено осуществление закупки «Выполнение работ по корректировке территориальной схемы обращения с отходами Чукотского автономного округа» с финансовым обеспечением 2 100,0 тыс. рублей.

По результатам проведения аукциона в электронной форме заключен государственный контракт с Обществом с ограниченной ответственностью «Эттон Груп» (далее – ООО «Эттон Групп») на выполнение работ по корректировке территориальной схемы обращения с отходами Чукотского автономного округа с ценой 1 417,5 тыс. рублей и сроком выполнения работ – по 20 декабря 2022 года.

Нарушения требований законодательства в сфере закупок при заключении государственного контракта не установлено.

ООО «Эттон Групп» представлен проект Территориальной схемы для проведения общественного обсуждения 18 ноября 2022 года.

Департаментом проведена процедура общественного обсуждения проекта Территориальной схемы в области обращения с отходами в соответствии с требованиями пункта 20 Постановления №1130.

Выполненные работы по государственному контракту в виде Проекта Территориальной схемы (в печатной форме), Отчета о выполненных работах по корректировке Территориальной схемы, текстового описания Территориальной схемы, проекта Территориальной схемы, текстовых и графических материалов по обоснованию Территориальной схемы, приняты Департаментом природных ресурсов 26 декабря 2022 года и оплачены в сумме 1 417,5 тыс. рублей.

Российским экологическим оператором  Департамент уведомлен о том, что Территориальная схема обращения с отходами Чукотского автономного округа в целом содержит сведения, предусмотренные Постановлением №1130.

Территориальная схема обращения с отходами утверждена Приказом Департамента природных ресурсов от 22 декабря 2022 года №16 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами Чукотского автономного округа» и размещена на официальном сайте Чукотского автономного округа в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 13.3 Закона №89-ФЗ и пункта 28 Постановления №1130.

Прокуратурой Чукотского автономного округа в Департамент природных ресурсов направлен Протест от 14 марта 2023 года №07-06-2023/Прт-10-23 на отдельные положения приказа Департамента природных ресурсов от 22 декабря 2022 года №16 с требованием привести Территориальную схему обращения с отходами в соответствие с федеральным законодательством.

На момент проведения проверки Департаментом осуществляется устранение недостатков, указанных в Протесте, осуществляемых ООО «Эттон Групп» в пределах гарантийного срока на результаты выполненных работ в рамках государственного контракта.

Мероприятие «Субсидии региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами на финансовое обеспечение части затрат, возникших в период неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции»

Реализация мероприятия осуществлялась за счет средств федерального бюджета на основании Соглашения №051-17-2020-055, заключенного между Министерством природных ресурсов и Правительством Чукотского автономного округа на реализацию в 2020 году мероприятий, связанных с обеспечением непрерывной работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов  Федерального проекта по обращению с ТКО в общей сумме 10 186,8 тыс. рублей.

Соглашением №055 предусмотрено достижение до 31 декабря 2020 года результата реализации проекта – «Субъектом РФ обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами» – 90%.

Предоставление субсидии региональным операторам осуществлялось в соответствии с Порядком предоставления субсидии региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами на финансовое обеспечение части затрат, возникших в период неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденным Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 19 августа 2020 года №403, и на основании заключенных соглашений в целях финансового обеспечения затрат, связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, возникших не ранее 28 марта 2020 года, в результате сложившейся неблагоприятной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции.

В 2020 году средства субсидии в общей сумме 10 186,6 тыс. рублей предоставлены девяти региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами, на основании поданных заявок в соответствии с требованиями Порядка №403.

Средства субсидии региональным операторам предоставлены в полном объеме. Показатели результативности, установленные соглашениями с региональными операторами, достигнуты.

Отчеты о достижении результата, отчеты об осуществлении расходов предоставлены региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами в соответствии с формами, предусмотренными в соглашениях.

Мероприятие «Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов»

На реализацию мероприятия «Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов» предусмотрены бюджетные средства, сведения о которых представлены в таблице №6.

Таблица №6

(тыс. рублей)

| период, год | предусмотрено |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | паспортом Госпрограммы №20 | Законом об окружном бюджете | сводной бюджетной росписью | паспортом Регионального проекта по обращению с ТКО | паспортом Региональной программы №518 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2021 | 477,1 | 477,1 | 477,1 | 477,1 | - |
| 2022 | 598,0 | 615,9 | 598,0 | 2 015,0 | - |
| Итого | 1 075,1 | 1 093,0 | 1 075,1 | 2 492,1 | - |

В проверяемом периоде Департаменту природных ресурсов на реализацию мероприятия «Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов» Законами об окружном бюджете на 2021 и 2022 годы утверждены бюджетные ассигнования в общем объеме 1 093,0 тыс. рублей, в том числе:

- на 2021 год – 477,1 тыс. рублей (467,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 9,6 тыс. рублей – средства окружного бюджета);

- на 2022 год – 615,9 тыс. рублей (603,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 12,4 тыс. рублей – средства окружного бюджета).

Паспортом Регионального проекта на реализацию мероприятия по закупке контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов  предусмотрен объем финансового обеспечения в 2021-2022 годах в общей сумме 2 492,1 тыс. рублей, в том числе: на 2021 год – 477,1 тыс. рублей, 2 015,0 тыс. рублей, что не соответствует утвержденным бюджетным ассигнованиям и объемам, утвержденным Государственной программой №20.

Региональной программой №518 реализация данного мероприятия не предусмотрена.

Реализация мероприятия осуществлялась на основании заключенных между Министерством природных ресурсов и Правительством Чукотского автономного округа на реализацию в 2021-2022 годах мероприятий, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящего в состав национального проекта «Экология»:

- в 2021 году – Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 25 октября 2021 года №051-09-2021-043, в общей сумме 477,1 тыс. рублей, из них: 467,5 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 9,6 тыс. рублей – средства окружного бюджета;

- в 2022 году – Соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 16 сентября 2022 года №051-09-2022-027, в общей сумме 598,0 тыс. рублей, из них: 585,6 тыс. рублей  – средства федерального бюджета, 12,4 тыс. рублей – средства окружного бюджета.

Соглашениями предусмотрено достижение значения результатов предоставленной субсидии «Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»: до 31 декабря 2021 года в количестве 18 штук, до 31 декабря в количестве 19 штук (нарастающим итогом 37 штук).

В целях реализации мероприятия заключены:

- в 2021 году – на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ (с единственным поставщиком), договор поставки 18 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов с ценой 477,0 тыс. рублей, со сроком исполнения – до 20 декабря 2021 года;

- в 2022 году – на основании пункта 25 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ (по результатам несостоявшейся закупки), государственный контракт на поставку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов с ценой государственного контракта 597,5 тыс. рублей, сроком поставки товара – 15 декабря 2022 года.

Обязательства по договору и государственному контракту исполнены в полном объеме, что подтверждено Актами приема-передачи товара, подписанного сторонами. Департаментом произведена оплата в общей сумме 1 074,5 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году – 477,0 тыс. рублей, в 2022 году – 597,5 тыс. рублей.

Закупленные в 2021-2022 годах контейнеры для раздельного накопления отходов в общем количестве 37 штук размещены на контейнерных площадках г. Анадырь.

Значения результата предоставления Субсидии «Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» в количестве 18 штук в 2021 году и 19 штук в 2022 году – достигнуто (нарастающим итогом на 31 декабря 2022 года – 37 штук).

Нарушений действующего законодательства при использовании бюджетных средств не установлено.

Мероприятие «Разработка проектно-сметной документации на создание современного комплекса по обращению с отходами

Законом об окружном бюджете на 2021 год (в редакции от 9 декабря 2021 года) утверждены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия «Разработка проектно-сметной документации на создание современного комплекса по обращению с отходами (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» в объеме 3 400,0 тыс. рублей, которое  Департаментом в 2021 году не реализовывалось, бюджетные ассигнования перераспределены на реализацию других мероприятий.

Мероприятия «Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта «Комплекс по обращению с отходами на территории городского округа Эгвекинот» и «Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта «Комплекс по обращению с отходами в пгт. Угольные Копи»

В 2021 году, с целью соблюдения требований статьи 72 Бюджетного кодекса РФ, Правил принятия решений о заключении государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд и соглашений о государственно-частном партнерстве на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 11 октября 2021 года №407-рп принято решение о заключении Департаментом государственных контрактов для обеспечения государственных нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, предметом исполнения которых является реализация мероприятий «Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта («Комплекс по обращению с отходами на территории городского округа Эгвекинот в п. Эгвекинот Чукотского автономного округа»)  и «Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта («Комплекс по обращению с отходами на территории Анадырского муниципального района в пгт. Угольные Копи Чукотского автономного округа») Подпрограммы «Реализация комплекса мероприятий по обращению с отходами» Государственной программы №20. Планируемые результаты выполнения работ (оказания услуг) – проектно-сметная документация, получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации. Предельные сроки выполнения работ (оказания услуг) – 31 октября 2022 года и 31 ноября 2022 года. Предельный объем средств на оплату долгосрочных государственных контрактов определен в общей сумме 35 130,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, предусмотренных на 2022 год: 18 750,0 тыс. рублей и 16 380,0 тыс. рублей соответственно.

В нарушение абзаца 4 пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, Департаментом наименования мероприятий Государственной программы №20 не приведены в соответствие с наименованиями мероприятий, предусмотренных Законом об окружном бюджете на 2022 год.

Осуществление закупок проводилось Управлением государственных закупок путем проведения открытых конкурсов в электронной форме.

Департаментом природных ресурсов в 2022 году заключены два государственных контракта с Обществом с ограниченной ответственностью «ДАЛЬГИПРОВОДХОЗ»:

- на разработку проектной документации «Комплекс по обращению с отходами на территории городского округа Эгвекинот в п. Эгвекинот Чукотского автономного округа» по результатам состоявшегося открытого конкурса в электронной форме. Цена государственного контракта составила 18 500,0 тыс. рублей, срок исполнения контракта – 20 декабря 2022 года;

- на разработку проектной документации «Комплекс по обращению с отходами на территории Анадырского муниципального района в пгт Угольные Копи Чукотского автономного округа», на основании пункта 25 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ – по результатам несостоявшегося открытого конкурса в электронной форме. Цена государственного контракта составила 15 970,5 тыс. рублей, срок исполнения контракта – 20 декабря 2022 года.

В соответствии с Техническими заданиями размещение комплексов и Полигонов предусмотрено:

1) в районе не менее 1,5 км и не далее 30 км от контрольной точки аэропорта, расположенного вдоль а/дороги Эгвекинот – Иультин, минимальное расстояние до водных объектов 500 метров. Площадь участка предположительно – 5,0 га, определяется проектом;

2) в районе не менее 1,5 км и не далее 30 км от контрольной точки аэропорта п. Угольные Копи, минимальное расстояние до водных объектов 500 метров. Площадь участка предположительно – 5,0 га, определяется проектом.

Расположение участков комплексов и Полигонов согласуется Исполнителем с Департаментом в процессе выполнения работ.

В ходе исполнения государственных контрактов в действующее законодательство были внесены существенные изменения. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16 марта 2022 года №164/пр «Об утверждении Изменения №1 к СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация» внесены изменения в Свод правил СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и рекультивация» в части отнесения полигонов ТКО к объектам, способствующим привлечению и массовому скоплению птиц, а также установлен запрет на расположение таких объектов в границах шестой подзоны приаэродромной территории, к которым отнесены выбранные для проектирования земельные участки. В результате чего, проектирование и строительство объектов на предложенных разделами «Основные технические решения» земельных участках стало невозможным с соблюдением требований пункта 6 части 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. Строительство объектов за пределами шестой подзоны приаэродромной территории приведет к значительным тарифным последствиям и является экономически нецелесообразным.

На основании пункта 1 статьи 450 Гражданского кодекса РФ, части 8 статьи 95 Закона №44-ФЗ, государственные контракты расторгнуты по соглашению сторон в связи с отсутствием у заказчика потребности в дальнейшем выполнении работ. Работы не выполнены, оплата не производилась.

3. Основное мероприятие «Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов»

В целях приведения нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Чукотского автономного округа в соответствие с требованиями федерального законодательства Департаментом природных ресурсов в 2020-2021 годах предусмотрена реализация мероприятия «Выполнение натуральных исследований (замеров) для определения массы и объема твердых коммунальных отходов» основного мероприятия «Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов» Государственной программы №20.

Информация об использовании средств на реализацию мероприятия «Выполнение замеров» приведена в таблице №7.

Таблица №7

(тыс. рублей)

| годы, источник финансирования | утверждено |  |  | кассовые расходы | выполнено | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Госпрограммой | Законом о бюджете | СБР |  |  | к СБР (гр.6/гр.4) | к финансированию (гр.6/гр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие «Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего 2020-2021 | 8 022,8 | 8 022,8 | 7 486,3 | 7 433,4 | 7 433,4 | 99,3 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 8 022,8 | 8 022,8 | 7 486,3 | 7 433,4 | 7 433,4 | 99,3 | 100,0 |
| Выполнение натуральных исследований (замеров) для определения массы и объема твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2020 | 536,5 | 536,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 536,5 | 536,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 7 486,3 | 7 486,3 | 7 486,3 | 7 433,4 | 7 433,4 | 99,3 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 7 486,3 | 7 486,3 | 7 486,3 | 7 433,4 | 7 433,4 | 99,3 | 100,0 |

Общий объем утвержденных бюджетных ассигнований в проверяемом периоде в соответствии с Законами об окружном бюджете на 2020, 2021 годы за счет средств окружного бюджета составил 8 022,8 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 536,5 тыс. рублей, в 2021 году – 7 486,3 тыс. рублей, 
показателями сводной бюджетной росписи предусмотрено – 7 486,3 тыс. рублей.

Объем ресурсного обеспечения, предусмотренный паспортом Государственной программы №20, соответствует бюджетным ассигнованиям утвержденными Законами об окружном бюджете на 2020, 2021 годы, объем Региональной программы №518 не соответствует утвержденным бюджетным ассигнованиям.

Реализация мероприятия осуществлялась Департаментом природных ресурсов посредством закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в соответствии с Законом №44-ФЗ.

В целях реализации мероприятия в 2020 году Департаментом природных ресурсов был заключен Договор поставки с индивидуальным предпринимателем Крупянко Диной Андреевной на поставку электронных промышленных напольных весов в количестве 7 штук на сумму 336,5 тыс. рублей. В связи с возникшими форс-мажорными обстоятельствами (погодные условия), сделавшими невозможным поставку весов, дополнительным соглашением договор расторгнут, оплата не производилась.

В 2021 году Департаментом природных ресурсов заключены 29 государственных контрактов (договоров) на общую сумму 7 513,8 тыс. рублей, из них:

- 4 государственных контракта на общую сумму 5 362,8 тыс. рублей, в том числе:

на выполнение работ по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа Певек Чукотского автономного округа, в том числе проведение натурных исследований (замеров) для определения массы и объема твердых коммунальных отходов»  с ценой 1 416,7 тыс. рублей, сроком исполнения работ – по 15 октября 2021 года (срок действия контракта – до 31 декабря 2021 года) с Обществом с ограниченной ответственностью Исследовательский центр «Единое мнение»   (по результатам несостоявшегося аукциона в электронной форме);

на выполнение работ по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Билибинского муниципального района Чукотского автономного округа, в том числе проведение натурных исследований (замеров) для определения массы и объема твердых коммунальных отходов» с ценой 1 069,6 тыс. рублей, сроком исполнения работ – по 15 октября 2021 года (срок действия контракта – до 31 декабря 2021 года) с ООО «Единое мнение» (победитель состоявшегося аукциона в электронной форме);

на выполнение работ по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Провиденского городского округа Чукотского автономного округа, в том числе проведение натурных исследований (замеров) для определения массы и объема твердых коммунальных отходов с ценой 1 359,8 тыс. рублей, сроком выполнения работ по контракту – 15 октября 2021 года Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-проектная организация «МЕГАПОЛИС» (по результатам несостоявшегося аукциона в электронной форме);

на выполнение работ по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории городского округа Эгвекинот Чукотского автономного округа, в том числе проведение натурных исследований (замеров) для определения массы и объема твердых коммунальных отходов с ценой 1 516,7 тыс. рублей, срок выполнения работ по контракту – 15 октября 2021 года (по результатам несостоявшегося аукциона в электронной форме);

- 25 договоров на сумму 2 151,0 тыс. рублей (на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ – с единственным поставщиком, подрядчиком, исполнителем).

В ходе проверки исполнения государственных контрактов и договоров установлено, что обязательства исполнены и оплачены по 28 государственным контрактам (договорам) на общую сумму 7 433,4 тыс. рублей, что подтверждается первичными учетными документами и платежными поручениями. Услуги по одному договору не оказаны и не оплачены.

По двум государственным контрактам, заключенным с ООО «Единое мнение», допущена просрочка исполнения обязательств по 4-му этапу. За ненадлежащее исполнение обязательств по государственным контрактам Департаментом начислена и взыскана неустойка (пеня) в общей сумме 10,0 тыс. рублей.  Сумма неустойки перечислена в доход окружного бюджета в полном объеме.

4. Основное мероприятие «Субсидии региональным операторам в связи с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами»

Основное мероприятие «Субсидии региональным операторам в связи с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами» осуществлялось в 2021-2022 годах посредством реализации мероприятия «Субсидии региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования» (далее – Субсидия), на реализацию которого паспортом Государственной программы №20 предусмотрено ресурсное обеспечение в общей сумме 51 250,7 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: 2021 год –16 101,4 тыс. рублей, 2022 год – 35 149,3 тыс. рублей. Региональной программой №518 предусмотрена реализация данного мероприятия.

Порядок предоставления субсидии региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 27 июля 2021 года №318 (далее – Порядок №318).

Информация об использовании средств на реализацию основного мероприятия «Субсидии на компенсацию организациям – региональным операторам недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» приведена в таблице №8.

Таблица №8

(тыс. рублей)

| годы, источники финансирования | утверждено |  |  | кассовые расходы | выполнено | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Государственная программа | Закон о бюджете | Сводная бюджетная роспись |  |  | к СБР (гр.6/гр.4) | к финансирова нию (гр.6/гр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие «Субсидии региональным операторам в связи с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего 2021-2022 годы | 51 250,7 | 51 329,3 | 51 250,7 | 46 088,8 | 46 088,8 | 89,9 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 51 250,7 | 51 329,3 | 51 250,7 | 46 088,8 | 46 088,8 | 89,9 | 100,0 |
| «Субсидии региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 16 101,4 | 16 180,0 | 16 101,4 | 10 939,8 | 10 939,8 | 67,9 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 16 101,4 | 16 180,0 | 16 101,4 | 10 939,8 | 10 939,8 | 67,9 | 100,0 |
| 2022 | 35 149,3 | 35 149,3 | 35 149,3 | 35 149,0 | 35 149,0 | 100,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 35 149,3 | 35 149,3 | 35 149,3 | 35 149,0 | 35 149,0 | 100,0 | 100,0 |

Законом об окружном бюджете на 2021 год утверждены бюджетные ассигнования за счет средств окружного бюджета в объеме 16 180,4 тыс. рублей (КБК 916 0605 18 6 04 73570 811). Показателями сводной бюджетной росписи предусмотрено 16 101,4 тыс. рублей, что соответствует ресурсному обеспечению Государственной программы №20.

В целях заключения соглашений на предоставление Субсидии Департаментом природных ресурсов в 2021-2022 годах проводилась процедура отбора получателей средств субсидии путем размещения объявления о проведении отбора юридических лиц для предоставления субсидий в сети «Интернет» на официальном сайте Чукотского автономного округа (http://www.чукотка.рф).

По результатам рассмотрения заявок Департаментом природных ресурсов с Получателями Субсидий заключены 11 соглашений о предоставлении Субсидии на общую сумму 46 088,8 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году – 4 соглашения на сумму 10 939,8 тыс. рублей, в 2022 году – 7 соглашений на сумму 35 149,0 тыс. рублей.

В нарушение абзаца 3 пункта 9 статьи 78 Бюджетного кодекса РФ – заключенные Департаментом природных ресурсов соглашения (дополнительные соглашения к ним) о предоставлении субсидии не соответствуют Типовой форме соглашения, утвержденной Приказом №130.

В 2021-2022 годах Департаментом природных ресурсов Получателям перечислены Субсидии в общей сумме 46 088,8 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году – 10 939,8 тыс. рублей, в 2022 году – 35 149,0 тыс. рублей (или 100,0% от утвержденных лимитов бюджетных обязательств).

Фактические расходы по реализации мероприятия подтверждены первичными учетными документами и составили: в 2021 году – 10 939,8 тыс. рублей, в 2022 году – 35 149,0 тыс. рублей.

Отчеты о достижении значений результатов предоставления Субсидии в 2021-2022 годах предоставлены Получателями Субсидии в установленные Порядком №318 и соглашениями сроки.

В проверяемом периоде установленные соглашениями значения показателей результатов предоставления субсидии «Количество единиц техники и оборудования, приобретенных по договорам финансовой аренды (лизинга) и эксплуатируемых региональными операторами в деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, по договорам (контрактам) финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования, заключенным не ранее 1 августа 2020 года, ед.» достигнуты Получателями Субсидии в полном объеме, региональными операторами по договорам финансовой аренды (лизинга) приобретено в 2021 году – 9 ед. техники., в 2022 году – 15 ед. техники (нарастающим итогом с 2021 года).

5. Основное мероприятие «Формирование экологической культуры населения в области обращения с отходами»

Основное мероприятие «Формирование экологической культуры населения в области обращения с отходами» осуществлялось в 2021-2022 годах посредством реализации мероприятия «Организация и проведение экологических мероприятий среди населения округа», на реализацию которого паспортом Государственной программы №20 предусмотрено ресурсное обеспечение в общей сумме 3 113,1 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: 2021 год – 313,1 тыс. рублей, 2022 год – 2 800,0 тыс. рублей. Региональной программой №518 предусмотрена реализация данного мероприятия.

Информация об использовании средств на реализацию основного мероприятия «Формирование экологической культуры населения в области обращения с отходами» приведена в таблице №9.

Таблица №9

(тыс. рублей)

| годы, источники финансирования | утверждено |  |  | кассовые расходы | выполнено | % выполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Государственная программа | Закон о бюджете | Сводная бюджетная роспись |  |  | к СБР (гр.6/гр.4) | к финансирова нию (гр.6/гр.5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Основное мероприятие «Формирование экологической культуры населения в области обращения с отходами» |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего 2021-2022 годы | 3 113,1 | 3 034,5 | 3 113,1 | 2 972,4 | 2 972,4 | 95,5 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 3 113,1 | 3 034,5 | 3 113,1 | 2 972,4 | 2 972,4 | 95,5 | 100,0 |
| «Организация и проведение экологических мероприятий среди населения округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 313,1 | 234,5 | 313,1 | 309,7 | 309,7 | 98,9 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 313,1 | 234,5 | 313,1 | 309,7 | 309,7 | 98,9 | 100,0 |
| 2022 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 662,7 | 2 662,7 | 95,1 | 100,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2 662,7 | 2 662,7 | 95,1 | 100,0 |

В 2021-2022 годах реализация мероприятия осуществлялась Департаментом путем заключения государственного контракта  на поставку и установку автоматических аппаратов по приему вторсырья от жителей (фандомат) с ценой 2 487,5 тыс. рублей и договоров, заключенных с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по пункту 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ, на поставку детских развивающих игрушек на тему раздельного накопления отходов, книг экологической направленности, мешков для мусора для проведения субботника на общую сумму 425,9 тыс. рублей, а также возмещены расходы по авансовым отчетам подотчетных лиц на приобретение товарно-материальных ценностей на общую сумму 59,0 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило в общей сумме 2 972,4 тыс. рублей, в том числе: в 2021 году – 309,7 тыс. рублей, в 2022 году – 2 667,2 тыс. рублей.

Обязательства по государственному контракту и заключенным договорам документально подтверждены актами приема-передачи товаров и оплачены в полном объеме.

В 2021-2022 годах Департаментом закуплены книги об экологии, в том числе о раздельном сборе отходов, в количестве 375 шт., которые распределены между образовательными учреждениями города Анадырь, а также выданы в качестве призов при проведении конкурса рисунков на тему раздельного сбора мусора. Проведены мероприятия на тему «Мусор, раздельный сбор бытовых отходов и его переработка»; конкурсы поделок из отходов (пластиковых бутылок и т.д.); рисунков на тему «Охрана окружающей среды» в детских садах комбинированного вида «Сказка» (г. Анадырь), «Олененок» (с. Тавайваам»); конкурс детского рисунка «Раздельный сбор мусора на Чукотке!». Приобретенные автоматические аппараты по приему вторсырья от жителей (фандоматы) установлены в Торговом центре «Новомариинский» (г. Анадырь), отделении Сбербанк в г. Анадырь, международном аэропорту имени Ю.С. Рытхэу (пгт. Угольные Копи).

За ненадлежащее исполнение обязательств по государственному контракту Департаментом начислена неустойка (пеня) в сумме 6,8 тыс. рублей, которая перечислена в доход окружного бюджета в полном объеме.

Фактические расходы по реализации мероприятия в 2021 году составили 309,7 тыс. рублей, в 2022 году – 2 667,2 тыс. рублей, подтверждены первичными учетными документами и актами приема-передачи товаров и оплачены в полном объеме.

По цели 2. Оценить результативность использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы «Реализация комплекса мероприятий по обращению с отходами» Государственной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе».

Реализация Подпрограммы «Реализация комплекса мероприятий по обращению с отходами» реализуется за счет четырех основных мероприятий и одного Регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

В проверяемом периоде Департаментом природных ресурсов на реализацию мероприятий подпрограммы «Реализация комплекса мероприятий по обращению с отходами» направлено бюджетных ассигнований в общем объеме 337 073,2 тыс. рублей или 90,1% от утвержденных плановых назначений, в том числе: в 2020 году – 89 816,1 тыс. рублей, в 2021 году – 107 205,3 тыс.  рублей, в 2022 году – 140 051,8 тыс. рублей.

Фактическое выполнение в проверяемом периоде составило 312 911,6 тыс. рублей или 83,6% от утвержденных бюджетных ассигнований или 92,8% от предоставленного финансирования, в том числе по годам: в 2020 году – 89 512,1 тыс. рублей, в 2021 году – 104 530,6 тыс.  рублей, в 2022 году – 118 868,9 тыс. рублей.

Информация об использовании Департаментом природных ресурсов средств окружного бюджета на реализацию подпрограммы «Реализация комплекса мероприятий по обращению с отходами» Государственной программы представлена в таблице №10.

Таблица №10

(тыс. рублей)

| № п/п | наименование основного мероприятия | всего 2020-2022 годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено СБР | исполнение |  | % выполнения |  |
|  |  |  | кассовое | фактическое | к СБР (гр.5/гр.3) | к финансированию (гр.5/гр.4) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| подпрограмма «Реализация комплекса мероприятий по обращению с отходами» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие «Субсидии на компенсацию организациям - региональным операторам недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | 265 824,7 | 260 675,1 | 239 188,2 | 90,0 | 91,8 |
| 2 | Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | 46 515,1 | 19 903,5 | 17 228,8 | 37,0 | 86,6 |
| 3 | Основное мероприятие «Определение нормативов накопления твердых коммунальных отходов» | 7 486,3 | 7 433,4 | 7 433,4 | 99,3 | 100,0 |
| 4 | Основное мероприятие «Субсидии региональным операторам в связи с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами» | 51 250,7 | 46 088,8 | 46 088,8 | 89,9 | 100,0 |
| 5 | Основное мероприятие «Формирование экологической культуры населения в области обращения с отходами» | 3 113,1 | 2 972,4 | 2 972,4 | 95,5 | 100,0 |
|  | Итого | 374 189,9 | 337 073,2 | 312 911,6 | 83,6 | 92,8 |

В проверяемом периоде кассовое исполнение по четырем основным мероприятиям Подпрограммы составляет от 89,9% до 99,3%, низкое исполнение отмечается по финансированию Регионального проекта (37,0%).

Фактическое исполнение на уровне 100,0% установлено по трем основным мероприятиям, по одному основному мероприятию и Региональному проекту исполнение составило 91,8% и 86,6% от полученного финансирования соответственно.

Информация о достижении целевых показателей, предусмотренных в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Реализация комплекса мероприятий по обращению с отходами» с использованием бюджетных средств представлена в таблице №11.

Таблица №11

| № п/п | наименование показателя (индикатора) | ед. изм. | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |
| подпрограмма «Реализация комплекса мероприятий по обращению с отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество организаций - региональных операторов, получивших субсидии на возмещение расходов, не учтенных при установлении тарифов | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| 2 | Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов | % | 0 | 0 | 39,0 | 0 | 38,0 | 0 |
| 3 | Доля разработанных электронных моделей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами | % | 90 | 90,4 | 90 | 97,25 | x | x |
| 5 | Наличие актуальных нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Чукотского автономного округа | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Количество региональных операторов, действующих на территории Чукотского автономного округа, которым оказана государственная поддержка в виде предоставления субсидии на возмещение затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования | ед. | х | х | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 7 | Количество региональных операторов, получивших субсидию на возмещение части затрат, связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с отходами на территории Чукотского автономного округа | ед. | х | х | 8 | 7 | х | х |
| 8 | Количество закупленных субъектами Российской Федерации контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемых на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | ед. | х | х | 18 | 18 | 19 | 19 |
| 9 | Количество региональных операторов, получивших субсидию на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с отходами на территории Чукотского автономного округа | ед. | х | х | х | х | 8 | 7 |
| 10 | Количество установленных фандоматов | ед. | х | х | х | х | 3 | 3 |
| 11 | Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших субсидию на возмещение затрат по транспортированию отходов и (или) вторичного сырья | ед. | х | х | х | х | 1 | 0 |

В целях достижения результатов реализации мероприятий Подпрограммы, на 2020-2022 годы установлены 11 целевых показателей, из которых Департаментом природных ресурсов:

в 2020 году – достигнуты 5 целевых показателей;

в 2021 году – из установленных 8 показателей достигнуты 7 показателей, один показатель «Количество региональных операторов, получивших субсидию на возмещение части затрат, связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с отходами на территории Чукотского автономного округа» – не достигнут;

в 2022 году – из установленных 9 показателей достигнуты 6 показателей, три показателя не достигнуты, из них:  «Количество организаций – региональных операторов, получивших субсидии на возмещение расходов, не учтенных при установлении тарифов» (фактическое значение 9 из запланированных 10 получателей), «Количество региональных операторов, получивших субсидию на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением коммунальной услуги по обращению с отходами на территории Чукотского автономного округа» (фактическое значение 7 из запланированных 8 получателей), «Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших субсидию на возмещение затрат по транспортированию отходов и (или) вторичного сырья» (при установленном плановом значении 1 ед., фактическое достижение отсутствует, поскольку мероприятие в 2022 году не исполнялось и не финансировалось).

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:

По результатам проведения контрольного мероприятия оформлены 2 акта:

- от 17 ноября 2023 года на объекте – Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа, подписан с пояснениями и замечаниями 27 ноября 2023 года, которые частично повлияли на выводы Счетной палаты Чукотского автономного округа;

- от 3 ноября 2023 года на объекте – Администрация муниципального образования Билибинский муниципальный район, подписан с пояснениями 13 ноября 2023 года, которые не повлияли на выводы Счетной палаты Чукотского автономного округа.

Выводы:

1. Основной целью подпрограммы «Реализация комплекса мероприятий по обращению с отходами» Государственной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе» является создание эффективной системы управления отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей снижение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления. Подпрограмма состоит из 4 основных мероприятий и Регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», включающих реализацию 13 мероприятий путем предоставления субвенций, субсидий и осуществления закупок для государственных (муниципальных) нужд.

2. В 2020-2022 годах объем финансового обеспечения, установленный на реализацию Подпрограммы, составляет в общем объеме 349 063,4 тыс. рублей, в том числе: в 2020 году – 92 323,3 тыс. рублей, в 2021 году – 115 867,7 тыс. рублей, в 2022 году – 140 872,4 тыс. рублей. При реализации мероприятий, предусмотренных на реализацию Подпрограммы, доля средств окружного бюджета составляет 96,8% или 337 823,5 тыс. рублей, из них: в 2020 году – 82 136,5 тыс. рублей, в 2021 году – 115 400,2 тыс. рублей, в 2022 году – 140 286,8 тыс. рублей. Доля средств федерального бюджета предусматривается в размере 11 239,9 тыс. рублей или 3,2% от общего объема ресурсного обеспечения Подпрограммы.

3. В проверяемом периоде Департаментом природных ресурсов на реализацию мероприятий подпрограммы «Реализация комплекса мероприятий по обращению с отходами» направлено бюджетных ассигнований в общем объеме 337 073,2 тыс. рублей или 90,1% от утвержденных плановых назначений, в том числе: в 2020 году – 89 816,1 тыс. рублей, в 2021 году – 107 205,3 тыс.  рублей, в 2022 году – 140 051,8 тыс. рублей.

4. Исполнение бюджетных назначений составило 312 911,6 тыс. рублей или 83,6% от утвержденных бюджетных ассигнований или 92,8% от предоставленного финансирования, в том числе по годам: в 2020 году – 89 512,1 тыс. рублей, в 2021 году – 104 530,6 тыс.  рублей, в 2022 году – 118 868,9 тыс. рублей.

5. Департаментом природных ресурсов допущены нарушения бюджетного законодательства на общую сумму 12 577,9 тыс. рублей при проведении отбора получателей средств субсидий, порядка и условий заключения и предоставления субсидий, несоблюдения Типовой формы соглашения о предоставлении субсидий, заключаемых с получателями субсидий, а также установлены нарушения и несоответствия отдельных порядков предоставления субсидий требованиям бюджетного законодательства.

6. При осуществлении закупок для муниципальных нужд Администрацией Билибинского района допущены нарушения законодательства о контрактной системе, имеющие финансовую оценку, в общем размере 1 518,8 тыс. рублей (891,6  тыс. рублей – неправомерное  увеличение цены контракта, 627,2 тыс. рублей – недополученные в доход местного бюджета средства от начисленных штрафных санкций за ненадлежащее исполнение муниципального контракта) и одно нарушение, не имеющее финансовой оценки.

7. Бюджетные средства в сумме 4 550,0 тыс. рублей, предоставленные из окружного бюджета и израсходованные в 2020 году на оплату выполненных работ по актуализации Территориальной схемы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, использованы Департаментом с нарушением принципа эффективности, установленным статьей 34 Бюджетного кодекса РФ.

8. По результатам реализации в Чукотском автономном округе Подпрограммы «Реализация комплекса мероприятий по обращению с отходами» с апреля 2019 года (более четырех лет проведения реформы по обращению с отходами) не создана эффективная система управления отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами, обеспечивающая снижение загрязнения окружающей среды отходами производства.

9. Мероприятия по актуализации и корректировке Территориальной схемы по обращению с ТКО, проводимые Департаментом природных ресурсов в 2020, 2022 годах, имеют ряд замечаний и недостатков, в результате которых Территориальная схема и нормативы накопления ТКО оспариваются в судебном порядке по искам Прокуратуры Чукотского автономного округа, а также вносятся документы прокурорского реагирования на несоблюдение требований действующего законодательства при ее разработке и утверждении. 	Счетная палата Чукотского автономного округа приходит к выводу, что данная тенденция по отмене и оспариванию Территориальной схемы на будущую перспективу сохранится. В настоящее время производится доработка Территориальной схемы, работы по которой выполнялись Департаментом в 2022 году, на основании внесенного в марте 2023 года Протеста Прокуратуры Чукотского автономного округа на отдельные положения приказа Департамента природных ресурсов от 22 декабря 2022 года №16.

Необходимо отметить, что разработка Территориальной схемы требует комплексного подхода и предварительного осуществления ряда мероприятий, требующих большого объема финансовых затрат, с целью приведения системы обращения с ТКО в соответствие с действующим законодательством в сфере обращения с отходами. В настоящее время расходы на проведение необходимых мероприятий является непосильной нагрузкой на окружной бюджет.

На территории Чукотского автономного округа расположено 43 объекта накопления отходов, из которых только один полигон ТКО, расположенный в городском округе Анадырь, внесен в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), остальные 42 объекта являются несанкционированными объектами размещения твердых коммунальных отходов, введенными в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющими документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации,  которые подлежат рекультивации либо ликвидации.

Cогласно Оценке объема капитальных вложений в строительство, реконструкцию объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов, на территории Чукотского автономного округа, указанных в Территориальной схеме, стоимость капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов составит 2 786 716,0 тыс. рублей, общая стоимость рекультивации 42 объектов размещения отходов общей площадью 109,21 га составляет 1 638 150,0 тыс. рублей. Итоговая предварительная стоимость капитальных вложений составляет 4 424 866,0 тыс. рублей.

Исходя из средней стоимости строительства полигона ТКО около 700 000,0 тыс. рублей, затраты окружного бюджета на строительство новых 42 полигонов ТКО составят 29 400 000,0 тыс. рублей.

10. Мероприятия, проводимые по сокращению объемов образования ТКО и захоронения, являются недостаточными.

В результате реализации мероприятия «Закупка контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов» Департаментом природных ресурсов с использованием средств федерального бюджета закуплены контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, которые установлены городском округе Анадырь на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» в общем количестве 37 штук (в 2021 году – 18 штук и в 2022 году – 19 штук) на общую сумму 1 074,5 тыс. рублей. Предоставление субсидии из федерального бюджета на приобретение контейнеров более не предусмотрено.

Согласно данным Территориальной схемы о необходимом количестве контейнеров по зонам деятельности региональных операторов в Чукотском автономном округе потребность составляет 535 контейнеров и 36 бункеров для накопления твердых коммунальных отходов, из них потребность для городского округа Анадырь составляет 144 контейнера. Таким образом, потребность в контейнерах для раздельного накопления твердых коммунальных отходов в городском округе Анадырь удовлетворена только на 25,7%, что приводит к снижению уровня раздельного накопления ТКО, поскольку не на всех площадках установлены подобные контейнеры и происходит смешение разных видов ТКО (металл, стекло, пластик). В других населенных пунктах округа обеспечение контейнерами для раздельного накопления ТКО отсутствует.

Объект сортировки и обработки объемов ТКО создан только в Анадыре, что свидетельствует, в целом, об отсутствии инфраструктуры обработки накопленных объемов ТКО.

11. По итогам реализации мероприятий Подпрограммы с 2019 года на территории Чукотского автономного округа:

- не построен и не введен в эксплуатацию ни один полигон ТКО;

- не разработана и не утверждена проектно-сметная документация на строительство (реконструкцию) полигонов ТКО ни по одному объекту.

Так, при предоставлении Билибинскому муниципальному району субвенции на разработку проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) полигонов твердых коммунальных отходов в г. Билибино в 2019 году израсходованы незаконно, в результате чего нанесен ущерб Чукотскому автономному округу в сумме 2 751,2 тыс. рублей (с учетом софинансирования местного бюджета в объеме 38,6 тыс. рублей), результат по разработке ПСД не достигнут.

В 2021 году Администрации Билибинского района повторно направлена субвенция на разработку проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) полигонов твердых коммунальных отходов в г. Билибино в сумме 2 764,7 тыс. рублей, заключен муниципальный контракт, который исполнялся с нарушением условий контракта, в результате чего был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика.

В 2022 году не реализованы два мероприятия «Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта «Комплекс по обращению с отходами на территории городского округа Эгвекинот» и «Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта «Комплекс по обращению с отходами в п.г.т. Угольные Копи» на общую сумму 34 880,0 тыс. рублей вследствие изменения действующего законодательства и невозможности проектирования и строительства объектов, на предложенных разделом «Основные технические решения» земельных участках, в силу требований пункта 6 части 3 статьи 47 Воздушного кодекса Российской Федерации. Строительство объектов за пределами шестой подзоны приаэродромной территории приведет к значительным тарифным последствиям и является экономически нецелесообразным. Государственные контракты расторгнуты по соглашению сторон, обязательства не исполнены.

12. В 2023 году Департаментом природных ресурсов заключены два концессионных соглашения на общую сумму 1 480 019,0 тыс. рублей, в том числе:

- Концессионное соглашение от 14.06.2023 № 32 с ООО «Концессионная компания «Певек» о создании комплекса по обращению с отходами г. Певек  – Комплекс по обращению с отходами (новое строительство, г. Певек), включает мусоросортировочный комплекс (в т.ч. административно-бытовой корпус, контрольно-пропускной пункт, весовая зона, склад ВМР, бокс по ремонту техники), полигон для захоронения ТКО, подъездную дорогу; мощность – 1500 тонн в год, на сумму 766 061,0 тыс. рублей, срок реализации 25 лет;

- Концессионное соглашение от 14.07.2023 № 38 с ООО «Концессионная компания «Билибино» о создании комплекса по обращению с отходами г. Билибино Комплекс по обращению с отходами (новое строительство, г. Билибино), включает мусоросортировочный комплекс (в т.ч. административно-бытовой корпус, контрольно-пропускной пункт, весовая зона, склад ВМР, бокс по ремонту техники), полигон для захоронения ТКО, подъездную дорогу; мощность – 3500 тонн в год, на сумму 713 958,0 тыс. рублей, срок реализации 25 лет.

Предложения (рекомендации):

1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка использования бюджетных средств, направленных в 2020-2022 годах на реализацию подпрограммы «Реализация комплекса мероприятий по обращению с отходами» Государственной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе» в Думу Чукотского автономного округа и Губернатору Чукотского автономного округа.

2. Правительству Чукотского автономного округа рассмотреть вопрос увеличения объемов финансирования мероприятий подпрограммы «Реализация комплекса мероприятий по обращению с отходами» Государственной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе».

3. Направить Представления Счетной палаты Чукотского автономного округа в Департамент природных ресурсов и экологии Чукотского автономного округа и Администрации муниципального образования Билибинский муниципальный район.

4. Направить копию отчета в адрес Прокуратуры Чукотского автономного округа.

5. Направить копии актов проверки и отчета в адрес Следственного управления Следственного комитета России по Чукотскому автономному округу (по запросу).

| Аудитор Счетной палаты Чукотского автономного округа |  |  | О.М. Тодавчич |
| --- | --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка использования бюджетных средств, направленных в 2022 году на реализацию регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» национального проекта «Здравоохранение» в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа»

утвержден Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа

(протокол от 11 декабря 2023 года №28)

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.13. Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2023 год.

Предмет контрольного мероприятия:

процесс использования бюджетных средств, направленных на реализацию регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» национального проекта «Здравоохранение» в рамках Государственной программы «Развитие здравоохранение Чукотского автономного округа» в 2022 году;

деятельность куратора и руководителя Регионального проекта, направленная на реализацию Регионального проекта.

Цели контрольного мероприятия:

Цель 1. Оценить процесс реализации Регионального проекта.

Цель 2. Установить законность и результативность использования бюджетных средств, направленных в 2022 году на реализацию Регионального проекта.

Объекты контрольного мероприятия:

- Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа;

- Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница».

Проверяемый период деятельности: 2022 год.

Сроки проведения контрольного мероприятия: с 7 ноября по 11 декабря 2023 года.

Краткая характеристика проверяемой сферы и деятельности объектов проверки

Региональный проект разработан в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», целью которого является организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения.

Региональный проект утвержден решением президиума Совета по стратегическому развитию и региональным проектам Чукотского автономного округа от 20 декабря 2021 года №3. Срок начала реализации Регионального проекта – 1 января 2022 года, окончания – 31 декабря 2025 года.

В целях организации взаимодействия Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения при реализации Регионального проекта и осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей и результатов федерального проекта, заключено Соглашение, в котором установлены показатели и результаты для Чукотского автономного округа, отраженные в паспорте Регионального проекта.

В соответствии с требованиями пункта 2.3. Положения об организации проектной деятельности в Чукотском автономном округе, куратором и руководителем Регионального проекта, обеспечивающим контроль его реализации, достижение целей, показателей, результатов и контрольных точек, выполнение задач в соответствии с паспортом Регионального проекта, определена Дроздова Е.А. – и.о. заместителя Губернатора – Председателя Правительства, начальника Департамента здравоохранения Чукотского автономного округа.

Паспортом Регионального проекта, в соответствии с установленными Федеральным проектом показателями для Чукотского автономного округа, в 2022 году предусмотрены показатели организации оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или месту работы исходя из потребности всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи:

- число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год – 8,12 ед.;

- доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования – 30,3%;

- доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции, капитального ремонта – 14,3%;

- оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью – 35,5%.

Установлены результаты Регионального проекта на 2022 год:

- осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью до 50 тыс. человек – 1 единица;

- приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью до 50 тыс. человек – 10 единиц;

- приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов –                     3 единицы.

Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа утверждена Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Чукотского автономного округа до 2025 года, в которой установлен перечень медицинского оборудования, транспортных средств, которые необходимо приобрести для филиалов, участковых больниц, амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов ГБУЗ «Чукотская окружная больница», а также определены медицинские подразделения ГБУЗ «Чукотская окружная больница», в которых необходимо провести капитальный ремонт.

Реализация Регионального проекта на территории округа осуществляется в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи» Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа».

Ответственным исполнителем Государственной программы и подпрограммы является Департамент здравоохранения.

Участником подпрограммы и непосредственным исполнителем мероприятий Регионального проекта является ГБУЗ «Чукотская окружная больница», находящееся в ведомственном подчинении Департамента здравоохранения.

В ходе контрольного мероприятия установлено следующее.

Цель 1. Оценить процесс реализации Регионального проекта

Финансовое обеспечение реализации Регионального проекта осуществлялось за счет средств федерального и окружного бюджета.

В целях софинансирования расходных обязательств Чукотского автономного округа, на финансовое обеспечение реализации Регионального проекта, между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Губернатором-Председателем Правительства Чукотского автономного округа заключено Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа.

На реализацию Регионального проекта 2022 году Соглашением предусмотрены финансовые ресурсы в общем объеме 132 961,0 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 128 653,0 тыс. рублей, объем софинансирования 96,8%. Уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим взаимодействие с Минздравом России, на который возлагаются функции по исполнению Соглашения и предоставлению отчетности, является Департамент здравоохранения.

На реализацию мероприятий Регионального проекта в 2022 году в окружном бюджете предусмотрены ассигнования в общем объеме                                            136 233,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 128 653,0 тыс. рублей, окружного бюджета – 7 580,3 тыс. рублей, из них в рамках Соглашения – 4 308,0 тыс. рублей, дополнительные финансовые ресурсы – 3 272,3 тыс. рублей.

Объемы финансового обеспечения реализации Регионального проекта, предусмотренные в окружном бюджете, соответствуют объемам финансовых ресурсов, утвержденным на его реализацию в Государственной программе и паспорте Регионального проекта.

В целях реализации Регионального проекта Департаментом здравоохранения с ГБУЗ «Чукотская окружная больница», непосредственным исполнителем Регионального проекта, заключены Соглашения о предоставлении из окружного бюджета субсидий на иные цели на общую сумму 133 196,8 тыс. рублей:

- от 22 апреля 2022 года №20-2022-061819 на сумму 129 924,5 тыс. рублей.;

- от 31 мая 2022 года №20 на сумму 3 272,3 тыс. рублей.

В ходе проверки установлено, что в нарушение пункта 2.15. Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели из окружного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Чукотского автономного округа, находящимся в ведении Департамента здравоохранения Чукотского автономного округа, Соглашением от 31 мая 2022 года №20 не установлены конкретные значения результатов предоставления субсидии.

Департаментом здравоохранения организован действенный мониторинг по реализации региональных составляющих федеральных проектов НП «Здравоохранение» в еженедельном, ежемесячном, ежеквартальном формате, с размещением отчетов на информационных ресурсах Минздрава России.

Приобретение оборудования за счет средств федерального бюджета осуществлялось в соответствии с перечнем, утвержденным приказами Минздрава России.

Департаментом здравоохранения осуществляется контроль соответствия приобретаемого оборудования, утвержден сетевой график реализации мероприятий и сроки реализации мероприятий, еженедельно контролируется статус закупочных процедур, с предоставлением информации в Минздрав России по установленной форме.

Ведется контроль соблюдения целей и условий предоставления субсидий. Отчеты о ходе реализации Регионального проекта ежемесячно размещаются в государственной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Отчеты о достижении показателей и плановых значений текущего года Регионального проекта ежемесячно и ежеквартально размещаются в Автоматизированной системе мониторинга медицинской статистики Минздрава России.

В еженедельном формате (по четвергам) в формате ВКС проводится заседание Оперативного Штаба под председательством Министра здравоохранения России, по итогам которых выносятся протокольные решения по всем позициям и значениям показателей, в отношении которых у субъекта имеется риск недостижения планового значения.

Цель 2. Установить законность и результативность использования бюджетных средств, направленных в 2022 году на реализацию Регионального проекта

Реализация мероприятий Регионального проекта в 2022 году осуществлялась ГБУЗ «Чукотская окружная больница» за счет средств субсидий, предоставленных из окружного бюджета. Учреждению Департаментом здравоохранения в установленном порядке на 2022 год доведены бюджетные ассигнования и утверждены в плане финансово-хозяйственной деятельности в объеме 133 196,8 тыс. рублей. Средства субсидий перечислены ГБУЗ «Чукотская окружная больница» Департаментом здравоохранения в объемах и в сроки, предусмотренные Соглашениями.

ГБУЗ «Чукотская окружная больница» в проверяемом периоде в соответствии с принятыми договорными обязательствами в рамках реализации Регионального проекта произведена оплата товаров, работ, услуг на сумму             127 175,7 тыс. рублей.

Информация об объемах плановых назначений, утвержденных и направленных в 2022 году на выполнение мероприятий Регионального проекта отражены в таблице 1.

Таблица 1

(тыс. рублей)

| Наименование Регионального проекта | Доведены лимиты бюджетных обязательств | Кассовое исполнение | Остаток средств субсидий, разрешенный к использованию в 2023 году | Исполнение, % (гр5/гр.2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Модернизация первичного звена здравоохранения | 133 196,8 | 127 175,7 | 6 021,1 | 95,5 |

Остаток средств субсидий в размере 6 021,1 тыс. рублей решениями Департамента здравоохранения, согласованными с Департаментом финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа, разрешен к использованию на достижение целей предоставления субсидии в 2023 году.

В целях достижения результатов Регионального проекта закупка товаров, работ, услуг осуществлялась ГБУЗ «Чукотская окружная больница» в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 год                    №44-ФЗ .

По результатам проведенных закупок в 2022 году в целях реализации Регионального проекта заключено 14 договоров на общую сумму 133 196,79 тыс. рублей. В результате применения Учреждением конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) экономия бюджетных средств составила 3 036,5 тыс. рублей.

В ходе проверки проведения процедур закупок, связанных с реализацией Регионального проекта, нарушений не установлено. Исполнение договоров осуществлялось в соответствии с договорными условиями.

В 2022 году Учреждением приобретено оборудование в количестве 10 единиц и автомобильный транспорт в количестве 3 единиц на общую сумму 121 390,7 тыс. рублей; произведено авансирование работ по выполнению капитального ремонта и ввода в эксплуатацию участковой больницы в с. Канчалан в размере 5 785,0 тыс. рублей (49%) в соответствии с условиями договора.

Информация о стоимости приобретенных в рамках Регионального проекта товарно-материальных ценностей и поставленных в филиалы, участковые больницы, амбулатории Учреждения и Чукотскую окружную больницу, а также о размере авансирования работ на объекте капитального ремонта, приведена в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование структурного подразделения ГБУЗ "ЧОБ" | Наименование приобретенных товарно-материальных ценностей, выполненных работ в рамках Регионального проекта | Сумма, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Филиал, Билибинская районная больница | УАЗ Фургон остекленный светло-серый неметаллик сплошной БРЭ VIN XTT 374195N1212229 | 2 200,0 |
| Филиал, Иультинская районная больница | УАЗ Фургон остекленный светло-серый неметаллик сплошной БРЭ VIN XTT 374195N1212123 | 2 200,0 |
| Филиал, Провиденская районная больница | УАЗ Фургон остекленный светло-серый неметаллик сплошной БРЭ VIN XTT 374195N1209516 | 2 200,0 |
| Чукотская окружная больница, г. Анадырь | Аппарат наркозный (полуоткрытый, полузакрытый) с дыхательным автоматом, Aisys CS2 с принадлежностями, 2021 г. | 9 750,0 |
| Филиал, Иультинская районная больница | Аппарат универсальный рентгенографический диагностический "УниверРС-Флюорограф-МТ", Россия, 2021 г. | 12 250,0 |
| Участковая больница, пгт. Угольные Копи | Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая, "Маммо-4МТ-Плюс" | 16 000,0 |
| Участковая больница, пгт. Беринговский | Система маммографическая рентгеновская стационарная, цифровая, "Маммо-4МТ-Плюс" | 16 000,0 |
| Филиал, Чаунская районная больница | Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных | 5 540,7 |
| Участковая больница с. Марково | Цифровой аппарат рентгенографический передвижной палатный, Р-500 "Мобикомпакт" | 11 850,0 |
| Участковая больница, пгт. Угольные Копи | Цифровой аппарат рентгенографический передвижной палатный, Р-500 "Мобикомпакт", Россия, 2021 г. | 11 850,0 |
| Филиал, Чукотская районная больница | Цифровой аппарат рентгенографический передвижной палатный, Р-500 "Мобикомпакт", Россия, 2021 г. | 11 850,0 |
| Филиал, Чаунская районная больница | Цифровой аппарат рентгенографический передвижной палатный, Р-500 "Мобикомпакт", Россия, 2021 г. | 11 850,0 |
| Филиал Провиденская районная больница | Система ультразвуковой визуализации сердечно-сосудистой системы, "РуСкан 65", 2021г. | 7 850,0 |
| Участковая больница, с. Канчалан | Капитальный ремонт участковой больницы с. Канчалан. Аванс на проведение работ. | 5 785,0 |
| ИТОГО: |  | 127 175,7 |

Все товарно-материальные ценности поставлены в филиалы и участковые больницы ГБУЗ «Чукотская окружная больница» своевременно, в соответствии с условиями договоров. Операции по расчетам с поставщиками товаров, работ, услуг отражались в регистрах бухгалтерского учета своевременно и подтверждены первичными учетными документами.

По данным Отчета о ходе реализации регионального проекта по состоянию на 31 декабря 2022 года, установленные для Чукотского автономного округа показатели Регионального проекта на 2022 год достигнуты в полном объеме в следующих значениях:

- число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год – 8,12 ед.;

- доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования – 30,3%;

- доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции, капитального ремонта – 14,3%;

- оценка общественного мнения по удовлетворенности населения медицинской помощью – 36,4%, при плановом значении 35,5%.

В 2022 году приобретено медицинское оборудование в филиалы, амбулатории, участковые больницы и Чукотскую окружную больницу в количестве 10 единиц; приобретен автомобильный транспорт в количестве 3 единиц в филиалы ГБУЗ «Чукотская окружная больница».

В проверяемом периоде не достигнуты результаты Регионального проекта по осуществлению капитального ремонта участковой больницы с. Канчалан, планируемые к достижению до 31 декабря 2022 года, в связи с поздним сроком заключения договора на проведение указанных работ – 15 ноября 2022 года.

Изменения в показатели результата паспорта Регионального проекта в 2022 году Департаментом здравоохранения не вносились. Показатель результата Регионального проекта «осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью до 50 тыс. человек» скорректирован в паспорте Регионального проекта по состоянию на 1 июля 2023 года.

Срок окончания работ по капитальному ремонту участковой больницы с.Канчалан, установленный в договоре от 15 ноября 2022 года №ГПД22-КАН, – 30 сентября 2023 года. Однако, из-за недостатков, допущенных подрядчиком при выполнении работ, объект принят в эксплуатацию 15 ноября 2023 года, после их устранения. ГБУЗ «Чукотская окружная больница» произведен окончательный расчет с подрядчиком в сумме 6 021,1 тыс. рублей.

В ходе проверки установлено, что в нарушение пункта 3 части 13 статьи 94 Закона №44-ФЗ Учреждением не размещены в единой информационной системе документы о приемке работ по исполнению проектно-сметной документации и работ по результатам проведения экспертизы.

Отчетность о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчетность о достижении значений результатов предоставления субсидии предоставлялась ГБУЗ «Чукотская окружная больница» в Департамент здравоохранения в сроки, установленные Соглашениями.

Счетная палата отмечает расхождения между отчетными данными об объемах финансового обеспечения реализации Регионального проекта, размещенными в государственной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» за 2022 год –  129 924,5 тыс. рублей и данными Отчета о расходах, источником финансового обеспечения которых является субсидия, представленного ГБУЗ «Чукотская окружная больница», а также данными годовой финансовой отчетности – 133 196,8 тыс. рублей. Данные расхождения обусловлены тем, что Департаментом здравоохранения в Отчет об объемах финансового обеспечения реализации Регионального проекта, размещенными в государственной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» не включены расходы окружного бюджета в сумме 3 272,3 тыс. рублей, произведенные в рамках соглашения о предоставлении из окружного бюджета субсидий на иные цели от 31 мая 2022 года №20.

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного мероприятия

По результатам контрольного мероприятия:

- в Департаменте здравоохранения Чукотского автономного округа оформлен акт от 5 декабря 2023 года, подписанный без возражений и замечаний;

- в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Чукотская окружная больница» оформлен акт от 7 декабря 2023 года, подписанный без возражений и замечаний.

Выводы

1. В целях реализации Регионального проекта, между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Губернатором-Председателем Правительства Чукотского автономного округа заключено Соглашение с общим объемом финансового обеспечения в 2022 году на модернизацию первичного звена здравоохранения округа 132 961,0 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 128 653,0 тыс. рублей, объем софинансирования 96,8%.

2. Реализация Регионального проекта осуществляется в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи» Государственной программы «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа».

3. На реализацию мероприятий Регионального проекта в 2022 году в окружном бюджете предусмотрены ассигнования в общем объеме                                            136 233,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета 128 653,0 тыс. рублей, окружного бюджета – 7 580,3 тыс. рублей, из них в рамках Соглашения – 4 308,0 тыс. рублей, дополнительные финансовые ресурсы – 3 272,3 тыс. рублей.

4. Реализация Регионального проекта осуществлялась ГБУЗ «Чукотская окружная больница», посредством субсидий на иные цели, предоставленных Департаментом здравоохранения в соответствии с заключенными соглашениями на общую сумму 133 196,8 тыс. рублей.

В нарушение пункта 2.15. Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели из окружного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Чукотского автономного округа, находящимся в ведении Департамента здравоохранения Чукотского автономного округа, Соглашением от 31 мая 2022 года №20 не установлены конкретные значения результатов предоставления субсидии.

5. ГБУЗ «Чукотская окружная больница» в соответствии с принятыми договорными обязательствами в рамках реализации Регионального проекта произведена оплата товаров, работ, услуг на сумму 127 175,7 тыс. рублей.

6. В 2022 году Учреждением приобретено оборудование в количестве 10 единиц и автомобильный транспорт в количестве 3 единиц на общую сумму 121 390,7 тыс. рублей; произведено авансирование работ по выполнению капитального ремонта и вводу в эксплуатацию участковой больницы в с. Канчалан в размере 5 785,0 тыс. рублей (49%) в соответствии с условиями договора.

7. Не достигнут результат Регионального проекта, установленный на 2022 год: «осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью до 50 тыс. человек» (участковая больница с. Канчалан), в связи с поздним сроком заключения договора на проведение указанных работ.

Изменения в показатели результата паспорта Регионального проекта внесены только по состоянию на 1 июля 2023 года.

8. Объект капитального ремонта участковая больница с.Канчалан введен в эксплуатацию 15 ноября 2023 года при установленном сроке – 30 сентября 2023 года.

9. В нарушение пункта 3 части 13 статьи 94 Закона №44-ФЗ Учреждением не размещены в единой информационной системе документы о приемке работ по исполнению проектно-сметной документации и работ по результатам проведения экспертизы.

10. Департаментом здравоохранения осуществляется контроль соответствия приобретаемого оборудования, утвержден сетевой график реализации мероприятий и сроки реализации мероприятий, еженедельно контролируется статус закупочных процедур, с предоставлением информации в Минздрав России по установленной форме.

Ведется контроль соблюдения целей и условий предоставления субсидий. Отчеты о ходе реализации Регионального проекта и Отчеты о достижении показателей и плановых значений текущего года Регионального проекта размещаются в государственной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и Автоматизированной системе мониторинга медицинской статистики Минздрава России, соответственно.

Контрольные точки плана реализации Регионального проекта на 2022 год достигнуты.

Предложения (рекомендации)

1. Отчет направить в Думу и Губернатору Чукотского автономного округа.

Аудитор Счетной палаты

Чукотского автономного округа 						   Т.В.Беланова

# ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка эффективности использования бюджетных средств в рамках реализации основного мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» Государственной программы «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа» в 2022 году»

утвержден Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа

(протокол от 13 декабря 2023 года №29)

Основание для проведения контрольного мероприятия

Пункт 1.11. Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2023 год, утвержденного решением Коллегии Счетной палаты Чукотского автономного округа (протокол от 29 декабря 2022 года №29).

Предмет контрольного мероприятия

Деятельность объекта контрольного мероприятия в процессе использования средств окружного бюджета в рамках реализации основного мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» Государственной программы «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа» в 2022 году.

Цель контрольного мероприятия

Оценить эффективность использования бюджетных средств, направленных на реализацию основного мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» Государственной программы «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа».

Вопросы контрольного мероприятия

1. Нормативное правовое регулирование использования бюджетных средств, направленных на реализацию основного мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» Государственной программы «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа».

2. Анализ использования бюджетных средств, направленных на реализацию основного мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» Государственной программы «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа».

3. Оценка исполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих эффективность основного мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» Государственной программы «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа».

Объекты контрольного мероприятия

Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа (далее – Департамент финансов).

Проверяемый период деятельности: 2022 год.

Сроки проведения контрольного мероприятия

с 27 ноября 2023 года по 8 декабря 2023 года.

# Краткая характеристика проверяемой сферы использования бюджетных средств и деятельности объекта контрольного мероприятия

Реализация мероприятий по развитию и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства на территории Чукотского автономного округа осуществляется в соответствии с полномочиями, установленными федеральными законами «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также целями, предусмотренными положениями Стратегии социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года (рост доходов и уровня жизни населения).

Мероприятия по государственной поддержке малого и среднего предпринимательства осуществляются в рамках государственной программы «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа», основными целями которой является создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса, предотвращение роста уровня безработицы, напряженности на рынке труда и социальная поддержка безработных граждан, а также стимулирование социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций.

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в проверяемом периоде осуществлялось в рамках реализации основного мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства» Государственной программы.

Функции ответственного исполнителя возложены на Департамент финансов, являющегося центральным исполнительным органом государственной власти Чукотского автономного округа, проводящим единую государственную политику в области экономического развития, финансов, бюджета и налогов, земельно-имущественных отношений, осуществляющим государственное управление и координацию в пределах своей компетенции деятельности в этих сферах всех исполнительных органов государственной власти Чукотского автономного округа.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее

1. Нормативное правовое регулирование использования бюджетных средств, направленных на реализацию основного мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

Реализация мероприятий государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечивалась путем предоставления субсидий, предусмотренных статьей 78 Бюджетного кодекса и регламентировалась порядками о предоставлении субсидий, утвержденными Правительством Чукотского автономного округа.

Структуру основного мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» составляют пять мероприятий:

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства;

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования;

- гранты начинающим субъектам малого предпринимательства;

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с доставкой продукции собственного производства по территории Чукотского автономного округа;

- субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

Положения порядков предоставления указанных субсидий не содержат требования (нормы) о применении штрафных санкций к получателю субсидии в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного, в том числе, по фактам проверок, проведенных главным распорядителем бюджетных средств и органами государственного финансового контроля.

Необходимо отметить, что при предоставлении субсидий в соответствии с пунктами 3 и 7 статьи 78 Бюджетного кодекса, согласно внесенным изменениям в Общие требования к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов, в 2022 году штрафные санкции не применяются.

2. Анализ использования бюджетных средств, направленных на реализацию основного мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства имеет заявительный характер и предоставляется из окружного бюджета в виде разового платежа на финансовое обеспечение или возмещение части произведенных целевых расходов в форме субсидий по результатам конкурсного отбора, осуществляемого Конкурсной комиссией по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства:

- на возмещение 99% фактически произведенных целевых расходов субъекта малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства (без учета налога на добавленную стоимость), но не более 300,0 тыс. рублей;

- на возмещение не более 90% фактически произведенных по уплате первого взноса (аванса) без учета налога на добавленную стоимость, включая затраты на монтаж оборудования, по заключенным договорам лизинга, но не более 5 000,0 тыс. рублей на одного получателя поддержки;

- на финансовое обеспечение или возмещение части произведенных целевых расходов (по выбору субъекта малого предпринимательства) в одном из приоритетных направлений развития малого предпринимательства, в диапазоне от 1 000,0 тыс. рублей до 1 500,0 тыс. рублей на одного грантополучателя;

- на возмещение до 95% затрат, связанных с доставкой (перевозкой) продукции собственного производства по территории Чукотского автономного округа;

- на возмещение затрат по приобретению оборудования, предназначенного для осуществления деятельности в сфере производства товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость, в следующих размерах: не более 50% – 5 000,0 тыс. рублей по видам экономической деятельности, включенным в разделы ОКВЭД A, С, I, Q, R; не более 30% – 2 500,0 тыс. рублей по остальным видам экономической деятельности.

В проверяемом периоде заявки для участия в конкурсном отборе на право получения субсидий представили 93 претендента (60 индивидуальных предпринимателя и 33 общества с ограниченной ответственностью).

По итогам проведения заседаний Конкурсной комиссии по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, принято решение:

- о соответствии 75 претендентов условиям и критериям предоставления субсидий на право получения финансовой поддержки и о предоставлении субсидий в общей сумме 126 641,1 тыс. рублей;

- об отказе в предоставлении субсидий 18 претендентам в связи с несоответствием требованиям установленных порядков.

Информация о финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в 2022 году, приведена в таблице №1.

Таблица №1

(тыс. рублей)

| Наименование субсидии (код бюджетной классификации) | Количество соглашений | Утверждено | Исполнено | Уровень исполнения (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» | 83 | 126 641,1 | 124 535,4 | 98,3 |
| Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства (905/0412/04 1 02 71700/811) | 6 | 1 350,0 | 1 348,7 | 99,9 |
| Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования (905/0412/04 1 02 71730/811) | 15 | 51 287,9 | 50 161,1 | 97,8 |
| Гранты начинающим субъектам малого предпринимательства (905/0412/04 1 02 71740/811 – 1 000,0 тыс. рублей) (905/0412/04 1 02 71740/813 – 24 851,2 тыс. рублей) | 27 | 25 851,2 | 25 542,8 | 98,8 |
| Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с доставкой продукции собственного производства по территории Чукотского автономного округа (905/0412/04 1 02 71750/811) | 1 | 2 000,0 | 1 330,9 | 66,5 |
| Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (905/0412/04 1 02 71760/811) | 34 | 46 152,0 | 46 151,9 | 99,9 |

В проверяемом периоде возмещены расходы в общей сумме 124 535,4 тыс. рублей или 98,3% плановых показателей (126 641,1 тыс. рублей) 72 получателям, осуществляющим деятельность на территории семи муниципальных образований, в том числе:

- городской округ Анадырь – 39 получателей;

- городской округ Певек – 7 получателей;

- городской округ Эгвекинот – 4 получателя;

- Провиденский городской округ – 1 получатель;

- Анадырский муниципальный район – 7 получателей;

- Билибинский муниципальный район – 12 получателей;

- Чукотский муниципальный район – 2 получателя.

Остаток неиспользованных средств образовался в связи с заявительным характером предоставления средств и по состоянию на 1 января 2023 года составил 2 105,7 тыс. рублей.

Информация о предоставлении субсидий на финансовую поддержку малого и среднего предпринимательства, в 2022 году в разрезе экономической деятельности, согласно ОКВЭД, приведена в таблице №2.

Таблица №2

(тыс. рублей)

| п/п | Раздел | Наименование раздела | Предоставлено средств субсидии | Количество соглашений | Удельный вес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего | х | 127 305,0 | 83 | х |
| 1 | A (01-03) | Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 6 492,9 | 5 | 5,1 |
| 2 | C (10-33) | Обрабатывающие производства | 20 642,2 | 14 | 16,2 |
| 3 | D (35) | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 5 868,0 | 2 | 4,6 |
| 4 | E (36-39) | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 1 255,1 | 1 | 1,0 |
| 5 | F (41-43) | Строительство | 19 847,1 | 8 | 15,6 |
| 6 | G (45-47) | Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 3 842,8 | 4 | 3,0 |
| 7 | H (49-53) | Транспортировка и хранение | 43 663,7 | 22 | 34,3 |
| 8 | I (55-56) | Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 2 990,0 | 3 | 2,3 |
| 9 | M (69-75) | Деятельность профессиональная, научная и техническая | 4 500,0 | 3 | 3,5 |
| 10 | N (77-82) | Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 6 722,6 | 6 | 5,3 |
| 11 | P (85) | Образование | 3 182,5 | 6 | 2,5 |
| 12 | Q (86-88) | Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 3 722,9 | 4 | 2,9 |
| 13 | R (90-93) | Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 75,2 | 1 | 0,1 |
| 14 | S (94-96) | Предоставление прочих видов услуг | 4 500,0 | 4 | 3,5 |

Наибольший удельный вес в общем объеме предоставленных субсидий приходится на следующие виды предпринимательской деятельности: транспортировка и хранение – 34,3%, обрабатывающие производства – 16,2% и строительство – 15,6%.

В результате проверки установлено следующее.

1. В связи с прекращением деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или невозможностью реализации проекта, по взаимному согласию сторон расторгнуты соглашения с шестью субъектами малого предпринимательства, получившими государственную поддержку на создание собственного дела в форме гранта, что привело к возврату в бюджет средств в общей сумме 5 759,6 тыс. рублей (в 2022 году –  2 769,6 тыс. рублей тремя получателями; в 2023 году –  2 990,0 тыс. рублей тремя получателями).

2. В нарушение статьи 78 Бюджетного кодекса, условий соглашений и положений порядков предоставления субсидий, возвращено в бюджет 2 499,5 тыс. рублей:

- двумя получателями субсидий нарушены установленные сроки предоставления отчетов о достижении значений результатов предоставления субсидии;

- одним получателем нарушен срок обращения о наличии потребности в использовании остатка гранта на реализацию проекта в 2023 году;

- четыре получателя субсидии не достигли установленных показателей результативности предоставления субсидии.

3. На момент проведения проверки Департаментом финансов ведется подготовка исковых заявлений в Арбитражный суд Чукотского автономного округа о принудительном взыскании бюджетных средств в общей сумме 1 666,5 тыс. рублей (не представлена ежеквартальная отчетность, не достигнут показатель результативности).

3. Анализ установленных результатов (иных показателей) 
предоставления субсидий, направленных юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

Финансовую поддержку в 2022 году в общей сумме 124 535,4 тыс. рублей получили 72 субъекта малого и среднего предпринимательства (44 индивидуальных предпринимателя и 28 обществ с ограниченной ответственностью), что составляет 4,6% всех зарегистрированных на территории Чукотского автономного округа субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 10 января 2023 года.

Для оценки результативности основного мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» предусмотрено пять целевых индикаторов (таблица №3).

Таблица №3

(единиц)

| п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество новых проектов, реализуемых (реализованных) субъектами малого предпринимательства | ед. | 25 | 24 |
| 2 | Наличие сведений о субъектах малого и среднего предпринимательства – получателях финансовой поддержки в сфере социального предпринимательства в Едином государственном реестре юридических лиц/Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, в котором отсутствуют сведения о прекращении деятельности (по состоянию на 31 декабря года) | ед. | 4 | 5 |
| 3 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей финансовой поддержки в сфере социального предпринимательства, продолжающих осуществлять предпринимательскую деятельность (по состоянию на 31 декабря) | ед. | 4 | 5 |
| 4 | Сохранение (увеличение) среднесписочной численности работников у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | чел. | не менее 483 | 805 |
| 5 | Коэффициент изменения среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | коэф. | не менее 0,1 | 1,7 |

Показатели результативности использования средств субсидий, предусмотренные в рамках реализации основного мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», установленные в соглашениях, взаимоувязаны с целями предоставления субсидии, отраженными в порядках о предоставлении субсидий, утвержденных Правительством Чукотского автономного округа, и входят в систему показателей (индикаторов) результативности реализации Подпрограммы.

При реализации основного мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» показатели результативности, установленные паспортом Подпрограммы, в 2022 году достигнуты частично (4 из 5). Показатель «Количество новых проектов, реализуемых (реализованных) субъектами малого предпринимательства» в 2022 году не достигнут: при плане 25 проектов фактическое значение показателя составило 24 новых проекта.

Оценка результативности использования субсидий показала проблемы, возникающие при реализации мероприятий:

- невыполнение получателем субсидии условий предоставления субсидий, а также несоблюдение минимальных требований, предъявляемых к конечным получателям субсидий;

- обстоятельства непреодолимой силы, в том числе отъезд в центральные районы страны, сезонность проводимых работ;

- изменение макроэкономической ситуации, в том числе удорожание стоимости материалов.

Нарушения получателями субсидий условий, установленных соглашениями, а также расторжение соглашений о предоставлении субсидий, привели к возврату в окружной бюджет средств субсидий, предоставленных в рамках реализации основного мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства», в общей сумме 8 259,1 тыс. рублей (10 получателей).

Также подлежат возврату в окружной бюджет средства субсидий в сумме 1 666,5 тыс. рублей (материалы находятся в стадии подготовки о принудительном взыскании бюджетных средств (ООО «МИД» – 1 500,0 тыс. рублей, ООО «ПрофМедСервис» – 166,5 тыс. рублей).

По условиям соглашений о предоставлении трех видов финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства срок предоставления отчетности установлен за пределами 2023 года (до 1 февраля 2024 года, до 1 марта 2024 года, до 1 февраля 2025 года), что не позволяет на момент проведения проверки провести анализ достижения показателей результативности.

Результатами реализации Подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства» являются сохранение числа малых и средних предприятий и создание инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Информация о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства, действующих на территории Чукотского автономного округа в период с 2020 года по октябрь 2023 года представлена в таблице №4.

Таблица №4

(единиц)

| Показатель | по состоянию на 10.01.2021 года | по состоянию на 10.01.2022 года | по состоянию на 10.01.2023 года | по состоянию на 10.11.2023 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего | 1 459 | 1 453 | 1 547 | 1 576 |
| Индивидуальные предприниматели | 1 035 | 1 046 | 1 122 | 1 135 |
| в том числе самозанятые* | 32 | 49 | 43 | 63 |
| Юридические лица | 424 | 407 | 425 | 441 |

*данные по состоянию на 31 марта 2021 года, 31 января 2022 года, 31 января 2023 года, 31 октября 2023 года

Исходя из представленных данных о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства в Чукотском автономном округе, имеет место тенденция на общее увеличение предпринимательской инициативы в 2022 и 2023 годах.

# Возражения или замечания руководителей объектов контрольного мероприятия

По результатам контрольного мероприятия составлен акт, подписанный без разногласий, от 8 декабря 2023 года, объект – Департамент финансов, экономики и имущества Чукотского автономного округа.

# Выводы

1. Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства» Государственной программы «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа» направлено на создание благоприятных условий для функционирования и развития малого и среднего предпринимательства.

2. Реализация основного мероприятия регламентировалась Бюджетным кодексом и порядками о предоставлении субсидий, утвержденными Правительством Чукотского автономного округа, и обеспечивалась путем предоставления пяти видов субсидий в виде разового платежа на финансовое обеспечение или возмещение части произведенных целевых расходов по результатам конкурсного отбора.

3. В соответствии с действующими в 2022 году требованиями к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, положения порядков предоставления субсидий не содержат нормы о применении штрафных санкций к получателю субсидии в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного, в том числе, по фактам проверок, проведенных главным распорядителем бюджетных средств и органами государственного финансового контроля.

4. Финансовую поддержку в 2022 году в общей сумме 124 535,4 тыс. рублей получили 72 субъекта малого и среднего предпринимательства (44 индивидуальных предпринимателя и 28 обществ с ограниченной ответственностью), что составляет 4,6% всех зарегистрированных на территории Чукотского автономного округа субъектов малого и среднего предпринимательства.

5. В рамках реализации основного мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» установлено пять показателей результативности предоставления субсидий, из которых в 2022 году выполнено четыре.

6. Бюджетные средства, предоставленные на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, использовались в 2022 году неэффективно в сумме 9 925,6 тыс. рублей, в связи с возвратом в окружной бюджет в сумме 8 259,1 тыс. рублей, и подлежащие возврату в окружной бюджет средства субсидий в сумме 1 666,5 тыс. рублей (материалы находятся в стадии подготовки о принудительном взыскании), по причинам не зависящим от Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа.

# Предложения (рекомендации)

Направить информационное письмо в адрес Правительства Чукотского автономного округа с предложением о включении в положения порядков о предоставлении субсидий (грантов) в рамках реализации основного мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства» Государственной программы «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа» требования (нормы) о применении штрафных санкций к получателю субсидии в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного, в том числе, по фактам проверок, проведенных главным распорядителем бюджетных средств и органами государственного финансового контроля.

| Аудитор Счетной палаты Чукотского автономного округа |  | И.В. Бондаренко |
| --- | --- | --- |

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка соблюдения Государственным бюджетным учреждением «Дорожно-эксплуатационное управление Чукотского автономного округа» требований законодательства о контрактной системе в части осуществления контроля за исполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контрактов (договоров),

заключенных в 2022 году и истекшем периоде 2023 года»

(утвержден Коллегией Счетной палаты Чукотского автономного округа,

протокол от 18 декабря 2023 года №30)

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.15 Плана работы Счетной палаты Чукотского автономного округа на 2023 год (протокол от 29 декабря 2022 года №29).

2. Предмет контрольного мероприятия:

деятельность Государственного бюджетного учреждения «Дорожно-эксплуатационное управление Чукотского автономного округа» в части осуществления контроля за исполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий заключенных контрактов (договоров);

бухгалтерская, бюджетная, финансовая, статистическая и иная отчетность объекта контрольного мероприятия, первичные и иные документы по операциям с использованием предусмотренных средств.

3. Цель контрольного мероприятия:

Оценить деятельность Государственного бюджетного учреждения «Дорожно-эксплуатационное управление Чукотского автономного округа» в части осуществления контроля за исполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий заключенных контрактов (договоров).

4. Вопросы контрольного мероприятия:

4.1. Соответствие установленной системы организации закупок товаров, работ, услуг Государственного бюджетного учреждения «Дорожно-эксплуатационное управление Чукотского автономного округа» требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

4.2. Осуществление Государственным бюджетным учреждением «Дорожно-эксплуатационное управление Чукотского автономного округа» контроля за исполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий заключенных контрактов (договоров).

5. Объект контрольного мероприятия: Государственное бюджетное учреждение «Дорожно-эксплуатационное управление Чукотского автономного округа» (далее – Учреждение, ГБУ «ДЭУ»).

6. Проверяемый период деятельности: 2022 год и истекший период 2023 года.

7. Сроки проверки на объекте: с 21 ноября по 12 декабря 2023 года.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

По вопросу 4.1. Соответствие установленной системы организации закупок товаров, работ, услуг Государственного бюджетного учреждения «Дорожно-эксплуатационное управление Чукотского автономного округа» требованиям законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

ГБУ «ДЭУ» является государственным заказчиком при осуществлении закупок для обеспечения собственных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

До 1 марта 2022 года осуществление закупок Учреждением осуществлялось с нарушением требований Закона №44-ФЗ, в отсутствие контрактного управляющего. С 1 марта 2022 года в соответствии с приказом Учреждения назначено должностное лицо, ответственное за осуществление закупок, включая исполнение государственных контрактов (договоров). Приказами Учреждения утверждены: Положение о контрактном управляющем, Положение и состав единой комиссии по осуществлению закупок.

Уполномоченным учреждением на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения открытых конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме при условии, что начальная (максимальная) цена контракта, максимальное значение цены контракта превышает 500 тыс. рублей, является Государственное казенное учреждение «Управление государственных закупок Чукотского автономного округа».

По вопросу 4.2. Осуществление Государственным бюджетным учреждением «Дорожно-эксплуатационное управление Чукотского автономного округа» контроля за исполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий заключенных контрактов (договоров).

Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Учреждения, в проверяемом периоде осуществлялась с использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или в форме закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

В проверяемом периоде ГБУ «ДЭУ» заключено 185 государственных контрактов (договоров) на общую сумму 122 606,9 тыс. рублей, из них:

- в 2022 году – 102 государственных контракта (договора) на сумму 96 340,3 тыс. рублей;

- в 2023 году 83 государственных контракта (договора) на сумму 26 266,6 тыс. рублей.

Исполнены и оплачены в 2022 году и за 11 месяцев 2023 года 182 государственных контракта (договора) на общую сумму 96 487,2 тыс. рублей, из них:

- исполнены и оплачены полностью 154 государственных контракта (договора) на сумму 56 971,2 тыс. рублей;

- исполнены и оплачены частично 28 государственных контрактов (договоров) на сумму 39 516,0 тыс. рублей;

в том числе:

- в 2022 году 96 государственных контрактов (договоров) на сумму 52 535,5 тыс. рублей;

- по состоянию на 1 декабря 2023 года 86 государственных контрактов (договоров) на сумму 43 951,7 тыс. рублей.

По состоянию на 1 декабря 2023 года 3 государственных контракта (договора) на сумму 26 119,7 тыс. рублей не исполнены и не оплачены (сроки исполнения за пределами проверки).

Информация о заключенных контрактах (договорах), в зависимости от способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), представлена в таблице №1.

Таблица №1

| Способ заключения государственных контрактов (договоров) | Количество заключенных государственных контрактов (договоров), ед. | Доля по количеству заключенных государственных контрактов, % | Цена заключенных государственных контрактов (договоров), тыс. рублей | Доля по цене заключенных государственных контрактов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| По результатам состоявшихся конкурентных процедур | 1 | 0,6 | 626,1 | 0,5 |
| По результатам несостоявшихся конкурентных процедур | 30 | 16,2 | 105 045,4 | 85,7 |
| Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), в том числе: | 154 | 83,2 | 16 935,4 | 13,8 |
| закупки «малого объема», в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона №44−ФЗ | 138 | - | 13 936,1 |  |
| Итого: | 185 | 100,0 | 122 606,9 | 100,0 |

Анализ заключенных государственных контрактов (договоров) показал, что закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе, заключенных по результатам несостоявшихся конкурентных процедур, составляют 184 ед. или 99,4% от общего объема заключенных государственных контрактов (договоров). Наибольшую долю в закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) занимают «закупки малого объема» в количестве – 138 ед. или 75% от общего количества закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

Количество заключенных государственных контрактов (договоров) по результатам состоявшихся конкурентных процедур – 1 ед. или 0,6%.

При выборочной проверке деятельности Учреждения в части осуществления контроля за исполнением государственных контрактов (договоров) установлено нарушение части 7 статьи 94 Закона №44-ФЗ – Учреждением приняты и оплачены услуги по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет в отсутствие счета на оплату в составе документа о приемке в единой информационной системе в сфере закупок, предусмотренного Контрактом,.

В ходе проверки выявлены иные нарушения действующего законодательства в сфере закупок:

1) В нарушение части 1 статьи 16 Закона №44-ФЗ, части 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ГБУ «ДЭУ» в 2022 году и истекшем периоде 2023 года заключено и оплачено государственных контрактов (договоров) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ (у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), не предусмотренных Планом-графиком закупок, на общую сумму 12 828,9 тыс. рублей, в том числе:

- 6 714,2 тыс. рублей – в 2022 году;

- 6 114,7 тыс. рублей – в 2023 году.

2) В нарушение подпункта «б» пункта 1 части 2 статьи 51 Закона 
№44-ФЗ, заключенный с Индивидуальным предпринимателем Мироновым Дмитрием Владимировичем государственный контракт на выполнение работ по снятию бетонного покрытия автомобильных дорог регионального значения от 13 ноября 2023 года №0888500000223000297 не содержит Сметный расчет стоимости работ (локальный сметный расчет) на выполнение работ по снятию бетонного покрытия автомобильных дорог регионального значения (Приложение №4 к контракту), соответствующий цене контракта, предложенной в соответствии с Законом №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт.

3) В нарушение части 4 статьи 93 Закона №44-ФЗ ГБУ «ДЭУ» не определена цена договоров, заключенных в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

- на проведение предрейсовых, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств от 21 ноября 2022 года б/н;

- на поставку автозапчастей от 27 января 2023 года №02, от 13 марта 2023 года №13.

4) В нарушение части 3 статьи 103 Закона №44-ФЗ, сведения о контрактах направлены Учреждением в Реестр контрактов с нарушением установленных сроков:

- информация о заключении контрактов: от 1 января 2022 года №№65/2022-РО, 299-Т/22, 299-В/22, от 1 января 2023 года №№299-Т/23, 299-В/23;

- об исполнении контрактов от 4 марта 2022 года № 17Э-554, от 14 апреля 2022 года №0888500000222000099, от 27 марта 2023 года №0388500000123000003.

Возражения или замечания руководителей объектов контрольного мероприятия на результаты контрольного мероприятия:

По результатам проведения контрольного мероприятия оформлен акт от 12 декабря 2023 года на объекте – Государственное бюджетное учреждение «Дорожно-эксплуатационное управление Чукотского автономного округа», подписан 14 декабря 2023 года с пояснениями, которые не повлияли на выводы, отраженные в акте проверки.

Выводы:

1. В проверяемом периоде ГБУ «ДЭУ» заключено 185 государственных контрактов (договоров) на общую сумму 122 609,9 тыс. рублей. Исполнено и оплачено (частично исполнено и оплачено) 182 государственных контракта (договора) на общую сумму 96 487,2 тыс. рублей.

2. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) составляют 99,4% в общем объеме заключенных государственных контрактов (договоров), закупки по результатам состоявшихся конкурентных процедур – 0,6%.

3. Учреждение допускает системные нарушения Закона №44-ФЗ и осуществляет недостаточный контроль за исполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий заключенных контрактов (договоров).

Предложения (рекомендации):

1. Направить отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка соблюдения Государственным бюджетным учреждением «Дорожно-эксплуатационное управление Чукотского автономного округа» требований законодательства о контрактной системе в части осуществления контроля за исполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий контрактов (договоров), заключенных в 2022 году и истекшем периоде 2023 года» в Думу Чукотского автономного округа и Губернатору Чукотского автономного округа.

2. Направить копию отчета в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа как органу, осуществляющему контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок и в Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа.

3. Направить информационное письмо Государственному бюджетному учреждению «Дорожно-эксплуатационное управление Чукотского автономного округа».

| Аудитор Счетной палаты Чукотского автономного округа | О.М. Тодавчич |
| --- | --- |

Счетная палата Чукотского автономного округа (далее - Счетная палата);

Закон Чукотского автономного округа от 5 декабря 2022 года №75-ОЗ «О бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее - Закон о бюджете Фонда);

Бюджет Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее – бюджет Фонда)

Закон Чукотского автономного округа от 24 мая 2002 года №31-ОЗ «О бюджетном   процессе в Чукотском автономном округе» (далее - Закон о бюджетном процессе);

Сводная бюджетная роспись (далее – СБР)

Обязательное медицинское страхование (далее – ОМС)

Закон Чукотского автономного округа от 5 декабря 2022 года №76-ОЗ (в редакции от 12 июля 2023 года) «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Закон об окружном бюджете)

Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 27 октября 2022 года №535-рп «О прогнозе социально-экономического развития Чукотского автономного округа на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (среднесрочный период)

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/statistics.html?statDate=&level=0&fo=8&ssrf=87)

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства раздел «Статистика» (https://rmsp.nalog.ru/statistics2.html?ysclid=low4ylttj6177016814)

Закон Чукотского автономного округа от 22 марта 2023 года №23-ОЗ «О внесении изменений в Закон Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; Закон Чукотского автономного округа от 13 июня 2023 года №49-ОЗ «О внесении изменений в Закон Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»; Закон Чукотского автономного округа от 12 июля 2023 года №54-ОЗ «О внесении изменения в статью 8 Закона Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс)

Закон Чукотского автономного округа от 24 мая 2002 года №31-ОЗ «О бюджетном процессе в Чукотском автономном округе» (далее – Закон о бюджетном процессе)

Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи окружного бюджета утвержден Приказом Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа от 11 ноября 2013 года №73 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи окружного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств окружного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита окружного бюджета)»

Отчет об исполнении окружного бюджета за девять месяцев 2023 года утвержден Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 30 октября 2023 года №525-рп (далее – Отчет об исполнении окружного бюджета)

Закон об окружном бюджете в редакции от 12 июля 2023 года №54-ОЗ

Государственное казенное учреждение Чукотского автономного округа «Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа» является подведомственным учреждением Департамента промышленной политики (Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 23 марта 2012 года №120 (в редакции от 2 марта 2023 года) «О подведомственности получателей средств окружного бюджета главным распорядителям (распорядителям) средств окружного бюджета и ведомственной подчиненности государственных учреждений и государственных предприятий Чукотского автономного округа»)

По данным Отчета об исполнении окружного бюджета

Отчет об исполнении бюджета (форма 0503117), утвержденный Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 года №191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»

Мероприятия регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» реализуются в рамках подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» Государственной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 марта 2019 года №170

Код дохода 048 112 01041010000120 – 13 926,4 тыс. рублей, 048 112 01042010000120– 2 144,7 тыс. рублей

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 18 декабря 2001 года №187 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа на непредвиденные расходы»

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 07.09.2018г. №286 «Об утверждении Положения об организации проектной деятельности в Чукотском автономном округе» (далее – Постановление №286)

По данным паспортов региональных проектов, размещенных в системе ГИИС «Электронный бюджет» по состоянию на 01.10.2023г.

Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - ГК «ФСРЖКХ»);

Действующие региональные проекты на 01.10.2023 года;

Закон Чукотского автономного округа от 05.12.2022 года N 76-ОЗ «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Закон №76-ОЗ, Закон об окружном бюджете на 2023 год)

По данным, представленным ответственными исполнителями государственных программ, а также данным, отраженным  и системе ЕИС

Здесь и далее анализ хода реализации региональных проектов проведен на основе данных, предоставленных Проектным офисом и ответственными исполнителями мероприятий РП, и данных, размещенных в ЕИС

Сведения взяты раздела «Контракты и договоры» официального сайта Единой информационной системы в сфере закупок

Федеральный закон от 7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований» (далее – Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований»)

Закон Чукотского автономного округа от 30 июня 1998 года №36-ОЗ «О Счетной палате Чукотского автономного округа» (далее – Закон о Счетной палате Чукотского автономного округа)

Закон Чукотского автономного округа от 24 мая 2002 года №31-ОЗ «О бюджетном процессе в Чукотском автономном округе» (далее – Закон о бюджетном процессе)

Стандарт внешнего государственного финансового контроля «Проведение экспертизы проекта закона Чукотского автономного округа об окружном бюджете» утвержден Приказом Счетной палаты Чукотского автономного округа от 28 декабря 2017 года №130-о/д, рассмотрен и одобрен решением Коллегии Счетной палаты Чукотского автономного округа (протокол от 27 декабря 2017 года №23)

Прогноз социально-экономического развития Чукотского автономного округа на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов одобрен Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 31 октября 2023 года №530-рп (далее – Прогноз СЭР на среднесрочный период)

Прогноз социально-экономического развития Чукотского автономного округа на период до 2035 года утвержден Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 5 сентября 2019 года №386-рп (далее – Долгосрочный прогноз СЭР)

Стратегия социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года утверждена Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 16 июля 2014 года №290-рп (в редакции от 29 декабря 2018 года №537-рп)

Бюджетный прогноз Чукотского автономного округа на период до 2028 года утвержден Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 17 февраля 2017 года №66-рп (далее – Бюджетный прогноз), разработан в соответствии с Правилами разработки бюджетного прогноза Чукотского автономного округа на долгосрочный период, утвержденными Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 26 марта 2015 года №196 (далее – Правила разработки бюджетного прогноза)

План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики Чукотского автономного округа на 2018-2024 годы утвержден Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 28 сентября 2018 года №409-рп (в редакции от 4 декабря 2019 года №482-рп)

Порядок составления проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 26 июня 2013 года №241 (далее – Порядок составления проекта окружного бюджета)

Федеральный закон от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Закон о стратегическом планировании)

Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Чукотского автономного округа на долгосрочный период утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 31 декабря 2015 года №674 (далее – Порядок разработки Долгосрочного прогноза СЭР)

Демографический прогноз округа размещен на сайте Управления Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю, Еврейской автономной области, Чукотскому автономному округу по адресу https://habstat.gks.ru/folder/27977

Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Чукотского автономного округа на среднесрочный период, утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 31 декабря 2015 года №673 (далее – Порядок разработки Прогноза СЭР на среднесрочный период)

Пункт 30 Порядка разработки Прогноза СЭР на среднесрочный период

Закон Чукотского автономного округа от 5 декабря 2022 года №76-ОЗ «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции от 12 июля 2023 года №54-ОЗ) (далее – Закон об окружном бюджете на 2023 год)

Порядок планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период утвержден Приказом Департамента финансов от 28 июня 2013 года №48 (в редакции от 18 января 2021 года №13)

Законопроект №448554-8 «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Законопроект о федеральном бюджете на 2024 год)

Закон об окружном бюджете на 2023 год

Приложение 6 «Ведомственная структура расходов окружного бюджета на плановый период 
2025-2026 годов»;

Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Чукотского автономного округа и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов окружного бюджета на плановый период 2025-2026 годов»;

Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Чукотского автономного округа и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов окружного бюджета на 2026 год»

Северо-Восточное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (048), Управление Федеральной налоговой службы по Чукотскому автономному округу (182), Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Чукотскому автономному округу (188), Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (318), Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Магаданской области и Чукотскому автономному округу (321)

Порядок формирования и ведения реестра источников доходов окружного бюджета и реестра источников доходов бюджета Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 3 апреля 2020 года №154 (далее – Порядок формирования и ведения реестра источников доходов окружного бюджета)

Приложение 4 «Поступления прогнозируемых доходов по классификации доходов бюджетов на плановый период 2025 и 2026 годов»

Часть 3 статьи 3 Федерального закона от 3 августа 2018 года №302-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Закон №302-ФЗ)

Федеральный закон от 5 декабря 2022 года №466-ФЗ «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – Закон о федеральном бюджете на 2023 год)

Закон Чукотского автономного округа от 18 мая 2015 года №47-ОЗ ««О некоторых вопросах налогового регулирования в Чукотском автономном округе» (далее – Закон о налоговом регулировании)

Закон Чукотского автономного округа от 25 ноября 2005 года №86-ОЗ «О единых нормативах отчислений в бюджеты муниципальных районов, городских округов Чукотского автономного округа от отдельных федеральных налогов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах в окружной бюджет»

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – Налоговый кодекс)

Федеральный закон от 29 декабря 2014 года №473-ФЗ «О территориях опережающего развития в Российской Федерации» и Постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 2015 года №876 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Чукотка»

Федеральный закон от 13 июля 2015 года №212-ФЗ «О свободном порте Владивосток»

Указ Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года №296 «О сухопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации» и Федеральный закон от 13 июля 2020 года №193-ФЗ «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации»

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 года №3965-р «О тарифах на электрическую энергию (мощность) для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на 2022 год»; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2022 года №4295-р «О тарифах на электрическую энергию (мощность) для субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на 2023 год»

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 18 декабря 2001 года №187 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда Правительства Чукотского автономного округа на непредвиденные расходы»

Закон Чукотского автономного округа от 26 сентября 2011 года №75-ОЗ «О дорожном фонде Чукотского автономного округа» (далее – Закон о дорожном фонде)

Государственная программа «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года №405

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года №1189 (в редакции от 16 января 2023 года №26) «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 25 ноября 2021 года №480 (в редакции от 11 января 2022 года) «Об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурного проекта Чукотского автономного округа, отобранного в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года №1189»

Постановление Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 года №786 (в редакции от 2 августа 2023 года №1260) «О системе управления государственными программами Российской Федерации» (вместе с «Положением о системе управления государственными программами Российской Федерации»)

Положение об организации проектной деятельности в Чукотском автономном округе утверждено Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 7 сентября 2018 года №286 (в редакции от 22 сентября 2022 года №463) (далее – Положение об организации проектной деятельности)

Бюджетный прогноз Чукотского автономного округа на период до 2028 года утвержден Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 17 февраля 2017 года №66-рп, разработан в соответствии с Правилами разработки бюджетного прогноза Чукотского автономного округа на долгосрочный период, утвержденными Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 26 марта 2015 года №196

Приложение 5 «Ведомственная структура расходов окружного бюджета на 2024 год»;

Приложение 6 «Ведомственная структура расходов окружного бюджета на плановый период 2025-2026 годов»;

Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Чукотского автономного округа и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов окружного бюджета на 2024 год»;

Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Чукотского автономного округа и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов окружного бюджета на плановый период 2025-2026 годов»;

Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Чукотского автономного округа и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов окружного бюджета на 2024 год»;

Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Чукотского автономного округа и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов окружного бюджета на 2025 год»;

Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Чукотского автономного округа и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов окружного бюджета на 2026 год»

Закон Чукотского автономного округа от 29 ноября 2004 года №52-ОЗ (в редакции от 9 марта 2016 года) «О наименованиях муниципальных образований в Чукотском автономном округе»

Городские округа – Анадырь, Певек, Эгвекинот, Провиденский

Муниципальные районы – Анадырский, Билибинский, Чукотский

Городские поселения – Угольные Копи, Беринговский, Билибино

Правила предоставления и распределения дотаций (грантов) из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления утверждены Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 16 апреля 2021 года №108 (в редакции от 16 июня 2023 года №258)

Закон Чукотского автономного округа от 24 апреля 2009 года №48-ОЗ (в редакции от 23 сентября 2022 года) «О методиках распределения субвенций из окружного бюджета»

Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа утверждены Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 27 января 2020 года №24 (далее – Правила формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований) в соответствии с требованиями статьи 139 Бюджетного кодекса и статьи 28.4 Закона о бюджетном процессе

проект закона Чукотского автономного округа «О бюджете Чукотского территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Законопроект);

Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – Бюджетный Кодекс);

Закон Чукотского автономного округа от 24 мая 2002 года №31-ОЗ «О бюджетном процессе в Чукотском автономном округе» (далее – Закон о бюджетном процессе);

проект закона Чукотского автономного округа «Об окружном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – проект закона об окружном бюджете);

Чукотский территориальный фонд обязательного медицинского страхования (далее – Фонд, ОМС);

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (далее – ФФ ОМС);

утверждено Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 25 марта 2011 года №105;

Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №326-ФЗ);

Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Чукотском автономном округе (далее – ТПГГ);

утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 30 марта 2016 года. № 151;

АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» (далее – СМО) ;

утвержден приказом Министерства финансов Российской Федерации 24 мая 2022 года №82н (ред. от 01.06.2023);

Утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 года № 462;

установлен проектом постановления Правительства Российской Федерации «О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Проект ПГГ);

расчетный коэффициент доступности медицинской помощи введен с 2024 года, позволяет учесть более равномерное распределение объема субвенций в зависимости от расселения населения на территории Российской Федерации;

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 02.11.2023 N 412 «О внесении изменений в Приложение к Постановлению Правительства Чукотского автономного округа от 27 апреля 2017 года N 161»;

Методические указания по согласованию Федеральным фондом обязательного медицинского страхования нормативов расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций» (далее – Методические указания), утверждены Председателем ФФ ОМС 15 мая 2013 года.

Утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10.09.2013 №359 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа» (далее – Порядок №359)

Здесь и далее приводятся показатели, установленные Счетной палатой по результатам экспертно-аналитического мероприятия

Здесь и далее с целью сопоставимости данных доля фактических расходов к направленным бюджетным ассигнованиям рассчитана без учета расходов, осуществленных в отчетном периоде за счет бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятий в предыдущие периоды (2021, 2022 годы).

Здесь и далее приводятся показатели, установленные Счетной палатой по результатам экспертно-аналитического мероприятия

Здесь и далее с целью сопоставимости данных доля фактических расходов к направленным бюджетным ассигнованиям рассчитана без учета расходов, осуществленных в отчетном периоде за счет бюджетных ассигнований, направленных на реализацию мероприятий в предыдущие периоды (2021, 2022 годы).

Закон Чукотского автономного округа от 30 мая 2008 года №41-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований Анадырский муниципальный район и Беринговский муниципальный район и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Чукотского автономного округа» (в редакции от 10 сентября 2010 года №71-ОЗ)

Закон Чукотского автономного округа от 24 ноября 2008 года №148-ОЗ «О статусе, границах и административных центрах муниципальных образований на территории Анадырского муниципального района Чукотского автономного округа»

Устав Анадырского муниципального района утвержден Решением Совета депутатов Анадырского муниципального района от 16 декабря 2008 года №45 (в редакции от 20 июля 2022 года №74) (далее – Устав)

Решение Совета депутатов Анадырского муниципального района от 29 октября 2012 года №13 «О структуре Администрации Анадырского муниципального района» (в редакции от 20 декабря 2021 года №37) (далее – Структура Администрации)

Решение Совета депутатов Центрального муниципального района от 13 декабря 2008 года №40 (в редакции от 28 февраля 2022 года №45) «Об учреждении Управления финансов, экономики и имущественных отношений Администрации Анадырского муниципального района и утверждении Положения об Управлении финансов, экономики и имущественных отношений Администрации Анадырского муниципального района»

Решение Совета депутатов Центрального муниципального района от 13 декабря 2008 года №41 (в редакции от 17 октября 2019 года №206) «Об учреждении Управления социальной политики Администрации Анадырского муниципального района и утверждении Положения об Управлении социальной политики Администрации Анадырского муниципального района»

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс)

Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон об общих принципах организации местного самоуправления)

Закон Чукотского автономного округа от 24 мая 2002 года №31-ОЗ «О бюджетном процессе в Чукотском автономном округе» (далее – Закон о бюджетном процессе в Чукотском автономном округе)

Решение Совета депутатов Анадырского муниципального района от 20 декабря 2021 года №25 (в редакции от 19 декабря 2022 года №85) «О бюджете Анадырского муниципального района на 2022 год»

Муниципальные казенные учреждения «Управление технического обеспечения и эксплуатации имущества Анадырского муниципального района» и «Межотраслевая централизованная бухгалтерия учреждений социальной сферы Анадырского муниципального района» (далее – МКУ «Централизованная бухгалтерия»)

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании)

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 25 июня 2007 года №86 «О проведении эксперимента по организации управления образованием на основе создания образовательного округа на территории Чукотского автономного округа»

Постановление Администрации от 25 декабря 2015 года №729 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Анадырского муниципального района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (далее – Положение о формировании муниципального задания)

Во всех муниципальных заданиях допустимые (возможные) отклонения от показателей объема муниципальной услуги установлены в процентных показателях и составляют 10%

Постановление Администрации от 6 мая 2019 года №346 «О создании Муниципального казенного учреждения Анадырского муниципального района «Межотраслевая централизованная бухгалтерия учреждений социальной сферы Анадырского муниципального района». МКУ «Централизованная бухгалтерия» действует на основании Устава, утвержденного Постановлением Администрации от 6 мая 2019 года №346, и осуществляет централизованное бухгалтерское сопровождение

Неиспользованный остаток субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания по состоянию на 1 января 2023 года составил 9 066,5 тыс. рублей, из них: Центр образования села Канчалан – 4 485,6 тыс. рублей; Центр образования села Хатырка – 1 313,4 тыс. рублей; Центр образования села Усть-Белая – 1 235,5 тыс. рублей; Школа искусств – 917,0 тыс. рублей; Детский сад «Радуга» – 734,7 тыс. рублей

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования поселка Беринговского», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Канчалан», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Марково», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования поселка Угольные Копи», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Усть-Белая»

Требования к составлению Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения утверждены Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 года №186н

Федеральный закон от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ)

Федеральный закон от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон №223-ФЗ)

Федеральный закон от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее – Закон №402-ФЗ)

Общие требования к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года №1492 (далее – Общие требования к нормативным актам)

Порядок предоставления субсидии из бюджета Анадырского муниципального района на финансовую поддержку производства социально значимых видов хлеба утвержден Постановлением Администрации Анадырского муниципального района от 8 июля 2021 года №648 (в редакции от 20 июля 2022 года №563)

Порядок предоставления субсидии из бюджета Анадырского муниципального района на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами утвержден Постановлением Администрации от 14 января 2022 года №2 (в редакции от 20 июля 2022 года №564) (далее – Порядок предоставления субсидии на обеспечение жителей округа социально значимыми продовольственными товарами)

Муниципальная программа «Поддержка сельскохозяйственного производства и стимулирование рынка продовольствия Анадырского муниципального района на 2020-2024 годы» утверждена Постановлением Администрации от 27 декабря 2019 года №1104

Типовые формы соглашений (договоров) о предоставлении из районного бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утверждены Приказом Управления финансов от 16 июня 2021 года №42-од

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» поселка Беринговского», Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга» Анадырского муниципального района, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная сеть» Анадырского муниципального района

Типовое положение (регламент) о контрактной службе утверждено Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 июля 2020 года №158н (в редакции от 15 ноября 2021 года)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Радуга» поселка Беринговского», Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования поселка Угольные Копи», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная сеть» Анадырского муниципального района

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центральная Детская школа искусств Анадырского муниципального района»

Статья 4 Закона №223-ФЗ – в течение 10 календарных дней с даты утверждения срок размещения плана закупок

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Мейныпильгыно»; Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга» Анадырского муниципального района

Статья 94 Закона №44-ФЗ – состав приемочной комиссии не менее пяти человек

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Мейныпильгыно» – 305,7 тыс. рублей; Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центральная Детская школа искусств Анадырского муниципального района» – 47,8 тыс. рублей; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная сеть» Анадырского муниципального района – 67,8 тыс. рублей; Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга» Анадырского муниципального района – 360,9 тыс. рублей

Статья 94 Закона №44-ФЗ и статья 3 Закона №223-ФЗ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Мейныпильгыно» – 10,0 тыс. рублей; Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга» Анадырского муниципального района – 26,2 тыс. рублей

Статья 34 Закона №44-ФЗ – в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней)

Центр образования села Мейныпильгыно, Центр образования поселка Угольные Копи, Центр образования села Алькатваама, Центр образования поселка Беринговского, Детский сад «Радуга», Школа искусств

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга» Анадырского муниципального района, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная сеть» Анадырского муниципального района, Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования поселка Угольные Копи»; Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс»; Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Центральная Детская школа искусств Анадырского муниципального района»; Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная сеть» Анадырского муниципального района; Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга» Анадырского муниципального района

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр культуры и досуга» Анадырского муниципального района

- далее - Подпрограмма

- Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 15 января 2015 года №20 «Об утверждении Государственной программы «Охрана окружающей среды и рационального природопользования в Чукотском автономном округе» (далее – Государственная программа №20, Государственная программа)

- далее - ТКО

- объемы ресурсного обеспечения Государственной программы №20 указаны в редакции от 6 июня 2023 года

- Закон Чукотского автономного округа от 2 декабря 2019 года   №100-ОЗ «Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Закон об окружном бюджете на 2020 год)

- Закон Чукотского автономного округа от 16 декабря 2020 года №74-ОЗ «Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – Закон об окружном бюджете на 2021 год)

- Закон Чукотского автономного округа от 1 декабря 2021 года №67-ОЗ «Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Закон об окружном бюджете на 2022 год)

- далее - СБР

- далее – Федеральный закон №89-ФЗ

- утверждена Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14 августа 2013 года №298

- Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 6 ноября 2020 года №518 «Об утверждении Региональной программы в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Чукотском автономном округе» (далее – Региональная программа №518)

- 6 ноября 2020 года

- Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29 апреля 2019 года №246

- Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 16 июля 2021 года №305

- Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 22 июня 2022 года №328

- нарушения Порядка №246 Общим требованиям №1492 выявлены в ходе проведения Счетной палатой Чукотского автономного округа экспертно-аналитического мероприятия «Оценка организации бюджетного процесса главными распорядителями бюджетных средств при предоставлении в 2021 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам» в Департаменте природных ресурсов.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг» (далее - Общие требования №887)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года №1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее - Общие требования №1492)

- Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года №145-ФЗ (далее - Бюджетный кодекс РФ)

- в силу пункта 1 статьи 4.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях срок давности привлечения к административной ответственности по данному правонарушению истек по истечении двух лет со дня совершения административного правонарушения (4 февраля 2022 года)

- в силу пункта 1 статьи 4.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях срок давности привлечения к административной ответственности по данному правонарушению истек по истечении двух лет со дня совершения административного правонарушения (10 марта 2022 года)

- Приказ Департамента финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округ от 29 декабря 2016 года №130 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров) о предоставлении из окружного бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением государственных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг (далее – Типовая форма соглашения), утвержденных (в редакции от 14 декабря 2020 года №185) (далее – Приказ №130)

- далее – Региональный проект по обращению с ТКО, Региональный проект

- Соглашение о реализации регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Чукотский автономный округ)» на территории Чукотского автономного округа от 18 февраля 2019 года №051-2019-G20088-1 (в редакции Дополнительного соглашения от 14 декабря 2020 года №051-2019-G20088-1/3) (далее – Соглашение №051)

- далее – мероприятие «Субвенции на разработку ПСД», Субвенция

- далее – Администрация Билибинского района

- Закон Чукотского автономного округа от 23 апреля 2019 года №42-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Чукотского автономного округа государственными полномочиями по реализации региональных программ в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в части разработки проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) полигонов твердых коммунальных отходов»

- утверждена Постановлением Администрации от 14 марта 2016 года №152 (далее - Муниципальная программа №152)

-  в редакции от 16 декабря 2020 года

- в редакции от 9 декабря 2021 года

- в редакции Постановления Администрации от 13 июля 2022 года №152

- Решение Совета депутатов муниципального образования Билибинский муниципальный района от 24 декабря 2020 года №1 «О бюджете Билибинского муниципального района на 2021 год» (в редакции Решения от 28 декабря 2021 года №1) (далее – Решение о бюджете на 2021 год)

- далее – Закон №44-ФЗ

- далее – ООО СК «Альянс»

- в соответствии с Приказом Департамента от 20 мая 2021 года №135-о/д «Об утверждении формы заявки на перечисление средств окружного бюджета - субвенции на разработку проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) полигонов твердых коммунальных отходов»

- в силу пункта 1 статьи 4.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях срок давности привлечения к административной ответственности по данному правонарушению истек по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения (21 сентября 2022 года)

- в соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса РФ, частью 9 статьи 95 Закона №44-ФЗ

- письмо от 19 января 2022 года №01-02/127

- письмо от 19 января 2022 года №01-02/128

- в соответствии с подпунктом 12 пункта 2.7 Положения о Департаменте природных ресурсов

- далее – мероприятие «Актуализация территориальной схемы обращения с отходами»

- далее – Постановление №1130

- ресурсное обеспечение Региональной программы №518 приведено в соответствие с Законами об окружном бюджете только 16 мая 2023 года

- Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 25 января 2019 года №32 «О наделении государственного казенного учреждения «Управление государственных закупок Чукотского автономного округа» полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков» (далее – Постановление №32)

- приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31 июля 2019 года №518 «Об утверждении методологии расчета дополнительного показателя «Доля разработанных электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в субъектах Российской Федерации «Федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

- письмо от 15 января 2021 года №0067/241

- пункт 1 – об утверждении Территориальной схемы, пункт 2 – о размещении ее на официальном сайте Чукотского автономного округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://чукотка.рф на странице Департамента природных ресурсов

- письмо от 5 декабря 2022 года №8276/22 «О проведении анализа территориальной схемы»

- Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 25 июня 2020 года №051-17-2020-055 (далее – Соглашение №055)

- в соответствии с распределением средств, установленных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2020 года №1449-р «О распределении иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ на реализацию в 2020 году мероприятий по обеспечению деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология»

- далее – Порядок №403

- далее – Соглашение №043

- в соответствии с распределением средств, установленных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2021 года №2759-р «О распределении субсидий в 2021 году в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», входящего в состав национального проекта «Экология»

- далее – Соглашение №027 (с учетом изменений общий размер субсидии уменьшен за счет средств федерального бюджета с 615,9 тыс. рублей до 598,0 тыс. рублей, внесенных Дополнительным соглашением от 2 декабря 2022 года №051-09-2022-027/2)

- утверждены Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 14 февраля 2014 года №63 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд и соглашений о государственно-частном партнерстве на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств» (далее – Правила №63)

- «Об утверждении Перечня работ (услуг), осуществляемых в рамках реализации мероприятий Подпрограммы «Реализация комплекса мероприятий по обращению с отходами» государственной программы «Охрана окружающей среды и обеспечение рационального природопользования в Чукотском автономном округе», в целях выполнения (оказания) которых заключаются контракты для обеспечения государственных нужд на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств» (далее – Распоряжение от 11 октября 2021 года №407-рп)

- в соответствии с наименованием мероприятий Государственной программы №20 в редакции от 11 октября 2021 года

- далее – Приказ Минстроя №164/пр

- далее – мероприятие «Выполнение замеров», Мероприятие

- ресурсное обеспечение Региональной программы №518 приведено в соответствие с Законами об окружном бюджете только 16 мая 2023 года

- далее – выполнение работ по определению нормативов накопления ТКО

- далее – ООО «Единое мнение»

- в соответствии с пунктом 8 статьи 29.1. Федерального закона №89-ФЗ

- с учетом полигонов ТКО в Билибино, Певеке и Угольные Копи

- Отчет по результатам контрольного мероприятия «Проверка реализации регионального проекта Чукотского автономного округа «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» за 2019 - 2020 годы» (утвержден решением Коллегии Счетной палаты Чукотского автономного округа, протокол от 31 марта 2021 года №5)

Счетная палата Чукотского автономного округа (далее – Счетная палата);

Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» национального проекта «Здравоохранение» (далее – Региональный проект);

Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа (далее – Департамент здравоохранения);

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Чукотская окружная больница» (далее – ГБУЗ «Чукотская окружная больница», Учреждение);

Соглашение о реализации Регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Чукотский автономный округ)» на территории Чукотского автономного округа от 28 декабря 2021 года №056-2021-N9004-70 (с изменениями от 27 декабря 2022 года);

Положение об организации проектной деятельности в Чукотском автономном округе, утвержденного Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 7 сентября 2018 года №286;

Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 11 декабря 2020 года №518-рп (с изменениями) «Об утверждении Региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Чукотского автономного округа до 2025 года» (далее – Региональная программа);

Государственная программа «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа», утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 30 марта 2016 года № 151 (далее – подпрограмма, Государственная программа);

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 23 марта 2012 года №120 «О подведомственности получателей средств окружного бюджета главным распорядителям (распорядителям) средств окружного бюджета и ведомственной подчиненности государственных учреждений и государственных предприятий Чукотского автономного округа»;

Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа от 30 декабря 2021 года №056-09-2022-661 (далее – Соглашение);

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 19 января 2021 года №8 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные цели из окружного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Чукотского автономного округа, находящимся в ведении Департамента здравоохранения Чукотского автономного округа»;

Федеральный закон от 5 апреля 2013 год №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ);

Федеральный закон от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» утратил силу с 1 января 2023 года в связи с принятием Федерального закона от 21 декабря 2021 года №414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»

Федеральный закон от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Закон о развитии малого и среднего предпринимательства)

Стратегия социально-экономического развития Чукотского автономного округа до 2030 года утверждена Распоряжением Правительства Чукотского автономного округа от 16 июля 2014 года №290-рп

Государственная программа «Стимулирование экономической активности населения Чукотского автономного округа» (далее – Государственная программа) утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года №410

Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс)

Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 июня 2020 года №277

Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 11 ноября 2019 года №501

Порядок предоставления государственной поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 7 июля 2020 года №328

Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с доставкой продукции собственного производства по территории Чукотского автономного округа, утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 11 ноября 2019 года №500

Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), утвержден Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 11 ноября 2019 года №499

Пункт 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 года №590 «О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году»

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 10 марта 2010 года №67 «О Комиссии Чукотского автономного округа по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее – Конкурсная комиссия по вопросам предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства)

Раздел A – Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;

Раздел С – Обрабатывающие производства;

Раздел I – Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;

Раздел Q – Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг;

Раздел R – Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности утвержден Приказом Росстандарта (Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии) от 31 января 2014 года №14-ст (далее – ОКВЭД)

Индивидуальные предприниматели Ткаченко Е.А. (769,6 тыс. рублей), Плотникова О.С. (1 000,0 тыс. рублей), Мамедов А.Р. (1 000,0 тыс. рублей)

Индивидуальные предприниматели Абушова У.А. (1 000,0 тыс. рублей), Лысенко А.С. (990,0 тыс. рублей), Селин И.А. (1 000,0 тыс. рублей)

Индивидуальный предприниматель Крючков Е.К., Общество с ограниченной ответственностью «Чукотская Сельскохозяйственная Компания плюс»

Индивидуальный предприниматель Эттынекей В.В.

Индивидуальные предприниматели Кузнецов А.В. (75,2 тыс. рублей) и Коравье О.В. (371,0 тыс. рублей), Общества с ограниченной ответственностью «ЧукотТранс» (104,2 тыс. рублей) и «Стройсервис» (1 949,1 тыс. рублей)

Общество с ограниченной ответственностью «МИД» – 1 500,0 тыс. рублей (не представлена ежеквартальная отчетность); Общество с ограниченной ответственностью «ПрофМедСервис» – 166,5 тыс. рублей (не достигнут показатель результативности)

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) – 3 получателя, Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере социального предпринимательства – 1 получатель

Гранты начинающим субъектам малого предпринимательства – 4 получателя

Гранты начинающим субъектам малого предпринимательства – 2 получателя

Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования; Гранты начинающим субъектам малого предпринимательства; Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат, связанных с доставкой продукции собственного производства по территории Чукотского автономного округа

Информация по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (https://ofd.nalog.ru/index.html)

- далее – Закон №44-ФЗ

- нарушение части 2 статьи 38 Закона №44-ФЗ

- Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 25 января 2019 года №32 «О наделении государственного казенного учреждения «Управление государственных закупок Чукотского автономного округа" полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков»)

- в соответствии с частью 1 статьи 24 Закона №44-ФЗ

- Государственный контракт от 31 января 2023 года №0388500000123000001 на оказание услуг по доступу к информационно-коммуникационной сети Интернет

- указанное нарушение содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.32.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ)

- указанное нарушение формально содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.30 КоАП РФ, в силу пункта 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности по данному правонарушению истек (по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения)

- указанное нарушение содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного пунктом 3 статьи 7.30 КоАП РФ

- указанное нарушение содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.32 КоАП РФ

- указанные нарушения формально содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.32 КоАП РФ, в силу пункта 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности по данному правонарушению истек (по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения)

- указанные нарушения содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.32 КоАП РФ

- указанные нарушения содержат признаки состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 7.32 КоАП РФ

- указанное нарушение формально содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ, в силу пункта 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности по данным правонарушениям истек (по истечении одного года со дня совершения административных правонарушений)

- указанное нарушение формально содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ, в силу пункта 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности по данным правонарушениям истек (по истечении одного года со дня совершения административных правонарушений)

- указанное нарушение содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ

- указанное нарушение содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ

- указанное нарушение формально содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ, в силу пункта 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности по данным правонарушениям истек (по истечении одного года со дня совершения административных правонарушений)

- указанное нарушение формально содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ, в силу пункта 1 статьи 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности по данным правонарушениям истек (по истечении одного года со дня совершения административных правонарушений)

- указанное нарушение содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП РФ